## Лист3
План капитального ремонта на 2019 год по объектам муниципальных учреждений культуры и искусства
Уссурийского городского округа по состоянию на 28.08.2019 г.
№п/п | Наименование учреждения | Вид работы | Стоимость работ, руб. | Местный бюджет | Краевой бюджет | Подрядная организация | Сроки, Стадия
1 | МБУК «Уссурийский музей» | Капитальный ремонт крыши здания музея | 900000 | 900000 | 0 |  | Сроки выполнения работ сентябрь – октябрь 2019 года
2 | МБУК ЦКС УГО | Капитальный ремонт спортивного зала ДК с. Корсаковка, расположенного по адресу: Приморский край , г. Уссурийск, с. Корсаковка, ул. Гагарина,9 | 1311952.2 | 39358.57 | 1272593.63 | ООО "Регион Импульс" | Заключён контракт № 197/19 от 28.05.2019 с ООО "Регион Импульс" на сумму 1 311 952,20 рублей. Работы выполнены в полном объеме
|  | Капитальный ремонт кровли клуба с. Богатырка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Богатырка, ул. Центральная, 13 | 1226153.4 | 36784.6 | 1189368.8 | ООО «Монтажстрой» | Дата заключения контракт 25.07.2019 года с ООО «Монтажстрой» на сумму 1 226 153,40 рублей Выполняются демонтажные работы, утепление кровли.
| ИТОГО: |  | 3438105.6 | 976143.17 | 2461962.43