ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА УССУРИЙСКА

РЕШЕНИЕ

| 13 июня 2019 года |  | № 156/1050 |
| --- | --- | --- |

г. Уссурийск

Об утверждении Календарного плана

основных мероприятий по подготовке

и проведению выборов депутатов

Думы Уссурийского городского округа,

назначенных на 8 сентября 2019 года

В соответствии со статьями 27, 29 Избирательного кодекса Приморского края, руководствуясь решением Избирательной комиссии Приморского края от 26 августа 2008 года № 386/69 «О возложении полномочий избирательной комиссии Уссурийского городского округа на территориальную избирательную комиссию города Уссурийска», территориальная избирательная комиссия города Уссурийска

РЕШИЛА:

- Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Уссурийского городского округа, назначенных на 8 сентября 2019 года (прилагается).

- Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Уссурийска» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Возложить контроль за выполнением Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Уссурийского городского округа, назначенных на 8 сентября 2019 года, на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии города Уссурийска.

Председатель комиссии						 О.М. Михайлова

Секретарь комиссии							         Н.М. Божко

Приложение

к решению территориальной избирательной комиссии города Уссурийска

от 13 июня 2019 года № 156/1050

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Думы Уссурийского городского округа,

назначенных на 8 сентября 2019 года.

| Дата выборов – 8 сентября 2019 года. Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 13 июня 2019 года. |
| --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | не позднее 8 августа 2019 года, а в исключительных случаях - не позднее 4 сентября 2019 года | Территориальная избирательная комиссия города Уссурийска (далее – ТИК) |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее 8 августа 2019 года | командиры воинских частей по согласованию с ТИК |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 29 июля 2019 года | глава администрации Уссурийского городского округа |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее чем через два дня после образования избирательного участка | ТИК |
| ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий (далее – УИК) на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее 23 августа 2019 года, а в исключительных случаях не позднее 7 сентября 2019 года | ТИК |
| РАБОТА С РЕЗЕРВОМ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ |
|  | Принятие решения о начале сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий ТИК города Уссурийска Приморского края для избирательных участков, в том числе образуемых в местах временного пребывания избирателей, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее 19 июля 2019 года | ТИК |
|  | Опубликование сообщения ТИК о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Уссурийска» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | не позднее чем через три дня со дня принятия решения | ТИК |
|  | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий ТИК города Уссурийска Приморского края для избирательных участков, в том числе образуемых в местах временного пребывания избирателей, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | с 19 июля и по 8 августа 2019 года | ТИК |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей | не позднее 9 июля 2019 года | ТИК |
|  | Формирование, уточнение и представление в ТИК, участковые избирательные комиссии (далее –УИК) сведений об избирателях | не позднее 19 июля 2019 года, а если список избирателей составляется УИК - сразу после ее сформирования | Глава администрации городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 27 августа 2019 года | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие УИК | не позднее 28 августа 2019 года | ТИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательному участку, образованному в месте временного пребывания избирателей | не позднее 28 августа 2019 года, а в исключительных случаях - не позднее 6 сентября 2019 года | УИК |
|  | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения | не позднее 9 июля 2019 года | ТИК |
|  | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке | после получения или составления списка избирателей | УИК |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 28 августа 2019 года | УИК |
|  | Реализация права на обращение в УИК с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей | с 28 августа 2019 года до 20.00 часов 8 сентября 2019 года | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
|  | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20.00 часов 8 сентября 2019 года | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК | не позднее 7 сентября 2019 года | председатель и секретарь УИК |
|  | Брошюрование (прошивка), подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей, снабжение каждой такой книги титульным листом с указанием порядкового номера книги и общего количества отдельных книг, на которые разделен список избирателей | не позднее 7 сентября 2019 года | УИК |
|  | Реализация избирателями права подачи в соответствующую УИК личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | не позднее 14.00 часов 7 сентября 2019 года | избиратели, которые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  | Принятие решения о включении в список избирателей тех избирателей, которые находятся в месте временного пребывания, работающие в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также военнослужащие, находящиеся вне места дислокации воинской части по месту их временного пребывания | в течение 24 часов с момента обращения, но не позднее подписания списка избирателей 7 сентября 2019 года | УИК |
|  | Передача, в том числе с использованием ГАС «Выборы», информации об избирателях, включенных в соответствии с ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, в УИК, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства | незамедлительно по мере поступления такой информации | УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Выдвижение кандидатов | не ранее 24 июня и заканчивается в 18.00 часов 29 июля 2019 года | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Составление, опубликование и размещение на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее 16 июня 2019 года по состоянию на 13 июня 2019 года | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
|  | Направление в ТИК списка политических партий, региональных отделений и иных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Уссурийского городского в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее 16 июня 2019 года | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
|  | Представление в избирательную комиссию краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, которое используется в избирательном бюллетене, в случае если как полное, так и сокращенное наименование политической партии, состоит более чем из семи слов | не позднее 29 июля 2019 года | Кандидат или орган политической партии |
|  | Принятие решения о согласовании краткого наименования политической партии (либо об отказе в его согласовании в случае несоблюдения требований, установленных частью 2 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 2 августа 2019 года | ОИК |
|  | Установление краткого наименования политической партии, в случае непредставления органом политической партии, кандидатом краткого наименования политической партии, в установленный срок, а также в случае отказа в его согласовании | не позднее 2 августа 2019 года | ОИК |
|  | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах города Уссурийска, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами города Уссурийска | избирательные объединения |
|  | Представление в ОИК документов о выдвижении кандидата | не ранее 24 июня и заканчивается в 18.00 часов 29 июля 2019 года | кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов | незамедлительно после их представления | ОИК |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Представление документов для регистрации кандидата в ТИК | не ранее 19 июля 2019 года и не позднее 18.00 часов 29 июля 2019 года | кандидат |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, 4, 5 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края | незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | ОИК |
|  | Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, 4, 5 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края | в течение 10 дней, а в отношении сведений о размере и об источниках доходов и имуществе кандидата - в течение 20 дней. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный ТИК | соответствующие органы |
|  | Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей | не позднее 21 июня 2019 года | ТИК |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ТИК | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | ОИК |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | по мере выявления | ТИК |
|  | Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату | не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | ОИК |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, и представленные в соответствии с частями 2, 4, 5, 6 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению | не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | кандидат, избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного решения об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата | ОИК |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ОИК |
|  | Представление в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время их участия в выборах | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц | с момента представления документов о выдвижении | кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ОИК |
|  | Реализация права на прекращение полномочий доверенного лица | в любое время | кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
|  | Назначение не более пяти уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам | в любое время после выдвижения кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Регистрация уполномоченных представителей, назначенных избирательным объединением, и выдача им удостоверений установленного образца | в трехдневный срок со дня представления документов | ОИК |
|  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса: в ОИК в участковые избирательные комиссии | со дня представления документов на выдвижение с момента регистрации кандидата | кандидат |
|  | Представление в ОИК зарегистрированным кандидатом письменного заявления о снятии своей кандидатуры | не позднее 2 сентября 2019 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 6 сентября 2019 года | зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | не позднее 2 сентября 2019 года | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Обжалование в суд решения ОИК о регистрации (об отказе в регистрации) кандидата | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | ОИК, кандидат, в отношении которого вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
|  | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата | не позднее 30 августа 2019 года | ОИК, кандидат, кандидат зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Агитационный период | со дня принятия решения о выдвижении кандидата до ноля часов по местному времени 7 сентября 2019 года со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени 7 сентября 2019 года | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата кандидат |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | с 10 августа 2019 года до ноля часов по местному времени 7 сентября 2019 года | зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | запрещено с 3 сентября по 8 сентября 2019 года, включительно | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и их представление с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ТИК | не позднее 13 июля 2019 года | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований), с указанием вида и объема таких ассигнований | не позднее 18 июня 2019 года | администрация Уссурийского городского округа |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 23 июня 2019 года | Управление Роскомнадзора по Приморскому краю |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 28 июня 2019 года | ТИК |
|  | Резервирование эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату | не позднее 7 августа 2019 года | муниципальные организации телерадиовещания и муниципальные редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2019 года | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатного эфирного времени | после проведения жеребьевки | ТИК |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | не менее чем до 8 сентября 2020 года | организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2019 года | соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов | после проведения жеребьевки | редакция периодического печатного издания |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ТИК вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | не позднее 13 июля 2019 года | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК документов, подтверждающих письменное согласие на использование в агитационных материалах высказываний физического лица о кандидате | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала на канале телерадиовещания либо в периодическим печатном издании- требованию ТИК | кандидаты |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных, электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | до начала распространения агитационных материалов | кандидаты |
|  | Утверждение форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее 2 августа 2019 года | ТИК |
|  | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее 18 сентября 2019 года | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | Хранение учетных документов о бесплатном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не менее трех лет со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Установление времени, на которое по заявке зарегистрированного кандидата безвозмездно предоставляется для встреч с избирателями помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности | не позднее 19 июля 2019 года | ТИК |
|  | В случае предоставления помещения, указанного в частях 3 и 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, зарегистрированному кандидату уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном ТИК, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | в течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч.3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями. | в течение 3 дней со дня подачи заявок | собственники, владельцы помещений |
|  | Реализация права арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности, для проведения собраний, встреч с избирателями, иных массовых мероприятий | в период проведения предвыборной агитации | кандидаты |
|  | Подача в орган местного самоуправления уведомления о проведении публичного мероприятия о проведении пикетирования группой лиц | не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия не позднее 3 дней до дня проведения пикетирования, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | организаторы публичных мероприятий |
|  | Выделение здания, помещения, располагающегося на территории воинской части, в случае, если иного здания, помещения, пригодного для проведения встреч с избирателями, не имеется | в период проведения предвыборной агитации | командир воинской части по запросу ТИК |
|  | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих | не позднее чем за три дня до проведения каждой встречи | командир воинской части совместно с ТИК |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 8 августа 2019 года | Администрация Уссурийского городского округа по предложению ТИК |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после принятия соответствующего постановления главой администрации Уссурийского городского округа | ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Перечисление (направление) средств на проведение выборов |
|  | ТИК | не позднее 23 июня 2019 года не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Администрация Уссурийского городского округа |
|  | УИК средства на обеспечение их деятельности | не позднее 31 августа 2019 года | ТИК |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | в период после письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | кандидат |
|  | Реализация права кандидата на назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам | после выдвижения кандидата | кандидат |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в статье 37 Избирательного кодекса Приморского края | ОИК |
|  | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата | по требованию ТИК, кандидата, в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования –немедленно | филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | по представлению ТИК, по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования –немедленно | филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | 23 августа 2019 года и 2 сентября 2019 года | ОИК |
|  | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий за счет средств их текущего бюджетного финансирования |
|  | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды | в пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций на безвозмездной основе |
|  | Представление в ОИК итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования | не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидат |
|  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход соответствующего бюджета | после 6 ноября 2019 года | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК | не позднее 18 сентября 2019 года | УИК |
|  | Представление в Думу Уссурийского городского округа отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения выборов | не позднее чем через три месяца после официального опубликования общих результатов выборов | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования | не позднее 24 июля 2019 года | ТИК |
|  | Представление в ОИК сведений биографического характера | не позднее 9 августа 2019 года | зарегистрированные кандидаты |
|  | Установление объема сведений о доходах и об имуществе кандидатов для размещения на информационном стенде | не позднее 24 июля 2019 года | ТИК |
|  | Определение перечня избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, и для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | не позднее 24 июля 2019 года | ТИК |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня, их числа, а также порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | не позднее 14 августа 2019 года | ОИК |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | не позднее 14 августа 2019 года | ОИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней под наблюдением ТИК: -для обеспечения досрочного голосования -для обеспечения голосования в день голосования | не позднее 18 августа 2019 года не позднее 28 августа 2019 года | полиграфическая организация по решению ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК с правом решающего голоса, уничтожения избирательных бюллетеней | не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
|  | Утверждение формы актов передачи избирательных бюллетеней | не позднее 14 августа 2019 года | ТИК |
|  | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в УИК | не позднее 14 августа 2019 года | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней УИК | не позднее 2 сентября 2019 года (для досрочного голосования) не позднее 6 сентября 2019 года (для голосования в день голосования) | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, адресе и номерах телефонов УИК через средства массовой информации или иным способом | не позднее 28 августа 2019 года | ТИК, УИК через средства массовой информации или иным способом |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования | ТИК, УИК |
|  | Размещение внутри помещения ТИК, в котором осуществляется досрочное голосование или непосредственно перед ним информации обо всех кандидатах | не позднее 28 августа 2019 года | ТИК |
|  | Размещение на информационных стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень | до начала голосования, в том числе досрочного голосования | УИК, ТИК |
|  | Принятие решения об определении количества переносных ящиков для организации голосования вне помещения для голосования | не позднее дня, предшествующего дню голосования | ТИК |
|  | Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16-00 часов по местному времени) и в выходные дни | не позднее 28 августа 2019 года | ТИК |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования | незамедлительно, после утверждения графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования | ТИК |
|  | Установление формы списка досрочно проголосовавших избирателей в помещении ТИК | не позднее 15 августа 2019 года | ТИК |
|  | Проведение досрочного голосования | с 28 августа по 3 сентября 2019 года с 4 сентября по 7 сентября 2019 года | ОИК УИК |
|  | Передача в УИК списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертов с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | не позднее 4 сентября 2019 года | ОИК |
|  | Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, отдельно по каждому избирательному участку в ТИК | после завершения времени досрочного голосования, в 16-00 часов 7 сентября 2019 года | УИК |
|  | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования | до начала голосования | УИК |
|  | Проведение голосования | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 8 сентября 2019 года | УИК |
|  | Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | с 29 августа 2019 года до 14.00 часов по местному времени 8 сентября 2019 года | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
|  | Объявление о том, что члены УИК будут проводить голосование вне помещения для голосования | не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | председатель УИК |
|  | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК | сразу после 20.00 часов 8 сентября 2019 года (сразу после окончания времени голосования в день голосования) | члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | УИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
|  | Вывешивание заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК | после составления протокола | УИК |
|  | Определение результатов выборов депутатов Думы Уссурийского городского округа | не позднее 12 сентября 2019 года | ОИК |
|  | Извещение зарегистрированных кандидатов об их избрании депутатами Думы Уссурийского городского округа | после определения результатов выборов | ОИК |
|  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы Уссурийского городского округа | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата | кандидат, избранный депутатом Думы Уссурийского городского округа |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ для опубликования | в течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
|  | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | не позднее 28 сентября 2019 года | ТИК |
|  | Регистрация избранных депутатов Думы Уссурийского городского округа и выдача им удостоверений об избрании | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | ОИК |
|  | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколе о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования и результатах выборов всех нижестоящих избирательных комиссий | не позднее 8 ноября 2019 года в течение двух месяцев со дня голосования | ТИК |
|  | Размещение данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов депутатов Уссурийского городского округа | ТИК |
|  | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц. | не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих основных выборов депутатов Думы Уссурийского городского округа | председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК |

_________________________________