## ямочный 2021 по месяцам
Утверждаю:
Директор МКУ "СЕЗЗ"
___________ А.А. Лебедев
ПЛАН-ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ЯМОЧНОМУ РЕМОНТУ на 2021
№п/п | Наименование улиц | Начало | Конец | Примечание
июнь
1 | ул. Коммунальная | ул. Механизаторов | до конца асфальта
2 | ул. Сельскохозяйственная | ул. Целинная | ул. Плеханова
3 | ул. Пролетарская | ул. Тургенева | ул. Плантационная
4 | ул. Коммунальная | ул. Механизаторов | до конца асфальта
5 | ул. Сельскохозяйственная | ул. Целинная | ул. Плеханова
6 | ул. Энгельса | ул. Некрасова | ул. Советская
7 | ул. Резевная | ул. Лимичевская | ул. Фадеева
8 | ул. Пролетарская | ул. Тургенева | ул. Плантационная
9 | ул. Первомайская | ул. Чичерина
10 | ул. Рабочая | ул. Чичерина | ул. Вокзальная дамба
11 | ул. Тургенева | ул. Садовая | ГИБДД
12 | ул. Русская | пр-т Блюхера | кладбище
13 | ул. Топоркова | ул. Полушкина | Дубовая Роща
14 | ул. Декабристов | ул. Шоссейная | ул. Одоевского
15 | ул. Лимичевская
16 | ул. Ровная
июль
1 | ул. Тимирязева | ул. Советская | ул. Агеева
2 | ул. Тимирязева | ул. Ленина | ул. Некрасова
3 | ул. Пологая | ул. Некрасова | ул. Кирова
4 | пер. Илюшина | ул. Некрасова | ул. Кирова
5 | ул. Энгельса | ул. Некрасова | ул. Советская
6 | ул. Шоссейная | ул. Декабристов | ул. Муравьёва
7 | ул. Одоевского | ул. Декабристов | ул. Муравьёва
8 | ул. Куйбышева | ул. Кирова | ул. Некрасова
9 | ул. Угловая
10 | ул. Лазо | ул. Ленина | ул. Краснознаменная
11 | ул. Шевченко | ул. Московская | ул. Колхозная
12 | ул. Агеева | ул. Ленинградская | ул. Некрасова
13 | ул. Розинская | ул. Краснознаменная
14 | ул. Полушкина
август
1 | ул. Хабаровская | ул. Воровского | ул. Красина
2 | ул. Красногвардейская | ул. Воровского | ул. Красина
3 | ул. Степана Разина | ул. Комарова | ул. Одоевского
4 | ул. Слободская | пр-т Блюхера
5 | ул. Калугина | ул. Пушкина | ул. Крестьянская
6 | ул. Урицкого
7 | Дарвина, 6-8
8 | ул. Раковская
9 | ул. Теодора Тихого
10 | 2-ая Шахтёрская
11 | ул. Садовая | ул. Воровского
12 | ул. Красина
13 | ул. Известковая | от д.№1 | до №18
14 | ул. Попова | пр-т Блюхера | ул. Общественная
В график могут быть внесены изменения (распоряжение администрации, требования прокуратуры)
Составил: Инженер ДО МКУ"СЕЗЗ" __________С.Ю. Катальников