Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции

на территории Уссурийского городского округа» на 2017-2019 годы за I квартал 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | |
| № п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий муници-пальной програм-  мы (подпрог-раммы) (прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации [<\*>](#Par31) | Ответ-  ственный исполни-тель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполне-ния | Фактичес-кий срок исполне-ния | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма [<\*\*>](#Par32) | Причина несоблю-дения планово-го срока и меры по исполне-нию мероприятия [<\*\*\*>](#Par33) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1.1 | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции, внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты | Проведение мониторинга действующего законодательства в сфере противодействия коррупции | Е.Б. Курилко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года | с 09 января 2017 года по 01 апреля 2017 года | В отчетном периоде мониторинга действующего законодательства в сфере противодействия коррупции проводился постоянно. |  |
|  | 1.2 |  | Разработка и организация согласования и утверждения проектов муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции | Е.Б. Курилко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года | с 09 января 2017 года по 01 апреля 2017 года | В отчетном периоде муниципальные правовые актов в сфере противодействия коррупции не разрабатывались и не принимались ввиду отсутствия оснований. |  |
| 2. | - | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы (в том числе независимой) муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов | проводится в один этап | М.В. Овчин-никова | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года |  | Во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 18 августа 2009 года № 1065 «Об утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа и их проектов» в период с 01 января по 27 марта 2017 года отделом мониторинга и анализа нормативных правовых актов нормативно – правового управления проведено 172 антикоррупционных экспертизы, из них 129 экспертиз постановлений администрации Уссурийского городского округа и 43 экспертизы решений Думы Уссурийского городского округа. В отношении проектов муниципальных правовых актов проведена 41 антикоррупционная экспертиза.  С целью реализации норм Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации Уссурийского городского округа от 27 января 2011 года № 206-НПА «Об установлении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и Порядка разработки и утверждения  административных  регламентов  предоставления  муниципальных услуг» о проведении независимой экспертизы физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещаются проекты муниципальных правовых актов по утверждению административных регламентов. В период с 01 января по 27 марта 2017 года заключения независимой антикоррупционной экспертизы в администрацию Уссурийского городского округа не поступали.  Далее приводится динамика количества проведенных антикоррупционных экспертиз за период с 01 января по 27 марта 2015, 2016, 2017 годов:  -количество антикоррупционных экспертиз за соответствующий период 2015 г. – 144;  -количество антикоррупционных экспертиз за соответствующий период 2016 г. – 106;  -количество антикоррупционных экспертиз за соответствующий период 2017 г. – 172. | Отсутствие инициативы со стороны независимых экспертов |
| 3. | 3.1 | Проведение проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) с целью выявления фактов аффилированности при совершении сделок по передаче имущества во владение и пользование, случаев распоряжения имуществом в обход конкурсных и аукционных процедур | Подготовка и утверждение графиков проведения проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков | О.А. Чебот-кова  С.В. Инозем-цев | до 31 декабря 2016 года | 07 декабря 2016 года | **Управление имущественных отношений:**  График проверок по осуществлению контроля за соблюдением условий договоров аренды, безвозмездного пользования, утвержден распоряжением управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 07 декабря 2016 года № 1036-р |  |
| 3.2 |  | Проведение плановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | О.А. Чебот-кова  С.В. Инозем-цев | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года (в соотв-и с утвержденным графиком) | с 09 января 2017 года по 01 апреля 2017 года | **Управление имущественных отношений:**  За 1 квартал 2017 года проведено 5 проверок. За 1 квартал 2016 года проведено 3 проверки. По результатам проведенных проверок составлены акты. По выявленным нарушениям (реконструкция, перепланировка, нахождение субарендатора без согласования с собственником) в адрес арендаторов (ссудополучателей) направляются письма о необходимости устранения допущенных нарушений и предоставлении документов.  В соответствии с утвержденным планом проверок по контролю за сохранностью и целевому использованию муниципального имущества, утвержденному управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 23 ноября 2016 года № 990-р проведены проверки 2 муниципальных организации.  За аналогичный период 2016 года проведены проверки 3 муниципальных организаций. По результатам проверок составлены акты, с указанием допущенных нарушений и требованием их устранения. В дальнейшем организациями предоставляется в управление информация о принятых мерах по устранению допущенных нарушений.  Графики на 2017 год размещены на сайте администрации Уссурийского городского округа.  В ходе проверок нарушений статьи 22 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственным и муниципальных унитарных  **Управление градостроительства:**  Специалистами управления градостроительства систематически проводятся проверки целевого использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. В результате проведенных мероприятий по муниципальному земельному контролю (нецелевое использование земельных участков) составлен 1 акт проверки соблюдения земельного законодательства по состоянию  на 01.04.2017 года. |  |
| 3.3 |  | Проведение внеплановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | О.А. Чебот-кова  С.В. Инозем-цев | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года (при наличии оснований) | - | В отчетном периоде внеплановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) не проводилось. |  |
| 4. | 4.1 | Осуществление муниципального контроля (земельного, жилищного). Анализ результатов работы | Подготовка и утверждение планов проведения проверок | С.В. Инозем-цев, Н.Л. Янкин | до 30 декабря 2017 года | до 30 декабря 2017 года | **Управление градостроительства:**  Ежегодно специалистами управления градостроительства разрабатывается план проверок соблюдения земельного законодательства гражданами, который утверждается начальником управления градостроительства, также план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который согласовывается в прокуратуре Уссурийского городского округа.  **Управление жилищной политики:**  Плановые проверки до 31 декабря 2018 года, в соответствии со статьей 26.1 Закона № 294-ФЗ, в отношении субъектов малого предпринимательства (товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов), не проводятся, вследствие чего, по данному направлению планирование не ведется. |  |
| 4.2 |  | Проведение плановых проверок | С.В. Инозем-цев, Н.Л. Янкин | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года (в соотв-и с утвержденным графиком) |  | **Управление градостроительства:**  Отделом муниципального земельного контроля по состоянию на 01.04.2017 года проведено 32 проверки соблюдения земельного законодательства с увеличением на 28% относительно истекшего периода 2016 года. Сумма административных штрафов, поступивших в бюджет по результатам проведения проверок составила 20 тыс. руб. с увеличением на 50 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Количество проведенных проверок в сравнении 2016 - 2017 гг. увеличилась на 28 %. Улучшение работы (муниципальный земельный контроль) произошло с учетом слаженности работы сотрудников отдела, внесением изменений в действующие законодательные акты, в том числе и в соответствии с тем, что органам местного самоуправления законом Приморского края от 03 марта 2016 года № 780-КЗ «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля, муниципального финансового контроля» вменены полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях при осуществлении муниципального контроля.  **Управление жилищной политики:**  Плановые проверки до 31 декабря 2018 года, в соответствии со статьей 26.1 Закона № 294-ФЗ, в отношении субъектов малого предпринимательства (товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов), не проводятся. |  |
| 4.3 |  | Проведение внеплановых проверок в рамках | С.В. Инозем-цев, Н.Л. Янкин | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года (при наличии оснований) | - | **Управление градостроительства:**  В отчетном периоде внеплановых проверок не проводилось.  **Управление жилищной политики:**  Органом муниципального жилищного контроля Уссурийского городского округа за первый квартал 2017 года организовано 3 и проведено 2 внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 22 внеплановые выездные проверки граждан, из которых 1 проверка по исполнению ранее выданного предписания. Составлен 1 протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ о невыполнении в срок законного предписания органа муниципального контроля. Выдано 9 предписаний об устранении нарушений действующего жилищного законодательства.  Жалоб, на действия должностных лиц органа муниципального жилищного контроля о нарушениях закона при проведении проверок, не поступало.  Случаев обжалования действий должностных лиц органа муниципального жилищного контроля при проведении проверок в суд, за отчётный период не было.  За отчётный период 2016 года органом муниципального жилищного контроля было организовано 14 внеплановых проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из которых проведено 10 по результатам которых было выдано 1 предписание об устранении нарушений действующего жилищного законодательства и составлен 1 протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.  В сравнении с отчётным периодом 2016 года число внеплановых проверок по обращениям (жалобам) в отношении товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов уменьшилось в 4,7 раза.  Это объясняется тем, что должностные лица органа муниципального жилищного контроля ведут активную работу по разъяснению норм действующего жилищного законодательства, с детальным и индивидуальным разбором наиболее часто допускаемых руководителями, должностным лицами и уполномоченными представителями юридических лиц, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами, нарушений норм действующего жилищного законодательства, что способствует повышению правовой грамотности населения Уссурийского городского округа, а также формированию и укреплению авторитета органа муниципального жилищного контроля.  В 2016 году проведено два этапа семинаров - тренингов Школа управдома, в которых участвовало около 500 человек, по обучению населения нововведениям и изменениям в жилищном законодательстве.  В текущем году в период с 04.03.2017 по 27.05.2017 проводится третий этап семинара - тренинга Школа управдома.  Одновременно увеличилось количество проверок в отношении граждан, это обусловлено тем, что с 01.01.2017 органу муниципального жилищного контроля переданы функции по согласованию проектов перепланировки и переустройства жилых помещений, а также по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, в связи с чем, в отдел жилищного контроля стали поступать обращения граждан и юридических лиц по вопросам нарушения собственниками и нанимателями жилых помещений правил пользования жилыми помещениями.  Органом муниципального жилищного контроля каждую неделю ведется прием граждан по личным вопросам. На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещается информация о работе отдела жилищного контроля с его качественными и количественными показателями. |  |
| 4.4 |  | Проведение анализа и разработка предложений по улучшению работы в рамках муниципального контроля | С.В. Инозем-цев, Н.Л. Янкин | до 23 декабря  2017 года | до 23 декабря  2017 года | Проведение анализа и разработка предложений по улучшению работы в рамках муниципального контроля планируется по итогам 2017 года |  |
| 5. | 5.1 | Рассмотрение обращений граждан и организаций, на коррупционные проявления со стороны работников органов местного самоуправления. Принятие мер дисциплинарного характера. Направление информации, содержащей признаки состава преступления в правоохранительные органы | Организация рассмотрения обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупционных проявлениях | Е.В. Лищи-шина, Е.Б. Курилко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года (при пост-и обращения) | с 09 января 2017 года по 01 апреля 2017 года | В отчетном периоде обращений граждан и организаций, на коррупционные проявления со стороны работников органов местного самоуправления в администрацию Уссурийского городского округа не поступало |  |
| 5.2 |  | Проведение служебных проверок (расследований) по существу полученных обращений | Е.Б. Курилко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года (при наличии оснований) |  |
| 5.3 |  | Направление информации, содержащей признаки состава преступления в правоохранительные органы | Е.В. Лищи-шина | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года (при наличии оснований) |  |  |  |
| 6. | 6.1 | Обеспечение представления муниципальными служащими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений | Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера | Е.Б. Курилко | с 01 марта  2017 года по  31 марта  2017 года | с 01 марта  2017 года по  31 марта  2017 года | В отчетном периоде организовано и проведено 4 занятия (семинара) с муниципальными служащими по вопросам представления ими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |
| 6.2 |  | Проведение индивидуальных консультаций муниципальных служащих по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера | Е.Б. КурилкоЛ.В. Чаус  О.А. Чебот-кова  О.Н. Минаш-кина  Е.С. Ким  А.В. Халту-рин | с 09 января  2017 года по  01 мая  2017 года | с 09 января  2017 года по  28 апреля  2017 года | В отчетном периоде проведено более 350 индивидуальных консультаций муниципальных служащих по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |
| 6.3 |  | Размещение в СЭД «DIREKTUM» информации о необходимости предоставления сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленные законом сроки | Е.Б. Курилко | до 29 апреля  2017 года | до 29 апреля  2017 года | Информация о необходимости предоставления сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленные законом сроки неоднократно размещалась в СЭД «DIREKTUM» |  |
| 6.4 |  | Проведение анализа достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими | Е.Б. КурилкоЛ.В. Чаус  О.А. Чебот-кова  О.Н. Минаш-кина  Е.С. Ким  А.В. Халту-рин | с 15 мая 2017 года по 17 июня 2017 года | - | В соответствии с планом-графиком |  |
| 6.5 |  | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими | Е.Б. КурилкоЛ.В. Чаус  О.А. Чебот-кова  О.Н. Минаш-кина  Е.С. Ким  А.В. Халту-рин | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года (при наличии оснований) | - | В соответствии с планом-графиком (при наличии оснований) |  |
| 6.6 |  | Рассмотрение фактов предоставления муниципальными служащими неполных (недостоверных) сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа (далее – Комиссия) | Е.Б. Курилко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года (при наличии оснований) | - | В соответствии с планом-графиком (при наличии оснований) |  |
| 7. | 7.1 | Организация работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа. Проведение анализа исполнения требований законодательства об обязанностях, ограничениях, запретах, требованиях о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, осуществления иной оплачиваемой деятельности, обязанности по уведомлению представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | Организация работы Комиссии | Е.Б. Курилко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года (при наличии оснований, не реже одного раза в квартал) | с 09 января 2017 года по 01 апреля 2017 года | В отчетном периоде проведено 5 заседаний Комиссии по 13 материалам, а именно:  - о намерении муниципального служащего выполнять иную оплачиваемую работу наряду с обязанностями по замещаемой должности муниципальной службы – 1;  - о даче согласия бывшему муниципальному служащему на замещение должности в  организации – 10  - о нарушении муниципальным служащим запрета, установленного действующим законодательством о муниципальной службе – 2.  По результатам работы Комиссии:  - 1 муниципальному служащему дано согласие на оплачиваемую работу в иной организации;  - 10 бывшим муниципальным служащим дано согласие на замещение должностей в организациях после их увольнения из администрации УГО;  - 1 муниципальный служащий привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение требований к служебному поведению;  - в отношении 1 муниципального принято решение об отсутствии в его действиях нарушения требований к служебному поведению. По иным основаниям, в том числе по фактам нарушения ограничений, касающихся получения подарков заседаний |  |
| 7.2 |  | Проведение анализа исполнения требований законодательства об обязанностях, ограничениях, запретах, требованиях о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, осуществления иной оплачиваемой деятельности, обязанности по уведомлению представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | Е.Б. Курилко | до 30 декабря 2017 года |
| 7.3 |  | Доклад о результатах проведенного анализа на заседании Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции (далее – Совет) с целью принятия решений, направленных на недопущение нарушений впредь | Е.Б. Курилко | до 30 декабря 2017 года | до 30 декабря 2017 года | Данное мероприятие запланировано по результатам I полугодия 2017 года и по итогам 2017 года. |  |
| 8. | 8.1 | Обеспечение представления руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Проведение анализа достоверности и полноты указанных сведений | Проведение обучающих мероприятий (семинаров) по предоставлению руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Е.Б. Курилко  О.Н. Минаш-кина  Е.С. Ким | до 29 апреля  2017 года | до 01.апреля 2017 года | В отчетном периоде организовано и проведено 2 занятия (семинара) с руководителями муниципальных учреждений по вопросам представления ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |
| 8.2 |  | Проведение индивидуальных консультаций с руководителями муниципальных учреждений по предоставлению ими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Е.Б. Курилко  О.Н. Минаш-кина  Е.С. Ким | до 29 апреля  2017 года | до 29 апреля  2017 года | В отчетном периоде проведено более 200 индивидуальных консультаций руководителей муниципальных организаций по вопросам представления ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |
| 8.3 |  | Проведение анализа достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений | Е.Б. Курилко  О.Н. Минаш-кина  Е.С. Ким | до 01 августа  2017 года | - | В соответствии с планом-графиком |  |
| 9. | 9.1 | Мониторинг соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами, с ежегодным обобщением и анализом результатов | Проведение мониторинга соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами | А.Е. Панчен-ко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года | с 09 января 2017 года по 01 апреля 2017 года | Согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа от 04 июня 2012 года №1671-НПА «Об утверждении методики проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа» информационно - аналитическим управлением (далее - ИАУ) ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа. Для проведения мониторинга в 2017 году были выбраны массовые и востребованные муниципальные услуги управления градостроительства, управления жилищной политики, управления имущественных отношений, МКП «Партнер» для граждан и организаций (26 муниципальных услуг). Разработана форма анкеты для проведения мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг и направлена (из расчета 200 штук в квартал) в МФЦ в целях изучения показателя уровня удовлетворенности граждан Уссурийского городского округа, качеством предоставления муниципальных услуг было организовано проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальных услуг в период с 09 января 2017 года по 31 марта 2017 года.  На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа с 09 января 2017 года был организован социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг. Общее количество респондентов, принявших участие в социологическом опросе на 29 марта 2017 года- 140 человек. |  |
| 9.2 |  | Проведение анализа результатов мониторинга, обобщение его результатов | А.Е. Панчен-ко | до 23 декабря 2017 года |  |
| 10. | 10.1 | Проведение мониторингов общественного мнения (социологических опросов) по вопросам противодействия коррупции | Заключение договоров (контрактов) с организациями, на проведение мониторингов общественного мнения (социологических опросов) | О.А. Теслен-ко | май 2017 года | - | В соответствии с планом-графиком |  |
| 10.2 |  | Обобщение результатов мониторингов общественного мнения (социологических опросов) по вопросам противодействия коррупции | О.А. Теслен-ко | июнь 2017 года |  |
| 11. | 11.1 | Организация работы Совета. Рассмотрение в рамках Совета и Комиссии вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Разработка и утверждение плана работы Совета коррупции на 2017 год | Е.Б. Курилко | до 31 декабря 2017 года | 17 января 2017 года | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 17 января 2017 года № 10 утвержден План работы Совета при администрации уссурийского городского округа по противодействию коррупции на 2017 год (далее – План работы Совета) |  |
| 11.2 |  | Организация и проведение заседаний Совета | Е.Б. Курилко | с 09 января 2017 года по 16 декабря 2017 года (ежекварталь-но в соответствии с планом) | - | В соответствии с Планом работы Совета очередное заседание Совета запланировано на апрель 2017 года |  |
| 11.3 |  | Контроль исполнения решений Совета | Е.Б. Курилко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года | - | Непосредственный контроль за исполнением решений Совета осуществляется отделом муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа. Информация о выполнении решений Совета, принятых на предыдущем заседании доводится членам Совета перед очередным заседанием. |  |
| 11.4 |  | Рассмотрение в рамках Совета и Комиссии вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов и их должностных лиц | Е.Б. Курилко | с 09 января 2017 года по 16 декабря 2017 года (ежекварталь-но) | - | Выполнение данного мероприятия запланировано в мае 2017 года |  |
| 11.5 |  | Принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Е.Б. Курилко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года | - | Информация о мерах по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений в ходе работы Комиссии и Совета изложена в соответствующих протоколах и решениях, которые размещаются на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Вместе против коррупции», а также на информационных стендах, расположенных в зданиях администрации Уссурийского городского округа |  |
| 12. | - | Обеспечение соблюдения норм действующего законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Уссурийского городского округа | Проводится постоянно в один этап | М.В. Сра-жевская | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года |  | В целях реализации норм Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, администрацией Уссурийского городского округа в отчетном периоде проведена работа по приведению правовой базы в данной сфере в соответствие действующему законодательству – необходимые изменения внесены в 5 муниципальных правовых акта. Для предотвращения завышения начальной максимальной цены контракта, управлением закупок проводится перепроверка НМЦК выставляемая на торги, а также цен контрактов по малым закупкам (до 100 тыс.руб.) на стадии согласования проектов контрактов. Вся информация по контрактам (заключение, исполнение, расторжение, платежные документы, акты принятых работ и т.д.) размещается на официальном сайте в сети «Интернет», в единой информационной системе. Основным способом определения поставщика (исполнителя, подрядчика) на сегодняшний день остается открытый аукцион в электронной форме. По состоянию на 01 апреля 2017 года администрацией Уссурийского городского округа организовано и проведено: 11 -аукционов в электронной форме, из них, 6 -для субъектов малого предпринимательства социально ориентированных некоммерческих организаций; 1 - открытый конкурс; 15 -запросов котировок, из них, 5 - для субъектов малого предпринимательства социально ориентированных некоммерческих организаций. |  |
| 13. | - | Организация предоставления муниципальных (государственных) услуг на базе МБУ УГО «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» (далее – МБУ УГО «МФЦ») | Проводится в один этап | А.Е. Панчен-ко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года |  | **Информационно-аналитическое управление:**  В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии МБУ УГО «МФЦ» и администрации Уссурийского городского округа при предоставлении муниципальных услуг от 2 сентября 2015 года, в МБУ УГО «МФЦ» в настоящее время организовано предоставление 66 муниципальных и 187 государственных услуг. В настоящее время проводится работа по открытию 2 дополнительных окон приема и выдачи документов для жителей районов ул. Ленинградской, ул. Горького, ул. Агеева.  **МБУ УГО «МФЦ»:**  По состоянию на 01 апреля 2017 года на базе МБУ УГО «МФЦ» организовано предоставление государственных и муниципальных услуг, количество которых, в совокупности, определено 66 муниципальными услугами и 187 - государственными услугами, по общему итогу - 253, в сравнении за аналогичный период 2016 года, общее количество услуг составило - 250, в том числе 184 - государственные и 66 - муниципальные услуги. За I квартал 2017 года осуществлена организация предоставления муниципальных (государственных) услуг в количестве 52767: государственных услуг в количестве 36395 (34005 - принятых заявлений, 2390 - выданных результатов), муниципальных услуг в количестве 16384 (2762 - принятых заявлений, 13622 - выданных результатов). За аналогичный период 2016 года осуществлена организация предоставления муниципальных (государственных) услуг в количестве 28631: государственных услуг в количестве 23787 (14707 - принятых заявлений, 9080 - выданных результатов). муниципальных услуг в количестве 4844 (2577 - принятых заявлений, 2267 - выданных результатов). В сравнении I квартала 2017 года с I кварталом 2016 года наблюдается тенденция увеличения объема приема документов для организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в целом за анализируемый период прирост обращений граждан составил 84%. |  |
| 14. | 14.1 | Проведение опросов, анкетирования получателей услуг в сфере образования, социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, распределения земли, строительства, рекламы, с целью выявления фактов проявления коррупции | Разработка форм анкет | М.Ю. Софи-енко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года | с 09 января 2017 года по 01 апреля 2017 года | Ежеквартально из информационно - аналитического управления Администрации Уссурийского городского округа в МБУ УГО «МФЦ» поступают бланки анкет для проведения мониторинга качества и доступности муниципальной услуги в количестве 200 штук. Заполненные анкеты передаются для обработки и анализа организатору проведения данного мониторинга - в Информационно-аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа. |  |
| 14.2 |  | Проведение опросов, анкетирования | М.Ю. Софи- | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года |
| 14.3 |  | Обобщение а анализ результатов опросов, анкетирования | М.Ю. Софи- | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года |
| 14.4 |  | Принятие мер, направленных на улучшение качества услуг | М.Ю. Софи- | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года |
| 15. | 15.1 | Изучение в рамках тем учебных программ, реализуемых в  муниципальных образовательных учреждениях основ антикоррупционной политики государства. Проведение среди указанной категории детей конкурсов рисунков и сочинений по антикоррупционной тематике | Изучение в рамках тем учебных программ, реализуемых в  муниципальных образовательных учреждениях основ антикоррупционной политики государства | О.Н. Минаш-кина | с 09 января 2017 года по 01 декабря 2017 года |  | Вопросы по антикоррупционному образованию учащихся муниципальных образовательных учреждений учтены при составлении учебных планов и программ на 2016-2017 учебный год, проблемы коррупции в государстве и материалы антикоррупционной направленности в рамках учебных программ изучаются на уроках: обществознания 8-11 класс по темам: «Правомерное поведение»;  «Правосознание и правовая культура»; «Право в системе социальных норм»; «Правоотношения и правонарушения»; «Защита гражданских прав»; «Правовое регулирование»; истории России 6, 10 классов по темам: «Смутное время»;  «Семибоярщина»; «Эпоха дворцовых переворотов»; «Россия, угроза с Запада»;  литература 7-10 класс по темам: «Чиновники тогда и сейчас. По страницам комедии Гоголя «Ревизор»; «Нравственные проблемы в произведении А.С. Пушкина «Капитанская дочка»; «Размышления о важном. По мотивам антиутопии Салтыкова-Щедрина «История одного города».  Кроме того, в рамках воспитательной работы проведены следующие мероприятия (приложение № 1).  Не последнее место в работе по формированию негативного отношения к коррупции уделяется работе с сотрудниками образовательных  учреждений и работе с родительской общественностью. На собраниях трудовых коллективов и общешкольных родительских собраниях рассмотрены вопросы: «Право родителей на добровольные пожертвования и порядок их оформления», «Правовые основы правоотношений всех участников образовательного процесса». |  |
| 15.2 |  | Проведение среди учащихся муниципальных образовательных учреждений конкурсов рисунков по антикоррупционной тематике | О.Н. Минаш-кина | до 01 декабря 2017 года | - | Выполнение мероприятий запланировано на последующие кварталы 2017 года |  |
| 15.3 |  | Проведение среди учащихся муниципальных образовательных учреждений конкурсов сочинений по антикоррупционной тематике | О.Н. Минаш-кина | до 01 декабря 2017 года | - | Выполнение мероприятий запланировано на последующие кварталы 2017 года |  |
| 16. | - | Организация и проведение среди учащихся государственных учреждений среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, расположенных на территории Уссурийского городского округа конкурса эссе по антикоррупционной тематике. | Проводится в один этап. | П.М. Приго-родов | до 01 декабря 2017 года | - | Выполнение мероприятий запланировано на последующие кварталы 2017 года |  |
| 17. | 17.1 | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, опубликование в средствах массовой информации и размещение на информационных стендах материалов о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, в том числе информации о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений | Формирование материалов (информации) | Е.Б. Курилко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года | с 09 января 2017 года по 01 апреля 2017 года | Информация о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений будет размещена на официальном сайте в мае 2017 года. Информация о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, в том числе о Работе Совета и Комиссии постоянно обновляется на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, и размещается на информационных стендах в зданиях администрации Уссурийского городского округа. |  |
| 17.2 |  | Направление материалов (информации) для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, опубликования в средствах массовой информации |  | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года |
| 17.3 |  | Непосредственное размещение материалов (информации) на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, информационных стендах, опубликование в средствах массовой информации | А.Е. Панчен-ко  О.А. Теслен-ко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года |  | **Информационно-аналитическое управление:**  В рамках обеспечения доступности и открытости информации о деятельности органа местного самоуправления, администрацией Уссурийского городского округа (далее -администрация) организован раздел "Вместе против коррупции" для размещения информации о деятельности администрации в сфере противодействия коррупции в соответствии с нормами Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ. В вышеуказанном разделе размещаются следующие материалы о государственной политике в сфере противодействия коррупции и деятельности органов местного самоуправления муниципальных организаций:  нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции; деятельность Совета при администрации УГО по противодействию коррупции; деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации УГО и урегулирования конфликта интересов; сведения о доходах (расходах) об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений; результаты социологических исследований по вопросам противодействия коррупции; муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2017 - 2019 годы". |  |
| 18. | 18.1 | Размещение на сайте администрации Уссурийского городского округа информации о предоставлении в аренду муниципального имущества, земельных участков, о проведении открытых конкурсов, аукционах, их итогах | Формирование информации | О.А. Чебот-кова  С.В. Инозем-цев | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года | с 09 января 2017 года по 01 апреля 2017 года | **Управление имущественных отношений:**  Информационные сообщения о проведении аукционов по продаже права аренды муниципального имущества, о проведении аукционов по продаже муниципального имущества размещаются на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа [www.adm-ussuriisk.ru](http://www.adm-ussuriisk.ru) во вкладке: Главная — Муниципальные тендеры — Аукционы (имущество), их итоги. За период 1 квартал 2016 года размещено: 19 информационных сообщений по продаже и аренде муниципального имущества; 30 информационных сообщений об  итогах; За 1 квартал 2017 года размещено: 44 информационных сообщения по продаже муниципального имущества; 38 информационных сообщения об итогах.  **Управление градостроительства:**  Управлением градостроительства регулярно размещается информация о проведении аукционов по продаже земельных участков и их результаты на: сайте «torgi.gov.ru», в газете: «Коммунар». По состоянию на 01 апреля 2017 года опубликовано информации:  - о предварительном согласовании земельных участков в количестве - 5 публикаций:  - на 15 з/у;  - о проведении аукциона на земельные участки в количестве- 17 публикаций:  - на 45 з/у;  Опубликовано информации об итогах проведенных аукционов на официальном сайте РФ «torgi.gov.ru» в количестве - 45.  **Управление закупок:**  Информация по закупкам товаров, работ и услуг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, публикуется в Единой информационной системе в сфере закупок на официальном сайте РФ [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru). |  |
| 18.2 |  | Направление информации для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, опубликования в средствах массовой информации | О.А. Чебот-кова  С.В. Инозем-цев | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года |  |
| 18.3 |  | Непосредственное размещение информации на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, опубликование в средствах массовой информации | А.Е. Панчен-ко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года |  |
| 19. | 19.1 | Организация издания социальной рекламной продукции (памятки, листовки буклеты, брошюры, рекламные щиты, рекламные пилоны)  в сфере противодействия коррупции (в том числе о недопустимости коррупционных проявлениях в области миграционных отношений. Размещение ее в официальных средствах массовой информации, а также в муниципальных организациях | Заключение договоров с организациями, оказывающими соответствующие услуги (изготовление памяток, листовок буклетов, брошюр, рекламных щитов, рекламных пилонов) | Е.Б. Курилко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года | - | В настоящее время отделом муниципальной службы и кадров аппарата администрации к изданию готовятся методические рекомендации по организации работы по противодействию коррупции в муниципальных организациях Уссурийского городского округа. |  |
| 19.2 |  | Организация размещения рекламной продукции в официальных средствах массовой информации, а также в муниципальных организациях | Е.Б. Курилко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года |
| <\*> - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом-графиком;  <\*\*> - указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации;  <\*\*\*> - заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 600,00 | 0,00 | 0 | Всего: 200,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| федеральный: 0,00 | 0,00 | - | федеральный: 0,00 | | 0,00 | - | 0,00 | - |
| краевой: 0,00 | 0,00 | - | краевой: 0,00 | | 0,00 | - | 0,00 | - |
| местный: 600,00 | 0,00 | 0 | местный: 200,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| внебюджет: 0,00 | 0,00 | - | внебюджет: 0,00 | | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ | | | | | | | | |
| Наименование, дата нормативного правового акта | | | | Краткое содержание внесенных изменений | | | | |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 13 декабря 2016 года № 3865-НПА О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа  от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | | | | Изменения связаны с необходимостью корректировки даты вступления в силу постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении муниципальной программы | | | | |
| Пояснительная записка | | | | | | | | |