Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции

в Уссурийском городском округе» на 2017-2019 годы за III квартал 2017 года

|  |
| --- |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| № п/п | № пункта Перечня основ-ных меро-приятий муници-пальной програм-мы (под-прог-раммы) (прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации [<\*>](#Par31) | Ответ-ственный исполни-тель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактичес-кий срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма [<\*\*>](#Par32) | Причина несоблю-дения планового срока и меры по исполне-нию мероприятия [<\*\*\*>](#Par33) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1.1 | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции, внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты | Проведение мониторинга действующего законодательства в сфере противодействия коррупции | Е.Б. Курилко | 2017-2019 годы (в течение60-ти рабочих дней с даты вступления в силу изменений законода-тельства) | 2017-2019 годы (в течение60-ти рабочих дней с даты вступления в силу изменений законода-тельства) | В отчетном периоде мониторинга действующего законодательства в сфере противодействия коррупции проводился постоянно.  |  |
|  | 1.2 |  | Разработка и организация согласования и утверждения проектов муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции | Е.Б. Курилко | 2017-2019 годы (в течение60-ти рабочих дней с даты вступления в силу изменений законода-тельства) | 2017-2019 годы (в течение60-ти рабочих дней с даты вступления в силу изменений законода-тельства) | В отчетном периоде новые муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции не принимались.  |  |
| 2. | - | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы (в том числе независимой) муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов | проводится в один этап | М.В. Овчин-никова | 2017-2019 годы (в течение30-ти рабочих дней со следующего дня от дня поступления на антикорруп-ционную экспертизу после правовой экспертизы) |  | Во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 18 августа 2009 года № 1065 «Об утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа и их проектов» в период с 01 января по 01 октября 2017 года отделом мониторинга и анализа нормативных правовых актов нормативно – правового управления проведено 489 антикоррупционных экспертизы, из них 365 экспертиз постановлений администрации Уссурийского городского округа и 124 экспертизы решений Думы Уссурийского городского округа. В отношении проектов муниципальных правовых актов проведено 125 антикоррупционных экспертиз. С целью реализации норм Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации Уссурийского городского округа от 27 января 2011 года № 206-НПА «Об установлении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и Порядка разработки и утверждения  административных  регламентов  предоставления  муниципальных услуг» о проведении независимой экспертизы физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещаются проекты муниципальных правовых актов по утверждению административных регламентов. В период с 01 января по 01 октября 2017 года заключения независимой антикоррупционной экспертизы в администрацию Уссурийского городского округа не поступали.Далее в таблице приводится динамика количества проведенных антикоррупционных экспертиз за период с 01 января по 01 октября 2015, 2016, 2017 годов.Далее приводится динамика количества проведенных антикоррупционных экспертиз за период с 01 января по 01 июля:2015 год – 407 экспертиза;2016 год – 485 экспертиз;2017 год – 489 экспертиз.Анализ поступающих в отдел на антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов выявил, что наиболее распространенными являются следующие коррупциогенные факторы:1) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственного органа, органа местного самоуправления или организации (их должностных лиц);2) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление возможности совершения государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;3) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка;4) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.Указанные коррупциогенные факторы зачастую выявляются в проектах постановлений администрации Уссурийского городского округа об утверждении административных регламентов и проектах постановлений администрации Уссурийского городского округа о внесении изменений в административные регламенты, т.е. в нормативных правовых актах, устанавливающих порядок предоставления муниципальных услуг.С целью устранения и профилактики возникновения выявляемых в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов отделом регулярно проводится работа со специалистами структурных подразделений администрации Уссурийского городского округа, являющимися разработчиками нормативных правовых актов, в форме разъяснений положений законодательства Российской Федерации, оказывается правовая помощь в анализе спорных положений актов.Также в рамках межведомственного взаимодействия с учетом положений постановления администрации Уссурийского городского округа от 18 августа 2009 года № 1065 «Об утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа и их проектов» нормативные правовые акта администрации Уссурийского городского округа направляются в Уссурийскую городскую прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы. | Отсутствие инициативы со стороны независимых экспертов |
| 3. | 3.1 | Проведение проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) с целью выявления фактов аффилированности при совершении сделок по передаче имущества во владение и пользование, случаев распоряжения имуществом в обход конкурсных и аукционных процедур. Анализ результатов проверок | Подготовка и утверждение графиков проведения проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков | О.А. Чебот-коваС.В. Инозем-цев | до 31 декабря 2016 года | 07 декабря 2016 года | **Управление имущественных отношений:**График проверок по осуществлению контроля за соблюдением условий договоров аренды, безвозмездного пользования, утвержден распоряжением управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 07 декабря 2016 года № 1036-р  |  |
| 3.2 |  | Проведение плановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | О.А. Чебот-коваС.В. Инозем-цев | 2017-2019 годы (ежеквар-тально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | с 09 января 2017 года по 01июля 2017 года | **Управление имущественных отношений:**В соответствии с Графиком проверок по осуществлению контроля за соблюдением условий договоров аренды, безвозмездного пользования, утвержденным распоряжением управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 07 декабря 2016 года № 1036-р за 3 квартал 2017 года проведено 5 проверок. За 3 квартал 2016 года проведено 4 проверки. По результатам проведенных проверок составлены акты. По выявленным нарушениям (реконструкция, перепланировка, нахождение субарендатора без согласования с собственником) в адрес арендаторов (ссудополучателей) направляются письма о необходимости устранения допущенных нарушений и предоставлении документов. В соответствии с утвержденным планом проверок по контролю за сохранностью и целевому использованию муниципального имущества, утвержденному управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 23 ноября 2016 года № 990-р проведены проверки 2 муниципальных организаций. За аналогичный период 2016 года проведены проверки 2 муниципальных организаций. По результатам проверок составлены акты, с указанием допущенных нарушений и требованием их устранения. В дальнейшем организациями предоставляется в управление информация о принятых мерах по устранению допущенных нарушений. Графики на 2017 год размещены на сайте администрации Уссурийского городского округа. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственным и муниципальных унитарных предприятиях» вышеуказанного закона руководитель унитарного предприятия должен доводить до сведения собственника имущества унитарного предприятия информацию: о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности; о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают должности в органах управления; об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным. Проведение внеплановых проверок действующим законодательством не предусмотрено.**Управление градостроительства:**Отделом муниципального земельного контроля (далее – Отдел) за 9 месяцев 2017 года выявлено 2 субъекта земельных отношений, которые используют земельные участки не в соответствии с его целевым назначением, в отношении пользователей составлены акты проверок по ст.8.8 КоАП, материалы направлены в Уссурийский отдел Росреестра по Приморскому краю.За аналогичный период 2016 года Отделом выявлен 2 субъекта права, в отношении которых составлены аналогичные материалы. В целом, выявление подобных правонарушений затруднено в силу действия Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», т.к. нецелевое использование земельного участка обусловлено в первую очередь, ведением на нем коммерческой деятельности индивидуальными предпринимателями, крестьянскими хозяйствами и юридическими лицами. Вместе с тем, Отделом за 9 месяцев 2017 года проведеновсего 95 проверок нарушения земельного законодательства, нарушения выявлены по ст.7.1, 8.8, 19.5, 19.4.1 КоАП. За аналогичный период 2016 года проведено 70 контрольных мероприятий.На основании изложенного, деятельность Отдела в настоящее время направлена на выявление и пресечение нарушений земельного законодательства в отношении физических лиц, при этом минимальная санкция административного штрафа – 5 т. руб., работа в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возможна после 31.12.2018 года. |  |
| 3.3 |  | Проведение внеплановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | О.А. Чебот-коваС.В. Инозем-цев | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года (при наличии оснований) | - | В отчетном периоде внеплановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) не проводилось, в связи с тем, что их проведение не предусмотрено действующим законодательством |  |
| 4. | 4.1 | Осуществление муниципального контроля (земельного, жилищного, в области торговой деятельности). Анализ результатов работы | Подготовка и утверждение планов проведения проверок | С.В. Инозем-цев, Н.Л. Янкин,Е.А. Делиу | до 30 декабря 2017 года  | до 30 декабря 2017 года | **Управление экономического развития:**В июле месяце текущего города запланировано и согласовано с Уссурийской городской прокуратурой проведение выездной плановой проверки ООО «Дружба»**Управление градостроительства:**Ежегодно специалистами управления градостроительства разрабатывается план проверок соблюдения земельного законодательства гражданами, который утверждается начальником управления градостроительства, также план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который согласовывается в прокуратуре Уссурийского городского округа.**Управление жилищной политики:**Плановые проверки до 31 декабря 2018 года, в соответствии со статьей 26.1 Закона № 294-ФЗ, в отношении субъектов малого предпринимательства (товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов), не проводятся, вследствие чего, по данному направлению планирование не ведется. |  |
| 4.2 |  | Проведение плановых проверок | С.В. Инозем-цев, Н.Л. Янкин,Е.А. Делиу | 2017-2019 годы (ежеквар-тально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | 2017-2019 годы (ежеквар-тально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | **Управление экономического развития:**плановые мероприятия по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности отчетном периоде управлением экономического развития не проводились, в виду отсутствия оснований для их проведения, определенных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». **Управление градостроительства:**Информация о выполнении данного мероприятия изложена в пункте 3.2 настоящего отчета**Управление жилищной политики:**Муниципальный жилищный контроль на территории Уссурийского городского округа осуществляется в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ); Решением Думы Уссурийского городского округа от 25.06.2013 № 744 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Уссурийского городского округа»; Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 28.05.2015 № 1271-НПА об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Уссурийского городского округа».Плановые проверки до 31.12.2018, в соответствии со статьей 26.1 Закона № 294-ФЗ, в отношении субъектов малого предпринимательства (товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов), не проводятся. |  |
| 4.3 |  | Проведение внеплановых проверок в рамках | С.В. Инозем-цев, Н.Л. Янкин,Е.А. Делиу | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года (при наличии оснований) | - | **Управление экономического развития:**В отчетном периоде внеплановых проверок не проводилось.**Управление градостроительства:**В отчетном периоде внеплановых проверок не проводилось.**Управление жилищной политики:**Муниципальный жилищный контроль на территории Уссурийского городского округа осуществляется в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ); Решением Думы Уссурийского городского округа от 25.06.2013 № 744 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Уссурийского городского округа»; Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 28.05.2015 № 1271-НПА об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Уссурийского городского округа».Плановые проверки до 31.12.2018, в соответствии со статьей 26.1 Закона № 294-ФЗ, в отношении субъектов малого предпринимательства (товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов), не проводятся.Органом муниципального жилищного контроля Уссурийского городского округа за девять месяцев 2017 года организовано и проведено 6 внеплановых выездных и документарных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 82 внеплановые выездные проверки граждан, из которых 15 проверок по исполнению ранее выданных предписаний. Составлено 7 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.5 и статьёй 19.7 КоАП РФ о невыполнении в срок законного предписания органа муниципального контроля и непредставление сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления муниципального контроля.Выдано 20 предписаний об устранении нарушений действующего жилищного законодательства.Принято 107 решений о согласовании или об отказе в согласовании проектов переустройства и перепланировки жилых помещений.Выдано 85 актов приёмочной комиссии, подтверждающих переустройство и перепланировку жилых помещений.Принято 18 решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.Жалоб, на действия должностных лиц органа муниципального жилищного контроля при исполнении ими своих должностных обязанностей, а также о нарушениях закона при проведении проверок, не поступало.Случаев обжалования действий должностных лиц органа муниципального жилищного контроля при проведении проверок в суд, за отчётный период не было.За отчётный период 2016 года органом муниципального жилищного контроля было организовано 36 внеплановых выездных и документарных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 2 внеплановые выездные проверки граждан, по результатам которых было выдано 13 предписаний об устранении нарушений действующего жилищного законодательства и составлено 5 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. В сравнении с отчётным периодом 2016 года число внеплановых проверок по обращениям (жалобам) в отношении товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов уменьшилось в 6 раз.Это объясняется тем, что должностные лица органа муниципального жилищного контроля ведут активную работу по разъяснению норм действующего жилищного законодательства, с детальным и индивидуальным разбором наиболее часто допускаемых руководителями, должностным лицами и уполномоченными представителями юридических лиц, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами, нарушений норм действующего жилищного законодательства, что способствует повышению правовой грамотности населения Уссурийского городского округа, а также формированию и укреплению авторитета органа муниципального жилищного контроля.В 2016 году проведено два этапа семинаров – тренингов Школа управдома, в которых участвовало около 500 человек, по обучению населения нововведениям и изменениям в жилищном законодательстве. В текущем году в период с 04.03.2017 по 27.05.2017 был проведён третий этап семинара – тренинга Школа управдома. Всего в обучении нововведениям и изменениям в жилищном законодательстве за три этапа семинара – тренинга, приняло участие около 800 человек. Одновременно с уменьшением количества внеплановых проверок в отношении товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, увеличилось количество проверок в отношении граждан, это обусловлено тем, что с 01.01.2017 органу муниципального жилищного контроля переданы функции по согласованию проектов перепланировки и переустройства жилых помещений, а также по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, в связи с чем, в отдел жилищного контроля стали поступать обращения граждан и юридических лиц по вопросам нарушения собственниками и нанимателями жилых помещений правил пользования жилыми помещениями.Органом муниципального жилищного контроля каждую неделю ведется прием граждан по личным вопросам. На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещается информация о работе отдела жилищного контроля с его качественными количественными показателями. |  |
| 4.4 |  | Проведение анализа и разработка предложений по улучшению работы в рамках муниципального контроля | С.В. Инозем-цев, Н.Л. Янкин | до 23 декабря2017 года | до 23 декабря2017 года | Проведение анализа и разработка предложений по улучшению работы в рамках муниципального контроля планируется по итогам 2017 года |  |
| 5. | 5.1 | Рассмотрение обращений граждан и организаций, на коррупционные проявления со стороны работников органов местного самоуправления. Подготовка и направление главе администрации Уссурийского городского округа информации о наличии в обращениях граждан:а) предложений, направленных на противодействие коррупции;б) сообщений о нарушении норм действующего законодательства Российской Федерации, недостатках в работе органов местного самоуправления Уссурийского городского округа;в) критики деятельности указанных органов и должностных лиц. Направление в отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции со стороны должностных лиц государственных органов власти, органов местного самоуправления, муниципальных организаций, расположенных на территории Уссурийского городского округа. Принятие мер дисциплинарного характера. Направление информации, содержащей признаки состава преступления в правоохранительные органы | Организация рассмотрения обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупционных проявлениях | Е.В. Лищи-шина, Е.Б. Курилко | 2017-2019 годы (ежеквар-тально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | 2017-2019 годы (ежеквар-тально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | По состоянию на 01октября 2017 года в управление делами: 08 сентября 2017 года поступило обращение гр. Глазунова Ю.Б., содержащее доводы о коррупционном проявлении со стороны сотрудника администрации Уссурийского городского округа (прилагается);предложения, направленные на противодействие коррупции, в обращениях граждан, не поступали;сообщения о нарушении норм действующего законодательства Российской Федерации, недостатках в работе органов администрации Уссурийского городского округа не поступали;поступили3обращения с критикой деятельности администрации Уссурийского городского округа и должностных лиц:04 июля 2017 года поступило обращение гр. Ткаченко И.А., поступившее в адрес Президента Российской Федерации, об отсутствии внимания и поздравления с юбилеем Ветерана труда;28 августа 2017 года поступило обращение гр. Апанасенко О.В. о некачественной работе УМУПТС;28 августа 2017 годапоступило обращение гр. Белозеровой, поступившее в адрес Губернатора Приморского края В.В. Миклушевского, об отсутствии контроля со стороны должностных лиц администрации УГО (прилагаются).Обращения граждан, содержащие информацию о фактах коррупции со стороны должностных лиц администрации Уссурийского городского округа, муниципальных организаций, расположенных на территории Уссурийского городского округа, в управление делами аппарата администрации по состоянию на 01 октября 2017 года не поступали.  |  |
| 5.2 |  | Проведение служебных проверок (расследований) по существу полученных обращений | Е.Б. Курилко | 2017-2019 годы (ежеквар-тально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом) |  | В отчетном периоде проведена 1 служебная проверка по обращению гражданина, поступившему в отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации УГО, содержащему заявления офактах коррупционной направленности. Обращение рассмотрено по существу. Факты, изложенные в обращении не признаны коррупционными.  |  |
| 5.3 |  | Направление информации, содержащей признаки состава преступления в правоохранительные органы | Е.В. Лищи-шина | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года (при наличии оснований) | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года (при наличии оснований) | Согласно требованию Уссурийской городской прокуратуры от 28 июля 2016 года №369-5-2016/9169 о предоставлении сведений о направлении в ОМВД России по г.Уссурийску сообщений о преступлениях с указанием даты направления, обстоятельств произошедшего управление делами аппарата администрации ежемесячно до 10 числа направляет вышеуказанную информацию.  |  |
| 6. | 6.1 | Организация и обеспечение представления муниципальными служащими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. | Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера | Е.Б. Курилко | с 01 марта2017 года по 31 марта2017 года | с 01 марта2017 года по 31 марта2017 года | В отчетном периоде организовано и проведено 4 занятия (семинара) с муниципальными служащими по вопросам представления ими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |
| 6.2 |  | Проведение индивидуальных консультаций муниципальных служащих по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера | Е.Б. КурилкоЛ.В. ЧаусО.А. Чебот-коваО.Н. Минаш-кинаЕ.С. КимА.В. Халту-рин | с 09 января2017 года по 01 мая2017 года | с 09 января2017 года по 28 апреля2017 года | В отчетном периоде проведено более 350 индивидуальных консультаций муниципальных служащих по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |
| 6.3 |  | Размещение в СЭД «DIREKTUM» информации о необходимости предоставления сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленные законом сроки | Е.Б. Курилко | до 29 апреля2017 года | до 29 апреля2017 года | Информация о необходимости предоставления сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленные законом сроки неоднократно размещалась в СЭД «DIREKTUM» |  |
| 7. | 7.1 | Проведение анализа и проверок достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими | Проведение анализа достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими | Е.Б. КурилкоЛ.В. ЧаусО.А. Чебот-коваО.Н. Минаш-кинаЕ.С. КимА.В. Халту-рин | с 15 мая 2017 года по 17 июня 2017 года | с 15 мая 2017 года по 17 июня 2017 года | Отделом муниципальной службы и кадров аппарата администрации проведен анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения), представленных в 2017 году (за 2016 год) муниципальными служащими администрации Уссурийского городского. По результатам анализа возбуждены проверки в отношении 7 муниципальных служащих. |  |
| 7.2 |  | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими | Е..Б. Курил-ко, Л.В. ЧаусО.А. Чебот-коваО.Н. Минаш-кинаЕ.С. КимА.В. Халту-рин | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года (при наличии оснований) | до 26 июня 2017 года | По результатам анализа проведены проверки в отношении 7 муниципальных служащих. Результаты проверок представлены на рассмотрение Комиссии. |  |
| 7.3 |  | Рассмотрение фактов предоставления муниципальными служащими неполных (недостоверных) сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа (далее – Комиссия) | Е.Б. Курилко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года (при наличии оснований) | 06 июня 2017 года | По результатам рассмотрения материалов проверок, нарушения установлены в отношении 4 муниципальных служащих, из которых 3 привлечены к дисциплинарной ответственности – объявлены выговоры. |  |
| 8. | 8.1 | Организация работы Комиссии.Проведение анализа исполнения требований законодательства об обязанностях, ограничениях, запретах, требованиях о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, осуществления иной оплачиваемой деятельности, обязанности по уведомлению представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | Организация работы Комиссии | Е.Б. Курилко | 2017-2019 годы (не реже одного раза в квартал) | 2017-2019 годы (не реже одного раза в квартал) | В отчетном периоде проведено 17 заседаний Комиссии по 86 материалам, а именно:- предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера– 31;- невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – 0;- о невозможности выполнить требования о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" в соответствующих случаях– 0;- несоблюдения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов - 44;- дачи согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора – 4.По результатам работы Комиссии:- 3 муниципальным служащим дано согласие на оплачиваемую работу в иной организации.Количество выявленных Комиссией нарушений:- о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – 22;- об объективности и уважительности причин непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – 0;- о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" в соответствующих случаях – 0;- к служебному поведению – 28;- об урегулировании конфликта интересов – 0.Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам заседаний Комиссии:- о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – 10;- об объективности и уважительности причин непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – 0;- о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" в соответствующих случаях – 0;- к служебному поведению – 7;- об урегулировании конфликта интересов – 7. |  |
| 8.2 |  | Проведение анализа исполнения требований законодательства об обязанностях, ограничениях, запретах, требованиях о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, осуществления иной оплачиваемой деятельности, обязанности по уведомлению представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | Е.Б. Курилко | 2017-2019 годы (не реже одного раза в квартал) | 2017-2019 годы (не реже одного раза в квартал) |  |
| 8.3 |  | Доклад о результатах проведенного анализа на заседании Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции (далее – Совет) с целью принятия решений, направленных на недопущение нарушений впредь | Е.Б. Курилко | 2017-2019 годы (один раз в полугодие) | август 2017 года | Выполнение мероприятия запланировано по итогам 2017 года в декабре 2017 года. |  |
| 9. | 9.1 | Организация и обеспечение представления руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Проведение обучающих мероприятий (семинаров) по предоставлению руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Е.Б. КурилкоО.Н. Минаш-кинаЕ.С. Ким | до 29 апреля2017 года | до 01.апреля 2017 года | В отчетном периоде организовано и проведено 2 занятия (семинара) с руководителями муниципальных учреждений по вопросам представления ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |
| 9.2 |  | Проведение индивидуальных консультаций с руководителями муниципальных учреждений по предоставлению ими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Е.Б. КурилкоО.Н. Минаш-кинаЕ.С. Ким | до 29 апреля2017 года | до 29 апреля2017 года | В отчетном периоде проведено более 200 индивидуальных консультаций руководителей муниципальных организаций по вопросам представления ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |
| 10. |  | Проведение анализа достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муниципальных учреждений | Проводится в один этап | Е.Б. КурилкоО.Н. Минаш-кинаЕ.С. Ким | до 01 августа2017 года | - | Анализ достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муниципальных учреждений проведен. Фактов представления неполных (недостоверных) сведений не установлено. |  |
| 11.. | 11.1 | Организация и обеспечение представления муниципальными служащими сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Проведение обучающих мероприятий (семинаров) по предоставлению муниципальными служащими сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Е.Б. Курилко | до 01 апреля 2017 года | до 01 апреля 2017 года | В марте 2017 года проведено два обучающих мероприятия (семинаров) по предоставлению муниципальными служащими сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» |  |
| 11.2 |  | Проведение индивидуальных консультаций с муниципальными служащими по предоставлению муниципальными служащими сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Е..Б. Курил-ко, Л.В. ЧаусО.А. Чебот-коваО.Н. Минаш-кинаЕ.С. КимА.В. Халту-рин | до 01 апреля 2017 года | до 01 апреля 2017 года | В марте 2017 года проведено более 150 индивидуальных консультаций с муниципальными служащими по предоставлению муниципальными служащими сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» |  |
| 12. |  | Проведение анализа и проверок достоверности и полноты сведений, представленных муниципальными служащими в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Мероприятие проводится в один этап | Е..Б. Курил-ко, Л.В. ЧаусО.А. Чебот-коваО.Н. Минаш-кинаЕ.С. КимА.В. Халту-рин | до 01 июля 2017года | до 01 июля 2017года | В апреле-мае 2017 года проведен анализ достоверности и полноты сведений, представленных муниципальными служащими в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». По результатам анализа проверки проведены в отношении 16 муниципальных служащих. Материалы проверок рассмотрены на заседании Комиссии. В соответствии с рекомендациями Комиссии указанные муниципальные служащие скорректировали представленные сведения.  |  |
| 13. | 13.1 | Проведение мониторинга соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами. Обобщение и анализ результатов | Проведение мониторинга соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами | А.Е. Панчен-ко | Не позднее 10 июля 2017 года | 28.06.2017 | Согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа от 04 июня 2012 года №1671-НПА «Об утверждении методики проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа» (в ред. от 24 июля 2015 года №1913-НПА) информационно – аналитическим управлением (далее – ИАУ) ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа. Для проведения ежеквартального мониторинга в 2017 году были выбраны массовые и востребованные муниципальные услуги управления градостроительства, управления жилищной политики, управления имущественных отношений, МКП «Партнер» для граждан и организаций (26 муниципальных услуг). Сотрудниками ИАУ была разработана форма анкеты для проведения мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг и направлена (из расчета 200 штук в квартал) в МФЦ в целях изучения показателя уровня удовлетворенности граждан Уссурийского городского округа, качеством предоставления муниципальных услуг было организовано проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальных услуг в период с 09 января 2017 года по 31 марта 2017 года. По предоставленным анкетам заявителей ИАУ был проведен анализ предоставленных анкет, помимо опроса был проведен анализ нормативно – правовой базы, регламентации муниципальных услуг, сведений, которые содержаться в информационной системе МФЦ, системе электронного документооборота (система управления муниципальными услугами) и подготовлен отчет по мониторингу качества предоставления муниципальных услуг за I квартал 2017 года. Данный отчет был направлен 14 апреля 2017 года в управление градостроительства, управление жилищной политики, управление имущественных отношений, МКП «Партнер» для ознакомления и подготовки, корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга за I квартал 2017 г.В ходе проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг было выявлено, что наиболее востребованными услугами в I квартале 2017 года являются:1. «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении и (или) собственности органов местного самоуправления муниципальных образований, без проведения торгов» - подано 274 заявления за I квартал 2017 год (управление градостроительства);2. «Выдача градостроительных планов земельных участков» - подано заявлений 261 за I квартал 2017 год (управление градостроительства);3. «Выдача разрешений на строительство» - подано заявлений 213 за I квартал 2017 год (управление градостроительства); 4.«Заключение или расторжение договоров социального найма муниципального жилищного фонда» -225 заявлений (управление жилищной политики);5. «Предоставление информации из реестра муниципального имущества» - 276 заявлений (управление имущественных отношений);6. «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» - 214 заявлений (управление имущественных отношений);7. «Выдача справки о регистрации по месту жительства (пребывания)» - 237 заявлений (МКП «Партнер»).**По результатам анкетирования сделаны выводы:**1. Для получения муниципальной услуги большинство заявителей обращаются в орган муниципальной власти 2 раза. Это соответствует требованиям к количеству обращений в орган для получения одной муниципальной услуги.2. Количество времени, потраченное заявителями на подачу заявления (запроса) по каждой исследуемой муниципальной услуги, не соответствует времени, установленному административными регламентами. При нормативном значении показателя, установленном административным регламентом 15 минут, среднее фактическое время ожидания в очереди за I квартал 2017 года по исследуемым муниципальным услугам составило 23 минуты (за январь -13 минут, за февраль -30 минут, за март - 26 минут) по предоставленным данным МБУ УГО «МФЦ». 3. В части организации информирования о предоставлении услуг, ситуация сложилась противоречивая. Основными источниками получения информации о предоставлении услуги в настоящее время участники анкетирования назвали личное общение со специалистом и обращения по телефону, т.к. общаясь со специалистом можно задавать любые вопросы на интересующую информацию по предоставлению муниципальных услуг. 4. В целом удовлетворенность компетентностью, вниманием и вежливостью сотрудников по вопросу получения услуги и качеством предоставления услуг оказалась удовлетворительной. Среднее значение удовлетворенности заявителей качеством услуги, предоставляемой через МФЦ за январь-март 2017 года составляет 4,98 баллов (по 5 бальной шкале).Из данных анкетирования определено, что процесс получения муниципальной услуги, начиная с подготовки документов, для заявителей находится на удовлетворительном уровне и не составляет особых сложностей.5. По данным проведенного анализа было выявлено, что количество обращений заявителей в рамках досудебного обжалования на действия (бездействия) органа в 2016 году существенно сократились. За I квартал 2017 года заявлений в рамках досудебного обжалования не поступало. За I квартал 2016 года поступило 2 жалобы. Это говорит о том, что в управлении градостроительства принимаются меры к предоставлению муниципальных услуг в срок, указанный в административном регламенте.Необходимо отметить, что в течение I квартала 2017 года отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского городского округа была проведена работа по внесению изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг:1. в раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в административных регламентах, а именно требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.2 .внесены изменения в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг в части:режим работы МФЦ+ул. Беляева,28.В связи с открытием 01 декабря 2016 года двух окон приема и выдачи документов территориально обособленного подразделения «Мои документы» по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе,119.3. с учетом проведенной типизации услуг в 2016 году с КГАУ МФЦ ПК, департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского края и с органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также согласования проектов типовых административных регламентов прокуратурой Приморского края, управлением имущественных отношений были внесены изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок об участии (не участии) в приватизации жилых помещений».Отчет за I квартал 2017 года 24 апреля 2017 года был направлен на согласование заместителю главы администрации, руководителю аппарата администрации УГО. После согласования данный отчет 27 апреля 2017 года был размещен на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Муниципальные услуги» (Муниципальные услуги → Качество предоставления услуг   → Мониторинг качества услуг → Отчеты о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского городского округа). На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа с 09 января 2017 года был организован социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг. Общее количество респондентов, принявших участие в социологическом опросе на 30 июня 2017 года – 223 человека (за I квартал 2017 год – 153 человека). (с более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Муниципальные услуги» (Отчеты о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского городского округа). В настоящее время МФЦ предоставлены анкеты заявителей в ИАУ за II квартал 2017 года, до 14 июля 2017 года ИАУ будет подготовлен отчет о проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг за II квартал 2017 года и направлен в управление градостроительства, управление жилищной политики, управление имущественных отношений, МКП «Партнер» для ознакомления и подготовки, корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга за II квартал 2017 года.Отчет за II квартал 2017 года:- 25 июля 2017 года будет направлен на рассмотрение заместителю главы администрации, руководителю аппарата администрации, главе администрации Уссурийского городского округа; - 28 июля 2017 года будет размещен на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Муниципальные услуги» (Муниципальные услуги → Качество предоставления услуг   → Мониторинг качества услуг → Отчеты о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского городского округа). - с 18 сентября 2015 года организовано **информирование заявителей о ходе предоставления** муниципальной услуги, чтобы узнать на какой стадии находится заявление, заявителю необходимо открыть официальный сайт администрации Уссурийского городского округа раздел «Муниципальные услуги» вкладка Информирование либо пройти по адресу <http://adm-ussuriisk.ru/informirovanie.html>**.**Во вкладке «Информирование» подробно расписано, а также наглядно показано, как заполнить форму для того, чтобы получить информацию о стадии предоставления муниципальной услуги, также представлен список услуг доступных для информирования с помощью сервиса «Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги». В настоящее время информацию можно получить по 22 социально – значимым и востребованным муниципальным услугам (подуслугам) управления градостроительства.Для получения информации о стадии предоставления муниципальной услуги необходимо указать № дела и дату приема заявления, нажать кнопку получить.Сервис «Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги» удобен и прост в обращении. Он позволяет гражданам самостоятельно контролировать процесс предоставления муниципальной услуги. За период с 01 января по 31 марта 2017 года данным сервисом воспользовались 15заявителей.Наибольшей популярностью пользуются услуги:1. «Предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей» – 12 обращений.2. «Предоставление земельных участков молодым семьям для ИЖС» - 2 обращения.3. «Предоставление земельных участков гражданам, имеющим двух детей, для ИЖС» – 1 обращение. |  |
| 13.2 |  | Проведение анализа результатов мониторинга, обобщение его результатов | А.Е. Панчен-ко | Не позднее 10 июля 2017 года |
| 14. | 14.1 | Проведение мониторингов общественного мнения (социологических опросов) по вопросам противодействия коррупции | Заключение договоров (контрактов) с организациями, на проведение мониторингов общественного мнения (социологических опросов) | О.А. Теслен-ко | май 2017 года | май 2017 года | В целях выполнения данного мероприятия был заключен договор с КАУ «Приморский научно-исследовательский институт» на 99 000 руб. на проведение социологического опроса. Соц. Опрос проведен. Результаты представлены в кадровую службу администрации УГО и используются при разработке, реализации и координации профилактических мер по противодействию коррупции на территории УГО. Кроме того, результаты размещены на официальном сайте администрации УГО в разделе «Вместе против коррупции». |  |
| 14.2 |  | Обобщение результатов мониторингов общественного мнения (социологических опросов) по вопросам противодействия коррупции | О.А. Теслен-ко | июнь 2017 года |
| 15. | 15.1 | Организация работы Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции (далее – Совет). Рассмотрение в рамках Совета и Комиссии вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Разработка и утверждение плана работы Совета коррупции на 2017 год | Е.Б. Курилко | до 31 декабря 2017 года | 17 января 2017 года | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 17 января 2017 года № 10 утвержден План работы Совета при администрации уссурийского городского округа по противодействию коррупции на 2017 год (далее – План работы Совета).  |  |
| 15.2 |  | Организация и проведение заседаний Совета | Е.Б. Курилко | апрель 2017 года | 13 апреля 2017 года | В соответствии с Планом работы Совета очередное заседание Совета проведено в 24 августа 2017 года. Протокол (решение) заседания Совета размещен на официальном сайте администрации УГО в разделе «Вместе против коррупции» |  |
| 15.3 |  | Контроль исполнения решений Совета | Е.Б. Курилко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года(ежеквартально) | Непосредственный контроль за исполнением решений Совета осуществляется отделом муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа. Информация о выполнении решений Совета, принятых на предыдущем заседании доводится членам Совета перед очередным заседанием. |
| 15.4 |  | Рассмотрение в рамках Совета и Комиссии вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов и их должностных лиц | Е.Б. Курилко | апрель 2017 года | 20 апреля 2017 года | В отчетном периоде данный вопрос рассматривался на заседании Совета 24 августа 2017 года. Протокол (решение) заседания Совета размещен на официальном сайте администрации УГО в разделе «Вместе против коррупции» |  |
| 15.5 |  | Принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Е.Б. Курилко | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года | - | Информация о мерах по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений в ходе работы Комиссии и Совета изложена в соответствующих протоколах и решениях, которые размещаются на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Вместе против коррупции», а также на информационных стендах, расположенных в зданиях администрации Уссурийского городского округа |
| 16. | 16.1 | Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Уссурийского городского округа. Подготовка информационно-аналитических материалов о выявленных нарушениях для рассмотрения на заседаниях Комиссии и Совета | Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Уссурийского городского округа. | М.В. Сра-жевская | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года годы (не реже одного раза в полугодие) | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года годы (не реже одного раза в полугодие) | С целью недопущения нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг управлением закупок проводится анализ актов, составленных по результатам проводимых проверок органами контроля (финансовым управлением администрации УГО и Контрольно-счетной палатой УГО). В ходе проводимого анализа ведется работа над ошибками. Также проводится анализ ошибок, допущенных при осуществлении закупок по результатам рассмотрения жалоб, поступивших в Управление ФАС РФ по ПК на действия заказчиков УГО. Кроме того, управление закупок проводит мониторинг жалоб, поступающих в территориальные органы Федеральной антимонопольной службы РФ на действия заказчиков РФ и результатов их рассмотрения на сайте РФ [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru). Результаты проведенного мониторинга ошибок, допущенных заказчиками при осуществлении закупок, доводятся до сведения заказчиков УГО и разбираются на рабочих совещаниях (учебных занятиях).Сотрудники управления закупок также изучают и судебную практику применения положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ) и доводят данную информацию до заказчиков. В апреле и июне 2017 года управлением закупок были проведены рабочие совещания с заказчиками УГО по реализации 44-ФЗ, на которых, в том числе, рассматривались и разбирались типичные ошибки, допускаемые заказчиками при осуществлении закупок.В целях реализации норм 44-ФЗ, администрацией УГО приняты правовые акты: - постановление администрации Уссурийского городского круга от 02 июня 2017 года № 1731-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 07 апреля 2015 года № 942-НПА «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Уссурийского городского округа»;- постановление администрации Уссурийского городского круга от 05 мая 2017 года № 1414 «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского круга от 22 января 2016 года № 131 «Об утверждении Положения о порядке проведения экспертизы и приемки поставляемого товара, выполненной работы или оказанной услуги для обеспечения муниципальных нужд администрации Уссурийского городского округа»;- постановление администрации Уссурийского городского круга от 20 июня 2017 года № 1892 «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 апреля 2015 года № 925 «О контрактной службе администрации Уссурийского городского округа»;- постановление администрации Уссурийского городского круга от 29 июня 2017 года № 2020-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 11 декабря 2015 года № 3470-НПА «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 27 марта 2015 года № 858-НПА «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Уссурийского городского округа».Для предотвращения завышения начальной максимальной цены контракта, управлением закупок проводится перепроверка НМЦК выставляемая на торги, а также цен контрактов по малым закупкам (до 100 тыс.руб.) на стадии согласования проектов контрактов.Вся информация по контрактам (заключение, исполнение, расторжение, платежные документы, акты принятых работ и т.д.) размещается на официальном сайте в сети «Интернет», в единой информационной системе (далее – ЕИС).По состоянию на 01 июля 2017 года администрацией УГО организовано и проведено: 32 процедуры по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в том числе: открытых конкурсов – 1; аукционов в электронной форме – 11 (в том числе: 7 – для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций); запросов котировок – 20 (в том числе: 9 – для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций).Во исполнение полномочий определенных постановлением администрации УГО от 21 октября 2015 года № 2799 «О наделении полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Уссурийского городского округа и утверждении Положения о порядке взаимодействия заказчиков и Уполномоченного органа при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Уссурийского городского округа» организовано проведение: 13 процедур по осуществлению закупок для заказчиков Уссурийского городского округа, в том числе: аукционов в электронной форме – 11 (в том числе: 4 – для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций), запросов котировок – 2 (в том числе: 1 – для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций).Информация о заключенных администрацией УГО контрактах и их исполнении размещена в ЕИС в сфере закупок на официальном сайте РФ [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).Информация по закупкам товаров, работ и услуг, в соответствии с требованиями 44-ФЗ, публикуется в ЕИС на официальном сайте РФ [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).  |  |
| 16.2 |  | Подготовка информационно-аналитических материалов о выявленных нарушениях для рассмотрения на заседаниях Комиссии и Совета | М.В. Сра-жевская | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года годы (не реже одного раза в полугодие) | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года годы (не реже одного раза в полугодие) | Доклад начальника управления закупок о реализации требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе о выявленных нарушениях в указанной сфере запланирован в рамках деятельности Совета на октябрь 2017 года |  |
| 17. | - | Проведение опросов, анкетирования получателей услуг в сфере образования, социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, распределения земли, строительства, рекламы, с целью выявления фактов проявления коррупции | Проводится в один этап | М.Ю. Софи-енко | до 20 декабря 2017 года | до 20 декабря 2017 года | В целях изучения показателя уровня удовлетворенности граждан Уссурийского городского округа качеством муниципальных услуг управления градостроительства, управления жилищной политики, управления имущественных отношений и МКП «Партнер», предоставление которых организовано в МБУ УГО «МФЦ», ежеквартально МБУ УГО «МФЦ» проводит анкетирование среди различных групп получателей данных муниципальных услуг. Организатором данного мониторинга является Управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа.В адрес Управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа из МБУ УГО «МФЦ» направлено заполненных Заявителями анкет - в I квартале 2017 года - 200 ед., во II квартале 2017 года - 200 ед., в III квартале 2017 года - 200 ед., мероприятие проводится без финансирования.Аналитическая информация, полученная по результатам обработки анкет приведена в пункте 13 настоящего отчета. |  |
| 18. | - | Изучение в рамках тем учебных программ, реализуемых в муниципальных образовательных учреждениях основ антикоррупционной политики государства | Мероприятие проводится в один этап | О.Н. Минаш-кина | с 09 января 2017 года по 01 декабря 2017 года | с 09 января 2017 года по 01 декабря 2017 года | Вопросы по антикоррупционному образованию учащихся муниципальных образовательныхучреждений учтены при составлении учебных планов и программ на 2016-2017 и 2017-2018 учебный год, проблемы коррупции в государстве и материалы антикоррупционной направленности в рамках учебных программ изучаются на уроках:внеклассное чтение 1-4 классы: «Гуманизм, человечность, сердечность, добродушие по русским народным сказкам», «Долг и ответственность в произведениях русских писателей»;обществознания 8-11 класс по темам: «Правомерное поведение»; «Правосознание и правовая культура»; «Право в системе социальных норм»; «Правоотношения и правонарушения»; «Защита гражданских прав»; «Правовое регулирование»;истории России 6, 10 классов по темам: «Смутное время»; «Семибоярщина»; «Эпоха дворцовых переворотов»; «Россия, угроза с Запада», «Эпоха Николая». Внутренняя политика Николая I (рост численности бюрократии, взяточничество должностных лиц высших эшелонов власти»;литература 7-10 класс по темам: «Чиновники тогда и сейчас. По страницам комедии Гоголя «Ревизор»; «Нравственные проблемы в произведении А.С. Пушкина «Капитанская дочка»; «Размышления о важном. По мотивам антиутопии Салтыкова-Щедрина «История одного города».Не последнее место в работе по формированию негативного отношения к коррупции уделяется работе с сотрудниками образовательных учреждений и работе с родительской общественностью. На собраниях трудовых коллективов и общешкольных родительских собраниях рассмотрены вопросы: «Право родителей на добровольные пожертвования и порядок их оформления», «Правовые основы правоотношений всех участников образовательного процесса». На официальном сайте управления образования и молодежной политики размещена памятка, разработанная Прокуратурой Приморского края «Правовое регулирование процедуры привлечения добровольных пожертвований», телефоны горячих линий «Дошкольник», «Школьник», по вопросам ЕГЭ |  |
| 19. | - | Проведение среди учеников муниципальных образовательных учреждений конкурсов рисунков и сочинений по антикоррупционной тематике | Проводится в один этап. | О.Н. Минаш-кина | IV квартал 2017 года  | - | Мероприятие проведено. Приняли участие в конкурсах по антикоррупционной тематике:• рисунков - 1904 чел. (АППГ - 1683 чел.);• сочинений - 585 чел. (АППГ - 449 чел.). |  |
| 20. | - | Организация и проведение среди учащихся государственных учреждений среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, расположенных на территории Уссурийского городского округа, конкурса эссе по антикоррупционной тематике | Проводится в один этап. | П.М. Приго-родов | III-IV кварталы 2017 года | - | Конкурс эссе антикоррупционной тематики запланирован к проведению в учреждениях профессионального обра­зования, расположенных на территории Уссурийского городского округа, в ноябре 2017 года. |  |
| 21. | 21.1 | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений (далее – сведения) | Формирование сведений для размещения их на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Е.Б. Курилко | 2017 год (в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установлен-ного для подачи указанных сведений)  | 2017 год (в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установлен-ного для подачи указанных сведений) | Сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений размещаются на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе Администрация Уссурийского городского округа/ Муниципальная служба/ Соблюдение запретов муниципальными служащими. Электронный адрес сайта - <http://www.adm-ussuriisk.ru/>.Адрес раздела сайта администрации «Соблюдение запретов муниципальными служащими» - <http://adm-ussuriisk.ru/administration_ussuri_urban_district/municipal_service/prohibitions_restrictions_responsibilities_municip/>  |  |
| 21.2 |  | Направление сведений для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Е.Б. Курилко | 2017 год (в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установлен-ного для подачи указанных сведений) |
| 21.3 |  | Непосредственное размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | А.Е. Панчен-ко | 2017 год (в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установлен-ного для подачи указанных сведений) |
| 22. | 22.1 | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, размещение на информационных стендах информации (материалов) о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции | Формирование информации | Е.Б. Курилко | в течение 2017 года | 2017 год (в течение 5 рабочих дней со дня получения информации (материалов) | В печатных и электронных средствах массовой информации Уссурийского городского округа организовано информирование населения по противодействию коррупции при Администрации Приморского края.За отчетный период в средствах массовой информации Уссурийского городского округа были размещены материалы:**Официальный сайт администрации УГО**- «В Приморье суд рассмотрит дело о хищении денежных средств под предлогом оказания помощи в трудоустройстве на военную службу» (11.01.2017),- «По иску Приморской транспортной прокуратуры со взяткодателя взысканы незаконно полученные денежные средства» (10.01.2017),- «О результатах надзорной деятельности Уссурийской городской прокуратуры в сфере противодействия коррупции в 2016 году» (03.02.2017),- «В Приморье в суд направлено уголовное дело за дачу взятки в крупном размере сотрудникам таможни» (26.01.2017),- «В Приморье в суд направлено уголовное дело за дачу взятки в крупном размере сотрудникам таможни» (25.01.2017),- «Что нужно знать о противодействии коррупции», «О действиях органов местного самоуправления по реализации института контроля за расходами» (20.03.2017),- «Суд рассмотрит дело о попытке подкупить должностное лицо взамен на игнорирование им факта незаконного сбыта контрафактного товара» (04.05.2017),- «Вынесен приговор по делу о мелком взяточничестве» (04.05.2017),- «Уссурийским районным судом вынесен приговор коммерсанту за попытку подкупить полицейского» (04.05.2017),- «Горячая линия» по вопросам нарушения требований законодательства о противодействии коррупции» (16.06.2017),- «В Уссурийске вынесен приговор по делу о попытке подкупить должностное лицо взамен на игнорирование им факта незаконного сбыта контрафактного товара» (05.06.2017),- «По инициативе прокуратуры компания, занимающаяся угольной промышленностью, подвергнута крупному штрафу за совершение коррупционного правонарушения» (05.06.2017),- «Что нужно знать о противодействии коррупции» (18.07.2017),- «Приморская транспортная прокурора сообщает: подписан закон, направленный на совершенствование мер по противодействию коррупции» (18.07.2017),«Стартует всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд. Прокуратура против коррупции» (20.07.2017), «Прокуратура проверила исполнение обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции, муниципальными служащими» (10.08.2017),- «В Приморье за взятки бывший сотрудник таможни приговорен к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. рублей и лишением классного чина» (20.08.2017),- «В Приморье вынесен приговор бывшему гендиректору строительной компании, пытавшемуся через своего адвоката подкупить следователя» (05.09.2017),«Прокуратура в судебном порядке добивается досрочного прекращения полномочий депутатов Думы Уссурийского городского округа, проигнорировавших требования антикоррупционногозаконодательства» (05.09.2017),- «В Уссурийске суд рассмотрит дело о преступлении коррупционной направленности» (05.09.2017),- «В Уссурийске суд назначил крупный штраф несостоявшемуся взяткодателю» (05.09.2017),- «Транспортная прокуратура информирует проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии коррупции» (07.09.2017)ИТОГО: 22 материала Газета «Коммунар»- «А ты не давай!» (02.03.2017),- «Миллион за подкуп» (27.04.2017),- «Ни звания, ни воли» (26.05.2017) ИТОГО: 3 материалаГазета «Новая пресса»- «Непобедимая коррупция» (26.01.2017),- « В обход санкций» (9.02.2017) ИТОГО: 2 материалаРусское радиоРегулярное размещение роликов по борьбе с коррупцией с периодичностью 3 раза в день, исключая субботу, воскресенье. |  |
| 22.2 |  | Направление информации для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, опубликования в средствах массовой информации | Е.Б. КурилкоО.А. Теслен-ко |  2017 год (в течение 5 рабочих дней со дня получения информации (материалов) |
| 23.3 |  | Непосредственное размещение информации на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, опубликование в средствах массовой информации | А.Е. Панчен-ко,О.А. Теслен-ко | 2017 год (в течение 5 рабочих дней со дня получения информации (материалов |
| 23. | 23.1 | Организация издания социальной рекламной продукции (памятки, листовки буклеты, брошюры, рекламные щиты, рекламные пилоны) в сфере противодействия коррупции. Размещение ее в официальных средствах массовой информации, а также в муниципальных организациях | Заключение договоров с организациями, оказывающими соответствующие услуги (изготовление памяток, листовок буклетов, брошюр, рекламных щитов, рекламных пилонов) | Е.Б. Курилко | 2017 год(не реже одного раза в полугодие) | - |  |
| 23.2 |  | Организация размещения рекламной продукции в официальных средствах массовой информации, а также в муниципальных организациях | Е.Б. Курилко | 2017 год(не реже одного раза в полугодие) |
| <\*> - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом-графиком;<\*\*> - указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации;<\*\*\*> - заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 600,00 | 147,00 | 24,5 | Всего: 200,00 | 147,00 | 73,5 | 0,00 | 73,5 |
| федеральный: 0,00 | 0,00 | - | федеральный: 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| краевой: 0,00 | 0,00 | - | краевой: 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| местный: 600,00 | 147,00 | 24,5 | местный: 200,00 | 147,00 | 73,5 | 0,00 | 73,5 |
| внебюджет: 0,00 | 0,00 | - | внебюджет: 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 13 декабря 2016 года № 3865-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Изменения связаны с необходимостью корректировки даты вступления в силу постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении муниципальной программы |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 июня 2017 года № 1977-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Изменения внесены в соответствии с решением комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Приморском крае от 26 апреля 2017 года № 1, в целях конкретизации мероприятий муниципальной программы и уточнения сроков их реализации. |
| Пояснительная записка |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_