Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции

на территории Уссурийского городского округа» на 2017-2019 годы за I полугодие 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № пункта Перечня основных меро-приятиймуници-пальнойпрограм-мы (подпрог-раммы) (прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации [<\*>](#Par31) | Ответ-ственный исполни-тель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполне-ния | Фактичес-кий срок исполне-ния | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма [<\*\*>](#Par32) | Причина несоблю-дения планово-го срока и меры по исполне-ниюмероприя-тия[<\*\*\*>](#Par33) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции, внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты | 1.1 Проведение мониторинга действующего законодательства в сфере противодействия коррупции1.2 Разработка и организация согласования и утверждения проектов муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции | Е.Б. КурилкоЕ.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 годас 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | с 09 января 2018 года по 01 июля 2018 годас 09 января 2018 года по 01 июля2018 года | В отчетном периоде, в целях приведения в соответствие действующему законодательству были внесены изменения в следующие МПА:а) решение Думы Уссурийского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа 07 марта 2013 года № 701-НПА «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Уссурийского городского округа»;б) решение Думы Уссурийского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округ 25 ноября 2014 года № 51-НПА «О Порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы и должности не отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления Уссурийского городского округа, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;в) постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2017-2019 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» |  |
| 2. | 2. | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы (в том числе независимой) муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов | Проводится в один этап | М.В. Овчин-никова | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года(в течение 30-ти рабочих дней со следующего дня от дня поступ-ления на антикоррупционную экспертизу после первой правовой экспертизы) | с 09 января 2018 года по 01 июля 2018 года | Во исполнение Федерального закона № 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 18 августа 2009 года № 1065 «Об утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа и их проектов» в период с 01 января 2018 года по 01 июля 2018 года отделом мониторинга и анализа нормативных правовых актов нормативно правового управления проведено 358 антикоррупционных экспертиз, из них 254 экспертизы проектов постановлений администрации Уссурийского городского округа и 104 экспертизы проектов решений Думы Уссурийского городского округа о внесении изменений в муниципальные правовые акты Уссурийскою городского округа, экспертиз новых проектов проведено в количестве 64.С целью реализации норм Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», па основании постановления администрацииУссурийского городского округа от 27 января 2011 года № 206-НПА «Об установлении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» о проведении независимой экспертизы физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещаются проекты муниципальных правовых актов по утверждению административных регламентов. В период с 01 января 2018 года по 01 июля 2018 года заключения независимой антикоррупционной экспертизы в администрацию Уссурийского городского округа не поступали. Следует констатировать факт непроявления правовой активности граждан и юридических лиц, не смотря на создание органом местного самоуправления условий доступности информации о деятельности органа на должном уровне. Одновременно с этим, в рамках взаимодействия администрации Уссурийского городского округа с Уссурийской городской прокуратурой с целью предотвращения проявления коррупциогениых факторов в муниципальных нормативных правовых актах, Уссурийская городская прокуратура представила для рассмотрения заключение независимого эксперта, аккредитованного Министерством юстиции Российской Федерации, к одному проекту постановления администрации Уссурийской; юродскою округа «Об утверждении Порядка учета, выдачи, оформления и переоформления свидетельств об осуществлении перевозок по маршрут) регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории Уссурийского городского округа».В таблице приводится динамика количества проведенных антикоррупционных экспертиз за период с 01 января 2018 года по 01 июля 2016,2017,2018 годов.Ниже приведена динамика количества проведенных антикоррупционных экспертиз муниципальных правовых актов за соответствующий отчетный период:2016 год – 556;2017 год – 576;2018 год – 358. |  |
| 3. | 3. | Проведение проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) с целью выявления фактов аффилированности при совершении сделок по передаче имущества во владение и пользование, случаев распоряжения имуществом в обход конкурсных и аукционных процедур. Анализ результатов проверок | 3.1 Подготовка и утверждение графиков проведения проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков.3.2 Проведение плановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков)3.3 Проведение внеплановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | О.А. Чебот-кова,И.В. Солдат-кинаО.А. Чебот-кова,И.В. Солдат-кинаО.А. Чебот-кова,И.В. Солдат-кина | до 09 января 2018 годас 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (в соответ-ствиис утвержден-ным графиком)с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (при наличии оснований)ежеквартально(не позднее 05 числа месяца, следующего за отчётным) | до 30 декабря 2017 годас 09 января 2018 года по 01 июля 2018 года с 09 января 2018 года по 01 июля 2018 года | ***1. Осуществление проверок целевого использования муниципального имущества:***Графики проверок целевого использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление подготовлены и утверждены управлением имущественных отношений на 2018 год и размещены на сайте администрации Уссурийского городского округа. Плановые проверки за соблюдением условий договоров аренды, безвозмездного пользования осуществляются в соответствии с графиком проверок по осуществлению контроля, утвержденным распоряжением управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 21 декабря 2017 года № 943-р. За 2 квартала 2018 года проведено 7 проверок. За 2 квартала 2017 года проведено 11 проверок. По результатам проведенных проверок составлены акты. Выявлены нарушения по 2 объектам. По 1 объекту: не проведен капитальный ремонт, 3 помещения не используются. В адрес арендатора направлено письмо о необходимости устранения допущенных нарушений. По результатам проведенной проверки в управление имущественных отношений поступило заявление арендатора о расторжении договорных отношений. По 2 объекту: наличие переданных в субаренду помещений без согласия собственника. В адрес арендатора направлено письмо о необходимости устранения допущенных нарушений. По результатам проведенной проверки в управление имущественных отношений поступило заявление арендатора о даче согласия на заключение договора субаренды. Плановые проверки по контролю за сохранностью и целевому использованию муниципального имущества осуществлялись в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 31 октября 2017 года№ 821/1-р. За 2 квартала 2018 года проведено 4 проверки муниципальных организаций. За аналогичный период 2017 года проведена проверка 3 муниципальных организаций. По результатам проверок составлены акты, с указанием допущенных нарушений и требованием их устранения. Выявлены следующие нарушения: 3 учреждения - несвоевременное списание имущества (устранены 2 учреждениями), 1 учреждение - Перечень особо ценного имущества находится в неактуальном состоянии (устранены - подготовлен проект постановления администрации Уссурийского городского округа о внесении изменений в Перечень особо ценного имущества), 1 учреждение - несвоевременно предоставлены документы для включения в реестр (срок устранения нарушений, выявленных установлен до 15 июля 2018 года). Внеплановые проверки целевого использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление в первом полугодии 2018 года не проводились.***2. Осуществление проверок целевого использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности:***Отделом муниципального земельного контроля (далее - Отдел) за первое полугодие 2018 года выявлено 8 субъектов земельных отношений, которые используют земельные участки не в соответствии с его целевым назначением, в отношении пользователей составлены акты проверок по ст.8.8 КоАП, материалы для возбуждения административных производств направлены в Уссурийский отдел Росреестра по Приморскому краю.За аналогичный период 2017 года Отделом выявлено 2 субъекта права, в отношении которых составлены аналогичные материалы.В целом, выявление подобных правонарушений затруднено в силу действия Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», т.к. нецелевое использование земельного участка обусловлено в первую очередь, ведением на нем коммерческой деятельности индивидуальными предпринимателями, крестьянскими хозяйствами и юридическими лицами.Финансирование для выявления нарушений по ст.8.8, 7.34, 19.4.1 и 19.5КоАП РФ не требуется.При выявлении правонарушений, квалифицирующихся ст.7.1 КоАП РФ требуется финансирование. В 2018 году по данному виду правонарушений заключен договор с кадастровым инженером Макеевым Д.В. для определения углов объектов, что имеет положительную тенденцию при возбуждении административных производств и формировании доказательной базы для минимизации рисков по оспариванию постановлений о назначении административных наказаний.Вместе с тем, Отделом за первое полугодие 2018 года проведено всего 64 проверки нарушения земельного законодательства, нарушения выявлены по ст.7.1, 8.8 КоАП РФ, ст.25-26 Земельного кодекса РФ.Исходя из изложенного, деятельность Отдела в настоящее время направлена на выявление и пресечение нарушений земельного законодательства в отношении физических лиц, при этом минимальная санкция административного штрафа - 5 т. руб., запланирована 1 проверка в отношении юридического лица, согласованная с органом прокуратуры, которая пройдет в октябре 2018 года. |  |
| 4. | 4. | Осуществление муниципального контроля (земельного, жилищного, в области торговой деятельности). Анализ результатов работы | 4.1 Подготовка и утверждение планов проведения проверок 4.2 Проведение плановых проверок 4.3 Проведение внеплановых проверок в рамках 4.4 Проведение анализа и разработка предложений по улучшению работы в рамках муниципального контроля | И.В. Солдат-кина,Н.Л. Янкин,Е.А. ДелиуИ.В. Солдат-кина,Н.Л. Янкин,Е.А. ДелиуИ.В. Солдат-кина,Н.Л. Янкин,Е.А. Делиу | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (в соответ-ствии с утвержден-ным графиком)с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (при наличии оснований)в течение 2018 года(ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом) | до 30 декабря 2017 годас 09 января 2018 года по 01 июля 2018 года с 09 января 2018 года по 01 июля 2018 года до 10 июля2018 года | ***Осуществление муниципального жилищного контроля.***Муниципальный жилищный контроль на территории Уссурийского городского округа осуществляется в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контр эля» (далее-Закон № 294-ФЗ); Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 28.05.2015 № 1271-НПА об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Уссурийского городского округа». Плановые проверки до 31.12.2018, в соответствии со статьей 26.1 Закона № 294-ФЗ, в отношении субъектов малого предпринимательства (товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов), не проводятся. Органом муниципального жилищного контроля Уссурийского городского округа по состоянию на 01 июля 2018 года организовано и проведено 2 внеплановых выездных и документарных проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 20 внеплановых выездных проверок граждан, из которых 5 проверок по исполнению ранее выданных предписаний. Составлено 23 протокола по административным правонарушениям, предусмотренных, 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и статьёй 19.7 КоАП РФ срыв проверки, невыполнение в.срок законного предписания органа муниципального контроля и непредставление сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления муниципального контроля. Выдано 10 предписаний об устранении нарушений действующего жилищного законодательства. Принято 94 решения о согласовании или об отказе в согласовании проектов переустройства и перепланировки жилых/нежилых помещений. Выдано 83 акта приёмочной комиссии, подтверждающих переустройство и перепланировку жилых/нежилых помещений. Принято 9 решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение. Проведено 50 рейдовых осмотров придомовых территорий по содержанию общего имущества управляющими организациями и товариществами собственников жилья. Жалоб, на действия должностных лиц органа муниципального жилищного контроля при исполнении ими своих должностных обязанностей, а также о нарушениях закона при проведении проверок, не поступало. Случаев обжалования действий должностных лиц органа муниципального жилищного контроля при проведении проверок в суд, за отчётный период не было.В связи с вступившими изменениями в ЖК РФ с 01.05.2015г. деятельность по управлению многоквартирными домами управляющими компаниями осуществляется только на основании лицензии, выданной органами государственного жилищного надзора. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами включает в себя деятельность органов государственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществление лицензионного контроля. Лицензионные требования регламентированы Положением о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» (далее - положение) и включают в себя соблюдение требований предусмотренных ч.2.3 ст. 161 (выбор способа управления управляющей компанией), ч.2 ст. 162 (обязательства по договору управления), ч.1 ст. 193 (регистрация лицензиата) ЖК РФ.Законом установлено, что в соответствии с п. 1.1. ст.20 ЖК РФ, органы государственной власти субъекта РФ вправе наделять законом субъекта РФ уполномоченные органы местного самоуправления отдельными полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, но в настоящее время органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края такими полномочиями не наделены.Также, это объясняется тем, что должностные лица органа муниципального жилищного контроля ведут активную работу по разъяснению норм действующего жилищного законодательства, с детальным и индивидуальным разбором наиболее часто допускаемых руководителями, должностным лицами и уполномоченными представителями юридическихлиц, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами, нарушений норм действующего жилищного законодательства, что способствует повышению правовой грамотности населения Уссурийского городского округа, а также формированию и укреплению авторитета органа муниципального жилищного контроля.В сравнении с прошлым годом по физическим лицам произошла тенденция спада проводимых проверок и выявленных нарушений по проводимым проверкам. Это объясняется тем, что гражданам регулярно доводится информация о необходимости соблюдения жилищного законодательства при проживании в многоквартирных домах, а также и привлечения к административной ответственности и должному контролю за исполнением выданных предписаний.С 2016 по истекший период 2018 года организовано и проведено пять эталон семинаров - тренингов Школа управдома, в которых участвовало около 1000 человек, по обучению населения как основам, так и нововведениям, и изменениям в жилищном законодательстве.Органом муниципального жилищного контроля каждую неделю ведется прием граждан по личным вопросам. На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещается информация о работе отдела жилищного контроля с его качественными и количественными показателями.Информация о проведении мероприятий в рамках иных видов муниципального контроля отражена в позиции 3 настоящего отчета. |  |
| 5. | 5. | Рассмотрение обращений граждан и организаций, на коррупционные проявления со стороны работников органов местного самоуправления. Подготовка и направление главе администрации Уссурийского городского округа информации о наличии в обращениях граждан:а) предложений, направленных на противодействие коррупции;б) сообщений о нарушении норм действующего законодательства Российской Федерации, недостатках в работе органов местного самоуправления Уссурийского городского округа;в) критики деятельности указанных органов и должностных лиц. Направление в отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции со стороны должностных лиц государственных органов власти, органов местного самоуправления, муниципальных организаций, расположенных на территории Уссурийского городского округа. Принятие мер дисциплинарного характера. Направление информации, содержащей признаки состава преступления в правоохранительные органы | 5.1 Организация рассмотрения обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупционных проявлениях5.2 Проведение служебных проверок (расследований) по существу полученных обращений5.3 Подготовка и направление главе администрации Уссурийского городского округа информации о результатах рассмотрения обращений граждан, в том числе предложений по устранению выявленных нарушений и о применении к сотрудникам администрации мер юридической ответственности5.4 Подготовка и направление главе администрации Уссурийского городского округа аналитической информации о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупционных проявлениях5.5 Направление информации, содержащей признаки состава преступления в правоохранительные органы | Е.В. Лищи-шина, Е.Б. КурилкоЕ.Б. Курилко,Е.С. Ким,О.Н. Минаш-КинаЕ.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова, О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.В. Халту-ринЕ.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова, О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.В. Халту-ринЕ.В. Лищи-шина | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (при поступлении обращения)с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (при наличии оснований)с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (при наличии оснований) в течение 2018 года(ежеквартально, не позднее, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом)с 09 января 2018 года по 3 1 декабря 2018 года (при наличии оснований ) | с 09 января 2018 года по 01 июля 2018 года с 09 января 2018 года по 01 июля2018 года (при наличии оснований)с 09 января 2018 года по 01 июля 2018 года с 09 января 2018 года по 01 июля 2018 года | За 1 полугодие 2018 года в управление делами:предложения, направленные на противодействие коррупции, в обращениях граждан, не поступали;сообщения о нарушении норм действующего законодательства Российской Федерации, недостатках в работе органов администрации Уссурийского городского округа, не поступали;обращения, содержащие критику деятельности администрации Уссурийского городского округа и должностных лиц, не поступали;обращения граждан, содержащие информацию о фактах коррупции со стороны должностных лиц администрации Уссурийского городского округа, муниципальных организаций, расположенных на территории Уссурийского городского округа, в управление делами аппарата администрации не поступали. |  |
| 6. | 6. | Организация и обеспечение представления муниципальными служащими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера | 6.1 Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера6.2 Проведение индивидуальных консультаций муниципальных служащих по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера6.3 Размещение в СЭД «DIREKTUM» информации о необходимости предоставления сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленные законом сроки | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова, О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.В. Халту-ринЕ.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова, О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.В. Халту-ринЕ.Б. Курилко | с 01 марта 2018 года по 30 марта 2018 годас 09 января2018 года по 30 апреля2018 годадо 29 апреля2018 года | с 01 марта2018 года по 31 марта2018 годас 09 января2018 года по 01 мая2018 годадо 29 апреля2018 года | В рамках реализации данного направления организованы и проведены следующие мероприятия:а) распоряжениями администрации Уссурийского городского округа утверждены графики проведения обучающих семинаров с муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений;б) в соответствии с указанными графиками, на основании рекомендаций по предоставлению сведений о доходах (расходах), разработанных Минтруда Российской Федерации проведены:- 3 семинара с муниципальными служащими администрации Уссурийского городского округа;- 3 семинара с руководителями муниципальных учреждений;б) с муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений проведено более 350 индивидуальных консультаций.Результатами проведенной работы явилось:а) представление всеми муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений справок, содержащих сведения о доходах в установленный законом срок (до 30 апреля 2018 года);б) своевременное размещение указанных выше сведений на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети «Интернет». |  |
| 7. | 7. | Проведение анализа и проверок достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими | 7.1 Проведение анализа достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими.7.2 Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими.7.3 Рассмотрение фактов предоставления муниципальными служащими неполных (недостоверных) сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа (далее – Комиссия) | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова, О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.В. Халту-ринЕ.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова, О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.В. Халту-ринЕ.Б. Курилко | с 14 мая 2018 года по 30 июня 2018 года02 июня 2018 года по 30 июля 2018 годас 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (при наличии оснований) | с 14 мая 2018 года по 30 июня 2018 годас 09 января 2018 года по 30 декабря 2018 года с 09 января 2018 года по 30 декабря2018 года | В отчетном периоде проведен анализ сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими администрации Уссурийского городского округа. По результатам анализа назначены проверки в отношении 21 муниципального служащего. Информация о результатах проверок будет размещена в отчете за III квартал 2018 года.  |  |
| 8. | 8. | Организация работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа (далее – Комиссия).Проведение анализа исполнения требований законодательства об обязанностях, ограничениях, запретах, требованиях о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, осуществления иной оплачиваемой деятельности, обязанности по уведомлению представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | 8.1 Организация заседаний Комиссии 8.2 Проведение анализа исполнения требований законодательства об обязанностях, ограничениях, запретах, требованиях о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, осуществления иной оплачиваемой деятельности, обязанности по уведомлению представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений8.3 Доклад о результатах проведенного анализа на заседании Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции (далее – Совет) | Е.Б. КурилкоЕ.Б. КурилкоЕ.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (не реже одного раза в квартал)до 31 декабря 2018 годадо 31 декабря 2018 года | с 09 января 2018 года по 01 июля 2018 года до 30 декабря 2018 годадо 30 декабря 2018 года | В целях принятия Комиссией объективных решений, в ее состав включены представитель образовательного учреждения высшего профессионального образования (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»), представитель ветеранской организации, расположенной на территории Уссурийского городского округа, а также представитель профсоюзной организации. Учитывая, что Комиссия является важнейшим инструментом антикоррупционной деятельности, работа направлена на повышение значимости ее деятельности. За прошедший период 2018 года проведено 10 заседание Комиссии по 73 материалам Следует отметить, что из общего количества материалов, по неформальным основаниям (инициативе кадрового подразделения администрации Уссурийского городского округа) рассмотрено 14 материалов (19%).  |  |
| 9. | 9. | Организация и обеспечение представления руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 9.1 Проведение обучающих мероприятий (семинаров) по предоставлению руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера9.2 Проведение индивидуальных консультаций с руководителями муниципальных учреждений по предоставлению ими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Е.Б. Курилко, О.Н. Минаш-кина, Е.С. КимЕ.Б. Курилко, О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким | 01 марта2018 годапо 30 марта 2018 годас 09 января 2018 года по 30 апреля 2018 года | до 29 апреля2018 годадо 29 апреля2018 года | Информация о реализации данного мероприятия отражена в позиции 6 настоящего отчета. |  |
| 10. | 10. | Проведение анализа достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муниципальных учреждений | Проводится в один этап | Е.Б. Курилко, О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким | с 14 мая 2018 года по 30 июня 2018 года | до 01 июля2018 года | Информация о результатах анализа и проверок будет размещена в отчете за III квартал 2018 года. |  |
| 11. | 11. | Организация и обеспечение представления муниципальными служащими сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | 11.1 Проведение индивидуальных консультаций муниципальных служащих по вопросам представления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 11.2 Размещение в СЭД «DIREKTUM» материалов (рекомендаций) для предоставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова, О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.В. Халту-ринЕ.Б. Курилко | с 09 января2018 года по 31 марта 2018 годас 09 января 2018 года по 31 марта 2018 года | до 30 марта2018 годадо 01 марта 2018 года | В 2018 году организована работа по реализации статьи 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (Представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Проведены следующие мероприятия:а) в марте 2018 года по вопросам реализации данной нормы проведено два обучающих мероприятия (семинаров) с муниципальными служащими;б) с муниципальными служащими проведено более 150 индивидуальных консультаций;в) проведен анализ достоверности и полноты сведений, представленных муниципальными служащими о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».г) результаты анализа представлены главе администрации Уссурийского городского округа. Ввиду незначительности допущенных нарушений главой администрации Уссурийского городского округа принято решение не привлекать муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности (ограничиться предупреждением).Указанные муниципальные служащие скорректировали представленные сведения, а также информацию, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  |
| 12. | 12. | Проведение анализа и проверок достоверности и полноты сведений, представленных муниципальными служащими в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Проводится в один этап | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова, О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.В. Халту-рин | с 02 апреля 2018 года по 01 июля 2018 года | до 01 июня 2018 года | Информация о реализации данного мероприятия отражена в позиции 11 настоящего отчета. |  |
| 13. | 13. | Проведение мониторинга соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами. Обобщение и анализ результатов | 13.1 Проведение мониторинга соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами.13.2 Проведение анализа результатов мониторинга, обобщение его результатов | А.Е. Панчен-коА.Е. Панчен-ко |  с 09 января 2018 года по 31 января 2018 года(ежеквартально позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом)  | до 01 марта 2018 года | Согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа от 04 июня 2012 года №1671-НПА «Об утверждении методики проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа» (в ред. от 24 июля 2015 года №1913-НПА) управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг (далее – УИиОПМУ) ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа. Для проведения ежеквартального мониторинга в 2018 году были выбраны массовые и востребованные муниципальные услуги управления градостроительства, управления жилищной политики, управления имущественных отношений, МКП «Партнер» для граждан и организаций (28 муниципальных услуг) (в 2017 году анкетирование проводилось по 26 муниципальным услугам). Сотрудниками УИиОПМУ была разработана форма анкеты для проведения мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг и направлена (из расчета 250 штук в квартал) в МФЦ в целях изучения показателя уровня удовлетворенности граждан Уссурийского городского округа, качеством в период с 16 января 2017 года по 31 марта 2018 года; в период с 12 апреля 2018 года по 25 июня 2018 года. По предоставленным анкетам заявителей УИиОПМУ был проведен анализ за I квартал 2018 года предоставленных анкет, помимо опроса был проведен анализ нормативно – правовой базы, регламентации муниципальных услуг, сведений, которые содержаться в информационной системе МФЦ, системе электронного документооборота (система управления Муниципальными услугами) и подготовлен отчет помониторингу качества предоставления муниципальных услуг за I квартал 2018 года. Данный отчет был направлен 16 апреля 2018 года в управление градостроительства, управление жилищной политики, управление имущественных отношений, МКП «Партнер» для ознакомления и подготовки, корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга за I квартал 2018 г. В ходе проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг было выявлено, что наиболее востребованными услугами в I квартале 2018 года являются:1) по управлению градостроительства:- услуга «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении и (или) собственности органов местного самоуправления муниципальных образований, без проведения торгов» - подано 537 заявлений за I квартал 2018 год (за I квартал 2017 года было подано заявлений – 274);- услуга «Выдача градостроительных планов земельных участков» - подано 218 заявлений за I квартал 2018 год (за I квартал 2017 года было подано заявлений – 261);- услуга «Выдача разрешений на строительство» - подано 213 заявлений за I квартал 2018 год (за I квартал 2017 года было подано заявлений – 213); услуга «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов» - подано 134 заявления за I квартал2018 год (за I квартал 2017 года было подано заявлений – 86); услуга «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении и (или) собственности органов местного самоуправления муниципальных образований, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, а также гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» - подано 167 заявлений за I квартал 2018 год (за I квартал 2017 года было подано заявлений – 155).2) по управлению жилищной политики:- «Заключение или расторжение договоров социального найма муниципального жилищного фонда» -105 заявлений подано за I квартал 2018 года (за I квартал 2017 года было подано заявлений – 225);- «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» - 41заявление подано за I квартал 2018 года (за I квартал 2017 года было подано заявлений – 14);- «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» - 123 заявления подано за I квартал 2018 года (за I квартал 2017 года было подано заявлений – 84).3) по управлению имущественных отношений: -«Предоставление информации из реестра муниципального имущества» - 741 заявление подано за I квартал 2018 года (за I квартал 2017 года было подано заявлений – 276).- «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» - 87 заявлений подано за I квартал 2018 года (за I квартал 2017 года было подано заявлений – 214);4) по МКП «Партнер»:- «Выдача справки о регистрации по месту жительства (пребывания)» - 641 заявление подано за I квартал 2018 года (в сравнении за I квартал 2017 года было подано заявлений – 237).**По результатам анкетирования сделаны выводы:**1. Для получения муниципальной услуги большинство заявителей обращаются в орган муниципальной власти 2 раза. Это соответствует требованиям к количеству обращений в орган для получения одной муниципальной услуги. Незначительное отклонение данного параметра связано с необходимостью получить информацию о порядке получения муниципальной услуги (перечень документов, сроки и т.д.).
2. Количество времени, потраченное заявителями на подачу заявления (запроса) по каждой исследуемой муниципальной услуги, не соответствует времени, установленному административными регламентами. При нормативном значении показателя, установленном административным регламентом 15 минут, среднее фактическое время ожидания в очереди за I квартал 2018 года по исследуемым муниципальным услугам составило 14 минут по предоставленным данным МБУ УГО «МФЦ» (в I квартале 2017 года – 23 минуты). При анализе было выявлено, что максимальное среднее время ожидания в очереди составляет 15 минут в I квартале 2018 года (в I квартале 2017 года – 30 минут), минимальное среднее время в I квартале 2018 года–13 минут (в I квартале 2017 года – 13 минут). Продолжительность взаимодействия с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги при личном обращении заявителя в уполномоченный орган составляет не более 15 минут при нормативном значении показателя. Среднее фактическое время обслуживания за I квартал 2018 года составило 14 минут (за I квартал 2017 года составило 24 минуты).

3. В части организации информирования о предоставлении услуг, ситуация сложилась противоречивая. Основными источниками получения информации о предоставлении услуги в настоящее время участники анкетирования назвали личное общение со специалистом и обращения по телефону, т.к. общаясь со специалистом можно задавать любые вопросы на интересующую информацию по предоставлению муниципальных услуг.4. В целом удовлетворенность компетентностью, вниманием и вежливостью сотрудников по вопросу получения услуги и качеством предоставления услуг оказалась удовлетворительной. Среднее значение удовлетворенности заявителей качеством услуги, предоставляемой через МФЦ за I квартал 2018 года, составляет 4,97 баллов (за I квартал 2017 года - 4,98 баллов) (по 5 бальной шкале).Из данных анкетирования определено, что процесс получения муниципальной услуги, начиная с подготовки документов, для заявителей находится на удовлетворительном уровне и не составляет особых сложностей.5. По данным проведенного анализа было выявлено, что количество обращений заявителей в рамках досудебного обжалования на действия (бездействия) органа в 2017 году существенно сократились. Досудебное обжалование заявителей по предоставлению муниципальных услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики, управлением имущественных отношений, услуги МКП «Партнер» за I квартал 2017 года, за I квартал 2018 года не поступало. Это говорит о том, что в управлении градостроительства, управлении жилищной политики, управлении имущественных отношений, в МКП «Партнер» на постоянной основе принимаются меры к предоставлению муниципальных услуг/услуги в срок, указанный в административном регламенте. Необходимо отметить, что в течение I квартала 2018 года отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского городского округа необходимо было провести работу по внесению изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг/ услуги (внести в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг следующие изменения):1. В связи с утверждением постановления администрации Уссурийского городского округа от 14 февраля 2018 года № 387-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 января 2011 года № 206-НПА «Об установлении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» наименование раздела V в административных регламентах, регулирующих предоставление муниципальных услуг/ услуги изложить в следующей редакции:«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников».2. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» (вступил в силу 30 марта 2018 года), письмом Уссурийской городской прокуратуры от 15 марта 2018 года № 1-777в-2018/2579 о направлении проекта модельного нормативного правового акта.Управлением информатизации и организации предоставления муниципальных услуг рассмотрен и откорректирован проект модельного нормативного правового акта, излагающего в новой редакции раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников». Проект модельного нормативного правового акта, с внесенными корректировками, согласованный Уссурийской городской прокуратурой был направлен в отраслевые (функциональные) органы администрации Уссурийского городского округа 09 апреля для внесения соответствующих изменений в административные регламенты.3. С учетом проведенной типизации услуг в 2016 году, в 2017 году с КГАУ «МФЦ Приморского края», департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского края и с органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, действующие постановления администрации Уссурийского городского округа, регулирующих предоставление муниципальных услуг необходимо привести к типовым административнымрегламентам (АР прошедшие типизацию). Отчет за I квартал 2018 года 19 апреля 2018 года был направлен на согласование. После согласования данный отчет 20 апреля 2018 года размещен на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.На официальном сайте администрации Уссурийскогогородского округа с 09 января 2017 года был организован социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг. Общее количество респондентов, принявших участие в социологическом опросе за I квартал 2018 года- 283 человека (за I квартал 2017 год - 153 человека).В целях повышения информированности населения на сайте администрации Уссурийского городского округа[www.adm-ussuriisk.ru](http://www.adm-ussuriisk.ru/)создан раздел «Муниципальные услуги», где размещается информация о муниципальных услугах и нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру их оказания.Также с помощью сайта можно посетить по прямым ссылкам порталы государственных органов, МФЦ.В разделе «Качество предоставления услуг» - «Мнение населения о качестве» размещена анкета для заполнения участниками исследования.В рамках проводимой региональной информационной кампании по продвижению Единого и регионального порталов государственных и муниципальных услуг краевым государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» были подготовлены информационные буклеты о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.Буклеты были направлены для распространения (информирования населения Уссурийского городского округа) в муниципальные учреждения уссурийского городского округа. Помимо этого, на постоянной основе размещается информация по государственным и муниципальным услугам на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Инфоблок/ Государственные и муниципальные услуги».Информация об муниципальных услугах, предоставляемых на портале Госуслуг, размещается непосредственно на информационных стендах в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Уссурийского городского округа, в муниципальных учреждениях и предприятиях, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также в МФЦ.Брошюра по информированию населения о предоставлениимуниципальных (государственных) услуг в электронном виде черезпортал Госуслуг размещена на стенде общественной приемной гражданадминистрации Уссурийского городского округа.Дополнительно, в целях реализации возможности получения гражданами муниципальных услуг в электронном виде, на постоянной основе МФЦ проводится работа по информированию заявителей о возможности получения услуги по регистрации граждан на портале Госуслуг (в том числе подтверждения учетной записи, восстановлении пароля), а также о важности и необходимости регистрации граждан на едином портале государственных услуг.  |  |
| 14. | 14. | Проведение мониторингов общественного мнения (социологических опросов) по вопросам противодействия коррупции | 14.1 Заключение договоров (контрактов) с организациями, на проведение мониторингов общественного мнения (социологических опросов).14.2 Обобщение результатов мониторингов общественного мнения (социологических опросов) по вопросам противодействия коррупции | О.А. Теслен-коО.А. Теслен-ко | май 2018 годадо 01 августа 2018 года) | 24 мая 2018 годадо 01 августа 2018 года) | 24 мая 2018 года заключен договор на оказание услуг по проведению социологического опроса. Срок исполнения: с 01 июня по 31 июля 2018 года |  |
| 15. | 15. | Организация работы Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции (далее – Совет). Рассмотрение в рамках Совета и Комиссии вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | 15.1 Разработка и утверждение плана работы Совета коррупции на 2018 год15.2 Организация и проведение заседаний Совета 15.3 Контроль исполнения решений Совета 15.4 Рассмотрение в рамках Совета и Комиссии вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов и их должностных лиц15.5 Принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Е.Б. КурилкоЕ.Б. КурилкоЕ.Б. КурилкоЕ.Б. КурилкоЕ.Б. Курилко | до 17 февраля 2018 годас 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (ежекварталь-но в соответствии с планом)с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 годас 09 января 2018 года по 31 декабря 2017 года (ежекварталь-но)с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | январь2018 годаапрель 2018 годас 09 января 2018 года по 01 июля 2018 годас 09 января 2018 года по 01 июляс 09 января 2018 года по 01 июля 2018 года | В апреле 2018 года проведено одно заседание заседания Совета. Проведение очередного заседания запланировано на конец июля-начал августа 2018 года. По результатам рассмотрения приняты решения, информация о которых размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, и на информационных стендах, расположенных в зданиях администрации УГО. Контроль за исполнением решений Совета осуществляется отделом муниципальной службы и кадров аппарата администрации. |  |
| 16. | 16. | Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Уссурийского городского округа. Подготовка информационно-аналитических материалов о выявленных нарушениях для рассмотрения на заседаниях Комиссии и Совета | 16.1 Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Уссурийского городского округа16.2 Подготовка информационно-аналитических материалов о выявленных нарушениях действующего законодательства в сфере закупок16.3 Рассмотрение информационно-аналитических материалов о выявленных нарушениях действующего законодательства в сфере закупок на заседаниях Комиссии и Совета | М.В. Сражев-скаяМ.В. Сражев-скаяМ.В. Сражев-ская | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (не реже одного раза в полугодие)с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (ежеквыар-тально)с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (ежеквыар-тально) | с 09 января 2018 года по 01 июля 2018 годас 09 января 2017 года по 01 июля 2018 годас 09 января 2017 года по 01 июля 2018 года | С целью проведения работы по противодействию коррупции и недопущения нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг управлением закупок проводится анализ актов, составленных по результатам проводимых проверок органами контроля (финансовым управлением администрации УГО и Контрольно-счетной палатой УГО). В ходе проводимого анализа ведется работа над ошибками. Также проводится анализ ошибок, допущенных при осуществлении закупок по результатам рассмотрения жалоб, поступивших в Управление ФАС РФ по ПК на действия заказчиков УГО. Сотрудники управления закупок также изучают и судебную практику применения положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -Федеральный закон № 44-ФЗ) и доводят данную информацию до заказчиков, проводят рабочие встречи с заказчиками УГО по реализации Федерального закона № 44-ФЗ, на которых, в том числе,рассматриваются и разбираются типичные ошибки, допускаемые заказчиками при осуществлении закупок.Для предотвращения завышения начальной (максимальной) цены контракта (далее - Н(М)ЦК), управлением закупок проводится перепроверка Н(М)ЦК выставляемой на торги, а также цен контрактов по малым закупкам (до 100 тыс.руб.).Вся информация по контрактам (заключение, исполнение, расторжение, платежные документы, акты принятых работ и т.д.) размещается на официальном сайте в сети «Интернет», в единой информационной системе (далее - ЕИС).Признаков возможных коррупционных проявлений, таких как умышленное представление в том или ином виде преимуществ «избранным» хозяйствующим субъектам, нарушение процедуры заключения договоров, ненадлежащее исполнение договоров, оплата за невыполненный объем работ, неисполнение контрактов в полном объеме либо выполнение работ с нарушением технологических условий не выявлено. Случаев конфликта интересов между участником закупки и заказчиком под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц установлено не было. |  |
| 17. | 17. | Проведение опросов, анкетирования получателей услуг в сфере образования, социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, распределения земли, строительства, рекламы, с целью выявления фактов проявления коррупции | 17.1 Разработка форм анкет17.2 Проведение опросов, анкетирования17.3 Обобщение и анализ результатов опросов, анкетирования | М.Ю. Софи-енкоМ.Ю. Софи-енкоМ.Ю. Софи-енко | с 09 января 2018 года по 01 февраля 2018 годаежеквартально в течение 2018 годадо 20 декабря 2018 года | февраль 2018 годас 09 января 2018 года по 01 июля 2018 годас 09 января 2018 года по 01 июля 2018 года | Аналитическая информация, полученная по результатам анкетирования приведена в пункте 13 настоящего отчета. |  |
| 18. | 18. | Изучение в рамках тем учебных программ, реализуемых в муниципальных образовательных учреждениях основ антикоррупционной политики государства | Проводится в один этап | О.Н. Минаш-кина | с 09 января 2018 года по 29 декабря 2018 года | с 09 января 2018 года по 01 июля 2018 года  | Вопросы по антикоррупционному образованию учащихся муниципальных образовательных учреждений учтены при составлении учебных планов и программ на 2017-2018 учебный год, проблемы коррупции в государстве и материалы антикоррупционной направленности в рамках учебных программ изучаются на уроках:внеклассное чтение 1-4 классы: «Гуманизм, человечность, сердечность, добродушие по русским народным сказкам», «Долг и ответственность в произведениях русских писателей»;обществознания 8-11 класс по темам: «Правомерное поведение»; «Правосознание и правовая культура»; «Право в системе социальных норм»; «Правоотношения и правонарушения»; «Защита гражданских прав»; «Правовое регулирование»;истории России 6, 10 классов по темам: «Смутное время»; «Семибоярщина»; «Эпоха дворцовых переворотов»; «Россия, угроза с Запада», «Эпоха Николая». Внутренняя политика Николая I (рост численности бюрократии, взяточничество должностных лиц высших эшелонов власти»;литература 7-10 класс по темам: «Чиновники тогда и сейчас. По страницам комедии Гоголя «Ревизор»; «Нравственные проблемы в произведении А.С. Пушкина «Капитанская дочка»; «Размышления о важном. По мотивам антиутопии Салтыкова-Щедрина «История одного города». Не последнее место в работе по формированию негативного отношения к коррупции уделяется работе с сотрудниками образовательных учреждений и работе с родительской общественностью. На собраниях трудовых коллективов и общешкольных родительских собраниях рассмотрены вопросы: «Право родителей на добровольные пожертвования и порядок их оформления», «Правовые основы правоотношений всех участников образовательного процесса». |  |
| 19. | 19. | Проведение среди учеников муниципальных образовательных учреждений конкурсов рисунков и сочинений по антикоррупционной тематике | 19.1 Проведение среди учащихся муниципальных образовательных учреждений конкурсов рисунков по антикоррупционной тематике19.2 Проведение среди учащихся муниципальных образовательных учреждений конкурсов сочинений по антикоррупционной тематике | О.Н. Минаш-кинаО.Н. Минаш-кина | до 01 декабря 2018 годадо 01 декабря 2018 года | до 01 июля 2018 года до 01 июля 2018 года | Мероприятие проведено. Приняли участие в конкурсах по антикоррупционной тематике:• рисунков - 1837 чел. (АППГ - 1832 чел.);• сочинений - 565чел. (АППГ - 563 чел.). |  |
| 20. | 20. | Организация и проведение среди учащихся государственных учреждений среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, расположенных на территории Уссурийского городского округа, конкурса эссе по антикоррупционной тематике | Проводится в один этап | П.М. Приго-родов | III-IV кварталы 2018 года | III-IV кварталы 2018 года | Выполнение данного мероприятия будет осуществлено в соответствии с планом графиком III-IV кварталы 2018 года).  |  |
| 21. | 21. | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений | 21.1 Подготовка (формирование) и направление сведений для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа21.2 Непосредственное размещение материалов на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Е.Б. КурилкоА.Е. Панчен-ко | до 10 мая 2018 годадо 18 мая 2017 года | до 10 мая 2018 годадо 18 мая 2018 года | Сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих размещаются на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе Администрация Уссурийского городского округа/Муниципальная служба/ Соблюдение запретов муниципальными служащими. Адрес раздела сайта администрации «Соблюдение запретов муниципальными служащими»[ions\_restrictions\_responsibilities\_municip/](http://adm-ussuriisk.ru/administration_ussuri_urban_district/municipal_service/prohibitions_restrictions_responsibilities_municip/)Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений размещаются на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе администрация Уссурийскогогородского округа/Подведомственные учреждения и предприятия/Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений. Адрес раздела сайта администрации «Соблюдение запретов муниципальнымислужащими»[uchrezhdeniya-i-predpriyatiya/4391-svedeniya-o-dohodah-rashodah-ob-imuschestve-i-obyazatelstvah-imuschestvennogo-haraktera-rukovoditeley-](http://adm-ussuriisk.ru/administration_ussuri_urban_district/podvedomstvennye-uchrezhdeniya-i-predpriyatiya/4391-svedeniya-o-dohodah-rashodah-ob-imuschestve-i-obyazatelstvah-imuschestvennogo-haraktera-rukovoditeley-municipalnyh-uchrezhdeniy.html)[municipalnyh-uchrezhdeniy.html](http://adm-ussuriisk.ru/administration_ussuri_urban_district/podvedomstvennye-uchrezhdeniya-i-predpriyatiya/4391-svedeniya-o-dohodah-rashodah-ob-imuschestve-i-obyazatelstvah-imuschestvennogo-haraktera-rukovoditeley-municipalnyh-uchrezhdeniy.html) |  |
| 22. | 22. | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, размещение на информационных стендах информации (материалов) о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции | 22.1 Формирование и направление информации для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа22.2 Непосредственное размещение информации на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа21.3 Размещение информации (материалов) о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции на информационных стендах | Е.Б. КурилкоА.Е. Панчен-коЕ.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 годас 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 годас 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 годас 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | с 09 января 2018 года по 01 июля 2018 годас 09 января 2017 года по 01 июля 2018 годас 09 января 2017 года по 01 июля 2018 года | На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа имеется раздел "Вместе против коррупции", в котором размещается информация о деятельности администрации в сфере противодействия коррупции. В вышеуказанном разделе размещаются следующие материалы:- нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции;- деятельность Совета при администрации УГО по противодействию коррупции;- [деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации УГО и урегулирования конфликта интересов;](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/komissiya-povedenie)- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений УГО;- муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015 - 2017 годы";- результатысоциологическихисследованийповопросампротиводействия коррупции;- памятки, о том, что нужно знать о коррупции.Адрес раздела сайта администрации «Вместе против коррупции» -[http://adm-ussuriisk.ru/ussuri\_borough/prot\_korrup/.](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/)Ответственностьзаактуализациюнаофициальномсайте администрации информации, размещенной в разделе «Вместе против коррупции» возложена на отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа. |  |
| 23. | 23. | Организация издания социальной рекламной продукции (памятки, листовки буклеты, брошюры, рекламные щиты, рекламные пилоны) в сфере противодействия коррупции. Размещение ее в официальных средствах массовой информации, а также в муниципальных организациях | 23.1 Заключение договоров с организациями, оказывающими соответствующие услуги (изготовление памяток, листовок буклетов, брошюр, рекламных щитов, рекламных пилонов, телевизионных роликов).23.2 Организация размещения рекламной продукции в официальных средствах массовой информации, и в муниципальных организациях. | Е.Б. КурилкоО.А. Теслен-коЕ.Б. КурилкоО.А. Теслен-ко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 годас 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | 10 мая 2018 годас 09 января 2018 года по 01 июля 2018 года | 10 мая 2018 года с ТК «Телемикс» заключен договор на оказание информационных услуг –изготовление и прокат. Видеоролика антикоррупционного содержания.В отчетном периодеосуществлено 50 прокатов указанного видеоролика. |  |
| <\*> - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом-графиком;<\*\*> - указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации;<\*\*\*> - заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего:600,00 | 199,00 | 33,2 | Всего: 200,00 | 0,00 | 0,0 | 149,00 | 74,5 |
| федеральный: |  |  | федеральный: |  |  |  |  |
| краевой: |  |  | краевой: |  |  |  |  |
| местный: 600,00 | 199,00 | 33,2 | местный: 200,00 | 0,00 | 0,0 | 149,00 | 74,5 |
| внебюджет: |  |  | внебюджет: |  |  |  |  |
| Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 13 декабря 2016 года № 3865-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Изменения связаны с необходимостью корректировки даты вступления в силу постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении муниципальной программы |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 июня 2017 года № 1977-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Изменения внесены в соответствии с решением комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Приморском крае от 26 апреля 2017 года № 1, в целях конкретизации мероприятий муниципальной программы и уточнения сроков их реализации. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 09 ноября 2017 года № 3352-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Произведена корректировка мероприятия программы в связи с необходимостью освещения антикоррупционной деятельности на телевидении |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_