Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексные меры по профилактике правонарушений

на территории Уссурийского городского округа» на 2018 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Код бюджетной классифика-ции | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования, всего,  тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | | | Срок испол-нения | Исполнители |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 "Организовать проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику  терроризма и экстремизма, принять меры по укреплению антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей  Уссурийского городского округа" | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Всего: | 28769,46 | 139,00 | 139,00 | 6004,46 | 7275,00 | 6334,00 | 4524,00 | 4354,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 28769,46 | 139,00 | 139,00 | 6004,46 | 7275,00 | 6334,00 | 4524,00 | 4354,00 |  |  |
|  |  |  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие  «Формирование в обществе нетерпимого отношения  к проявлениям терроризма  и экстремизма, повышения уровня антитеррористической защищенности на территории Уссурийского городского округа» |  | Всего: | 28769,46 | 139,00 | 139,00 | 6004,46 | 7275,00 | 6334,00 | 4524,00 | 4354,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 28769,46 | 139,00 | 139,00 | 6004,46 | 7275,00 | 6334,00 | 4524,00 | 4354,00 |  |  |
|  |  |  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму |  | Всего | 836,12 | 139,00 | 139,00 | 139,48 | 74,64 | 89,00 | 149,00 | 106,00 | в течение года |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 836,12 | 139,00 | 139,00 | 139,48 | 74,64 | 89,00 | 149,00 | 106,00 |
| 01708022900 220730612 |  | 100,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  | Управление культуры администрации УГО, МБУК "ЦБС" УГО |
| 01708022900120730612 | 140,00 |  |  | 70,00 | - | - | 70,00 | - |
| 00103142900220730240 | 144,00 | 89,00 | 55,00 |  |  |  |  |  | Управление  по связям с общественностью  и взаимодействию  с силовыми структурами администрации УГО |
| 00103142900120730240 | 231,12 |  |  | 35,48 | 40,64 | 55,00 | 45,00 | 55,00 |
| 00103142900220730240 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |  |  |  |  |  | Отдел пресс-службы администрации УГО |
| 00103142900120730240 | 187,00 |  |  | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 51,00 |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение в общеобразова-тельных организациях классных часов по профилактике терроризма  и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | в течение года | Управление образования и молодежной политики администрации УГО |
| 1.3. | Организация в образовательных организациях встреч родителей  и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | в течение года | Управление образования и молодежной политики администрации УГО |
| 1.4. | Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма  в учреждениях культуры Уссурийского городского округа |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | в течение года | Управление культуры адми-нистрации УГО, МАУК МЦКД «Горизонт» УГО |
| 1.5. | Организация и проведение "Недели толерантности"  в организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных на территории Уссурийского городского округа |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | в течение года | Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО |
| 1.6. | Размещение информации  о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа  на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа  и в средствах массовой информации УГО |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | в течение года | Отдел пресс-службы администрации УГО |
| 1.7. | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) наружного освещения по периметру зданий учреждений культуры Уссурийского городского округа |  | Всего | 125,00 | - | - | 25,00 | - | - | - | 100,00 | в течение года | Управление культуры администрации УГО, МБУК «ЦКС» УГО, МБУК "Театр драмы УГО им В.Ф. Комиссаржевской", |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01708012900 120730612 | средства местного бюджета | 125,00 | - | - | 25,00 | - | - | - | 100,00 |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа |  | Всего | 5614,72 | - | - | 530,00 | 693,29 | 895,00 | 1255,00 | 2241,43 | в течение года | Управление культуры администрации УГО, МБУК «ЦБС» УГО, МБУК "Театр драмы УГО им В.Ф. Комиссаржевской", МБУК «Уссурийский музей» |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01708012900 120730612 | средства местного бюджета | 5614,72 | - | - | 530,00 | 693,29 | 895,00 | 1255,00 | 2241,43 |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж)  систем охранной сигнализации в учреждениях культуры Уссурийского городского округа |  | Всего: | 1082,14 | - | - | 600,00 | 438,84 | - | - | 43,30 | в течение года | Управление культуры администрации УГО, МБУК «ЦБС» УГО, МБУК «ЦКС» УГО |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01708012900 120730612 | средства местного бюджета | 1082,14 | - | - | 600,00 | 438,84 | - | - | 43,30 |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Ограждение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж сетчатого металлического ограждения) учреждений культуры Уссурийского городского округа |  | Всего: | 20054,62 | - | - | 4709,98 | 5722,8 7 | 5350,00 | 3120,00 | 1151,77 | в течение года | Управление культуры администрации УГО, МБУК «ЦКС» УГО |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01708012900 120730612 | средства местного бюджета | 20054,62 | - | - | 4709,98 | 5722,8 7 | 5350,00 | 3120,00 | 1151,77 |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Изготовление и установка информационных стендов, содержащих схему эвакуации при чрезвычайных ситуациях, телефоны правообладателя места массового пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности |  | Всего: | 69,82 | - | - | - | 69,82 | - | - | - | в течение года | Управление по связям с общественностью  и взаимодействию  с силовыми структурами администрации УГО |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00103142900120730240 | средства местного бюджета | 69,82 | - | - | - | 69,82 | - | - | - |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж)  систем речевого оповещения людей в учреждениях культуры Уссурийского городского округа |  | Всего: | 600,00 | - | - | - | - | - | - | 600,00 | в течение года | Управление культуры администрации УГО, МАУК МЦКД «Горизонт» УГО |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01708012900 120730622 | средства местного бюджета | 600,00 | - | - | - | - | - | - | 600,00 |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем речевого оповещения людей  в местах массового пребывания людей Уссурийского городского округа (Центральная площадь, площадь Победы города Уссурийска) |  | Всего: | 275,54 | - | - | - | 275,54 | - | - | - | в течение года | Управление по связям с общественностью  и взаимодействию  с силовыми структурами администрации УГО |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00103142900120730240 | средства местного бюджета | 275,54 | - | - | - | 275,54 | - | - | - |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Проведение мероприятий по усилению антитеррористической защищенности МБУК «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской» (установка турникета, электронного замка) |  | Всего: | 111,50 | - | - | - | - | - | - | 111,50 | в течение года | Управление культуры администрации УГО, МБУК «Театр драмы УГО  им. В.Ф. Комиссаржевской» |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01708012900 120730612 | средства местного бюджета | 111,50 | - | - | - | - | - | - | 111,50 |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 "Создать условия для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа" | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Всего: | 1167,94 | 151,10 | 151,10 | 14,10 | 214,34 | 216,10 | 205,10 | 216,10 |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1167,94 | 151,10 | 151,10 | 14,10 | 214,34 | 216,10 | 205,10 | 216,10 |  |  |
|  |  |  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие  «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности народных дружин и материальное стимулирование народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Уссурийского городского округа» |  | Всего: | 1167,94 | 151,10 | 151,10 | 14,10 | 214,34 | 216,10 | 205,10 | 216,10 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 1167,94 | 151,10 | 151,10 | 14,10 | 214,34 | 216,10 | 205,10 | 216,10 |  |  |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсов "Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа"  и "Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа" |  | Всего | 1046,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | в течение года | Управление  по связям с общественностью  и взаимодействию  с силовыми структурами администрации УГО |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00103142900120730240 | средства местного бюджета | 1046,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
| 29,00 | 14,50 | 14,50 |  |  |  |  |  |
| 00103142900220730240 | 58,00 |  |  | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 00103142900120730350 | 261,00 | 130,50 | 130,50 |  |  |  |  |  |
| 00103142900220730350 | 698,00 |  |  | 0,00 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника |  | Всего | 44,70 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 7,10 | 6,10 | 7,10 | в течение года | Управление  по связям с общественностью и взаимодействию  с силовыми структурами администрации УГО |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00103142900320730240 | средства местного бюджета | 12,20 | 6,10 | 6,10 |  |  |  |  |  |
| 00103142900220730240 | 32,50 |  |  | 6,10 | 6,10 | 7,10 | 6,10 | 7,10 |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно-агитационного характера по привлечению граждан УГО к охране общественного порядка |  | Всего | 77,24 | - | - | 8,00 | 19,24 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | в течение года | Управление по связям с общественностью  и взаимодействию  с силовыми структурами администрации УГО |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00103142900220730240 | средства местного бюджета | 77,24 | - | - | 8,00 | 19,24 | 20,00 | 10,00 | 20,00 |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 3 "Организовать проведение работы по профилактике незаконного потребления и распространения  наркотических средств и психоактивных веществ на территории Уссурийского городского округа, формированию негативного отношения  к незаконному обороту и потреблению наркотиков" | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Всего | 331,50 | - | - | 57,00 | 57,00 | 71,50 | 72,50 | 73,50 |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 331,50 | - | - | 57,00 | 57,00 | 71,50 | 72,50 | 73,50 |  |  |
|  |  |  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие  «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды на территории Уссурийского городского округа» |  | Всего | 331,50 | - | - | 57,00 | 57,00 | 71,50 | 72,50 | 73,50 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 331,50 | - | - | 57,00 | 57,00 | 71,50 | 72,50 | 73,50 |  |  |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение месячника по профилактике наркомании  и токсикомании  и алкоголизма среди несовершеннолетних |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | май-июнь | Управление по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации, управление образования и молодежной политики администрации, управление культуры адми-нистрации УГО |
| 3.2. | Проведение мероприятий направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних  и молодежи |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | в течение года | Управление культуры адми-нистрации УГО, МАУК МЦКД «Горизонт» УГО |
| 3.3. | Проведение циклов спортивных мероприятий, направленных  на пропаганду здорового образа жизни в учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | в течение года | Управление по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации, управление культуры адми-нистрации УГО, МАУК МЦКД «Горизонт» УГО |
| 3.4. | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции, направленной  на профилактику наркомании, алкоголизма, токсикомании  и табакокурения |  | Всего | 59,00 | - | - | - | - | 19,00 | 20,00 | 20,00 | в течение года | Управление по связям с общественностью  и взаимодействию  с силовыми структурами администрации УГО |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00103142900320730240 | средства местного бюджета | 59,00 | - | - | - | - | 19,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Организация и проведение «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных на территории Уссурийского городского округа |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | в течение года | Управление по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации УГО |
| 3.6. | Проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения  и токсикомании в учреждениях культуры Уссурийского городского округа |  | Всего | 19,00 | - | - | - | - | 6,00 | 6,00 | 7,00 | в течение года | Управление культуры администрации УГО, МБУК «ЦКС» УГО |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01708012900320730612 | средства местного бюджета | 19,00 | - | - | - | - | 6,00 | 6,00 | 7,00 |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Поведение просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения  и наркопреступности |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | в течение года | Управление  по работе с территориями администрации УГО |
| 3.8. | Обеспечение работы «телефона доверия» с целью получения  от жителей Уссурийского городского округа оперативно-значимой информации  о преступлениях  и правонарушениях  в сфере незаконного  оборота наркотиков |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | в течение года | Управление по связям с общественностью  и взаимодействию  с силовыми структурами адми-нистрации УГО |
| 3.9. | Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений  на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием  сотрудников Отдела  МВД России  по г. Уссурийску |  | Всего | 253,50 | - | - | 57,00 | 57,00 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | в течение года | Управление по работе с территориями администрации УГО |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05703142900320730240 | средства местного бюджета | 253,50 | - | - | 57,00 | 57,00 | 46,50 | 46,50 | 46,50 |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов о проводимой профилактической антинаркотической работе и мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа жизни |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в квартал | Отдел пресс-службы администрации УГО |
| Мероприятия по исполнению задачи № 4 " Организовать проведение мероприятий по профилактике правонарушений  на территории Уссурийского городского округа, повышению правосознания и уровня правовой культуры граждан" | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Всего | 1199,48 | - | - | 391,68 | 118,80 | 257,65 | 151,35 | 280,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1199,48 | - | - | 391,68 | 118,80 | 257,65 | 151,35 | 280,00 |  |  |
|  |  |  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие  «Профилактика правонарушений, асоциального и противоправного поведения, повышения уровня правовой культуры населения Уссурийского городского округа» |  | Всего | 1199,48 | - | - | 391,68 | 118,80 | 257,65 | 151,35 | 280,00 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 1199,48 | - | - | 391,68 | 118,80 | 257,65 | 151,35 | 280,00 |  |  |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних  и молодежи (акций, познавательных программ) |  | Всего | 68,90 | - | - | 19,90 | без финансирования | 17,65 | 11,35 | 20,00 | в течение года | Управление культуры администрации УГО, МБУК «ЦКС» УГО |
|  | в том числе |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 01708012900320730612,  01708012900420730612 | средства местного бюджета | 68,90 |  |  | 19,90 | без финансирования | 17,65 | 11,35 | 20,00 |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований  с привлечением сотрудников Отдела МВД России  по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России  на станции Уссурийск |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | в течение года | Управление образования и молодежной политики, управление культуры администрации, МАУК МЦКД «Горизонт» УГО |
| 4.3. | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно-агитационного характера по профилактике правонарушений, в т.ч. по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения  на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России  на станции Уссурийск) |  | Всего | 180,58 | - | - | 21,78 | 28,80 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | в течение года | Управление  по связям с общественностью  и взаимодействию  с силовыми структурами администрации УГО |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00103142900320730240, 00103142900420730240 | средства местного бюджета | 180,58 | - | - | 21,78 | 28,80 | 40,00 | 40,00 | 50,00 |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы  по месту жительства несовершеннолетних,  состоящих на учете в филиале  по Уссурийскому городскому округу ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция" ГУФСИН России  по Приморскому краю |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в квартал | Управление по связям с общественностью  и взаимодействию  с силовыми структурами администрации, управление социальных отношений администрации УГО |
| 4.5. | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено  до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале  по Уссурийскому городскому округу ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция" ГУФСИН России по Приморскому краю |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в квартал | Управление  по связям с общественностью  и взаимодействию с силовыми структурами администрации управление социальных отношений администрации УГО |
| 4.6. | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов по профилактике правонарушений |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в квартал | Отдел пресс-службы администрации УГО |
| 4.7. | Приобретение  и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа |  | Всего | 690,00 | - | - | 300,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | в течение года | Управление образования  и молодежной политики администрации УГО |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01603142900320730612, 01603142900420730612 | средства местного бюджета | 654,13 | - | - | 284,85 | 84,28 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 01603142900320730622, 01603142900420730622 | 35,87 | - | - | 15,15 | 5,72 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Проведение социологического исследования-мониторинга "Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан Уссурийского городского округа" |  | Всего | 260,00 | - | - | 50,00 | - | 100,00 | - | 110,00 | в течение года | Отдел пресс-службы администрации |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00103142900320730240, 00103142900420730240 | средства местного бюджета | 260,00 | - |  | 50,00 | - | 100,00 | - | 110,00 |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Организация и проведение декады правовых знаний для обучающихся в образовательных организациях Уссурийского городского округа  с привлечением сотрудников Отдела МВД России  по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России  на станции Уссурийск |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | в течение года | Управление образования  и молодежной политики администрации, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО |
|  |  |  | Итого по программе | 31468,38 | 290,10 | 290,10 | 6467,24 | 7665,14 | 6879,25 | 4952,95 | 4923,60 |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 31468,38 | 290,10 | 290,10 | 6467,24 | 7665,14 | 6879,25 | 4952,95 | 4923,60 |  |  |
|  |  |  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_