**Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными с учетом внесенных изменений**

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Годовой план 2023 год | | Исполнено на 01.01.2024 г. | % исполнения от первоначального плана | % исполнения от уточненного плана |
| Первоначальный | Уточненный |
| 1. Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе" на 2023 - 2027 годы | 2 390 000,00 | 6 376 783,65 | 6 332 273,50 | 264,95% | 99,30% |
| 2. Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Уссурийского городского округа" на 2023-2025 годы | 2 133 000,00 | 2 683 000,00 | 2 683 000,00 | 125,79% | 100,00% |
| 3. Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа" на 2018 - 2025 годы | 3 000 000,00 | 1 856 311,14 | 1 856 311,14 | 61,88% | 100,00% |
| 4. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа" на 2018-2025 годы | 43 112 840,00 | 41 168 384,78 | 39 844 114,44 | 92,42% | 96,78% |
| 5. Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа" на 2023 - 2027 годы | 2 300 000,00 | 3 462 235,40 | 3 462 235,40 | 150,53% | 100,00% |
| 6. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа" на 2021-2025 годы | 19 008 729,43 | 20 673 788,77 | 20 558 415,80 | 108,15% | 99,44% |
| 7. Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе" на 2019-2025 годы | 379 017 319,70 | 1 634 879 546,03 | 1 411 138 867,28 | 372,32% | 86,31% |
| 8.  Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе" на 2022 - 2026 годы | 507 080,00 | 507 080,00 | 507 080,00 | 100,00% | 100,00% |
| 9. Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, муниципальных жилых помещений и проведение мероприятий, связанных со своевременностью поступления в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем муниципальных жилых помещений и содержанием свободного муниципального жилищного фонда, на 2018-2025 годы" | 0,00 | 56 147 727,00 | 50 995 897,55 | #ДЕЛ/0! | 90,82% |
| 10. Муниципальная программа "Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе" на 2021 - 2025 годы | 235 278 339,77 | 246 826 162,73 | 244 340 287,37 | 103,85% | 98,99% |
| 11. Муниципальная программа "Развитие системы образования Уссурийского городского округа" на 2022 - 2027 годы | 3 782 344 147,60 | 4 176 857 867,35 | 4 119 094 508,59 | 108,90% | 98,62% |
| 12. Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа" на 2023-2027 годы | 505 391 868,46 | 592 475 734,69 | 592 431 665,46 | 117,22% | 99,99% |
| 13. Муниципальная программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе" на 2021 - 2025 годы | 2 341 000,00 | 2 321 820,00 | 2 300 908,55 | 98,29% | 99,10% |
| 14. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского городского округа" на 2020-2025 годы | 14 828 552,20 | 13 838 067,67 | 13 838 067,67 | 93,32% | 100,00% |
| 15. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа" на 2023 - 2027 годы | 247 855 660,00 | 232 457 913,57 | 118 532 057,42 | 47,82% | 50,99% |
| 16. Муниципальная программа "Благоустройство территории Уссурийского городского округа" на 2017 - 2025 годы | 80 800 000,00 | 86 299 566,63 | 77 529 384,71 | 95,95% | 89,84% |
| 17. Муниципальная программа "Уссурийские дороги" на 2023 - 2026 годы | 270 600 687,69 | 569 282 494,59 | 540 168 518,00 | 199,62% | 94,89% |
| 18. Муниципальная программа "Обеспечение инженерной инфраструктурой, качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Уссурийского городского округа" на 2023 - 2025 годы | 253 361 806,86 | 296 155 375,02 | 289 350 408,26 | 114,20% | 97,70% |
| 19. Муниципальная программа "Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016-2025 годы | 15 915 000,00 | 23 860 489,55 | 19 671 291,55 | 123,60% | 82,44% |
| 20. Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа" на 2018 - 2025 годы | 3 899 950,00 | 4 498 390,00 | 4 234 402,00 | 108,58% | 94,13% |
| 21. Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе" на 2021 - 2027 годы | 20 885 000,00 | 26 195 000,00 | 25 545 675,91 | 122,32% | 97,52% |
| 22. Муниципальная программа "Развитие информационно - коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа" на 2018 - 2023 годы. на 2024 - 2030 годы | 18 238 730,00 | 18 238 730,00 | 18 236 773,44 | 99,99% | 99,99% |
| 23. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа" на 2023-2027 годы | 2 408 700,00 | 2 879 281,67 | 2 631 370,23 | 109,24% | 91,39% |
| 24. Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения в Уссурийском городском округе" на 2023 и 2027 годы | 638 471 141,13 | 735 781 969,34 | 735 032 467,49 | 115,12% | 99,90% |
| 25. Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Уссурийского городского округа" на 2023 - 2025 годы | 3 076 320,00 | 2 138 311,11 | 2 138 229,29 | 69,51% | 100,00% |
| 26.  Муниципальная программа "Доступная среда на территории Уссурийского городского округа" на 2021- 2026 годы | 5 236 500,00 | 5 236 500,00 | 5 236 500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 27. Муниципальная программа "Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа" на 2018-2025 годы | 63 653 640,00 | 75 149 961,81 | 73 431 614,77 | 115,36% | 97,71% |
| 28. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа" на 2018 - 2027 годы | 272 455 486,14 | 271 864 247,10 | 271 864 246,32 | 99,78% | 100,00% |
| Не программные мероприятия | 1 221 549 008,29 | 1 708 554 831,04 | 1 660 661 791,61 | 135,95% | 97,20% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 8 110 060 507,27 | 10 858 667 570,64 | 10 353 648 363,75 | 127,66% | 95,35% |

**Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ, а также пояснения различий/отклонений между первоначально утвержденными показателями расходов и их фактическими значениями**

**1. Муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2023-2027 годы**

На реализацию мероприятий программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 2 390 000,00 руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года запланировано 6 376 783,65 руб. (увеличены расходы на разработку документации по планировке (межевания) территории Уссурийского городского округа, выполнение работ по демонтажу некапитальных строений, нестационарных объектов, оценку земельных участков, возмещение стоимости за изымаемые земельные участки (реконструкция дорог)

На реализацию мероприятий программы при годовом плане 6 376 783,65 руб. расходы составили 6 332 273,50 руб., или 99,30%.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий программы:

разработка документации по планировке территории при плане 3 332 748,52 руб., расходы составили 3 332 748,52 руб. (100,00%). Исполнены муниципальные контракты на выполнение работ с ООО «Землемер-Метео»   
и ООО «ИнжкадастрВлад-ДВ» по планировке территорий(проект межевания) на территории села Пуциловка, села Монакино, села Линевичи, села Новоникольск, на территории города Уссурийска в границах улицы Раковская, улицы Кленовая, улицы Коршунова, улицы Декабристов, улицы Некрасова, улицы Пологая, улицы Шосейная, улицы Чемеркина, улицы Слободская, улицы Воровского, улицы Вострецова.;

мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа при плане 1 125 894,59 руб. расходы составили 1 125 894,59 руб. (100,0%). Выполнены работы по межевым планам земельных участков и постановке на кадастровый учет и по выносу в натуру границ земельных участков, работы по определению координат объектов, а также возмещены убытки, причиненные изъятием земельных участков для муниципальных нужд;

обеспечение поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов при плане 240 840,00 руб. расходы составили 240 840,00 руб., или 100%. Оплата услуг по изготовлению и доставке квитанций об оплате аренды земельных участков;

оценка рыночной стоимости земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества при плане 171 895,24 руб., расходы составили 128 511,91 руб., или 74,76%. Экономия в результате конкурсных процедур. Оплачены 3 муниципальных контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости земельных участков и рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков;

рациональное использование и охрана земель на территории Уссурийского городского округа при плане 1 505 405,30 руб. расходы составили 1 504 278,48 руб. (99,93%). Оплачены 2 муниципальных контракта по демонтажу самовольно установленного объекта и рекламной конструкции, установленной без разрешения.

**2. Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Уссурийского городского округа» на 2023-2025 годы**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 2 133 000,00 руб., по состоянию на 31 декабря 2023года запланировано 2 683 000,00 руб.

Плановые ассигнования изменены на сумму (+) 550 000,00 руб., в том числе:

увеличены (+) 3 150 000,00 руб. на реализацию туристского потенциала Уссурийского городского округа;

уменьшены (-) 1 100 000,00 руб. презентационный ролик об Уссурийском городском округе был подготовлен в рамках разработки мастер-плана Уссурийского городского округа;

уменьшены (-) 1 500 00,00 руб. перераспределены средства местного бюджета на резервный фонд администрации Уссурийского городского округа на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций (проведения тематических фестивалей).

Бюджетные средства были направлены на:

мероприятия по созданию системы информационного обеспечения туризма и туристической деятельности при плане 1 347 567,00 руб. освоено 1 347 567,00 руб. или 100,00%;

мероприятия по развитию системы туристической навигации при плане 1 241 333,00 руб. освоено 1 241 333,00 руб. или 100,00%;

обслуживание дорожных знаков навигации к объектам туристической инфраструктуры плане 94 100,00 руб. освоено 94 100,00 руб. или 100,00%.

Реализация программы производилась согласно плану-графику, утвержденному распоряжением администрации Уссурийского городского

от 05 июня 2023 года № 174 «Об утверждении плана - графика реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории Уссурийского городского округа» на 2023 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 ноября 2022 года № 2969 - НПА, на 2023 год».

**3. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа на 2018 - 2026 годы»**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 3 000 000,00 руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года запланировано 1 856 311,14 руб. Плановые значения уменьшены в связи с предоставлением субсидий из бюджета Приморского края, за 2023 год в ходе реализации программы освоено 1 856 311,14 руб. или 100,00%.

Средства программы направлены на:

организацию и проведение конкурса «Предприниматель года» в сумме 600 000,00 руб. освоено 600 000,00 руб., или 100%;

предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства в сумме 1 091 930,00 руб., освоено 1 091 930,00 руб. или 100,00%. Субсидии предоставлены ИП Артеменко Сергей Александрович, ИП Марусенко Дмитрий Витальевич, ИП Жигалова Наталья Владимировна.

предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 164 381,14 руб. освоено 164 381,14 руб. или 100,00%. Субсидии предоставлены ООО «Фрегат».

**4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2025 годы**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 43 112 840,00 руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года запланировано 41 168 384,78 руб., (снижение произошло в результате экономии бюджетных средств при применении конкурентных способов определения поставщиков).

За 2023 год в ходе реализации программы освоено 39 844 114,44 руб. или 96,78%, в том числе на:

мероприятия по проведению технической инвентаризации и паспортизации, проведение кадастровых работ недвижимого имущества муниципальной казны, имущества, принимаемого в муниципальную собственность, и бесхозяйного имущества (жилых и нежилых помещений) при годовом плане 1 000 000,00 руб. освоены на 944 296,76 руб. или 94,43%. Проведены кадастровые работы и получены технические планы (акты обследования) в отношении 232 объектов муниципальной казны и объектов, принимаемых в муниципальную собственность. Оплата производилась по факту выполненных работ;

мероприятия по содержанию и сохранению объектов муниципальной казны при годовом плане 8 440 261,43 руб. освоено 7 799 099,19 руб. или 92,40%. Обеспечено содержание и сохранение 117 объектов муниципальной казны, в том числе: обеспечена охрана 49 объектам муниципальной казны, обеспечены теплоснабжением, электроэнергией 11 объектов муниципальной казны, проведена уборка прилегающей территории 8 объектов муниципальной казны, проведена экспертиза технического состояния 45 объектов недвижимого имущества; разработана проектная документация на снос 3 объектов; проведена корректировка проектной документации и получено положительное заключение государственной экспертизы на выполнение капитального ремонта 1 объекта (военкомат). Оплата производилась по фактически выполненным и принятым работам;

оценка рыночной стоимости имущества муниципальной казны (бесхозяйного имущества - жилых и нежилых помещений, а также движимого имущества), имущества, приобретаемого в собственность Уссурийского городского округа путем изъятия у граждан в рамках расселения их из ветхого и аварийного жилья, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества при плане 201 380,00 руб. освоено 200 980,00 руб. или 99,80%. Проведена оценка рыночной стоимости объектов муниципального имущества в целях приватизации, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества, объектов бесхозяйного имущества для принятия к бухгалтерскому учету в отношении 54 объектов, услуги оплачены по факту выполненных работ;

управление и распоряжение объектами муниципальной казны при годовом плане 1 071 692,51 руб. освоено 1 063 116,88 руб. или 99,20%. (оплата транспортного налога, государственных пошлин. Снесено 7 объекта муниципальной казны Уссурийского городского округа);

проведение инвентаризации земельных участков под объектами муниципальной казны (инженерно-геодезические работы) при плане 56 500,00 руб., освоено 31 000,00 руб. или 54,87%, оплата производилась по факту выполненных работ, получены 4 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории и 5 межевых планов;

опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений и извещений о реализации муниципального имущества, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества, о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества при годовом плане 100 000,00 руб. освоено 99 994,00 руб. или 99,99%. Обеспечена публикация в средствах массовой информации сообщений о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества на 2941 см2;

приобретение специализированной техники, насосных установок, оборудования при плане 5 549 280,84 руб. освоено 5 549 280,84 руб., или 100,00%. Приобретены Led панели для МУП «ТК «Телемикс»;

расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами при годовом плане 14 650,00 руб. освоены на 14 650,00 руб. или 100,00%. Возмещены судебные расходы по исполнительному листу;

руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Уссурийского городского округа при годовом плане 24 734 620,00 руб. освоено 24 141 696,77 руб., или 97,60%. Экономия фонда оплаты

**5. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа» на 2023 – 2027 годы**

На реализацию мероприятий программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 2 300 000,00 руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года запланировано 3 462 235,40 руб. (увеличены расходы за счет средств краевого бюджета на софинансирование муниципальных программ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсного отбора)

На реализацию мероприятий программы при годовом плане 3 462 235,40 руб. исполнено 3 462 235,40 руб., или 100%.

Средства программы предусмотрены на следующие мероприятия:

- предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа при плане 1 500 000,00 руб. освоено 1 500 000,00, или 100%. Выданы субсидии на оказание поддержки 17 организациям;

- предоставление субсидий на реализацию социально-значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсного отбора при плане 1 902 235,40 руб. освоено 1 902 235,40 руб., или 100% (из них за счет средств краевого бюджета – 1 162 235,40 руб., за счет средств местного бюджета – 740 000,00 руб.). Предоставлены субсидии 10 СО НКО;

- популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций при плане 20 000,00 руб. исполнено 20 000,00 руб., средства направлены на освещение проводимой органами местного самоуправления деятельности в области СО НКО на телеканале «Телемикс»;

- организация и проведение семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций при плане 40 000,00 руб. исполнено 40 000,00 руб., или 100%. Расходы направлены на организацию и проведение семинара для СО НКО с АНО ДПО и консалтинга «Развитие»

**6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2027 годы**

По муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» в 2023 году при годовом плане 20 673 788,77 руб. (в том числе средства местного бюджета 5 005 000,00 руб.) (первоначальный план 19 008 729,43 руб.) кассовый расход составил 20 558 415,80 руб. (100,00%). Произведена оплата социальной выплаты на приобретение жилья шести молодым семьям.

За счет средств местного, краевого и федерального бюджетов 6 семей получили сертификат на приобретение жилого помещения в 2023 году.

**7. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019-2025 годы»**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 379 017 319,70 руб., на 31 декабря 2023 года план составил 1 634 879 546,03 руб. В ходе исполнения программы средства увеличены на 1 255 862 226,33 руб., в том числе:

приобретение жилых помещений на вторичном и первичном рынке жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01 января 2017 года, либо выплата выкупной цены собственникам жилых и не жилых помещений взамен изымаемых, а также приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья в целях исполнения судебных решений в сумме (+) 49 751 475,02 руб.;

приобретение, строительство жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, за счет средств местного бюджета (+) 193 993 416,85 руб.;

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично – правовой компании «Фонд развития территории» в сумме (+) 1 249 931 576,55 руб.;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета в сумме (-) 242 286 696,79 руб.;

снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации в сумме (+) 2 662 390,00 руб.;

приобретение, строительство жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме (+) 1 810 064,70 руб..

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019-2025 годы» освоено 1 411 138 867,28 руб. (в том числе за счет средств, поступивших от публично – правовой компании «Фонд развития территории» в сумме 1 124 745 887,51 руб., за счет средств краевого бюджета в сумме 134 130 622,91 руб.) при плане 1 634 879 546,03 руб. (в том числе за счет средств, поступивших от публично – правовой компании «Фонд развития территории» в сумме 1 249 931 576,55 руб., за счет средств краевого бюджета в сумме 134 130 622,91 руб.) или 86,31%, в том числе на:

проведение экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда при плане 100 000,00 руб. освоено 100 000,00 руб. или 100,00%;

снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации при плане 4 662 390,00 руб. освоено 1 189 000,00 руб. или 25,50%, оплата производилась по факту выполненных работ;

определение размера возмещения изымаемых у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации при плане 484 100,00 руб. освоено 12 720,00 руб. или 2,63%, оплата производилась по факту выполненных работ;

обеспечение единого визуального стиля на введенных в эксплуатацию или строящихся в рамках национальных проектов (программ) объектах, размещение информационных материалов касающихся реализации национальных проектов (программ) при плане 15 900,00 руб. освоено 2 650,00 руб. или 16,67%, оплата производилась по факту выполненных работ;

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (строительство жилых помещений в многоквартирных домах) при плане 1 347 975 380,55 руб. (в том числе за счет средств, поступивших от публично – правовой компании «Фонд развития территории» в сумме 1043 323 182,72 руб., за счет средств краевого бюджета в сумме 109 048 203,65 руб.) освоено 1 200 517 300,96 руб. (в том числе за счет средств, поступивших от публично – правовой компании «Фонд развития территории» в сумме 965 774 096,68 руб., за счет средств краевого бюджета в сумме 109 048 203,65 руб.) или 89,06%, оплата производилась по факту выполненных работ;

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ( приобретение жилых помещений) при плане 231 890 300,46 руб. (в том числе за счет средств поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства в сумме 206 608 393,83 руб., за счет средств краевого бюджета в сумме 25 082 419,26 руб.) освоено 184 198 620,61 руб. (в том числе за счет средств, поступивших от публично – правовой компании «Фонд развития территории» в сумме 158 971 790,83 руб., за счет средств краевого бюджета в сумме 25 082 419,26 руб.) или 79,43%, оплата производилась по факту выполненных работ;

приобретение жилых помещений на вторичном и первичном рынке жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01 января 2017 года, либо выплата выкупной цены собственникам жилых и не жилых помещений взамен изымаемых, а также приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья в целях исполнения судебных решений при плане 49 751 475,02 руб. освоено 25 118 575,71 руб. или 50,49%.

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019-2025 годы» в 2023 году выполнены работы по изъятию 17 жилых помещений путем выкупа у граждан, завершено строительство 3- х домов г. Уссурийск ул. Выгонная 16, 16/1 (207 жилых помещений), ул. Плантационная 36 (99 жилых помещений).

**8. Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского круга» на 2022 – 2026 годы**

На реализацию мероприятий программы при плане 507 080,00 руб. расходы составили 507 080,00 руб., или 100,00%. План в течение года не изменялся.

Бюджетные ассигнования направлены на следующие мероприятия:

- профессиональное развитие в области противодействия коррупции, в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции при плане 97 000,00 руб. исполнено 97 000,00 руб., или 100%;

- на антикоррупционную пропаганду, информирование населения об антикоррупционной деятельности при плане 250 000,00 руб. исполнено 250 000,00 руб., или 100%;

- проведение анализа информации, содержащейся в используемых государственных информационных системах и системе профессионального анализа рынков и компаний с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов при плане 91 740,00 руб. исполнено 91 740,00 руб., или 100,00%, предоставлен доступ к СПАРК-Р (государственный сервис по проверке претендентов на поступление на муниципальную службу);

-проведение конкурсов рисунков антикоррупционной направленности среди учащихся образовательных учреждений при плане 68 340,00 руб. исполнено 68 340,00 руб., или 100%

**9. Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, муниципальных жилых помещений и проведение мероприятий, связанных со своевременностью поступления в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем муниципальных жилых помещений и содержанием свободного муниципального жилищного фонда, на 2018-2025 годы»**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 37 778 874,83 руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года план составил 56 147 727,00 руб. Плановые ассигнования увеличены на сумму (+) 18 368 852,17 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе на:

ремонт муниципальных жилых помещений, проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания в сумме (+) 11 401 560,23 руб.,

оплату за поставленные коммунальные услуги, в том числе по оплате ОДН ресурсоснабжающим организациям за свободные муниципальные жилые помещения в сумме (+) 5 461 013,60 руб.,

капитальный ремонт многоквартирных домов в сумме 1 642 089,94 руб.,

на проведение работ по ограничению доступа третьих лиц в свободные муниципальные жилые помещения (+) 164 900,00 руб.,

перечисление обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда уменьшены (-) 300 711,60 руб.

Освоено 50 995 897,55 руб. или 90,82%.

В соответствии с планом реализации программы средства направлены на следующие мероприятия:

перечисление обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда при плане 13 919 288,40 руб. освоено 12 960 874,78 руб. или 93,11%, не освоение сложилось из-за отсутствия заявок на перечисление взносов от управляющих организаций за 4 квартал 2023 года;

перечисление дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли при плане 1 500 000,00 руб. освоено 123 030,04 руб. или 8,20%, оплата производилась по факту выполненных работ;

ремонт муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания, проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания, при плане 21 121 388,84 руб. освоено 20 267 585,23 руб. или 95,96%, оплата производилась по факту выполненных работ;

работы, направленные на своевременное поступление в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем муниципальных жилых помещений, при плане 750 000,00 руб. освоено 546 173,53 руб. или 72,82%, оплата производилась по факту выполненных работ;

проведение работ по ограничению доступа третьих лиц в свободные муниципальные жилые помещения при плане 204 900,00 руб. освоено 203 800,00 руб. или 99,46%;

оплату за поставленные коммунальные услуги, в том числе по оплате ОДН ресурсоснабжающим организациям за свободные муниципальные жилые помещения при плане 7 671 013,60 руб. освоено 6 846 542,15 руб. или 89,25%, оплата производилась по факту выполненных работ;

мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами при плане 7 592 142,02 руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 7 364 377,76 руб.) освоено 7 388 173,02 руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 7 166 527,80 руб.) или 97,31%, оплата производилась по факту выполненных работ;

капитальный ремонт многоквартирных домов 3 391 994,14 руб. (в том числе за счет средств, краевого бюджета в сумме 1 694 497,07 руб.) освоено 2 659 718,80 руб. (в том числе за счет средств, краевого бюджета в сумме 1 329 859,40 руб.) или 78,41%, оплата производилась по факту выполненных работ.

В рамках муниципальной программы в 2023 году выполнены работы по ремонту в 20 жилых помещениях, работы по ремонту в 73 подъездах и установлены 3 узла учета потребления тепло энергии с системой погодного регулирования.

**10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе» на 2021-2027 годы**

На реализацию муниципальной программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 235 278 339,77 руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года запланировано 246 826 162,73 руб. Увеличены плановые ассигнования на сумму 11 547 822,96 руб., в том числе:

на поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций в сумме 1 797 096,00 руб.;

на организацию, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа и участие спортивных сборных команд Уссурийского городского округа в спортивных мероприятиях в сумме 2 238 878,64 руб.;

на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства в сумме 66 851,84 руб.;

на субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания в сумме 2 195 478,48 руб.;

на разработку проектно-сметной документации по объекту реконструкции МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, а так же на проведение экспертизы выполненных работ по установке универсальной спортивной площадки в мкр. Радужный в сумме 3 249 518,00 руб.;

на противопожарные и антитеррористические мероприятия в сумме 2 000 000,00 руб.

Освоено 244 340 399,90 руб. или 98,99%, в том числе за счет краевого бюджета освоено 12 179 648,06 руб. при плане 12 928 283,78 руб. (100,00%) экономия составила 748 635,72 (по результатам закупочных процедур), за счет федерального бюджета освоено 130 935,02 руб. при плане 130 935,02 руб. (100,00%).

В соответствии с планом реализации программы средства направлены на:

освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации при плане 500 000,00 руб. освоено 500000,00 руб. или 100,00%. Выпущено новостных сюжетов объемом 50 минут;

поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства при плане 7 797 096,00 руб. освоено 7 797 096,00 руб., или 100,00%. Премию администрации Уссурийского городского округа получили 1515 человек;

организацию, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа и участие спортивных сборных команд Уссурийского городского округа в спортивных мероприятиях при плане 5 388 878,00 руб. освоено 5 388 878,00 руб. или 100,00%. Проведены следующие мероприятия: Всероссийская акция «10000 шагов к здоровью» (апрель, июнь, октябрь); показательные выступления спортсменов, посвященные Дню защиты детей; общегородская зарядка; всероссийская акция «Лыжня России»; спартакиада студентов (январь-декабрь); спартакиада среди учреждений, предприятий и организаций УГО; спартакиада среди инвалидов; велогонка школьников; фестивали ВФСК ГТО; «Кросс нации»; фестиваль спорта, посвященный Дню города; спортивные и физкультурные мероприятия, посвященные Всероссийскому Олимпийскому дню, дню физкультурника; торжественная церемония чествования лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций и спортивных инструкторов. Приобретена наградная атрибутика медали (серебро, золото, бронза– 1260 шт.), кубки (38 комплектов), фоторамка (60 шт.), благодарственные письма (200 шт.), грамоты (800 шт.), клюшек для хоккея с мячом (20 шт.). Приобретено 77 комплектов парадных костюмов, 5 комплектов игровой формы для спортивной сборной УГО - участников I Летних международных игр «Дети Приморья»;

субсидии физкультурно - спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях при плане 10 000 000,00 руб. освоено 10 000 000,00 руб., или 100,00% (в 2023 году субсидию получили 39 организаций);

организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства при плане 1 087 388,14 руб. освоено 1 087 388,14 руб. (100,00%), в том числе за счет краевого бюджета при плане 788 126,30 руб. освоено   
788 126,30 руб. (100,00%). Трудоустроено 8 инструкторов, которые ведут: физкультурно-спортивную работу с детьми инвалидами, со всеми группами населения (клуб любителей бега), с пенсионерами (скандинавская ходьба, коуч-йога, фитнес);

субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания при плане 176 286 980,78 руб. освоено 174 549 853,67 руб. или 99,01%, в рамках которой заключены соглашения с МАУ ПБ «Чайка» УГО, МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, МАУ ДО «Спортивная школа им. С.П. Шевченко» УГО. Выплата субсидии осуществлялась согласно утвержденного графика. Муниципальное задание выполнено в полном объеме, экономия составила 1 737 127,11 тыс. руб.;

субсидии на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки при плане 1 737 127,11 руб. освоено 1 737 127,11 руб. или 100%, в том числе за счет краевого бюджета при плане 1 685 013,30 руб. освоено 1 685 013,30 руб. (100%). МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО возместили затраты по участию спортсменов в 23 международных, российских, региональных соревнованиях.

субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации при плане 134 984,56 руб. освоено 134 984,56 руб. или 100%., в том числе за счет федерального бюджета при плане 130 935,02 руб. освоено 130 935,02 руб. (100%). МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО приобретен комплект экипировки (шлем, жилет) для вида спорта тхэквондо;

субсидии на подготовку и содержание хоккейных коробок (муниципальных образовательных учреждений и на придомовых территориях) для проведения физкультурно-массовых мероприятий при плане 660 000,00 руб. освоено 660 000,00 руб., или 93,51%, выделены субсидии на содержание 20 хоккейных коробок. Расходы сложились согласно фактически принятых заявок;

субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик» при плане 10 400 000,00 руб. освоено 10 400 000,00 руб. (100,00%). Проведено благоустройство 12 площадок, установка 1 площадки;

материально-техническое оснащение при плане 4 807 344,00 руб. освоено 4 807 230,53 руб., или 99,99% экономия составила 112,50 руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета при плане 755 145,00 руб. освоено 755 144,03 руб. (99,99%), экономия составила 0,97 копеек). В рамках данного мероприятия оплачены работы по подготовке хоккейных коробок и спортивных площадок в МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО и МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза (работы проведены на 6 коробках и 3 площадках). МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, проведена реконструкция хоккейной коробки по ул. Трудовая, 12. На условиях софинансирования МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО приобретен спортивный инвентарь, спортивное оборудование и иное имущество для развития массового спорта: 103 пары коньков, 1 система хронометража, 1 стеллаж для хранения лыж;

развитие спортивной инфраструктуры (создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений (спортивная площадка и площадка ВФСК ГТО с. Новоникольск, установка универсальной площадки в мкр. Радужный), ремонт спортивных объектов муниципальной собственности (ремонт потолка и системы отопления МАУ ПБ «Чайка»), выполнение работ по разработке ПСД по объекту реконструкции МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза) при плане 25 845 845,50 руб. освоено 25 097 210,75 руб. (97,10%). Экономия составила 748 634,75 руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета при плане 9 699 999,18 руб. освоено 8 951 364,43 руб. (92,28%), экономия составила 748 634,75 руб.). Все мероприятия выполнены в полном объеме;

мероприятия по проведению экспертизы выполненных работ по установке малобюджетных плоскостных спортивных сооружений (установка универсальной площадки в мкр. Радужный) при плане 180 518,00 руб. освоено 180 518,00 руб. (100%). Заключен договор с ООО «ТехноЭксперт» на выполнение строительного контроля по установке малобюджетного плоскостного сооружения в мкр. Радужный. Работы выполнены в полном объеме;

противопожарные и антитеррористические мероприятия (в том числе МАУ СОК «Ледовая арена», МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, МАУ ДО СШ им. С.П. Шевченко УГО, МАУ ПБ «Чайка» на иные цели) при плане   
2 000 000,00 руб. освоено 2 000 000,00 руб. или 100,00%. Заключен договор с ИП Черняк С.Л. на монтаж системы автоматической установки пожарной сигнализации и оповещении о пожаре в помещениях МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО. Работы выполнены в полном объеме.

**11. Муниципальная программа «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2023 – 2027 годы**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 3 782 344 147,60 руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года запланировано 4 176 857 867,35 руб. Освоено 4 119 094 508,59 руб. или 98,62%, в том числе:

за счет средств местного бюджета исполнение плана расходов по программе составило 99,9% (при плане 1 215 128 043,65 руб., освоено 1 214 373 741,99 руб.);

за счет средств краевого бюджета исполнение плана расходов составило 98,8% (при плане 2 716 214 868,42 руб., освоено 2 683 303 123,02 руб.);

за счет средств федерального бюджета исполнение плана расходов составило 90,2% (при плане 245 514 955,28 руб. освоено 221 417 643,58 руб.).

Бюджетные ассигнования направлены:

На реализацию основного мероприятия программы «Развитие системы дошкольного образования» направлено 1 497 926 116,00 руб. (98,2%) при плане1 526 141 063,53 руб. (в т. ч. из краевого бюджета освоено   
966 204 261,46 руб. или 97,2% при плане 994 037 320,86 руб.), в том числе:

- на выполнение муниципального задания дошкольными образовательными учреждениями при плане 1 254 444 359,94 руб. освоено 1 254 444 359,94 руб. или 100,00%, в т. ч. из краевого бюджета освоено   
748 733 914,00 руб. или 100,00% при плане 748 733 914,00 руб.;

- на материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений при плане 7 719 634,30 руб. освоено 7 719 634,30 руб. или 100,00%.

Для материально-технического обеспечения ДОО приобретено: водонагреватель в дошкольную группу ДОУ №19; ДОУ № 17, ковер в дошкольную группу ДОУ № 19, комплекты мебели для моечных в группы, моечная ванна и рабочий стол из нержавеющей стали в ДОУ № 44; комплекты мебели для кухни (2 шт) в ДОУ № 20, в мадоу №6 приобретены кровати и матрасы, приобретено оборудование для оснащения пищеблоков: ДОУ № 1 "Радуга", ДОУ№ 3 , ДОУ № 4 , ДОУ № 5, ДОУ № 8, ДОУ №10, ДОУ № 11, ДОУ № 13, ДОУ № 17, ДОУ № 7, ДОУ № 40, ДОУ № 44,  
 ДОУ № 45, ДОУ № 22, ДОУ № 35,ДОУ № 57, ДОУ № 67 ,ДОУ № 101, ДОУ № 106, ДОУ № 129, ДОУ № 247, ДОУ № 6 с. Новоникольск, ДОУ № 8 с. Корсаковка, ДОУ № 26 с. Степное, ДОУ № 6 г. Уссурийска. Приобретено оборудование в прачечные: ДОУ № 8, ДОУ № 11,ДОУ № 17, ДОУ № 19,, ДОУ № 22 ДОУ № 32, ДОУ № 36, ДОУ № 44, ДОУ № 69, ДОУ № 101, ДОУ № 106, ДОУ № 8 с. Корсаковка, ДОУ № 26 с. Степное, ДОУ № 30 с. Борисовка;

- на капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая разработку проектно-сметной документации) при плане 8 707 099,81 руб. освоено 8 707 099,81 руб. или 100%. Заключены контракты и выполнены работы по ремонту пола и системы отопления ДОУ № 20; по МБОУ ДОУ № 44 проведены и оплачены работы по благоустройству территории (снос и обрезка деревьев). Произведен ремонт кровли ДОУ № 57, ДОУ № 44, ДОУ № 69. Проведен ремонт по замене дверных блоков и здания детского сада, ремонт средней группы ДОУ № 19. Произведен ремонт водопровода и канализации ДОУ № 9.

- на возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста при плане 49 435 357,59 руб. освоено 48 835 756,97 руб., или 98,8% (в т.ч. за счет краевого бюджета при плане 47 952 296,86 руб. освоено 47 407 134,37 руб. или 98,9%). Средства субсидии из краевого бюджета и местного бюджета предоставлены частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в возрасте до 3 лет на условиях софинансирования. Средства направлены на возмещение затрат, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Произведены выплаты полностью за январь-декабрь 2023 Средства направлены на возмещение затрат, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста следующим организациям: ИП Мизгирева Светлана Геннадьевна, ИП Михалдыка Ольга Евгеньевна, ЧОУ "Школа раннего развития "Счастливые дети", ИП Амагалон Наталья Санжесуруновна, ООО "Детский развивающий клуб "Смайл Беби", ИП Петренко Маргарита Геннадьевна, ИП Иванушко Мария Сергеевна. Среднее количество воспитанников - 315 чел. Не исполнен показатель результативности по количеству детей ЧОУ"Счастливые дети", ООО "Смайл Беби.

В рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа проводится ремонт здания и благоустройство территории МБДОУ детского сада № 7 г. Уссурийска на условиях софинансирования. Произведен демонтаж малых архитектурных форм на игровых площадках и демонтаж декоративной плитки на фасаде здания. Выполнены работы по договорам с подрядными организациями. После устранения замечаний строительным контролем ООО НИЦ "Импульс-ДВ работы приняты и оплачены в рамках софинансирования. В рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа проводится ремонт здания и благоустройство территории МБДОУ детского сада № 7 г. Уссурийска на условиях софинансирования. Произведен демонтаж малых архитектурных форм на игровых площадках и демонтаж декоративной плитки на фасаде здания. Выполнены работы по договорам с подрядными организациями. После устранения замечаний строительным контролем ООО НИЦ "Импульс-ДВ работы приняты и оплачены в рамках софинансирования. При плане 151 800 000,00 руб. освоено 124 184 653,09 руб. (81,8%)

На реализацию основного мероприятия программы «Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий» при плане 54 034 611,89 руб. освоено 54 034 611,89 или 79,34%. В рамках реконструкция здания детского сада по ул. Промышленной, 5д, произведены расходы , в адреса АО "УПТС" и ООО "АРХИБАТ" направлены уведомления о приостановке выполнения строительно-монтажных работ на объекте, разработано техническое задание, собраны коммерческие предложения, выполнен расчет НМЦК, получены лимиты в размере 1 311 666,67 руб. на проведение закупки по комплексному обследованию технического состояния объекта. Документы на закупку подготовлены. 29.11.2023г. закупка внесена в план-график. 05.12.2023 г. закупка размещена в ЕИС. 19.12.2023 г заключен контракт № 357/245 с ООО "Мария". Срок исполнения контракта 60 рабочих дней со дня заключения контракта.

На реализацию основного мероприятия программы «Развитие системы общего образования» при плане 2 104 820 197,79 руб., освоено 2 091 816 923,94 руб. или 99,4%, в т.ч. из краевого бюджета освоено   
1 536 849 368,56 руб. или 99,9% при плане 1 537 912 818,56 руб., из федерального бюджета освоено 105 916 404,58 руб. или 89,95% при плане 117 750 367,28 руб., в том числе:

- на выполнение муниципального задания образовательными учреждениями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам при плане 1 823 290 690,39 руб. освоено 1 823 290 690,39 руб. или 100,00%, в т.ч. из краевого бюджета освоено 1 454 026 942,00 руб. или 100,00% при плане 1 454 026 942,00 руб.;

- на выполнение муниципального задания образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми) на базе общеобразовательных учреждений при плане 77 232 829,48 руб. освоено 77 232 829,48 руб., или 100,00% (в т.ч. из краевого бюджета освоено 46132400,00 руб., или 100,00% при плане 46132400,00 руб.);

- на материально-техническое обеспечение общеобразовательных учреждений при плане 5 725 749,00 руб. освоено 5 725 749,00 руб. или 100,00%. Приобретены бесконтактные термометры в пункты проведения экзаменов (СОШ № 30,16,32,22,14), в целях проведения термометрии участникам государственной итоговой аттестации. Приобретена хлебопекарные печи в СОШ № 3, СОШ № 31, термоконтейнеры в СОШ № 3. Для функционирования 2 классов СОШ № 8 на базе ДОУ № 1 приобретены стиральная машина, гастроконтейнеры, Оборудование для оснащения пищеблоков: СОШ с. Алексей-Никольска, СОШ с. Пуциловка, СОШ с. Красный Яр, СОШ № 3 ,СОШ № 6,СОШ № 11, СОШ № 16, СОШ № 22,СОШ № 28, СОШ № 30,СОШ № 130,гимназия № 133;

- на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (включая проведение экспертизы и разработку проектно-сметной документации) при плане 30 651 951,10 руб. освоено 29 555 610,89 руб., или 96,4% (в т.ч. за счет краевого бюджета при плане 3 600 000,00 руб. освоено 2 536 550,00 руб. или 70,5%). Произведен ремонт шиферной кровли ООШ № 27,Произведен ремонт помещений "Точка роста" СОШ с. Новоникольск, СОШ с. Воздвиженка, СОШ с. Красный Яр. Произведен ремонт учебных классов по созданию "Центра цифрового образования детей "IT-куб". Проведен ремонт пола в помещениям мастерских, ремонт напольного покрытия холла на 1 этаже в здании школы, ремонт дошкольной группы СОШ п. Тимирязевский, Ремонт кровли спортивного зала СОШ № 130, ремонт школы № 13 (санузлы, стены, наружное освещение), ремонт туалетных комнат СОШ № 16, оплачен стройконтроль гимназии № 133, СОШ № 131, произведены дополнительные работы по капитальному ремонту пола спортивного зала СОШ № 131, и дополнительные работы по капитальному ремонту кровли здания гимназии № 133, оплачена доля местного бюджета по СОШ № 131 и гимназии № 133. Разработана ПСД на ремонт помещений "Точка роста" СОШ с. Алексей-Никольское и СОШ с. Степное. Разработана ПС Д на ремонт помещений с целью создания детского технопарка "Кванториум" СОШ № 25. Произведен ремонт кабинета директора ООШ №134. Произведен капитальный ремонт пола спортивного зала школы на условиях софинансирования СОШ № 131, капитальный ремонт кровли здания гимназии № 133 по адресу: г. Уссурийск, пр. Блюхера,15-Б на условиях софинансирования. Выполнены и оплачены работы по благоустройству территории МБОУ СОШ № 3, пред проектные работы, разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы СОШ № 13,разработка проектно-сметной документации на комплексный ремонт здания МБОУ ООШ № 134;

- на сохранение (реставрацию) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Уссурийска», г. Уссурийск, ул. Пушкина, д.77 при плане 33 120 921,26 руб. освоено 33 047 950,32 руб. или 99,8%. , в том числе краевой бюджет при плане 20 000 000,00 руб. исполнение 100%.

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет федерального бюджета при плане 114 660 000,00 руб. освоено 102 826 037,30 руб. (89,7%). Осуществлялось финансирование расходов для выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам по фактическим расходам **з**а 2023 год;

- на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»: «Благоустройство территории МАОУ СОШ № 25», «Универсальная спортивная площадка на территории МБОУ СОШ с. Степное при плане 4 898 335,46 руб. исполнение 4 898 335,46 руб. (100%), в т.ч. за счет краевого бюджета при плане 4651352,11 руб. освоено   
4651352,11 руб. или 100,00%. Выполнены работы по благоустройству территории МАОУ СОШ № 25 и устройству крытой спортивной площадки на территории МБОУ СОШ с. Степное.

Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. При плане   
3 153 436,00 руб. исполнение 3 153 436,00 руб. (100%) средств федерального бюджета 3 090 367,28 руб., средств краевого бюджета 63 068,72 руб. Выплата заработной платы с сентября по декабрь 2023 года.

На реализацию основного мероприятия программы «Создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий»:

-проектно-изыскательские работы по реконструкции здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1» Уссурийского городского округа : при плане 11 986 285,10 руб. исполнение 11 986 285,10 руб. (100%), в том числе краевой бюджет 9 439 055,73 руб . (100%).

На реализацию основного мероприятия программы «Развитие системы дополнительного образования и организация мероприятий с детьми и молодежью» при плане руб. 170 429 770,39 руб. освоено 170 429 770,39 руб. (100,00%), в том числе:

- на выполнение муниципального задания образовательными учреждениями по организации предоставления дополнительного образования направлено 126 939 539,50 руб. (100,00%) при плане 126 939 539,50 руб.;

- на материально-техническое обеспечение учреждений дополнительного образования детей при плане 2 689 951,15 руб. освоено 2 689 951,15 руб. (100,00%). Приобретены костюмы барабанщиц с эполетами, сапоги барабанщиц (белые), барабаны маршевые, Тренировочный пэд (вставка в барабан (по 30 штук), табурмажорский жезл, -1 шт, бас барабан маршевый - 1 шт. Оборудование кабинета "Теории военного дела", кабинета робототехники и беспилотных летательных аппаратов,, оргтехника для кабинетов учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".;

- на развитие военно-патриотического воспитания среди детей и молодежи освоено при плане 500 000,00 руб. освоено 500 000,00 руб. или 100,00%. Проведен муниципальный этап регионального конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности "Неопалимая Купина", военно- спортивные соревнования по силовому троеборию среди юнармейцев и обучающихся, Ш,1У ,1 этапы военно-спортивной игры "Зарница", военно-спортивная игра "Орленок", интеллектуальная юнармейская игра "Риск", спортивные соревнования среди юнармейцев и обучающихся, конкурс рисунков "Люблю тебя, моя Россия...", "Ради жизни на земле", муниципальный этап "Всероссийской краеведческой олимпиады "Отчий край" , муниципальный конкурс фотографий "Зимние забавы", военно-спортивные соревнования "Пуциловские связки", Новогодний Турнир по Джиу-Джитсу.

- на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью при плане 900000,00 руб. освоено 900 000,00 руб. (100,00%). Проведены следующие мероприятия: открытое Первенство УГО по дзюдо, личное первенство по спортивному ориентированию, муниципальный этап открытого Всероссийского соревнования по шахматам "Белая Ладья", Первенство УГО по кикбоксингут "Лайт-контакт", Первенство УГО про греко-римской борьбе, командное и личное Первенство УГО по шашкам "Чудо шашки", муниципальный смотр-конкурс на английском языке "Talent Show", выставка декоративно-прикладного творчества, конкурс мастерства и дизайна "Юный парикмахер", "Серебряный наперсток", "Юный дизайнер", интеллектуальная игра "Бумеранг", личное Первенство по игре Го, посвященное 80-летию Победе в Сталинградской битве, Первенство УГО по дзюдо, посвященное 80-летию Победе в Сталинградской битве, муниципальная акция "Георгиевская ленточка", муниципальный конкурс "Безопасное колесо", фестиваль детского творчества "Страна чудес", муниципальный конкурс "Светофор", муниципальный конкурс "Ученик года", проведено торжественное награждение лауреатов премии администрации УГО, выставка декоративно прикладного творчества "Вернисаж талантов", проведен день единых действий "Россия, устремленная в будущее", Первенство Приморского края по самбо, каратэ, по волейболу среди юношей и девушек в возрастной категории до 17 лет, в возрастной категории до 15 лет, Чемпионат Приморского края по художественной гимнастике, посвященный 80-летию Победы в Сталинградской битве, соревнования по картингу "Серебряный карт", муниципальная выставка детского творчества "Юный инженер-конструктор", соревнования по картингу "Кубок дружбы", 2,3, этапы проведена церемония торжественного чествования выпускников, окончивших в школу с медалью "За особые успехи в учении", торжественное чествование лауреатов премии администрации УГО,, проведение патриотической конференции "Уссурийск из века в век". Проведен муниципальный конкурс "Мы против коррупции", проведено мероприятие День единых действий "День Конституции Российской Федерации". Проведен конкурс детского творчества "Новогодняя елка", выставка "Цветами улыбается земля", конкурс "Юный кулинар", интеллектуальная игра "Бумеранг"-"Нити времени", конкурс декоративно прикладного творчества "Новогодняя игрушка";

- на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей направлено при плане 17 917 020,06 руб. освоено 17 917 020,06 руб. (100,00%). Численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования составила 2 850 человек. Получателями грантов стали пять муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, и 3 частные организации;

- на обеспечение финансирования муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в рамках муниципального социального заказа с использованием социального сертификата с сентября 2023 года направлено при плане 13 345 529,68 руб. освоено   
13 345 529,68 руб. (100%) Численность детей использующих сертификаты составила 2 698 чел. Получателями субсидии стали четыре муниципальных бюджетных образовательных учреждений и 2 частные организации;

- на поощрение одаренных детей, которые являются обучающимися и воспитанниками образовательных организаций Уссурийского городского округа были направлены средства местного бюджета при плане   
1 237 730,00 руб. освоено 1 237 730,00 руб. (100%). Премии получили 165 детей и 16 педагогов их сопровождающих.

- на поощрение выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, окончивших школу с медалью "За особые успехи в учении" при плане 6 900 000,00 руб. освоено 6 900 000,00 руб. (100%). Награждены   
60 выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, окончивших школу с медалью "За особые успехи в учении";

На реализацию основного мероприятия программы «Безопасность образовательных учреждений и МАУ ДОЛ «Надежда» при плане 5 595 358,97 руб. освоено 5 595 358,97 руб. или 100%, в том числе:

- на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма при плане 3 524 194,66 руб. освоено 3 524 194,66 руб. (100,00%). Проведен ремонт технических средств охраны (замена блоков тревожной сигнализации) ДОУ № 20. Оплата за выполненные работы по ремонту ограждения территории СОШ № 32, ДОУ № 27,0 ДОУ № 40. Оплата ПСД по устройству ограждения территории и устройство ограждения ЦДТ;

- на мероприятия по безопасности при организации перевозки детей направлено177 800,00 руб. при плане 177 800,00 руб. (100%). Проведены расходы на обучение водителей школьных автобусов СОШ №8,   
СОШ с. Борисовка, СОШ с. Каменушка, СОШ с. Пуциловка, СОШ с. Раковка, СОШ с. Корсаковка и "ДЮСШ" по безопасности при организации перевозки детей, оплата услуг по оснащению школьного автобуса аппаратурой спутниковой навигации "ЭРА-ГЛОНАСС" СОШ № 8, оплата услуг по предоставлению доступа к автоматизированной информационной системе мониторинга объекта на базе ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" для обеспечения контроля транспортных средства СОШ с. Борисовка.

- на мероприятия по противопожарной безопасности направлено 1 893 364,31руб.(100%), при плане 1 893 364,31руб, проведены работы по устройству наружной пожарной эвакуационной лестницы (выполнены и оплачены). По ДОУ № 15 № заключенного договора: 06.03.2023 года № 9/15 Подрядчик: ООО "Стоп Файер" (г. Пермь), проводились мероприятия по пожарной безопасности организаций (контрольные испытания электрооборудования, зарядка, проверка и приобретение огнетушителей, испытание пожарных кранов и пожарных лестниц, проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций).

По реализации основного мероприятия программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время» при плане 38 599 862,29 руб. освоено 38 599 862,29 руб., или 100,0%, в т.ч.: из краевого бюджета освоено 23 679 725,00 руб. или 100,0% при плане 23 679 725,0 руб., из них:

- на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей при плане 18 779 484,48 руб. освоено 18 779 484,48 руб. (100%), в том числе 17 679 623,58 руб. средств краевого бюджета и 1 099 860,90 руб. средств местного бюджета. В дни школьных каникул 2023 года на базе образовательных учреждений была организована работа 37 лагерей с дневным пребыванием. В период весенних школьных каникул в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования отдохнули 2 104 школьника. В период летних школьных каникул оздоровлено 7 162 школьника. В период осенних каникул отдохнуло 387 школьников;

- на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет при плане 4 328 881,23 руб. средств местного бюджета освоено 4 328 881 ,23 руб. или 100,00%. В 2023 году было трудоустроено 647 школьников;

-произведены выплаты компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, согласно заявлению на сумму 6 000 101,42 руб. средств краевого бюджета (100%) при плане 6 000 101,42 руб. Выплаты произведены на 741 чел.;

- на организацию отдыха детей на базе МАУ «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа в рамках выполнения муниципального задания при плане 9 491 395,16 руб. освоено 9 491 395,16 руб. (100,00%). Проведены расходы на оплату труда, на оплату услуг связи, на оплату коммунальных услуг, на работы, услуги по содержанию имущества.

На реализацию основного мероприятия программы «Обеспечение сопровождения деятельности учреждений образования» при плане 35 399 137,38 руб. освоено 33 388 230,00 руб., или 99,97%.

В рамках данного раздела осуществлены расходы, связанные с выполнением муниципального задания образовательными учреждениями и обеспечением функций казенного учреждения, органов местного самоуправления (включая заработную плату, коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт имущества) и иных мер, в том числе:

- на обеспечение деятельности МКУ «Методический кабинет» Уссурийского городского округа при плане 14 085 516,38 руб. освоено 14 085 516,38 руб. (100%);

- на расходы на руководство и управление в системе образования при плане 20 763 621,00 руб. составили 20 752 713,62 руб. или 100,00%; Финансирование расходов управления образования и молодежной политики в соответствии с бюджетной сметой;

- на мероприятия с участниками образовательного процесса, совершенствование системы кадрового потенциала при плане 550 000,00 руб. освоено 550 000,00 руб. или 100,00%. Проведен муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов "Эффективные педагогические практики", муниципальный конкурс "Педагог года". Участие в окружном обучающем семинаре для организаторов воспитательной и патриотической работы в сфере образования и культуры в субъекта РФ, находящихся в пределах ДФО 30-31 марта 2023 в Московской области кампус СберУниверситет. Проведена ежегодная научно-практическая конференция, торжественное празднование "Дня учителя", проведен муниципальный профессиональный конкурс "Школа мастерства", проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников.

На реализацию основного мероприятия программы «Предоставление мер социальной поддержки участникам образовательного процесса» при плане 295 872 477,00 руб. освоено 279 338 247,00 руб. или 94,4% (в т.ч. за счет краевого бюджета освоено 156 569 768,00 руб. (97,5%) при плане 160 585 004,00 руб., за счет федерального бюджета освоено  
115 501 239,00 руб. (90,4%) при плане 127 764 588,00 руб.), в том числе:

- на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций за счет краевого бюджета при плане 48 575 000,00 руб. освоено 48 575 000,00 руб. (100,00%). Средства направлены на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам (молодым специалистам и наставникам) за январь - декабрь 2023 года. Меры социальной поддержки получили 196 молодых специалистов и 64 наставника;

- на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность за счет краевого бюджета при плане 43 495 072,00 руб. освоено 43 495 072,00 руб. (100,00%). Произведена выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования ;

- на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях при плане 44 178 820,00 руб. освоено 42 499 460,00,00 руб. (96,2%) за счет краевого бюджета. Произведена оплата расходов поставщикам за питание учащихся, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, льготной категории (5-11 кл.) и ОВЗ (1-11 кл.) за 2023 год;

- обеспечение бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Уссурийского городского округа за 2023 год из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, и граждан, являющихся участниками специальной военной операции при плане 7 522 885,00 освоено 7 267 240,00 руб. (96,6%) средств местного бюджета;

- на обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях при плане 152 100 700,00 руб. освоено 137 501 475,00 руб. (90,4%) (в т.ч. за счет краевого бюджета освоено 22 000 236,00руб. (90,4%) при плане 24 336 112,00 руб., за счет федерального бюджета освоено   
115 501 239,00 руб. (90,4%) при плане 127 764 588,00 руб.). Произведена оплата расходов поставщикам за питание учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений за 2023 год.

**12.** **Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы.**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 505 391 868,46 руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года запланировано 592 475 734,69 руб. Увеличение плановых ассигнований на сумму 87 083 866,23 руб. в том числе:

проведение общегородских мероприятий в сумме 42 740 786,34 руб.;

обустройство территории для размещения диких и домашних животных 79 451,23 руб.;

проведение ремонта помещений библиотеки № 1 по ул. Пролетарской, 89 в сумме 1 064 406,31 руб.;

проведение ремонта системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре здания МБУК «Театр драмы УГО имени В.Ф. Комиссаржевской» в сумме 2 724 567,52 руб.;

увеличение показателей «дорожной карты» педагогических работников и работников учреждений культуры с 56 047,90 руб. до 67 492,80 руб. в сумме 17 200 766,21 руб.;

реализацией проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» в сумме 1 490 000,00 руб.;

приобретение мебели для проведения мероприятий, выставок, мастер-классов, для работы сотрудников в сумме 542 100,00 руб.;

проведение капитального ремонта электропроводки в клубе с. Дубовый ключ в сумме 415 251,10 руб.;

участие в Международной выставке-форуме «Россия» и участием в конкурсе в сумме 897 632,55 руб.;

подготовка акта государственной историко-культурной экспертизы объекта, находящегося в границах Городского парка в сумме 915 012,80 руб.;

приобретение аттракционов лавочек, урн для мест массового отдых населения, домиков в сумме 4 663 992,00 руб.;

установка камер видеонаблюдения на общественной территории в городке Воздвиженка в сумме 477 589,76 руб.;

обслуживание и содержание общественных территорий в связи с их передачей МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа в сумме 13 872 310,41 руб.

Освоено 592 431 665,46 руб., или 99,99%, в том числе за счет краевого бюджета освоено 14 108 328,60 руб. при плане 14 108 329,09 руб. (100,00%), за счет федерального бюджета освоено 8 776 814,72 руб. при плане 8 776 814,72 руб. (100,00%).

В соответствии с планом реализации программы средства направлены на следующие мероприятия:

По основному мероприятию программы «Организация и обеспечение населения услугами учреждений культуры и искусства» при годовом плане 549 891 726,66 руб. освоено 549 847 657,44 руб. или 99,99% (в т.ч. из краевого бюджета при плане 138 990,48 руб. освоено 138 990,48 руб. (100,00%), из федерального бюджета при плане 729 699,99 руб. освоено 729 699,99 руб. (100,00%)) в том числе:

- на организацию общегородских массовых праздников освоено 42 740 786,34 руб. или 99,91% при плане 42 700 786,34 руб. Оплачены работы по демонтажу Ледового городка, по подготовке и проведению праздника «Масленица», «День 8 марта», «День победы», «День защиты детей», день Уссурийского городского округ, новый год 2024;

- на выполнение муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по библиотечному, информационному и справочно-библиографическому обслуживанию освоено 81 196 886,50 руб. (100,00%) при плане 81 186 886,50 руб.;

- на выполнение муниципального задания на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детей освоено 90 333 313,86 руб. (100,00%) при плане 90 333 313,86 руб.;

- на выполнение муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по организации спектаклей освоено 78 671 255,63 руб. (100,00%) при плане 78 671 255,63 руб.;

- на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление материально технической базы при плане 872 989,14 руб. освоено 872 989,14 руб. или 100,00% (в т.ч. из краевого бюджета при плане 138 990,48 руб. освоено 138 990,48 руб. (100,00%), из федерального бюджета при плане 729 699,99 руб. освоено 729 699,99 руб. (100,00%)) Приобретены материалы для изготовления декораций, тканей для пошива костюмов, сценическая обувь, оплачены услуги режиссера-постановщика и услуги по передаче неисключительных прав на использование инсценировки «Печорин» по мотивам оригинального произведения М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Поставлен 1 спектакль «Печорин»;

- на выполнение муниципального задания на оказание музейных услуг и выполнение работ освоено 14 508 958,90 руб. (100,00%) при плане 14 508 958,90 руб.;

- на выполнение муниципального задания на выполнение работ по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий Уссурийского городского округа освоено 137 119 451,91 руб. (100,00%) при плане 137 119 451,91 руб.;

- на выполнение муниципального задания на выполнение работ по организации деятельности клубных формирований освоено 57 260 607,63  руб. (100,00%) при плане 57 260 607,63 руб.;

- на выполнение муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ в местах массового отдыха освоено 20 955 743,92 руб. (100,00%) при плане 20 955 743,92 руб.;

- расходы на руководство и управление в системе культуры освоены на 9 817 555,20 руб. (99,96%) при плане 9 821 623,92 руб.

По основному мероприятию программы «Материально-техническое обеспечение учреждений культуры и искусства» при плане 16 410 108,91 руб. освоено 16 410 108,41 руб., или 100,00% (в т.ч. за счет краевого бюджета при плане 11 672 002,44 руб. освоено 11 672 001,95 руб., или 100,00%, за счет федерального бюджета при плане 923 014,73 руб. освоено 923 014,73 руб. или 100,00%), из них:

- на предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет, комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек, в т. ч. подписка на периодические издания при плане 1 595 203,01 руб. освоено 1 595 203,01 руб., или 100,00% (в т.ч. за счет краевого бюджета при плане 168 005,00 руб. освоено 168 005,00 руб., или 100,00%). Оплачены услуги на предоставление сети интернет в 21 библиотеке, приобретены книги, МФУ;

- на материально-техническое обеспечение учреждений при плане 2 473 527,55 руб. освоено 2 473 527,05 руб. (100,00%) (в т.ч. за счет краевого бюджета при плане 1 503 997,44 руб. освоено 1 503 996,95 руб. (100,00%), за счет федерального бюджета при плане 923 014,73 руб. освоено 923 014,73 руб. (100,00%)). Приобретены: прожекторы, световое оборудование в ДК с. Новоникольск. В клуб с. Кондратеновка приобретено музыкальное оборудование: ноутбук, радиомикрофоны (4 шт.), активная акустическая система, микшер, акустическая система (2шт.), монитор (2шт.), сабвуфер (2шт.), микшер.

- модернизацию муниципальных библиотек при плане 10 309 278,35 руб. освоено 10 309 278,35 руб. или 100,00% (в т.ч. за счет краевого бюджета при плане 10 000 000,00 руб. освоено 10 000 000,00 руб.). В библиотеку № 1 и центральную детскую библиотеку приобретено: система электронной книговыдачи, интерактивный мобильный стол с программным обеспечением, интерактивный проекционный стол с программным обеспечением, интерактивная панель, радиосистема, микрофоны, интерактивный глобус, световая песочная панель для работы со сказками, компьютерное оборудование, мебель, стерилизатор для книг, бибтехника. Изготовлены информационные стенды, проведено обучение сотрудников;

- на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Театральный бульвар» Приобретение, обустройство, монтаж и установка сцены при плане 1 490 000,00 руб. освоено 1 490 000,00 руб.

По основному мероприятию программы «Региональный, всероссийский, международный, культурный обмен, проведение семинаров» при годовом плане 897 632,55 руб. освоено 897 632,55 руб. или 100,00%. Оплачены билеты участнице Образцового коллектива любительского художественного творчества Приморского края театра моды «Диамонд» МБУК ЦКС УГО Беловой Евы для участия в 18-й Церемонии вручения Золотой Короны Международного Детского Фестиваля Культуры, Стиля и Искусства Little Miss & Mister Universe (LMMU) 2023. В целях участия в открытии выставки Дни Приморского края на Международной выставке-форуме «Россия», на центральных площадках ВДНХ в г. Москва оплачен проезд и ткани для пошива костюмов участникам заслуженного коллектива Приморского края образцового ансамбля танца «Ритм» МБУК ЦКС УГО.

По основному мероприятию программы «Обеспечение безопасности деятельности учреждений культуры и искусства» при плане 6 091 497,28 руб. освоено 6 091 497,28 руб., или 100,00%, из них:

- на мероприятия по противопожарной безопасности при плане 3 699 962,52 руб. освоено 3 699 962,52 руб., или 100,00%. Средства направлены на оплату: капитального ремонта системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения при пожаре МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской». Оплачены работы по изготовлению проектно-сметной документации на перенос приборов АПС и системы управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), выполнены работы по переносу АПС и СОУЭ в 2-х библиотеках. Оплачен ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, изготовление планов эвакуации, перезарядка огнетушителей, обработка деревянных конструкций огнезащитным средством;

- на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма при плане 2 391 534,76 руб. освоено 2 391 534,76 руб., или 100,00%. Проведена оплата: технического обслуживания средств тревожной сигнализации, охранной сигнализации, услуг вневедомственной охраны, технического обслуживания видеонаблюдения, изготовление информационных стендов по антитеррористической защищенности в структурных подразделениях МБУК ЦКС УГО. Проведен ремонт охранной сигнализации ДК «Родина» МБУК ЦКС УГО, установлено наружное видеонаблюдение на подведомственной общественной территории МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа в городке Воздвиженка;

По основному мероприятию программы«Капитальный ремонт, реконструкция, благоустройство учреждений культуры и искусства, обустройство мест массового отдыха населения»при плане 31 874 313,37 руб. освоено 31 874 313,37 руб. или 100,00% (в т.ч. за счет краевого бюджета при плане 822 236,17 руб. освоено 822 236,17 руб. или 100,00%, за счет федерального бюджета при плане 7 124 100,00 руб. освоено 7 124 100,00 руб. или 100,00%), в том числе:

- на капитальный ремонт и благоустройство учреждений культуры освоено 10 843 546,93 руб. или 100% при плане 10 843 546,93 руб. (в т.ч. за счет краевого бюджета при плане 822 236,17 руб. освоено 822 236,17 руб. или 100,00%, за счет федерального бюджета при плане 7 124 100,00 руб. освоено 7 124 100,00 руб. или 100,00%). Оказаны услуги по разработке проектно-сметной документации на ремонт системы отопления в здании МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской». Проведены работы: проверка достоверности сметной стоимости ПСД по капитальному ремонту кровли в ДК «Юность» и капитальному ремонту кровли клуба с. Дубовый ключ, экспертиза окон и дверей в клубе с. Дубовый ключ, капитальный ремонт электропроводки в клубе с. Дубовый ключ, ремонт помещения библиотеки № 1, проведена строительно-техническая экспертиза ДК «Авангард»; В рамках национального проекта «Культура» оплачены работы по капитальному ремонту кровли на объекте культурного наследия МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской»;

- на благоустройство общественных территорий, парков, скверов при плане 16 287 323,21 руб. освоено 16 287 323,21 руб. или 100,00%. Оплачены работы по уборке снега и наледи, по озеленению клумб, обрезке деревьев, покосу травы, приобретены мобильные биотуалеты, оказаны услуги по комплексному обслуживанию туалетов, выполнены работы по текущему содержанию фонтанов и их консервации на зимний период, оплачена электроэнергия в скверах. Выполнены работы по обслуживанию цветников по ул. Суханова от ул. Некрасова до ул. Советская, 46. Выполнены работы по разработке 3D (визуализации) «Аллеи Ангелов» в парке им. Чумака в память детям, погибшим на Донбассе. Выполнена подготовка акта государственной историко-культурной экспертизы и подготовка раздела «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия» по адресу: ул. Володарского, 35, Городской парк. Приобретены саженцы, материалы для ремонта освещения в парке им. Чумака;

- на приобретение аттракционов лавочек, урн для мест массового отдых населения, домиков при плане 4 663 992,00 руб. освоено 4 663 992,00 руб. (100,00%). Приобретены малые архитектурные формы для подведомственных парков, скверов и общественных территорий МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа;

- на мероприятия по обустройству территории для размещения диких и домашних животных» освоено 79 451,23 руб. (100%) при плане 79 451,23 руб. Выполнены и оплачены работы по технологическому присоединению объекта «Зооэкспозиция».

По основному мероприятию программы «Оформление в муниципальную собственность и обеспечение сохранности объектов культурного наследия и памятников»при плане 3 720 564,83 освоено 3 720 564,82 руб. или 100,00%, в том числе:

- на мероприятия по реставрации, ремонту и благоустройству памятников и объектов культурного наследия расходы составили 3 720 564,83 руб. или 100,00% при плане 3 720 564,82 руб. Проведено благоустройство 23 памятников. Оплачены услуги по уборке снега, по помывке, текущему ремонту «Памятника жителям г. Уссурийска, погибшим на фронте ВОВ». Выполнены работы по техническому обслуживанию ГРУ, заправке газом и проведены аварийно-восстановительные работы ГРУ «Памятника жителям г. Уссурийска, погибшим на фронте ВОВ».

**13. Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью на территории Уссурийского городского округа» на 2021 - 2025 годы**

По муниципальной программе «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью на территории Уссурийского городского округа» в 2023 году при плане 2 321 820,00 руб. (первоначальный план 2 341 000,00 руб.) кассовый расход составил 2 300 908,55 руб.

Средства направлены по следующим мероприятиям:

на организацию мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и здоровому образу жизни при плане 256 000,00 руб. исполнено 240 330,00 руб., или 93,88%;

в соответствии с муниципальным контрактом, с ООО «Типография «Африка» на оказание услуг по изготовлению печатной продукции (памяток) антинаркотической направленности, изготовлены памятки в количестве   
3000 штук на общую сумму 15 000,60 руб.;

в соответствии с муниципальным договором, заключенным с ИП Романовой О.Ю. на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции (открыток призывникам), изготовлены открытки в количестве 150 штук на общую сумму 14 000,25 руб.;

в рамках проведения мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню призывника, в целях формирования у юношей готовности к исполнению гражданского долга, 08 ноября 2023 года в военном комиссариате   
г. Уссурийска проведено торжественное мероприятие, посвященное первой отправке призывников в ряды Российской армии для прохождения воинской службы, в ходе проведения мероприятия призывникам вручены памятные открытки в количестве 150 штук;

в 2023 году на Конкурс было представлено 10 заявок от ветеранских организаций (3 организации г. Уссурийска и 7 организаций сельских поселений Уссурийского городского округа), 20 декабря 2023 года состоялось заседание экспертной комиссии по подведению итогов Конкурса. По результатам работы экспертной комиссии определены три призовых места в двух номинациях среди ветеранских организаций г. Уссурийска и ветеранских организаций сельских поселений Уссурийского городского округа, в том числе:

I место – 12 000,00 руб.;

II место – 10 000,00 руб.;

III место – 8 000,50 руб.

была произведена поставка срезанных цветов, на общую сумму 34 000,00 руб., поставка срезанных цветов и оплата осуществлялась поэтапно, в течение 2023 года;

в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с ИП Малахов В.А. на общую сумму 115 000,08 руб., приобретены аудиосистемы (музыкальные мини системы «DIGMA») в количестве 12 штук. Оплата в рамках муниципального контракта произведена: 07 апреля 2023 года.

В ходе проведения торжественных мероприятий музыкальные мини системы (микроволновые печи) вручены: военному комиссариату г. Уссурийск Приморского края (музыкальная мини система - 1 шт.); ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» (музыкальная мини система - 1 шт.); центру связи специального назначения ФСО России (музыкальная мини система - 1 шт.); войсковой части 71289; войсковым частям 29506, 24776, 23347 (музыкальные мини системы - 3 шт.); ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» (музыкальная мини система - 1 шт.).

на организацию мероприятий по формированию духовно-нравственных ценностей и патриотическому воспитанию молодежи – при плане 120 000,00 руб. освоено 120 000,00 руб. (100,00%). В 2023 году на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» была проведена военно-патриотическая спортивная игра «Щит» . В текущем году в Игре приняли участие восемь команд организаций высшего и профессионального образования, расположенных на территории округа.

на организацию мероприятий для интеллектуального и творческого развития молодежи при плане 692 000,00 руб. освоено 692 000,00 руб. (100,00%). Проведены праздничные мероприятия, (спортивные соревнования по уличным видам спорта (стритбол), фестиваль музыки, посвященный Дню молодежи России. Общий охват участников и зрителей проведенных праздничных мероприятий составил 2000 человек.

на поощрение талантливой молодежи в области образования, науки, культуры спорта и общественной деятельности при плане 465 000,00 руб. освоено 459 760,00 руб., или 98,87%. Премия перечислена 40 студентам организаций высшего и профессиональных образования, расположенных на территории Уссурийского городского округа, проявивших себя в различных сферах деятельности и внесших вклад в развитие молодежной политики Уссурийского городского округа;

на проведение мероприятий на проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет при плане 788 820,00 руб. израсходовано 788 818,55 руб. (100,00%). В период летней трудовой кампании 2023 года в подведомственные Управлению учреждения трудоустроено 60 человек (аналогичный период прошлого года 49 человек), в том числе: в МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза трудоустроено 25 чел., в МАУ ДО СШ «Рекорд» Уссурийского городского округа – 20 человек; в МАУ ДО «Спортивная школа имени С.П. Шевченко» Уссурийского городского округа – 4 человека; в МАУ «ПБ «Чайка» – 11 человек.

**14. Муниципальная программа МП «Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского городского округа» на 2020-2026 годы**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 14 828 552,20 руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года запланировано 13 838 067,67 руб. (увеличение расходов на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»: «Хоккейная площадка» в с.Воздвиженка за счет средств краевого бюджета, при этом уменьшение расходов за счет средств местного бюджета в связи с экономией по итогам аукционных мероприятий при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по обустройству детских и спортивных площадок)

На реализацию мероприятий программы при годовом плане 13 838 067,67 руб. (из них за счет средств краевого бюджета 2 400 000,16 руб.) за 2023 год расходы составили 13 838 067,67 руб., или 100,00%.

Средства программы предусмотрены на следующие мероприятия:

разработка проектно-сметной документации на обустройство детских и спортивных площадок в селах Уссурийского городского округа в размере 54 880,00 руб., исполнено 100,00%, в том числе: разработка локального сметного расчета для реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»: «Хоккейная площадка» в с. Воздвиженка-15 000,00 руб.; разработка проектно-сметной документации на обустройству детской площадки в с.Новоникольск (-) 39 880,00 руб.;

выполнение работ по обустройству детской и спортивной площадки в селе Пуциловка Уссурийского городского округа (в рамках инициативного бюджетирования) при плане 2 799 928,38 руб. исполнено 2 799 928,38 руб. или 100,00%;

выполнение работ по обустройству детской площадки в селе Степное Уссурийского городского округа (в рамках инициативного бюджетирования) при плане 3 211 387,16 руб., исполнено 3 211 387,16 руб., или 100,00%;

выполнение работ по обустройству детской площадки в селе Новоникольск Уссурийского городского округа при плане 3 034 047,41 руб., исполнено 3 034 047,41 руб., или 100%;

по выполнению работ по обустройству спортивной площадки в селе Кроуновка Уссурийского городского округа (в рамках инициативного бюджетирования) при плане 2 313  582,13 руб. исполнено 2 313 582,13 руб., или 100,00%;

реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»: «Хоккейная площадка» с. Воздвиженка при плане 2 424 242,59 руб. исполнено 2 424 242,59 руб. или 100,00% (из них за счет средств краевого бюджета (-) 2 400 000,16 руб., за счет средств местного бюджета (-) 24 242,43 руб.)

**15. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016 – 2024 годы**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 247 855 660,00руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года запланировано 232 457 913,57 руб. Плановые ассигнования изменены на сумму (-) 15 397 746,43 руб., в том числе

увеличены (+) 595 000,00 руб. на выполнение работ по ремонту гидротехнических сооружений;

уменьшены (-) 15 711 643,33 руб. по мероприятию инженерная защита от затопления микрорайона "Семь ветров" в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов на сумму (-) 22 296 413,75 руб.;

уменьшены (-) 281 103,10 руб. в связи со сложившейся экономией по результатам проведенных закупочных процедур.

За 2023 год в рамках реализации муниципальной программы освоено 118 532 057,42 руб. Муниципальная программа освоена на 50,99%.

В соответствии с планом реализации программы средства направлены на следующие мероприятия:

текущее содержание гидротехнических сооружений при плане 2 188 976,55 руб. исполнение составило 2 188 976,55 руб. или 100,00%, выполнены мероприятия по текущему содержанию объекта «Защита от наводнений г. Уссурийск, с. Покровка и прилегающих сельхозугодий в долине р. Раздольная»;

подготовка деклараций безопасности гидротехнических сооружений и страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта при плане 116 035,98 руб. расходы составили 116 035,98 руб. или 100,00%. Заключены контракты с АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах» на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения – на 7 ГТС;

ремонт гидротехнических сооружений при плане 1 101 530,80 руб. исполнение составило 1 097 530,80 руб. или 99,64%. Оплата произведена по факту выполненных работ;

расчистка ливневых стоков при плане 1 650 577,18 руб. исполнено 1 484 551,60 руб. или 89,94%, выполнены мероприятия по расчистке, укреплению и регулированию ливневых стоков проведены работы на   
4 проблемных участках в том числе осуществлено восстановление водоотводного канала ул. Заречная 2, произведена расчистка ливневого стока ручья "Сухой". Оплата произведена по факту выполненных работ;

установка сервитутов в отношении земельных участков по объекту «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске при плане 455 530,39 руб. исполнено 455 530,39 руб. или 100,00%;

разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» при плане 1 963 260,41 руб. исполнено 1 592 435,26 руб. или 81,11 %,

выполнены строительно-монтажные работы по объекту: «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г.Уссурийск при плане 224 982 002,26 руб. исполнено 111 596 996,84 руб. или 50,64%, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов при плане 218 735 076,25 руб. исполнено 110 876 592,44 руб. или 50,69%. Работы выполнены ООО «СпецДорСтрой».

**16. Муниципальная программа «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 - 2025 годы**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 80 800 000,00 руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года запланировано 86 299 566,63 руб. Плановые ассигнования увеличены на сумму 5 499 566,63 руб., в том числе:

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая подъездные путей в сумме (+) 8 654 124,38 руб.;

подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда в сумме (+) 2 241 850,00 руб.;

расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами в сумме (+) 8 813 643,43 руб.;

организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению в сумме (+) 49 484,90 руб.;

содержание объектов благоустройства и озеленения (-) 3 303 663,90 руб.;

ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения (-) 2 166 080,36 руб.;

содержание и ремонт фонтанов в сумме (-) 1 769 209,64 руб.;

содержание территории общего пользования, не переданных в аренду или собственность в сумме (-) 2 754 382,07 руб.;

проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев (-) 40 570,11 руб.;

приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм (-) 600 000,00 руб.;

установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно- бытового назначения (-) 3 519 530,00 руб.;

расходы на проведение экологической пропаганды среди населения в сумме (-) 106 100,00 руб.

Освоено 77 529 384,71 руб. или 89,84%.

Средства направлены на реализацию мероприятий программы:

расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами при плане 50 100,00 руб. освоение составило 50 100,00 руб. или 100,00%;

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая подъездные пути при плане 8 654 124,38 руб. освоено 4 130 396,83 руб. или 47,73%, оплата производилась по факту выполненных работ;

содержание объектов благоустройства и озеленения при плане 29 696 336,10 руб. освоено 28 340 363,88 руб. или 95,43%, оплата производилась по факту выполненных работ;

ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения при плане 2 303 919,64 руб. освоено 2 303 919,64 руб. или 100,00%;

содержание и ремонт фонтанов при плане 1 130 790,36 руб. освоено 1 127 246,36 руб. или 99,69%;

организацию общественных мероприятий по благоустройству и озеленению при плане 449 484,90 руб. освоено 423 763,43 руб. или 94,28%, оплата производилась по факту выполненных работ;

содержание зеленых насаждений при плане 15 320 000,00 руб. освоено 15 320 000,00 руб. или 100,00%;

содержание территории общего пользования, не переданных в аренду или собственность при плане 12 500 878,16 руб. освоено 11 637 477,08 руб. или 93,09%, оплата производилась по факту выполненных работ;

подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда при плане 3 741 850,00 руб. освоено 2 094 034,40 руб. или 55,96%, оплата производилась по факту выполненных работ;

организация и проведение конкурсов экологической направленности при плане 100 000,00 руб. освоено 100 000,00 руб. или 100,00%;

ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения при плане 530 000,00 руб. освоено 180 000,00 руб. или 33,96%, оплата производилась по факту выполненных работ;

расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами при плане 8 763 543,43 руб. освоено 8 763 543,43 руб. или 100,00%;

содержание территории общего пользования, не переданных в аренду или собственность при плане 2 899 109,77 руб. освоено 2 899 109,77 руб. или 100,00%;

проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев при плане 159 429,89 руб. освоено 159 429,89 руб. или 100,00%.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 - 2025 годы в 2023 выполнены работы: корчевание пней – 108 ед., снос аварийных деревьев – 951 ед., санитарная обрезка деревьев – 1026 ед., омолаживающая обрезка деревьев – 777 ед., формовочная обрезка деревьев – 2844 ед., омолаживающая обрезка кустарника – 12 ед., уборка поросли – 1679 ед., уборка порубочных остатков – 189,5 плот. м. куб., стрижка кустарника живая изгородь – 56581 кв. м., очистка штамбов деревьев – 950 ед., двукратное опрыскивание плодовых деревьев – 647 ед.

**17. Муниципальная программа «Уссурийские дороги на 2023 - 2026 годы»**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 270 600 687,69 руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года запланировано 569 282 494,59 руб. В течение года плановые ассигнования увеличены на сумму 298 681 806,90 руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета на (+) 83 939 346,52 руб., из них:

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (+) 3 357 554,74 руб.;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая съезды (+) 21 547 339,23 руб.;

ремонт и содержание внутриквартальных и межквартальных проездов (+) 3 240 502,25 руб.;

обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, в т.ч. пешеходных путей и переходов, светофоров, остановок общественного транспорта (+) 64 690,21 руб.;

реконструкцию автомобильной дороги по ул. Новоселова (с учетом проектирования, государственной экспертизы проектной документации) (+) 290 000,00 руб.;

реконструкцию автомобильной дороги по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Новоселова, от пересечения ул. Новоселова и Новоникольского шоссе до жилого дома № 6 по ул. Резервной (+) 19 187 174,85 руб.;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 4 389 973,00 руб.;

устройство и ремонт автобусных остановочных пунктов (+) 909 174,62 руб.;

реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования) (+) 2 251 546,39 руб.;

оценку технического состояния, классификация по категориям, паспортизация автомобильных дорог (-) 1 468 388,81руб.;

проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации автомобильных дорог и их элементов (-) 768 293,96 руб.;

устройство технических средств регулирования на автомобильных дорогах (-) 1 336 883,46 руб.;

расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами (+) 32 274 957,46 руб.;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств, краевого бюджета на (+) 141 942 460,38 руб.;

реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования) (+) 72 800 000,00 руб.

Освоено в 2023 году 540 168 518,00 руб. (в том числе за счет дорожного фонда Приморского края в сумме 156 774 831,56 руб., за счет специальных казначейских кредитов в сумме 65 921 000,00 руб.) или 94,89%.

Средства направлены на реализацию мероприятий:

источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования) при плане 75 051 546,39 руб. (в том числе за счет средств специального казначейского кредита 72 800 000,00 руб.) освоено 67 960 000,00 руб. (в том числе за счет средств специального казначейского кредита 65 921 200,00 руб.) или 90,55%, экономия по результатам заключенных контрактов, приобретено 9 автобусов малого класса, произведена 100,00% предоплата за 4 автобуса среднего класса;

расходы, связанные с исполнением решений принятых судебными органами при плане 32 274 957,46 руб. средства освоены в сумме 32 192 175,44 руб. или 99,74%;

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них при плане 246 494 324,90 руб., расходы составили 235 577 754,20 руб. или 95,57%, оплата производилась по факту выполненных работ;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая съезды при плане 21 547 339,23 руб., расходы составили 15 350 155,13 руб. или 71,24%, оплата производилась по факту выполненных работ;

оценку технического состояния, классификация по категориям, паспортизация автомобильных дорог при плане 1 531 611,19 руб., расходы составили 1 432 611,19 руб. или 93,54%, оплата производилась по факту выполненных работ;

ремонт внутриквартальных и межквартальных проездов при плане 3 240 502,25 руб., расходы составили 3 240 270,83 руб. или 99,99%;

проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации автомобильных дорог и их элементов при плане 231 706,04 руб., освоение составило 231 706,04 руб. или 100,00%;

обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, в т.ч. пешеходных путей и переходов, светофоров, остановок общественного транспорта при плане 64 690,21 руб. освоение составило 64 690,21 руб. или 100,00%;

реконструкцию автомобильной дороги по ул. Новоселова (с учетом проектирования, государственной экспертизы проектной документации) при плане 290 000,00 руб. расходы не производились, заключен контракт на внесение изменений в документацию по планировке территории объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Новоселова, от пересечения ул. Новоселова и Новоникольского шоссе до жилого дома № 6 по ул. Резервной» с ООО Ки-Партнер», работы не выполнены и не оплачены, ведется работа по формированию межевых планов для постановки на кадастровый учет, проводится процедура изъятия земельных участков, выполнение работ планируется в 2024 году;

реконструкцию автомобильной дороги по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Новоселова, от пересечения ул. Новоселова и Новоникольского шоссе до жилого дома № 6 по ул. Резервной при плане 19 187 174,85 руб., освоение составило 15 644 283,72 руб. или 81,54%, оплата производилась по факту выполненных работ;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств дорожного фонда Приморского края за счет субсидий из дорожного фонда Приморского края при плане 141 942 460,38 руб. освоение составило 141 774 831,56 руб. или 99,88%. Средства краевого бюджета выделялись в рамках государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы» при условии софинансирования средств местного бюджета не менее 3%;

содержание автомобильных дорог местного значения за счет дорожного фонда Приморского края при плане 15 000 000,00 руб., освоение составило 15 000 000,00 руб. или 100,00%;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов при плане 4 389 973,00 руб. расходы составили 4 384 788,62 руб. или 99,88%;

содержание автомобильных дорог местного значения за счет средств местного бюджетапри плане 463 917,53 руб., освоение составило 463 917,53 руб. или 100,00%;

устройство и ремонт автобусных остановочных пунктов при плане 1 909 174,62 руб. расходы составили 1 909 174,62 руб. или 100,00%;

устройство технических средств регулирования на автомобильных дорогах при плане 1 663 116,54 руб. расходы составили 1 305 586,14 руб. или 78,50%, оплата производилась по факту выполненных работ;

организацию временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах при плане 1 000 000,00 руб. расходы составили 996 400,00 руб. или 99,64%;

ремонт системы ливневой канализации при плане 3 000 000,00 руб. расходы составили 2 640 172,77 руб. или 88,01%, оплата произведена по факту выполненных работ.

В рамках муниципальной программы в 2023 году выполнены работы по содержанию автомобильных дорог в зимний (уборка автомобильных дорог и тротуаров от листьев, снега и льда) и летний период (ямочный ремонт, профилирование, уборка автомобильных дорог и тротуаров); выполнены работы по ремонту 17 автомобильных дорог местного значения за счет средств субсидий дорожного фонда Приморского края; выполнены работы по устройству пешеходного перехода, работы по ремонту остановочного павильона, ремонт межквартального проезда.

**18. Муниципальная программа «Обеспечение инженерной инфраструктурой, качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Уссурийского городского округа» на 2023 - 2025 годы**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 253 361 806,86 руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года запланировано 296 155 375,02 руб. Плановые ассигнования увеличены на сумму 42 793 568,16 руб.:

проектирование подъездных автомобильных дорог, проездов в микрорайоне в границах с. Воздвиженка (+) 30 568,68 руб.;

проектирование подъездных автомобильных дорог, проездов в микрорайоне в границах ул. Анучинская (84 земельных участка) (+) 6 530 568,68 руб.;

реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (строительство объектов коммунальной инфраструктуры) «Напорный канализационный коллектор от ул. Андрея Кушнира, 9б (КНС-13) по ул. Андрея Кушнира, ул. Ладыгина, ул. Заречная до Владивостокское шоссе, 24» (+) 25 175 131,05 руб. (в том числе за счет специальных казначейских кредитов в сумме 24 973 730,00 руб.);

установление сервитута в отношении земельных участков (+) 242 138,72 руб.;

расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами» проектирование канализационных сетей с. Воздвиженка (+) 17 711 315,60 руб.

проектирование и (или) строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства «Канализационные сети села Воздвиженка, г. Уссурийск, за счет средств краевого бюджета (-) 8 322 120,98 руб.;

на обеспечение населения Уссурийского городского округа твердым топливом (дровами) за счет средств краевого бюджета увеличены в сумме (+) 1 475 956,12 руб., за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму (-) 49 989,71 руб.

Освоение составило 289 350 408,26 руб. или 97,70%.

Средства направлены на:

проектирование подъездных автомобильных дорог, проездов в микрорайоне в границах с. Воздвиженка при плане 30 568,68 руб. освоение составило 30 568,68 руб. или 100,00%;

проектирование подъездных автомобильных дорог, проездов в микрорайоне в границах ул. Анучинская (84 земельных участка)» при плане 6 530 568,68 руб. расходы составили 30 568,68 руб. или 0,47%, заключен контракт с ООО «Уссуристройпроект» по разработке проектно- сметной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, срок получения заключения государственной экспертизы февраль 2024 года;

реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (строительство объектов коммунальной инфраструктуры) «Напорный канализационный коллектор от ул. Андрея Кушнира, 9б (КНС-13) по ул. Андрея Кушнира, ул. Ладыгина, ул. Заречная до Владивостокское шоссе, 24 при плане 25 175 131,05 руб. (в том числе за счет специальных казначейских кредитов в сумме 24 973 730,00 руб.) освоение составило 25 175 131,05 руб. (в том числе за счет специальных казначейских кредитов в сумме 24 973 730,00 руб.) или 100,00%;

установление сервитута в отношении земельных участков» при плане 242 138,72 руб. освоение составило 4 293,70 руб. или 1,77%, оплата производилась по факту выполненных работ;

расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами (проектирование канализационных сетей с. Воздвиженка) при плане 17 711 315,60 руб. освоение составило 17 711 315,60 руб. или 100,00%;

проектирование, строительство объекта: «Канализационные сети для обеспечения централизованной системой водоотведения села Воздвиженка, г. Уссурийск» при плане 243 694 008,05 руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета 241 677 879,02 руб.) освоение составило 243 626 894,18 руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета 241 677 879,02 руб.) или 100,00.

обеспечение граждан твердым топливом (дровами) при плане 2 771 644,24 руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета 2 688 495,15 руб.) освоение составило 2 771 636,37 руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета 2 688 487,28 руб.) или 100,00.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой, качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Уссурийского городского округа» на 2023 - 2025 годы построен и введен в эксплуатацию объект «Канализационные сети для обеспечения централизованной системой водоотведения села Воздвиженка, г. Уссурийск».

Отпущено населению Уссурийского городского округа твердого топлива (дров) в количестве 2176,41 м3.

**19. Муниципальная программа «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа» на 2016-2025 годы»**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 15 915 000,00 руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года запланировано 23 860 489,55 руб.

Плановые ассигнования увеличены на сумму 7 945 489,55 руб.:

содержание и благоустройство общественных кладбищ (+) 8 106 577,15 руб.;

проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков общественных кладбищ (-) 119 120,00 руб.;

противоклещевая обработка общественных кладбищ (-) 41 967,60 руб.;

Освоено 19 671 291,55 руб. или 82,44%.

В соответствии с планом реализации программы средства направлены на следующие мероприятия:

содержание и благоустройство общественных кладбищ при плане 22 691 537,15 руб. освоено 19 502 339,15 руб. или 85,95%. Выполнялись работы по содержанию 30 общественных кладбищ, оплата производилась по факту выполненных работ;

противоклещевая обработка общественных кладбищ при плане 168 952,40 руб. освоено 168 952,40 руб. или 100,00%;

проведение кадастровых работ и разработка проекта санитарно-защитной зоны общественного кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 при плане 1 000 000,00 руб. расходы не производились.

**20. Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2025 годы**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 3 899 950,00 руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года запланировано 4 498 390,00 руб. (увеличены расходы на изготовление и установку информационных стендов на сумму 598 440,00 руб.)

За 2023 год при годовом плане 4 498 390,00 руб. исполнено 4 234 402,00 руб., или 94,13%.

Средства направлены следующие мероприятия программы:

- изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму при плане 166 000,00 руб. освоено 151 350,00 руб. или 91,17%, экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур;

- размещение, приобретение оборудования, монтаж наружного освещения по периметру зданий учреждений культуры Уссурийского городского округа при плане 150 000,00 рублей освоено 150 000,00 рублей (100%);

- размещение систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа при плане 1 493 000,00 руб. расходы составили 1 493 000,00 руб. или 100,00%; проведена модернизация систем видеонаблюдения ЦГБ библиотек №1,3,5,6,9,10,12, установка систем видеонаблюдения библиотек №11,13,14,18,20,21,22,23,24,26,27, размещение системы видеонаблюдения на территории Городского парка;

- ограждение (проведение геодезических изысканий и вынос границ в натуру, разработка проектно-сметной документации, приобретение материалов и установка ограждения) учреждений культуры УГО при плане 271 000,00 рублей освоено 271 000,00 рублей (100%) Подготовлена проектно-сметная документация на установку ограждения ДК «Дружба»;

- изготовление и установка информационных стендов, содержащих схему эвакуации при чрезвычайных ситуациях, телефоны правообладателя места массового пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности при плане 980 000,00 рублей расходы составили 780 000,00 рублей (79,59%) Экономия сложилась в результате конкурсных процедур. Изготовлено и установлено 3 информационных стенда;

- приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа при плане 100 000,00 руб. освоено 100 000,00 руб. (100,00%);

- осуществление материально-технического обеспечения деятельности народных дружин и материальное стимулирование народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Уссурийского городского округа при плане 210 100,00 руб. освоено 195 692,00 руб. или 93,14%, изготовлена и передана форма одежды народного дружинника - жилеты в количестве 7 штук; проведение конкурсов «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности УГО» и «Лучший народный дружинник»;

- проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и токсикомании в Уссурийском городском округе и изготовление наглядно-агитационной продукции при плане 20 000,00 руб. освоено 19400,00 руб. или 94,00%;

- проведение мероприятий, изготовление наглядно-агитационной продукции направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ) при плане 11 350,00 руб. освоено 11 350,00 руб. (100,00%);

- размещение (приобретение, установка, подключение, модернизация) систем видеонаблюдения общественных пространств, услуги по передаче данных и предоставлению зоны Wi-Fi при плане 1 096 940,00 руб. освоено 1 062 610,00 руб. или 96,87% на установку систем видеонаблюдения и предоставление услуг по передаче данных в скверах Уссурийского городского округа;

**21. Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2027 годы**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 20 885 000,00 руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года запланировано 26 195 000,00 руб. Увеличены расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации на 3 405 000,00 руб.; на мероприятия, проводимые с Почетными гражданами, общественными объединениями, органами территориального общественного самоуправления и товариществами собственников жилья на 1 860 000,00 руб.; поощрение активистов и органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа на 250 000,00 руб. Сокращены расходы на производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции на 205 000,00 руб.

За 2023 год в ходе реализации программы освоено 25 545 675,91 руб. при годовом плане 26 195 000,00 руб.(97,52%)

Бюджетные ассигнования предусмотрены на следующие мероприятия:

- освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации при годовом плане 19 405 000,00 руб. средства освоены на сумму 19 404 492,05 руб. (100,00%);

- приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции, создание фото- и видеоконтента о деятельности администрации Уссурийского городского округа освоено 294 686,00 руб. (99,89%) при плане 295 000,00 руб.;

- субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, на реализацию социально значимых проектов выполняемых в сфере СМИ при плане 3 905 000,00 руб. освоено 3 394 503,86 руб. (86,93%) Субсидии направлены победителям конкурса социально-значимых проектов, выполняемых в сфере СМИ;

- поощрение активистов и органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа при плане 250 000,00 руб. освоено 198 000,00 руб. или 79,20%. По итогам смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа перечислены премии восьми победителям согласно представленных заявлений на участие;

- мероприятия, проводимые с Почетными гражданами, общественными объединениями, органами территориального общественного самоуправления и товариществами собственников жилья при годовом плане 2 340 000,00 руб. освоено 2 253 994,00 руб. или 96,32% Расходы произведены согласно фактически проведенным мероприятиям;

**22. Муниципальная программа «Развитие информационных коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы**

На реализацию мероприятий программы при плане 18 238 730,00 руб. расходы составили 18 236 773,44 руб., или 99,99%. План в течении года не изменялся.

Бюджетные ассигнования запланированы на следующие мероприятия:

- приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации УГО при плане 15 620 260,00 руб. освоено 15 618 319,29 руб., или 99,99% (Барс Имущество, Консультант, 1С-Битрикс-24,оргтехника, лицензионные права на использование программных комплексов);

- предоставление выделенного доступа в сеть Интернет при плане 238 130,00 руб. освоено 238 126,70 руб., или 100%;

- мероприятия по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для нужд администрации УГО при плане 2 380 340,00 освоено 2 380 327,45 руб., или 100%.

**23. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 2 408 700,00 руб., на 31 декабря 2023 года запланировано 2 879 281,67 руб. Увеличены расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих в связи с ростом стоимости медицинских услуг, лабораторных исследований на 517 458,67 рублей, на освещение деятельности в средствах массовой информации на 78 000,00 рублей, на мероприятия по комплектованию вакантных должностей муниципальных служащих на 80 000,00 рублей. Уменьшены расходы на мероприятия, направленные на повышение квалификации муниципальных служащих на 204 877,00 рублей.

За 2023 год в ходе реализации программы освоено 2 631 370,23 руб. при годовом плане 2 879 281,67 руб., или 91,39%.

Бюджетные ассигнования направлены на следующие мероприятия:

переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, подписка на периодические печатные издания в сумме 463 823,00 руб. при годовом плане 463 823,00 руб. Средства исполнены в полном объеме на повышение квалификации 61 муниципального служащего, на подписку газеты «Коммунар»;

комплектование вакантных должностей муниципальной службы в сумме 158 000,00 руб. Средства исполнены в полном объеме на размещение объявлений о вакансиях в администрации Уссурийского городского округа;

проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих в 2023 году запланировано 2 257 458,67 руб., исполнено 2 009 547,23 руб., или 89,02%. Оплата произведена по факту оказанных услуг (численность фактически прошедших диспансеризацию меньше на 27 человек, чем предусмотрено договором об оказании услуг)

**24. Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения в Уссурийском городском округе" на 2023 и 2027 годы»**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 638 471 141,13 руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года запланировано 735 781 969,34 руб. В течение года плановые ассигнования увеличены на сумму 97 310 828,21 руб., в том числе:

за счет средств краевого бюджета в сумме (+) 93 320 213,25 руб.;

за счет средств местного бюджета в сумме (+) 3 990 614,96 руб.

На мероприятия муниципальной программы при плане 735 781 969,34 руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета 724 699 585,25 руб.), освоение составило 735 032 467,49 руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета исполнение составило 724 699 585,25 руб. или 99,90%).

В соответствии с планом реализации программы средства направлены на следующие мероприятия:

строительство объекта «Котельная по ул. Раковская в г. Уссурийск» при плане 180 337 857,44 руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета 178 895 154,58 руб.) освоено 180 337 857,44 руб.(в том числе за счет средств краевого бюджета 178 895 154,58 руб.) или 100,00%;

строительство объекта: «Котельная № 72 по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Воздвиженка» при плане 391 850 446,51 руб.(в том числе за счет средств краевого бюджета 388 283 091,22 руб.) освоено 391 414 406,48 руб.(в том числе за счет средств краевого бюджета 388 283 091,22 руб.) или 99,89%;

реконструкцию (перевод на природный газ) котельной № 45 с. Воздвиженка при плане 84 271 493,54 руб.(в том числе за счет средств краевого бюджета 83 286 367,47 руб.) освоено 83 958 031,72 руб.(в том числе за счет средств краевого бюджета 83 286 367,47 руб.) или 99,63%;

строительство объекта: «Котельная № 44 п. Тимирязевский» при плане 7 600 000,00 руб.(в том числе за счет средств краевого бюджета 7 539 200,00 руб.) освоено 7 600 000,00 руб.(в том числе за счет средств краевого бюджета 7 539 200,00 руб.) или 100,00%;

строительство объекта: «Тепловая сеть по ул. Раковская в г. Уссурийск.(1-3 этапы)» при плане 58 033 641,11 руб.(в том числе за счет средств краевого бюджета 57 569 371,98 руб.) освоено 58 033 641,11 руб.(в том числе за счет средств краевого бюджета 57 569 371,98 руб.) или 100,00%;

установление сервитута в отношении земельных участков при плане 30 000,00 руб. освоение составило 30 000,00 руб. или 100,00%;

по обеспечению строительства (реконструкции) котельных, газораспределительных и тепловых сетей (оценка рыночной стоимости арендной платы, подготовка актов обследования объектов недвижимости, техническое присоединение)» при плане 3 000,00 руб. освоение составило 3 000,00 руб. или 100,00%;

актуализацию схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа» при плане 700 000,00 руб. освоено 700 000,00 руб. или 100,00%;

расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами» выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Строительство сетей газораспределения I этап 2 очередь строительства 7 пусковой комплекс» при плане 3 755 530,74 руб. освоено 3 755 530,74 руб. или 100,00%;

строительство объекта: «Котельная в с. Новоникольск с присоединенной нагрузкой котельных № 67 и № 52, Приморский край г. Уссурийск» при плане 9 200 000,00 руб.(в том числе за счет средств краевого бюджета 9 126 400,00 руб.) освоено 9 200 000,00 руб.(в том числе за счет средств краевого бюджета 9 126 400,00 руб.) или 100,00%.

В рамках реализации программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения в Уссурийском городском округе» на 2023 и 2027 годы в 2023 году введены 3 объекта в эксплуатацию: котельная по ул. Раковская   
в г. Уссурийске мощность котельной -100 МВт/ч., тепловая сеть по ул. Раковская в г. Уссурийске протяженность -4981 м., котельная № 72 с. Воздвиженка мощность котельной 11 МВт/ч. Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по 2 объектам: котельная № 44   
п. Тимирязевский, котельная с. Новоникольск с присоединенной нагрузкой котельных № 67 и № 52.

**25. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» на 2016 – 2024 годы**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 3 076 320,00 руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года запланировано 2 138 311,11 руб. Плановые значения уменьшены (-) 938 008,89 руб. в связи со сложившейся экономией по результатам проведенных закупочных процедур. За 2023 год в ходе реализации программы освоено 2 138 229,29 или 100,00%.

Бюджетные средства были направлены на:

выполнение работ по доставке, монтажу и поддержанию эксплуатационных свойств резервуаров для хранения воды в сельских населенных пунктах освоено 677 605,33 руб. при плане 677 605,33 руб. или 100,00%. Выполнены работы по доставке и установке резервуара для хранения воды в населенном пункте Уссурийского городского округа по адресу: Российская Федерация, Приморский край, город Уссурийск, село Корфовка;

проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в сельских населенных пунктах при плане 433 478,20 руб. освоено 433 478,20 руб. или 100,00%, выполнены работы по обновлению 22,7 км минерализованных полос, в населенных пунктах, особо подверженных угрозе возникновения пожаров, в том числе на:

- Алексей-Никольской территории ( с.Николо-Львовское - 4,5 км, с. Корфовка -3,0 км);

- Борисовской территории (с. Кугуки - 1,5 км);

- Кондратеновской территории (с. Каймановка - 0,4 км, с. Каменушка - 1 км, с. Кондратеновка - 2,2 км; с. Дубовый ключ - 1 км);

- Раковской территории ( с. Раковка - 1,5 км, с. Боголюбовка - 4,0 км);

- Пуциловской территории (с.Улитовка -1,9 км, с. богатырка - 1,7 км).

приобретение и обеспечение работоспособности первичных средств пожаротушения» при плане 101 851,78 руб. освоено 101 769,96 руб. или 99,92%, приобретены первичные средства пожаротушения (11 противопожарных ранцев);

содержание территорий прилегающих к пожарным резервуарам, пирсам, информационным стендам при плане 149 995,80 руб. освоение составило 100,00%, работы выполнены в сельских населенных пунктах на общей площади 35460 м2, в том числе по территориям: Алексей-Никольская - 4700 м2; Борисовская - 4710 м3; Воздвиженская - 3250 м2, Кондратеновская - 4800 м3, Краснояровская - 3050 м2, Пуциловская - 3800 м2, Пушкинская - 3050 м3, Новоникольская - 3800 м2, Раковская - 4300 м2;

приобретение квадрокоптеров для обследования территорий на предмет очагов возгорания в пожароопасный период при плане 759 000 руб. освоение составило 100,00%, приобретено 8 (восемь) квадрокоптеров;

информирование населения сельских территорий Уссурийского городского округа по вопросам пожарной безопасности» при плане 16 380,00 руб. освоение составило 100,00%, оказаны услуги по замене информационного поля у 3 (трех) ранее изготовленных информационных щитов, пришедших в негодность информационного поля, в связи с выгоранием информации расположенной на щитах, из-за длительного нахождения на открытом пространстве.

Реализация программы производилась согласно плану-графику, утвержденному распоряжением администрации Уссурийского городского округа 27 апреля 2023 года № 114 «Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Уссурийского городского округа» на 2023 – 2025 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2022 года № 3458-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Уссурийского городского округа» на 2023 – 2025 годы», и о признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 20 августа 2015 года № 2228-НПА «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» на 2016 – 2024 годы».

**26. Муниципальная программа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021- 2026 годы**

На реализацию мероприятий программы при плане 5 236 500,00 руб. за 2023 год расходы составили 5 236 500,00 руб., или 100%, исполнение кассового плана 100%. План в течение года не изменялся.

Средства направлены на следующие мероприятия:

- по обеспечению доступности муниципальных учреждений при плане 4 836 500,00 руб. средства освоены в сумме 4 836 500,00 руб., или 100%.В МБУК «Центральная клубная система» приобретены наклейки «Желтый круг» на двери для слабовидящих, тактильная плитка тротуарная, универсальная система вызова персонала, тактильные таблички/вывески с азбукой Брайля, установлены поручни. Приобретен и установлен информационный терминал в МАУК «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт». Приобретена мнемосхема, установлен пандус на эвакуационном выходе в МАУК «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт». Реконструирована входная группа в зрительный зал, приобретен мобильный подъёмник, отремонтирована туалетная комната для маломобильных групп населения в ДК «Дружба». Проведен капитальный ремонт крыльца с устройством пандуса в МБОУ СОШ № 16. Заменены эвакуационные двери с оборудованием навеса, оборудована площадка эвакуационного выхода в ДК «Родина». Приобретена и установлена индукционная система для слабослышащих в МАУ ПБ «Чайка»;

- по титрованию выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире в сумме 400 000,00 руб. заключен контракт с МУП «Телекомпания «Телемикс», средства освоены в сумме 400 000,00 руб. (100,00%).

**27. Муниципальная программа «Развитие сетей уличного освещения в Уссурийском городском округе» на 2018-2025 годы**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 63 653 640,00 руб., на 31 декабря 2023 года запланировано 75 149 961,81 руб.

Плановые ассигнования увеличены на оплату за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения на сумму (+) 11 496 321,81 руб.

За 2023 год в рамках реализации муниципальной программы освоено 73 431 614,77 руб. Муниципальная программа освоена на 97,71%.

В соответствии с планом реализации программы средства направлены на следующие мероприятия:

оплату за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения при плане 44 527 201,81 руб. освоено 43 679 455,30 руб. или 98,10%, оплата производилась по факту выполненных работ;

субсидии на возмещение затрат, связанных техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения при плане 30 622 760,00 руб. освоено 29 752 159,47 руб. или 97,16%, выделение субсидии производилось на основании предоставленного отчета о фактических, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения.

**28. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы**

На реализацию программы по состоянию на 01 января 2023 года запланировано 272 455 486,14 руб., на 31 декабря 2023 года план составил 271 864 247,10 руб. Плановые ассигнования уменьшены за счет средств местного бюджета в сумме (-) 591 239,04 руб., в том числе:

реализацию программ формирования современной городской среды на сумму (-) 13 297,32 руб.,

на элементы благоустройства, применяемые как составные части благоустройства территории (-) 577 941,72 руб.

Освоено 271 864 246,32 руб. или 100,00%.

В соответствии с планом реализации программы средства направлены на следующие мероприятия:

благоустройство и оснащение общественных территорий, парков и скверов при плане 2 887 374,37 руб. освоено 2 887 374,37 руб. или 100,00%;

благоустройство общественных территорий расположенных на территории Уссурийского городского округа при плане 63 083 661,79 руб. (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 62 768 243,48 руб.) освоено 63 083 661,79 руб. (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 62 768 243,48 руб.) или 100,00%;

мероприятия на благоустройство дворовых территорий при плане при плане 57 351 808,26 руб. (в том числе за счет средств, краевого бюджета 55 631 254,01 руб.) освоено 57 351 807,48 руб. (в том числе за счет средств, краевого бюджета 55 631 253,23 руб.) или 100,00%;

на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта «1000 дворов») в сумме 148 541 402,68 руб.(в том числе за счет средств федерального бюджета 147 055 988,65 руб.) освоено 148 541 402,68 руб.(в том числе за счет средств федерального бюджета 147 055 988,65 руб.) или 100,00%.

В рамках реализации программы в 2023 году, благоустроено 2 общественных территории. В рамках реализации проекта «1000 дворов» благоустроено 25 дворовых территорий.

В рамках мероприятия на поддержку муниципальных программ по благоустройству территории благоустроено 25 дворовых территорий (асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок).

## **Непрограммные направления деятельности**

По непрограммным направлениям деятельности за 2023 года освоено 1 660 661 791,61 руб. при годовом плане 1 708 554 831,04 руб. (97,20%) и кассовом плане 1 708 554 831,04 руб. (97,20%), в том числе, за счет средств:

федерального бюджета расходы составили 29 617 975,70 руб. при годовом плане 32 999 065,59 руб. (89,75%);

краевого бюджета расходы составили 194 164 152,69 руб. при годовом плане 206 240 592,34 руб. (94,14%);

местного бюджета расходы составили 1 436 879 663,22 руб. при годовом плане 1 469 315 173,11 руб. (97,79%).

Средства использованы в разрезе направлений деятельности:

***расходы в сфере социальной поддержки населения при плане 203 355 751,05 руб. освоено 192 873 501,47 руб. (94,85%), в том числе:***

- на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Уссурийского городского округа, и муниципальным служащим направлено 21 480 017,13 руб. при годовом плане 21 496 033,84 руб. (99,93%);

- на социальную поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств краевого бюджета направлено 61 508 776,31 руб. при годовом плане 64 719 349,57 руб. (95,04%), в том числе фактически выплачено на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством);оказание материальной помощи приемным семьям на организацию отдыха детей;

- на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних за счет средств краевого бюджета при годовом плане 15 639 832,00 руб. направлено 15 508 430,62 руб. (99,16%);

- на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями при плане 101 500 535,64 руб. (из них за счет средств краевого бюджета 74 667 575,64 руб., за счет средств федерального бюджета 26 832 960,00 руб.) направлено 94 376 277,41 руб. (из них за счет средств краевого бюджета 69 596 882,75 руб., за счет средств федерального бюджета 24 779 394,66 руб.) (92,98%) приобретено 23 квартиры. Аукционы на остаток плановых назначений не состоялись в связи с отсутствием претендентов.

***обеспечение деятельности органов администрации Уссурийского городского округа при плане 425 035 099,96 руб. освоено 418 996 675,60 руб. (98,58%), в том числе:***

- на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних направлено 3 614 086,00 руб. при годовом плане 3 614 086,00 руб. (100,00%);

- на обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета направлено 9 086 763,00 руб. при годовом плане 9 086 763,00 руб. (100,00%);

- на обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния за счет средств краевого бюджета направлено 2 220 961,00 руб. при годовом плане 2 220 961,00 руб. (100,00%);

на обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния за счет местного бюджета направлено 332 578,91 руб. при годовом плане 400 000,00 руб. (83,14%);

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа направлено 399 407 801,02 руб. при годовом плане 405 352 212,00 руб. (98,53%);

- на обеспечение деятельности административной комиссий направлено 1 500 585,19 руб. (из них за счет средств местного бюджета 268 443,19 руб.) при годовом плане 1 516 886,96 руб. (98,92%) (из них за счет средств местного бюджета 284 744,96 руб.);

- выполнение полномочий по государственному управлению охраной труда направлено 1 947 057,00 руб. при годовом плане 1 947 057,00 руб. (100,00%);

- на осуществлению полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации при годовом плане 40 834,00 руб. средства   
освоены в сумме 40 834,00 руб. (100,00%);

- на взносы в добровольные организации межмуниципального сотрудничества направлено 846 009,48 руб. при годовом плане 856 300,00 руб. (98,80%);

***обеспечение функционирования пяти казенных учреждений, подведомственных администрации Уссурийского городского округа при плане 410 655 286,06 руб. освоено 407 225 982,54 руб. (99,16%), в том числе:***

муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление» направлено 127 925 126,72 руб. при годовом плане 130 725 301,31 руб. (97,86%);

муниципального казенного учреждения «Архив Уссурийского городского округа» направлено 11 722 830,98 руб. при годовом плане 11 932 050,00 руб. (98,25%);

муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» направлено 39 647 277,12 руб. при годовом плане руб. 39 666 161,58 руб. (99,95%);

муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика -застройщика» направлено 115 460 055,38 руб. при годовом плане 115 861 080,83 руб. (99,65%);

муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания муниципальных учреждений Уссурийского городского округа» направлено 112 470 692,34 руб. при годовом плане 112 470 692,34 руб. (100,00%);

***резервные фонды и зарезервированные средства в сумме 710 856 805,40 руб. освоено 682 450 105,65 руб. (96,00%), в том числе:***

- на расходы за счет средств резервного фонда администрации Уссурийского городского округа на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций направлено в сумме 107 576 672,00 руб. при плане 115 603 850,00 руб. (93,06%); средства направлены на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации ЧС на территории Уссурийского городского округа, вызванной обильным выпадением осадков в сумме 61 727 224,50 руб., а также на выплаты гражданам, пострадавшим в результате ЧС, на приобретение сельскохозяйственной продукции в сумме 7 090 500,00 руб., возмещение вреда, причиненному жилым помещениям в результате ЧС в сумме 29 310 247,50 руб. на выплаты гражданам, имеющим детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Уссурийского городского округа, пострадавшим в результате ЧС в сумме 9 448 700,00 руб.;

- на расходы из резервного фонда администрации Уссурийского городского округа произведены в сумме 164 927 284,93 руб. при плане 168 273 018,00 руб. (98,01%), средства направлены на изготовление и монтаж рекламно-информационных материалов в сумме 5 935 843,69 руб., выплаты почетным жителям Уссурийского городского округа в сумме 29 538,00 руб.; приобретение материально-технической базы, автомобилей и авто комплектующих для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в сумме 150 761 903,24 руб.; выплаты единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции в сумме 8 200 000, 00 тыс. руб.;

- на субсидии на возобновление предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, за счет резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера направлено в сумме 194 703 583,97 руб. при плане 200 000 000,00 руб. (42,43%);

- на проведение аварийно-спасательных работ в целях локализации и ликвидации различных очагов повышенной опасности, за счет резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера направлено в сумме 56 933 816,49 руб. при плане 58 228 014,13 руб. (97,35%);

- на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищного фонда, включая восстановление до первоначального состояния общедомового имущества, за счет резервного фонда Правительства Приморского края при плане 67 124 771,16 руб. освоено 60 993 596,15 руб. (90,87%);

- финансовый резерв на оплату труда муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, софинансирование проектов инициативного бюджетирования за счет средств местных бюджетов не использован в сумме 4 312 000,00 руб.;

***прочие непрограммные мероприятия при плане 60 279 040,68 руб. освоено 56 430 678,46 руб. (93,62%), в том числе:***

- на мероприятия, проводимые администрацией Уссурийского городского округа, направлено 2 666 523,62 руб. при годовом плане 2 800 438,00 руб. (95,22%). Мероприятия проведены в соответствии с утвержденным планом;

- на мероприятия, проводимые Думой Уссурийского городского округа, направлено 1 158 934,48 руб. при годовом плане 1 165 222,00 руб. (99,46%). Мероприятия проведены в соответствии с утвержденным планом;

- на исполнение решений, принятых судебными органами направлено и исполнено 2 926 647,86 руб. при плане 3 420 270,52 руб. (85,57%);

- на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных запланировано 17 678 807,60 руб. расходы составили 16 245 776,98 руб. (91,89%);

- по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования при плане 3 387,08 руб. средства не расходовались;

- по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним, при годовом плане 536,16 руб. расходы составили 536,16 руб. (100%);

- на осуществление отдельного государственного полномочия по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению при плане 454 076,00 руб. расходы составили 355 382,84 руб. (78,27%);

- на разработку мастер-плана развития Уссурийского городского округа направлено 15 290 610,00 руб. при плане 16 970 000,00 руб. (90,10%) Частично выполнение научно-исследовательских работ по разработке мастер-плана на сумму 1 679 390,00 руб. оплачено за счет средств грантов в целях поощрения за достигнутые результаты в работе по повышению качества управления бюджетным процессом органами местного самоуправления, предоставленных из средств бюджета Приморского края;

- на содержание запасного пункта гражданской обороны по ул. Некрасова, 22 направлено в сумме 250 500,00 руб. при годовом плане 250 500,00 руб. (100,00%);

- на создание целевого резерва материальных ресурсов для предупреждения чрезвычайных ситуаций при плане 58 303,96 руб. расходы составили 58 303,96 руб. (100,00%);

- на создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны, средства запланированы в сумме 1 269 709,36 руб., расходы составили 1 269 709,36 руб. (100,00%);

- на проверку достоверности определения сметной стоимости проектных и (или) изыскательских работ направлено 4 900,00 руб. при плане 4 900,00 руб.;

- на размещение рекламно-информационного материала в целях развития инициативного бюджетирования направлено 43 500,00 руб. при плане 43 500,00 руб. (100,00%);

- на гранты в целях поощрения за достигнутые результаты в работе по повышению качества управления бюджетным процессом органами местного самоуправления направлено в сумме 1 679 390,00 руб. при годовом плане   
1 679 390,00 руб. (100,00%);

- на поддержку проектов, инициируемых жителями Уссурийского городского округа направлено в сумме 14 479 963,20 руб. при годовом плане 14 480 000,00 руб. (100,00%). Инициировано 15 проектов.