Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие муниципальной службы в администрации  Уссурийского

городского округа» на 2023-2027 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации  Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы

| № п/п |  | Перечень мероприятий | Код бюджет-ной класси-фикации |  | Источники финансирования |  | Объем финанси-рования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  | Срок исполнения | Исполните-ли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1: Реализовать меры, способствующие повышению результативности и эффективности муниципальной службы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: |  | 10153,84 | 2523,84 | 1870,00 | 1870,00 | 1945,00 | 1945,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 10153,84 | 2523,84 | 1870,00 | 1870,00 | 1945,00 | 1945,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1. |  | Комплектование вакантных должностей муниципальной службы квалифицированными кадрами | 001 0113 3400121740 244 |  | Всего: |  | 500,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 145,00 | 145,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 500,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 145,00 | 145,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1.1. Размещение объявлений о наличии вакансий в администрации Уссурийского городского округа в социальных сетях | 001 0113 3400121740 244 |  | Всего: |  | 350,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 2023-2027 годы | отдел муниципаль-ной службы и кадров аппарата администра-ции |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 350,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1.2. Размещение объявлений о наличии вакансий в администрации Уссурийского городского округа в средствах массовой информации | 001 0113 3400121740 244 |  | Всего: |  | 150,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 45,00 | 45,00 | 2023-2027 годы | отдел муниципаль-ной службы и кадров аппарата администра-ции, отдел пресс-службы администрации |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 150,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 45,00 | 45,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. |  | Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  |  | Всего: |  | 9653,84 | 2453,84 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 9653,84 | 2453,84 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2.1. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 001 0113 3400310020 244 |  | Всего: |  | 9653,84 | 2453,84 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 2023-2027 годы | отдел муниципаль-ной службы и кадров аппарата администра-ции, управление закупок администрации |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 9653,84 | 2453,84 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2: Повышать уровень профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего: | 2792,84 | 355,44 | 538,70 | 538,70 | 680,00 | 680,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 2792,84 | 355,44 | 538,70 | 538,70 | 680,00 | 680,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Организация мероприятий, направленных на повышение профессионализма муниципальных служащих |  |  | 001 0113 3400210020 244 |  | Всего: | 2792,84 | 355,44 | 538,70 | 538,70 | 680,00 | 680,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 2792,84 | 355,44 | 538,70 | 538,70 | 680,00 | 680,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 3.1. Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих |  |  | 001 0113 3400210020 244 |  | Всего: | 1726,10 | 288,70 | 288,70 | 288,70 | 430,00 | 430,00 |  | отдел муниципаль-ной службы и кадров аппарата администра-ции |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 1726,10 | 288,70 | 288,70 | 288,70 | 430,00 | 430,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 3.2. Организация подписки на периодические печатные издания |  |  | 001 0113 3400210020 244 |  | Всего: | 1066,74 | 66,74 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 2023-2027 годы | Управление делами аппарата администрации, управление экономического развития администрации |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 1066,74 | 66,74 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по программе | 12946,68 | 2879,28 | 2408,70 | 2408,70 | 2625,00 | 2625,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 12946,68 | 2879,28 | 2408,70 | 2408,70 | 2625,00 | 2625,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |

_____________________________________