Отчет

О реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы

за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муници-пальной программы (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | 1.4 | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в периодическом печатном издании | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 15.01.2019 21.01.2019 | 15.01.2019 21.01.2019 | Разработано ТЗ  |  |
| 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 22.01.201924.01.2019 | 22.01.201924.01.2019 | Получены коммерческие предложения, обоснована НМЦК  |  |
| 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 25.01.2019-22.02.2019 | 08.02.201919.02.2019 | Проведен аукцион.Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000026 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 1100000,00 рублей |  |
| 4. Контроль за исполнением муниципального контракта | 30.09.2019  | 19.02.2019 -02.08.2019 | Постоянно |  |
| 5. Отчет об исполнении муниципального контракта | 01.10.201904.10.2019 | 02.08.2019 | Предоставлен отчет и акт оказанных услуг |  |
| 6.Оплата контракта | 25.10.2019  | 12.08.2019 | Оплачен |  |
| 2 | 1.4 | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в периодическом печатном издании | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 11.02.2019-15.02.2019 | 11.02.2019-15.02.201901.03.2019-03.03.201910.07.2019-19.07.201901.08.2019-09.08.2019 | Разработано ТЗ к муниципальному контракту |  |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 18.02.2019-20.02.2019 | 18.02.2019 -20.02.201904.03.2019 – 15.04.201920.07.2019-25.07.201910.08.2019-15.08.2019 | Получены коммерческие предложения и обосновано НМЦК муниципального контракта |  |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 21.02.2019-13.03.2019 | 15.02.201921.06.201914.08.201925.09.2019 04.03.201902.07.201926.08.2019 | Проведен электронный аукционЗаключен муниципальный контракт № 0120300006519000032 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 192,00 тыс. рублейЗаключен муниципальный контракт № 0120300006519000173 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 192,00 тыс. рублейЗаключен муниципальный контракт № 0120300006519000211 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 288,33 тыс. рублей |  |
|  |  |  | 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 01.08.2019 | 04.03.201912.06.201902.07.2019-08.08.201926.08.2019-06.09.2019 | Постоянно |  |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 02.08.2019 08.08.2019 | 13.06.201908.08.201906.09.2019 | Предоставлен отчет об исполнении КонтрактаПредоставлен отчет об исполнении КонтрактаПредоставлен отчет об исполнении Контракта |  |
| 6.Оплата контракта | 29.08.2019 | 18.06.201912.08.201910.09.2019 | ОплаченОплаченОплачен |  |
| 3 | 1.4. | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в периодическом печатном издании | 05.04.201912.04.2019 | 05.04.201912.04.2019 | Разработано техническое задание |  |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 15.04.201917.04.2019 |  |  |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 18.04.201916.05.2019 |  |  |  |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 30.09.2019 |  |  |  |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 01.10.2019 04.10.2019 |  |  |  |
| 6. Оплата контракта  | 25.10.2019 |  |  |  |
| 4 | 1.4 | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в сети Интернет | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 16.01.2019-23.01.2019 | 16.01.2019-23.01.2019 | Разработано техническое задание |  |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 24.01.201928.01.2019 | 24.01.201928.01.2019 | Запрошены коммерческие предложения, сформировано НМЦК |
| 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 29.01.2019 26.02.2019 | 01.02.201922.02.2019 | Проведен аукционЗаключен контракт № 0120300006519000029 с ООО «ПримаМедиа» на сумму 521 666 рублей |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 30.09.2019 | 23.02.201921.06.2019 | постоянно |  |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 01.10.2019-04.10.2019 | 12.04.201921.06.2019 | выполнен I этап контрактавыполнен II этап контракта |  |
| 6.Оплата контракта | 25.10.2019 | 15.04.201902.07.2019 | оплачен I этап контракта в размере 260 833,5 рублей.Оплачен II этап контракта в размере |  |
| 5 | 1.4 | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на местном ТВ | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | 17.01.201924.01.2019 | 17.01.201924.01.2019 | Разработано техническое задание |  |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 25.01.201925.02.2019 | 25.01.201925.02.2019 | Обосновано НМЦК |  |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 30.01.201927.02.2019 | 08.02.201919.02.2019 | Проведен аукционЗаключен контракт № 0120300006519000025 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 133 066 рублей. |  |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 13.12.2019 | 19.02.201924.04.2019 | постоянно |  |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 16.12.201920.12.2019 | 06.03.201901.04.201910.04.201924.04.2019 | выполнен I этап контрактавыполнен II этап контрактавыполнен III этап контрактавыполнен IV этап контракта |  |
|  |  |  | 6. Оплата контракта | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. |  | 12.03.201902.04.201912.04.201925.04.2019 | оплачен I этап контрактаоплачен II этап контрактаоплачен III этап контрактаоплачен IV этап контракта |  |
| 6. | 1.4. | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на местном ТВ | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 15.01.2019 – 22.01.2019  | 01.04.2019 -10.04.201915.06.2019-19.06.2019 | Разработано ТЗ | В связи с производственной необходимостью на основании проведения аукциона заключен контракт № 0120300006519000035 от 04.03.2019 г. на сумму 796,66 тыс. рублей с КГКУ «Общественное телевидение Приморья»29.04.2019 оплачен I этап контракта на сумму 199,17 тыс. рублей02.07.2019 оплачен II этап контракта на сумму 199,17 тыс. рублей29.07.2019 оплачен III этап контракта на сумму 199,17 тыс. рублейЗаключен контракт № 0120300006519000068 от 01.04.2019 с ИП Журавлев А.А. на сумму 30,08 тыс. рублей. Оплачен 20.08.2019Заключен контракт № 0120300006519000220 от 13.09.2019 г. с ООО «ТРК «Новая Волна» на сумму 201,7 тыс. рублей |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 23.01.2019-27.01.2019  | 11.04.2019-30.04.201920.06.2019-28.06.2019 | Сформирована НМЦК |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 28.01.2019-25.02.2019 | 23.05.201909.07.2019 31.05.201922.07.2019 | Проведен аукционПроведен аукционЗаключен контракт № 01203000006519000142 с МУП «ТК «Телемикс» на сумму 238,93 тыс. рублейЗаключен контракт № 0120300006519000194 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 210,00 тыс. рублей. |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 14.06.2019 | 31.05.2019 – 11.06.201922.07.2019-24.07.2019 | ПостоянноПостоянно |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 17.06.2019-21.06.2019 | 11.06.201924.07.2019 | Предоставлен акт выполнения услугиПредоставлен акт выполнения услуги |
| 6. Оплата контракта | 12.07.2019 | 14.06.201905.08.2019 | ОплаченОплачен |
| 7 | 1.4. | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на региональном ТВ | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 10.04.201917.04.2019 | 19.01.201928.01.2019 | Разработано ТЗ |  |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 18.04.201922.04.2019 | 29.01.201903.02.2019 | Сформировано НМЦК |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 23.04.201921.05.2019 | 08.02.201922.02.2019 | Проведен аукционЗаключен контракт с ФГУП «ВГТРК» № 0120300006519000024 на сумму 1017,33 тыс. рублей |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 13.12.2019 | с 22.02.2019 | Постоянно |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 16.12.2019-20.12.2019 | 30.05.201914.08.2019 | Выполнен I этап контрактаВыполнен II этап контракта |
|  |  | 6. Оплата контракта | 21.12.2019-31.12.2019 | 04.06.201916.08.2019 | Оплачен I этап контракта на сумму 339,11 тыс. рублейОплачен II этап контракта на сумму 339,11 тыс. рублей |  |
| 8 | 1.4 |  | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на местном ТВ | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 10.01.2019-15.01.2019 | 01.02.2019-15.02.2019 | Разработано ТЗ |  |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 16.01.2019-18.01.2019 | 16.02.2019-01.03.2019 | Сформировано НМЦК |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 21.01.2019-18.02.2019 | 19.04.201929.04.2019 | Проведен аукционЗаключен контракт № 0120300006519000120 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 133, 07 тыс. рублей |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 13.12.2019 | 29.04.2019 – 24.06.2019  | Постоянно |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 16.12.2019-20.12.2019 | 20.05.2019 27.05.2019 07.06.201924.06.2019  | Предоставлен акт выполненных работ по I этапу контракта на сумму 283,27, тыс. рублейПредоставлен акт выполненных работ по II этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублейПредоставлен акт выполненных работ по III этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублейПредоставлен акт выполненных работ по IV этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей |
| 6. Оплата контракта | 21.12.2019-31.12.2019 | 06.05.201922.05.201914.06.201927.06.2019 | Оплачен результат выполненных услуг по I этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублейОплачен результат выполненных услуг по II этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублейОплачен результат выполненных услуг по III этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублейОплачен результат выполненных услуг по IV этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей |
| 9. | 1.4. |  | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг в сетевом издании в сети Интернет  | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 16.01.2019-23.01.2019 | 15.07.2019-25.07.2019 | Подготовлено ТЗ |  |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 24.01.2019-28.01.2019 | 26.07.2019 – 10.08.2019 | Сформирована НМЦК |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 29.01.2019 26.02.2019 | 09.09.201918.09.2019 | Проведен аукционЗаключен контракт № 0120300006519000229 с ООО «Прима Медиа» на сумму 300,00 тыс. рублей |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 30.08.2019 | с 18.09.2019 |  |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 02.09.2019 -06.09.2019 |  |  |
| 6. Оплата контракта | 27.09.2019 |  |  |
| 10. | 1.4. |  | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг в сетевом издании в сети Интернет  | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 14.02.2019-21.02.2019 | 10.08.2019-19.08.2019 | Подготовлено ТЗ |  |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 22.02.2019-26.02.2019 | 20.08.201901.09.2019 | Обосновано НМЦК |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 27.02.201927.03.2019 | 19.09.201901.10.2019  | Проведен аукционЗаключен контракт № 0120300006519000244 с ООО «ДВЦПИ» на сумму 141,00 тыс. рублей |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 29.11.2019 | с 01.10.2019 |  |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 02.12.2019 -06.12.2019 |  |  |
| 6. Оплата контракта | 20.12.2019 |  |  |
| 11 | 1.5 | Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту  | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 12.02.201919.02.2019 | 05.02.201912.02.2019 | Подготовлено ТЗ | В связи с экономией заключены и оплачены договоры: договор № 1 от 07.03.2019 г. на изготовление баннеров с социальной рекламой с ИП Митус М.М. на сумму 16,50 тыс. рублейДоговор № 2 от 11.03.2019 г. с ООО РА «Ирокез» на изготовление папок для документов на сумму 31,54 тыс. рублейДоговор № 3 от 18.03.2019 с ООО «36 Эдвертайзинг» на сумму 53,45 тыс. рублей.Договор № 6 от 27.05.2019 г. на изготовление баннеров с социальной рекламой с ИП Митус М.М. на сумму 16,5 тыс. рублейДоговор № 9 от 21.08.2019 на изготовление полиграфической продукции с ООО «Эффект+» на сумму 9,2 тыс. рублей |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 20.02.2019 -22.02.2019 | 12.02.201915.02.2019 | Обосновано НМЦК |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 25.02.2019-25.03.2019 | 18.03.201929.03.2019 | Проведен аукционЗаключен муниципальный контракт № 0120300006519000066 с ООО «Эффект+» на сумму 27,65 тыс. рублей |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 30.08.2019 | 29.03.2019 - | Постоянно |
| 5. Отчет об исполнении контракта | 02.09.2019 – 09.09.2019 | 25.04.201915.05.201913.08.2019 | Предоставлен акт выполненных работ по I этапу контрактаПредоставлен акт выполненных работ по II этапу контрактаПредоставлен акт выполненных работ по III этапу контракта |
| 6. Оплата контракта | 30.09.2019 | 07.05.201917.05.201929.08.2019 | Оплачен I этап контракта на сумму 4,61 тыс. рублейОплачен II этап контракта на сумму 10,00 тыс. рублейОплачен III этап контракта на сумму 13,04 тыс. рублей  |
| 12. | 1.5. | Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | Тиражирование отчета главы администрации Уссурийского городского округа1.Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 05.02.2019 -12.02.2019  | 05.02.2019 -12.02.2019 |  |  |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 13.02.2019 15.02.2019  | 13.02.2019 – 15.02.2019 |  |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 18.02.2019 11.03.2019 | 29.04.2019  | Заключен договор № 5 с единственным поставщиком ИП Попов А.В. на сумму 33,25 тыс. рублей |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 28.06.2019 | 29.04.2019-16.05.2019 |  |
| 5. Отчет об исполнении контракта | 01.07.2019-05.07.2019 | 13.05.2019 | Предоставлен отчет оказания услуг |
| 6. Оплата контракта | 26.07.2019 | 16.05.2019 | Оплачен договор |
| 13 | 1.6 | Предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации | 1.Размещение информации о проведении конкурса на основании постановления № 777-НПА от 13.03.2017 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации» | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 11.01.2019 | 11.01.2019 | Размещено объявление в официальном источнике опубликования и на официальном сайте АУГО |  |
| 2.Прием заявок от СМИ на участие в конкурсе | 14.01.2019 -18.01.2019 | 14.01.2019 -18.01.2019 | Подано 25 заявок |  |
| 3.Обработка заявок от СМИ, подготовка к конкурсу | 21.01.2019 25.01.2019 | 21.01.2019 – 25.01.2019 | 100 процентов заявок допущены к участию в конкурсе |  |
| 4.Заседание конкурсной комиссии, заключение соглашений с победителями | 28.01.2019 31.01.2019 | 28.01.2019 01.02.2019 | Состоялось заседание конкурсной комиссии, заключено 12 соглашений на общую сумму 4500,00 тыс. рублей |  |
| 5.Исполнение социально значимых проектов | 01.02.2019 15.02.2019 | До 15.12.2019 |  |  |
| 6.Прием отчетов по реализации социально значимых проектов | 28.06.2019 | Ежемесячно до 25 числа |  |  |
| 7. Возмещение расходов на реализацию социально значимых проектов | 01.07.2019 05.07.2019 | Ежемесячно до 28 числа | Оплачено на 30.09.2019 3 968,89 тыс. рублей |  |
| 1. | 2.1. | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Симонова Е.С.(далее - Симонова Е.С.) | 04.02.2019 10.02.2019  | 25.01.2019. | Техническое задание разработано |  |
|  |  | 2. Сбор коммерческих предложений | Симонова Е.С. | 11.02.201916.02.2019  | 28.01.2019 29.01.2019  | Получены коммерческие предложения, обоснована НМЦК |  |
|  |  | 3. Разработка проекта муниципального контракта (договора)  | Симонова Е.С. | 18.02.201922.02.2019  | 29.01.2019  | Разработан проект муниципального контракта |  |
|  |  | 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Симонова Е.С. | 25.02.2019 12.03.2019 | 30.01.2019  | Согласован проект муниципального контракта |  |
|  |  |  | 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | Симонова Е.С. | 13.03.201922.03.2019 | 20.02.2019  | Проект контракта размещен на электронной площадке |  |
|  |  | 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры  | Симонова Е.С. | 25.03.2019 29.03.2019  | 12.03.2019 | 1. Заключен и оплачен договор № 2 от 06.02.2019 года с ИП Грицова Т.Б. на сумму 65,006 тыс. руб.2. Заключен и оплачен договор № 3/2654 от 07.02.2019 года с ООО «Мир Упаковки» на сумму 4,2615 тыс. руб.3. Заключен муниципальный контракт от 12.03. 2019 г. № 01203000065190000400001 с ООО «Листок» на сумму 48 тыс. руб. |  |
|  |  |  | 7. Прием выполненных услуг | Симонова Е.С. | 01.04.201904.04.2019 | 01.04.2019 | Выполненные услуги приняты |  |
|  |  | 8. Направление документов на оплату | Симонова Е.С. | 05.04.2019 19.04.2019 | 05.04.2019 | Оплачен муниципальный контракт. |  |
| 2. | 2.2. | Проведение торжественного мероприятия для общественных объединений по подведению итогов деятельности за год при главе администрации Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Шевчук Л.Г. (далее – ШевчукЛ.Г.) | 01.08.2019 09.08.2019. | 09.08.2019 | Техническое задание разработано. |  |
|  |  |  | 2. Сбор коммерческих предложений | Шевчук Л.Г. | 12.08.2019 15.08.2019  | 13.08.2019 14.08.2019  | Коммерческие предложения собраны. |  |
|  |  | 3. Разработка проекта муниципального контракта  | Шевчук Л.Г. | 16.08.2019 26.08.2019 | 19.08.201921.08.2019 | Проект муниципального контракта разработан. |  |
|  |  | 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Шевчук Л.Г. | 27.08.2019 11.09.2019 | 10.09.2019 | Проект муниципального контракта направлен на согласование. |  |
|  |  |  | 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | Шевчук Л.Г. | 12.09.2019 23.09.2019  | 11.10.2019 | Проект контракта направлен на размещение на электронной площадке | Проведение мероприятия запланировано IV квартал. |
|  |  |  | 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры  | Шевчук Л.Г. | 24.09.2019 27.09.2019  |  |  | Проведение мероприятия запланировано IV квартал. |
|  |  |  | 7. Прием выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | 30.09.2019 07.10.2019  |  |  | Проведение мероприятия запланировано IV квартал. |
|  |  |  | 8. Направление на оплату выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | 08.10.2019 23.10.2019  |  |  | Проведение мероприятия запланировано IV квартал. |
| 3. | 2.3. | Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря2006 года№ 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального выплаты) | 1. Проведение собраний-конференций по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование списков лидеров ТОС, получателей денежных выплат, с депутатами Думы Уссурийского городского округа. | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Беркетова Т.Н.(далее – Беркетова Т.Н.) | 01.07.2019 30.08.2019  | 26.08.201930.08.2019 | Проведены собрания, конференции по выдвижению членов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат, списки согласованы с депутатами Думы Уссурийского городского округа. |  |
|  |  |  | 2. Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат | Беркетова Т.Н. | 02.09.2019 04.11.2019  | 14.10.201918.10.2019 | Разрабатывается проект постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат |  |
|  |  |  | 3. Направление документов на предоставление денежных выплат. | Беркетова Т.Н. | 02.12.2019 20.12.2019  |  |  |  |
| 4. | 2.4 | Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров общественников) | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников) | Беркетова Т.Н. | 16.09.2019 24.09.2019  | 23.09.201924.09.2019 | Техническое задание разработано. |  |
|  |  |  | 2. Сбор коммерческих предложений | Беркетова Т.Н. | 24.09.2019 г.-01.10.2019 г. | 24.09.2019-01.10.2019 | Коммерческие предложения собраны. |  |
|  |  |  | 3. Разработка проекта муниципального контракта (договора)  | Беркетова Т.Н. | 02.10.201911.10.2019 | 02.10.2019 11.10.2019 | Проект муниципального контракта разработан. |  |
|  |  |  | 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Беркетова Т.Н. | 14.10.2019 29.10.2019  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | Беркетова Т.Н. | 30.10.2019 11.11.2019  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры  | Беркетова Т.Н. | 12.11.2019 19.11.2019  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Прием выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | 20.11.2019 28.11.2019  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Направление документов на оплату выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | 29.11.2019 16.12.2019  |  |  |  |
| 5. | 2.5 | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального самоуправления с лидерами-общественниками при главе администрации Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | 01.08.2019 09.08.2019  | 09.08.2019 | Техническое задание разработано. |  |
|  |  |  | 2. Сбор коммерческих предложений | Шевчук Л.Г. | 12.08.2019 15.08.2019  | 13.08.2019 14.08.2019  | Коммерческие предложения собраны. |  |
|  |  |  | 3. Разработка проекта муниципального контракта.  | Шевчук Л.Г. | 16.08.2019 26.08.2019  | 19.08.201921.08.2019 | Проект муниципального контракта разработан. |  |
|  |  |  | 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Шевчук Л.Г. | 27.08.2019 11.09.2019  | 10.09.2019 | Проект муниципального контракта направлен на согласование. |  |
|  |  |  | 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | Шевчук Л.Г. | 12.09.2019 23.09.2019  | 11.10.2019 | Проект контракта направлен на размещение на электронной площадке | Проведение мероприятия запланировано IV квартал. |
|  |  |  | 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры  | Шевчук Л.Г. | 24.09.2019 27.09.2019  |  |  | Проведение мероприятия запланировано IV квартал. |
|  |  |  | 7. Прием выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | 30.09.2019 07.10.2019  |  |  | Проведение мероприятия запланировано IV квартал. |
|  |  |  | 8. Направление документов на оплату выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | 08.10.2019 23.10.2019  |  |  | Проведение мероприятия запланировано IV квартал. |
| 6. | 2.6. | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с Почетными гражданами Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | 01.08.2019 09.08.2019  | 09.08.2019 | Техническое задание разработано. |  |
|  |  |  | 2. Сбор коммерческих предложений | Шевчук Л.Г. | 12.08.2019 15.08.2019 | 13.08.2019 14.08.2019  | Коммерческие предложения собраны. |  |
|  |  |  | 3. Разработка проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | 16.08.2019 26.08.2019  | 19.08.201921.08.2019 | Проект муниципального контракта разработан. |  |
|  |  |  | 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Шевчук Л.Г. | 27.08.2019 11.09.2019  | 10.09.2019 | Проект муниципального контракта направлен на согласование. |  |
|  |  |  | 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | Шевчук Л.Г. | 12.09.2019 23.09.2019  | 11.10.2019 | Проект контракта направлен на размещение на электронной площадке | Проведение мероприятия запланировано IV квартал. |
|  |  |  | 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | Шевчук Л.Г. | 24.09.2019 27.09.2019  |  |  | Проведение мероприятия запланировано IV квартал. |
|  |  |  | 7. Прием выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | 30.09.2019 07.10.2019  |  |  | Проведение мероприятия запланировано IV квартал. |
|  |  |  | 8. Направление документов на оплату выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | 08.10.2019 23.10.2019  |  |  | Проведение мероприятия запланировано IV квартал. |
| 7. | 2.7 | Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. | 04.06.2019 11.06.2019  | 06.06.2019  | Разработано техническое задание. |  |
|  |  |  | 2. Сбор коммерческих предложений. | Беркетова Т.Н. | 12.06.2019 г. –15.06.2019 г. | 12.06.2019 14.06.2019 | Коммерческие предложения собраны. |  |
|  |  |  | 3. Разработка проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. | 18.06.2019 25.06.2019  | 18.06.2019  | Разработан проект муниципального контракта. |  |
|  |  |  | 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Беркетова Т.Н. | 26.06.2019 11.07.2019  | 26.06.2019 | Согласован проект муниципального контракта. |  |
|  |  |  | 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | Беркетова Т.Н. | 12.07.2019 23.07.2019  | 29.08.2019 | Проект муниципального контракта размещен на электронной площадке |  |
|  |  |  | 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | Беркетова Т.Н. | 24.07.2019 27.08.2019  | 04.09.2019 | Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000218 от 04.09.2019 г. с ИП Стороженко И.В. на сумму 247,324 тыс. руб. |  |
|  |  |  | 7. Прием выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | 30.07.2019 03.08.2019  | 30.09.2019 | Осуществлена приемка услуг. |  |
|  |  |  | 8. Направление документов на оплату выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | 06.08.201921.08.2019 | 01.10.2019 | Муниципальный контракт оплачен |  |
| 8. | 2.8 | Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Симонова Е.С. | 01.04.2019 08.04.2019 | 03.04.2019  | Техническое задание разработано. |  |
|  |  |  | 2. Сбор коммерческих предложений | Симонова Е.С. | 09.04.201915.04.2019 | 10.04.2019 12.04.2019 | Коммерческие предложения собраны |  |
|  |  |  | 3. Разработка проекта муниципального контракта.  | Симонова Е.С. | 16.04.2019 24.04.2019  | 16.04.2019 22.04.2019  | Проект муниципального контракта разработан. |  |
|  |  |  | 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Симонова Е.С. | 24.04.2019 10.05.2019  | 24.04.2019 | Согласован проект муниципального контракта. |  |
|  |  |  | 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | Симонова Е.С. | 11.05.201921.05.2019 | 23.05.2019  | Проект муниципального контракта размещен на электронной площадке |  |
|  |  |  | 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры  | Симонова Е.С. | 22.05.2019 25.05.2019 г. | 18.06.2019  | Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000171 от 18.06.2019 г. с ИП Набока А.Г. на сумму 199,999 тыс. рублей |  |
|  |  |  | 7. Прием выполненных услуг | Симонова Е.С. | 28.05.201931.05.2019  | 01.07.2019  | Выполненные услуги приняты. |  |
|  |  |  | 8. Направление документов на оплату выполненных услуг | Симонова Е.С. | 01.06.2019 15.06.2019  | 01.07.2019  | Муниципальный контракт оплачен. |  |
| 9. | 2.9 | Проведение массовых спортивных соревнований между органами территориального общественного самоуправления (поощрительные призы и награды участникам) | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. | 01.03.2019 05.03.2019 | 06.03.2019  | Техническое задание разработано. |  |
|  |  |  | 2. Сбор коммерческих предложений | Беркетова Т.Н. | 06.03.2019 12.03.2019 г. | 11.03.2019 13.03.2019  | Коммерческие предложения собраны. |  |
|  |  |  | 3. Разработка проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. | 13.03.2019 22.03.2019  | 18.03.2019 21.03.2019  | Проект муниципального контракта разработан. |  |
|  |  |  | 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Беркетова Т.Н. | 25.03.2019 08.04.2019  | 22.03.2019  | Проект муниципального контракта согласован. |  |
|  |  |  | 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | Беркетова Т.Н. | 09.04.2019 19.04.2019  | 15.04.2019  | Проект муниципального контракта размещен. |  |
|  |  |  | 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | Беркетова Т.Н. | 22.04.2019 26.04.2019  | 06.05.2019  | Заключен с ИП Набока А.Г. и оплачен муниципальный контракт № 0120300006519000127 от 06.05.2019 г. на сумму 199,990 тыс. руб. |  |
|  |  |  | 7. Прием выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | 29.04.2019 03.05.2019  | 25.05.2019  | Выполненные услуги приняты. |  |
|  |  |  | 8. Направление документов на оплату выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | 06.05.2019 20.05.2019  | 27.05.2019  | Муниципальный контракт оплачен. |  |
| 10. | 2.10 | Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа. | 1. Направление информации для размещения о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса | Шевчук Л.Г. | 02.09.201910.09.2019 | 02.09.201910.09.2019 | Информация для размещения о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса направлена |  |
|  |  |  | 2. Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных –отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС | Шевчук Л.Г. | 11.09.201925.09.2019 | 11.09.201925.09.2019 | Заявки и информационно –отчетные материалы о проделанной работе органов ТОС приняты. |  |
|  |  |  | 3. Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных – отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса | Шевчук Л.Г. | 26.09.201904.10.2019 | 01.10.2019 | Принято решение о победителях смотра – конкурса |  |
|  |  |  | 4. Направление документов на размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и оповещение победителей | Шевчук Л.Г. | 07.10.201915.10.2019 |  |  |  |
|  |  |  | 5. Направление документов на награждение победителей смотра-конкурса | Шевчук Л.Г. | 16.10.201924.10.2019 |  |  |  |
| 24 | 2.11 | Организация и проведение мероприятий органов территориально общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания к договору купли-продажи  | Начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Лиздунова В.Н. | 01.04.2019-10.04.2019 | 01.04.2019-20.04.2019 |  |  |
| 2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора | 11.04.2019-25.04.2019 | 21.04.2019 – 25.06.2019 | Обоснована минимальная цена договора |
| 3. Заключение договора | 06.05.2019-15.05.2019 | 26.06.2019 | Заключен договор купли-продажи № 378 с ИП Филиппов С.Н. на сумму 46 480 рублей |
| 4. Контроль исполнения договора, приемка товара | 16.05.2019-14.06.2019 | 26.06.2019-27.06.2019 | Контроль |
| 5. Оплата договора | 15.06.2019-28.06.2019 | 27.06.2019 | Оплачен  |
| 25 | 2.11 | Организация и проведение мероприятий органов территориально общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания к договору купли-продажи товара | Начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Лиздунова В.Н. | 14.05.2019-20.05.2019 |  |  | Исполнение перенесено на IV квартал |
|  |  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | 22.05.2019-31.05.2019 |  |  |  |
|  |  |  | 3. Заключение договора |  | 03.06.2019-10.06.2019 |  |  |  |
|  |  |  | 4. Контроль исполнения договора, приемка товара |  | 11.06.2019-20.06.2019 |  |  |  |
|  |  |  | 5. Оплата договора |  | 21.06.2019-28.06.2019 |  |  |  |