## Титульный лист
Первый заместитель главы администрации
Е.А.Шелкопляс
_____________
(подпись)
2019-07-01
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА 01.07.2019
Уссурийский городской округ
"Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
Показатели на 2018 год не предусмотрены
1 | Отсутствие отклонений | Прирост оборота субъектов МСП, % | возрастающий | процент | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 100% | Риски по недостижению отсутствуют.

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Бюджет проекта на 2018 год не предусмотрен
1 | Отсутствие отклонений | Проект 1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
1.1. | Отсутствие отклонений | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | Риски по достижению отсутствуют. Исполнение мероприятий, предусматривающих финансирование, запланировано на 3 и 4 кварталы.
1.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет
1.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации
1.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0%
1.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники |  | Х | Х | Х
… |  | …
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники |  |  |  | Х | Х | Х

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1 |  | Отсутствие отклонений | Проект 1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
1.1. |  | Отсутствие отклонений | Прирост оборота субъектов МСП, % | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Е.А. Делиу | В работе. Риски по недостижению отсутствуют.
1.1.1. |  | Отсутствие отклонений | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП | 2019-04-01 | 2017-10-31 | Е.А. Делиу | Выполнено, НПА утвержден постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31.10.2017 №3236-НПА
1.1.2. |  | Отсутствие отклонений | Утвержден состав Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа (далее – Совет), в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 2019-04-01 | 26.06.2017 06.02.2019 06.05.2019 | Е.А. Делиу | Выполнено, НПА утвержден постановлением администрации Уссурийского городского округа от 26.06.2017 №1973, состав Совета дополнен новыми предпринимателями в количестве 3 человек ( 06.02. 2019; 06.05.2019 №1006),а также произведена замена неактивных предпринимателей на более активных, доля субъетов предпринимательства по состоянию на 01.07.2019 года составляет 88,0% от общего количества членов Совета
1.1.3. |  | Отсутствие отклонений | Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа проходят не реже 1 раза в квартал и на них рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы Совета публикуются в открытом доступе | ежеквартально | 27.01.2019; 24.04.2019; 19.06.2019 | Е.А. Делиу | Риски по недостижению отсутствуют.
1.1.4. |  | Отсутствие отклонений | Организован и работает общественный орган по осуществлению общественного контроля | 2019-04-01 | 2015-05-26 | А.П. Сидоренко | Выполнено, решение Думы Уссурийского городского округа от 26.05.2015 № 178-НПА
1.1.5. |  | Отсутствие отклонений | Сформирован и утвержден постановлением администрации Уссурийского городского округа перечень видов муниципального контроля и размещен на официальном сайте администрации | 2019-04-01 | 2017-11-09 | Е.А. Делиу, А.Е.Панченко | Выполнено, НПА утвержден постановлением администрации Уссурийского городского округа от 09.11.2017 №3345
1.1.6. |  | Отсутствие отклонений | Организован сбор информации от субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | по мере необходимости | - / 31.12.2019 | Е.А. Делиу, А.Е.Панченко, О.А. Тесленко | В работе. Риски по недостижению отсутствуют.
1.1.7. |  | Отсутствие отклонений | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 2019-06-01 | - / - | Е.А. Делиу, А.Е.Панченко | На официальном сайте администрации УГО в разделе "Интернет - приемная" работает система по принятию жалоб, в том числе и от субъектов МСП.
1.1.8. |  | Отсутствие отклонений | Утвержден, размещен на официальном сайте План проведения экспертизы муниципальных актов Уссурийского городского округа | ежегодно | 2019-01-11 |  | Выполнено, НПА утвержден распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 11.01.2019 № 2, размещен на официальном сайте администрации УГО, раздел "Инвестиции"
1.1.9. |  | Отсутствие отклонений | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 2019-05-20 | 2019-02-15 |  | В работе. Риски по недостижению отсутствуют.
1.1.10. |  | Отсутствие отклонений | Информация о ходе реализации Плана мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ежеквартально публикуется на сайте администрации | 2019-04-20 | 2019-04-20 |  | Информация о ходе реализации Плана мероприятий по реализации национального проекта за 1 квартал 2019 года размещена на официальном сайте администрации УГО во вкладке "Бизнес городского округа"
1.1.11. |  | Отсутствие отклонений | Совместно с краевым центром «Мой бизнес» в городах Владивосток, Артем, Находка, Арсеньев, Уссурийск, Спасск-Дальний, Большой камень организована работа центров «Мой бизнес» | 2019-09-01 | 17.05.2019 | Е.А. Делиу | Выполнено

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий