## Раздел 1
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы "Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012 - 2016 годы" за I квартал 2016 года
Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий
№ п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий Программы (Прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответ-ственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок исполнения | Факти-ческий срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 1. | Выполнение смет-обоснований стоимости проектно-сметных и подрядных работ, предпроектные, проектные и изыскательские работы, включая проведение экспертиз и согласований работ по ремонту и строительству объектов (элементов) благоустройства на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 1000,00 тыс.руб.
факт - 0,00 тыс.руб.
2. |  | 1.1. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство скверов: - по ул. Плеханова (между улицами Ленина и Краснознаменная); - по ул. Суханова (между улицами Некрасова и Советская) | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С. | 01.02.16г.- 04.02.16г. |  |  | В план-график рамещения заказов внесены изменения: публикация извещения о проведении аукциона запланирована на апрель 2016 года
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 05.02.16г.- 15.02.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 26.02.16г.- 28.03.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 28.03.16г.-27.05.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 10.06.16г.
3. |  | 1.2. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство парка им. Чумака | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С. | 01.03.16г.- 04.03.16г. |  |  | В план-график рамещения заказов внесены изменения: публикация извещения о проведении аукциона запланирована на май 2016 года
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 07.03.16г.- 14.03.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 25.03.16г.- 25.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 25.04.16г.- 24.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 08.07.16г.
4. | 2. | Содержание объектов озеленения и благоустройства на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 39 650,00 тыс.руб.
факт - 5 242,64 тыс.руб.
5. |  | 2.1. Содержание объектов озеленения и благоустройства на I квартал 2016 года | 1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2015 году | начальник отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 01.01.16г.- 31.03.16г. | 01.01.16г.- 31.03.16г. | В работе, контракт №0320300030315000033-0094142-03 от 30.12.15г.,
|  |  | 2. Отчет об исполнении контракта |  | 20.04.16г. |  | 8 617,23 тыс.руб.
6. |  | 2.2. Содержание территории ледового городка | 1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2015 году | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. | 01.01.16г.-31.01.16г. | 01.01.16г.-31.01.16г. | Выполнено, контракт №0320300030315000034-0094142-01 от 08.12.15г.,
|  |  | 2. Отчет об исполнении контракта |  | 04.02.16г. | 04.02.16г. | 199,17 тыс.руб.
7. |  | 2.3. Уборка центральной площади во время проведения ярмарок и праздничных мероприятий | 1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2015 году | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. | 01.02.16г.- 15.12.16г. | 01.02.16г.- 31.03.16г. | В работе, контракт №0320300030315000035-0094142-01 от 21.12.15г.,
|  |  | 2. Отчет об исполнении контракта |  | 25.12.16г. |  | 554,22 тыс.руб.
8. |  | 2.4. Выполнение работ по посадке и уходу за цветниками | 1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. | 11.01.16г.- 19.01.16г. | 11.01.16г.- 19.01.16г. | В работе, контракт №0320300030316000001-0094142-02 от 04.03.16г.
|  |  | 2. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 29.01.16г.- 27.02.16г. | 29.01.16г.- 04.03.16г.
|  |  | 3. Контроль за исполнением контракта |  | 01.04.16г.- 15.11.16г. |  | 9 996,17 тыс.руб.
|  |  | 4. Отчет об исполнении контракта |  | 30.11.16г.
9. |  | 2.5. Содержание объектов озеленения и благоустройства на II квартал 2016 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 11.01.16г.- 25.01.16г. | 11.01.16г.- 25.01.16г. | В работе, контракт №0320300030316000004-0094142-01 от 21.03.16г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 25.01.16г.- 12.02.16г. | 25.01.16г.- 12.02.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 25.02.16г.- 04.04.16г. | 16.02.16г.- 21.03.16г. | 6 589,00 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 01.04.16г.- 30.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 15.07.16г.
10. |  | 2.6. Содержание объектов озеленения и благоустройства на III квартал 2016 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 01.04.16г.- 18.04.16г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 18.04.16г.- 06.05.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 20.05.16г.- 28.06.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 01.07.16г.- 30.09.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 17.10.16г.
11. |  | 2.7. Содержание объектов озеленения и благоустройства на IV квартал 2016 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 18.07.16г.- 28.07.16г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 28.07.16г.- 10.08.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 22.08.16г.- 30.09.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 01.10.16г.- 31.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 15.01.17г.
12. |  | 2.8. Проведение иных работ на объектах благоустройства и озеленения (очистка центральной площади от снега, вывоз снега с центральной площади) | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. | 04.07.16г.- 18.07.16г. | 01.12.15г.- 28.12.15г. | Выполнено, договор № 2 от 22.01.16г. (90,33 тыс.руб.), договор № 3 от 22.01.16г. (62,68 тыс.руб.)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 18.07.16г.- 05.08.16г. | 28.12.15г.- 11.01.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 17.08.16г.- 19.09.16г. | 22.01.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 19.09.16г.- 15.12.16г. | 22.01.16г.- 25.01.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 25.12.16г. | 29.01.16г.
13. | 3. | Ремонт объектов и элементов озеленения и благоустройства на территории Уссурийского городского округа | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. | 08.02.16г.- 17.02.16г. | 08.02.16г.- 17.02.16г. | план - 100,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 18.02.16г.- 02.03.16г. | 18.02.16г.- 29.02.16г. | факт - 0,00 тыс.руб. В работе, 24.03.16г. проведен аукцион (извещение №0320300030316000007), заключение контракта 05.04.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 14.03.16г.- 12.04.16г. | 24.03.16г. проведен аукцион
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 12.04.16г.- 14.10.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 31.10.16г.
14. | 4. | Содержание фонтанов на территории Уссурийского городского округа | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 18.01.16г.- 01.02.16г. | 18.01.16г.- 15.02.16г. | план - 3 000,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 01.02.16г.- 15.02.16г. | 15.02.16г.- 03.03.16г. | факт - 0,00 тыс.руб. В работе, 28.03.16г. проведен аукцион (извещение №0320300030316000009), заключение контракта 10.04.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 26.02.16г.- 28.03.16г. | 28.03.16г. проведен аукцион
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 15.04.16г.- 15.11.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.11.16г.
15. | 6. | Организация просветительных работ и общественных мероприятий по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа (двухмесячники, месячники, декадники, акции) |  |  |  |  | план - 400,00 тыс.руб.
факт - 0,00 тыс.руб.
16. |  | 6.1. Уборка и вывоз твердых бытовых отходов после проведения общественных мероприятий | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. | 11.01.16г.-15.01.16г. | 01.12.15г.-14.12.15г. | В работе, договор № 1 от 11.01.16г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 15.01.16г.- 22.01.16г. | 14.12.15г.- 28.12.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 25.01.16г. | 11.01.16г. | 99,95 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 25.01.16г.- 10.12.16г. | 11.01.16г.- 31.03.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 25.12.16г.
17. |  | 6.2. Уборка и вывоз твердых бытовых отходов после проведения общественных мероприятий | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. | 11.01.16г.- 25.01.16г. | 11.01.16г.- 18.01.16г. | В работе, контракт №0320300030316000003-0094142-01 от 09.03.16г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 25.01.16г.- 15.02.16г. | 18.01.16г.- 28.01.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 26.02.16г.- 28.03.16г. | 08.02.16г.- 09.03.16г. | 162,34 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 28.03.16г.- 10.12.16г. | 09.03.16г.- 31.03.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 25.12.16г.
18. | 8. | Организация мероприятий по изготовлению и установке в местах общего пользования на территории Уссурийского городского округа емкостей для сбора отходов потребления | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. | 25.01.16г.- 08.02.16г. | 25.01.16г.- 08.02.16г. | план - 650,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 08.02.16г.- 01.03.16г. | 08.02.16г.- 26.02.16г. | факт - 0,00 тыс.руб. В работе, 25.03.16г. прове-ден аукцион (извещение №0320300030316000006), заключение контракта 08.04.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 14.03.16г.- 12.04.16г. | 25.03.16г. проведен аукцион
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 12.04.16г.- 10.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 25.12.16г.
19. | 9. | Организация и проведение весенне-осенних посадок на территории Уссурийского городского округа, в т.ч. приобретение посадочного материала и полив | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главные специалисты отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., Смолиговец А.С. | 15.02.16г.- 29.02.16г. | 25.01.16г.- 15.02.16г. | план - 1500,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 01.03.16г.- 10.03.16г. | 15.02.16г.- 04.03.16г. | факт - 0,00 тыс.руб.
20. | 10. | Уход за посадками деревьев, высаженных при проведении ежегодных двухмесячников по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории Уссурийского городского округа | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 21.03.16г.- 19.04.16г. | 18.03.16г. размещено извещение | В работе, 18.03.16г. размещено извещение №0320300030316000010, проведение аукциона 01.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 19.04.16г.- 14.10.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 31.10.16г.
21. | 12. | Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность |  |  |  |  | план - 4500,00 тыс.руб.
факт - 60,23 тыс.руб.
22. |  | 12.1. На территории города Уссурийска: |  |  |  |  | план - 4000,00 тыс.руб.
факт - 0,00 тыс.руб.
23. |  | 12.1.1. Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э., главный специалист отдела благоуст-ройства Рудых Т.Н. | 11.01.16г.- 29.01.16г. | 20.01.16г.- 25.02.16г. | В работе, 29.03.16г. размещено извещение №0320300030316000005, проведние аукциона 11.04.16г. | В план-график рамещения заказов внесены изменения: публикация извещения о проведении аукциона перенесена на март 2016 года
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 01.02.16г.- 15.02.16г. | 25.02.16г.- 15.03.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 26.02.16г.- 28.03.16г. | 29.03.16г. размещено извещение
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 28.03.16г.- 16.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г.
24. |  | 12.1.2. Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность (выкашивание зеленых зон) | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э., главный специалист отдела благоуст-ройства Рудых Т.Н. | 11.01.16г.- 29.01.16г. | 11.01.16г.- 29.01.16г. |  | Аукцион проведен, но контракт не заключен, т.к. участник аукциона признан уклонившимся от заключения контракта. Повторный аукцион запланирован на июнь 2016 года
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 01.02.16г.- 15.02.16г. | 01.02.16г.- 08.02.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 26.02.16г.- 28.03.16г. | 19.02.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 28.03.16г.- 16.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г.
25. |  | 12.2. в сельских населенных пунктах: |  |  |  |  | план - 500,00 тыс.руб.
факт - 60,23 тыс.руб.
26. |  | 12.2.1. Приобретение топлива для заправки газонокосилок | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 01.03.16г.- 11.03.16г. | 01.03.16г.- 11.03.16г. | В работе
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 11.03.16г.- 31.03.16г. | 11.03.16г.- 31.03.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 04.04.16г.- 05.05.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 05.05.16г.- 26.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г.
27. |  | 12.2.2. Приобретение малых садово-парковых механизмов | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 10.03.16г.- 18.03.16г. | 10.03.16г.- 18.03.16г. | В работе
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 18.03.16г.- 31.03.16г. | 18.03.16г.- 31.03.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 11.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 11.04.16г.- 15.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.06.16г.
28. |  | 12.2.3. Ремонт малых садово-парковых механизмов | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 10.03.16г.- 18.03.16г. | 10.03.16г.- 18.03.16г. | В работе
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 18.03.16г.- 31.03.16г. | 18.03.16г.- 31.03.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 11.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 11.04.16г.- 26.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г.
29. |  | 12.2.4. Приобретение строительных материалов и инвентаря | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 10.03.16г.- 18.03.16г. | 01.02.16г.- 24.02.16г. | Выполнено, договор № 413 от 17.03.16г., 60,23 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 18.03.16г.- 31.03.16г. | 24.02.16г.- 03.03.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 11.04.16г. | 17.03.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 11.04.16г.- 15.06.16г. | 17.03.16г.- 22.03.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.06.16г. | 23.03.16г.
30. | 13. | Демонтаж пришедших в негодность, приобретение и установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | ведущий специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пономарчук А.И. | 20.07.15г.- 28.07.15г. |  | план - 1200,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 29.07.15г.- 31.07.15г. |  | факт - 0,00 тыс.руб.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 13.07.15г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 13.07.15г.- 30.11.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 10.12.15г.

## Раздел 2
Раздел II. Финансовое обеспечение Программы
Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб. |  | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб. | Оценка исполнения на дату отчета, % | Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб. | Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Всего: | 193416.14 | 143956.4451 | 74.43% | Всего: | 52000 | 5302.8651 | 10.2% | 10 / | 50.83%
26431.3166
федеральный | _ | _ | _ | федеральный | _ | _ | _ | _ | _
краевой | _ | _ | _ | краевой | _ | _ | _ | _ | _
местный | 193416.14 | 143956.4451 | 74.43% | местный | 52000 | 5302.8651 | 10.2% | 10 / | 50.83%
26431.3166
внебюджет | _ | _ | _ | внебюджет | _ | _ | _ | _ | _

## Раздел 3
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2016 году
Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений
Изменения в Программу в 1 квартале 2016 года не вносились.