## рисунок 1
Фактически освоено на 01.10.2015 | 9769.7 | 43.1244
Заключены контракты, объекты в работе | 354 | 1.5626
Экономия средств | 531 | 2.3439
Срок исполнения 4 квартал 2015 | 11000 | 48.555
Работы не исполнены в срок | 1000 | 4.4141
22654.7

## форма 9 мес 2015
| Отчет | [9 empty] | работы выполнены
| о ходе реализации мероприятий | [9 empty] | контракты заключены, объекты в работе
| муниципальной программы (подпрограммы) (наименование) | [9 empty] | срок исполнения мероприятий- 4 квартал
| Развитие муниципальной службы в администрации УГО на 2014-2016 годы | [9 empty] | мероприятия не выполнены в срок
| по состоянию на 01.10.2015года | [9 empty] | экономия
№ пп | № пункта Перечня основных мероприятий программы (подпрограммы) (Приложение) | Наименование мероприятий / Основные этапы реализации мероприятий / Вид работ |  |  | Объем финансирования на 2015 г.тыс.руб. | В том числе по кварталам |  |  |  | Дата размещения аукциона | Цена заключения контракта, тыс. руб. | Дата исполнения контракта | Подрядчик | Освоение с учетом всех заключенных (исполненных, не исполненных) контрактов, % | Экономия бюджетных средств тыс.руб. | Сроки исполнения | [11 empty] | Причины неисполнения планового срока |  | Заказ |  | Контракт |  |  |  | Экономия бюджетных средств, (т.р.) | Причины неисполнения планового срока и меры по исполнению | Ответственный исполнитель
[6 empty] | I | II | III | IV | [6 empty] | в разрезе месяцев года | [13 empty] | срок размещения, (мес.,год) | способ размещения | № | подрядчик | срок исполнения (мес.,год) | цена, (тыс.руб.)
[16 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сетябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | декабрь
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Всего
|  |  |  | план | 4: 1780.95; 6: 135.64; 7: 135.64; 8: 135.64; 9: 1374.03
|  |  |  | факт | 4: 439.69; 6: 25.8; 7: 127; 8: 217.49; 9: 37.41; 14: 1559.29; 15: 221.66
|  |  |  | % | 4: 24.63; 6: 1.44; 7: 1.87; 8: 12.21; 9: 2.1; 14: 87.55; 15: 12.45
ВСЕГО по программе |  |  | фед | план
факт
%
|  |  | краев | план
факт
%
|  |  | мест | план
факт
%
|  |  | внебюд. ист. | план
факт
%
в том числе :
1. | Краткосрочное повышение квалификации муниципальных служащих |  | Всего
|  |  |  | план | 4: 300; 6: 75; 7: 75; 8: 75; 9: 75; 10: Освоение денежных средств по данному мероприятию осуществлялось путем заключения договоров до 100 тыс. руб.
|  |  |  | факт | 4: 298.8; 6: 25.8; 7: 127; 8: 146; 9: 0; 14: 298.8; 15: 1.2
|  |  |  | % | 4: 99.6; 6: 8.6; 7: 42.3; 8: 48.7; 9: 0; 14: 99.6; 15: 0.4
|  |  | фед | план
факт
%
|  |  | краев | план
факт
%
|  |  | мест | план | 4: 300; 6: 75; 7: 75; 8: 75; 9: 75; 10: Освоение денежных средств по данному мероприятию осуществлялось путем заключения договоров до 100 тыс. руб.
|  |  |  | факт | 4: 298.8; 6: 25.8; 7: 127; 8: 146; 9: 0; 14: 298.8; 15: 1.2
|  |  |  | % | 4: 99.6; 6: 8.6; 7: 42.3; 8: 48.7; 9: 0; 14: 99.6; 15: 0.4
|  |  | внебюд. ист. | план
факт
%
2. | Организация подписки на периодические издания |  | Всего
|  |  |  | план | 4: 242.55; 6: 60.64; 7: 60.64; 8: 60.64; 9: 60.63; 10: Освоение денежных средств по данному мероприятию осуществлялось путем заключения договоров до 100 тыс. руб.
|  |  |  | факт | 4: 139.89; 6: 0; 7: 30.99; 8: 71.49; 9: 37.41; 14: 139.89; 15: 102.66
|  |  |  | % | 4: 57.67; 6: 0; 7: 12.78; 8: 29.47; 9: 15.42; 14: 57.67; 15: 42.33
|  |  | фед | план
факт
%
|  |  | краев | план
факт
%
|  |  | мест | план | 4: 242.55; 6: 60.64; 7: 60.64; 8: 60.64; 9: 60.63; 10: Освоение денежных средств по данному мероприятию осуществлялось путем заключения договоров до 100 тыс. руб.
|  |  |  | факт | 4: 139.89; 6: 0; 7: 30.99; 8: 71.49; 9: 37.41; 14: 139.89; 15: 102.66
|  |  |  | % | 4: 57.67; 6: 0; 7: 12.78; 8: 29.47; 9: 15.42; 14: 57.67; 15: 42.33
|  |  | внебюд. ист. | план
факт
%
| 1.1.1 | ямочный ремонт | Всего
план
факт
%
|  |  | фед | план
факт
%
|  |  | краев | план
факт
%
|  |  | мест | план
факт
%
|  |  | внебюд. ист. | план
факт
%
| 1.1.1.1 | с. Глуховка, ул. Октябрьская | Всего
план
факт
%
|  |  | фед | план
факт
%
|  |  | краев | план
факт
%
|  |  | мест | план
факт
%
|  |  | внебюд. ист. | план
факт
%
3. | Диспансеризация муниципальных служащих |  | Всего
|  |  |  | план | 4: 1238.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 1238.4
|  |  |  | факт | 4: 1120.6; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 1120.6; 10: август 2015 года; 11: 1120.6; 12: октябрь 2015 года; 14: 1120.6; 15: 117.8
|  |  |  | % | 4: 90.5; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 90.5; 14: 90.5; 15: 9.5
|  |  | фед | план
факт
%
|  |  | краев | план
факт
%
|  |  | мест | план | 4: 1238.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 1238.4
|  |  |  | факт | 4: 1120.6; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 1120.6; 10: август 2015 года; 11: 1120.6; 12: октябрь 2015 года; 14: 1120.6; 15: 117.8
|  |  |  | % | 4: 90.5; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 90.5; 14: 90.5; 15: 9.5
|  |  | внебюд. ист. | план
факт
%
4. |  | Мероприяти не выполнено в срок | всего | план | 4: 0
Примечание: наименование колонок расположить на каждой странице