Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы» за II квартал 2016 года

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий муници-пальной програм- мы (подпрог-раммы) (прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации <*> | Ответ- ственный исполни-тель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполне-ния | Факти-ческий срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <**> | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | - 1.1 | Формирование и эффективное использование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Проведение первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва, результатом которого является формирование списка кандидатов, допущенных к участию во втором этапе (далее – список кандидатов) | Т.Л. Чудная | до 01.01.16 | до 01.01.16 | Согласно плану-графику проведение конкурса по формированию кадрового резерва запланировано на IV квартал 2016 года. | - |
|  | - 1.2 |  | Размещение информации (списка кандидатов) о результатах первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва в официальных средствах массовой информации | Т.Л. Чудная | до 01.12.2016 года | до 01.12.2016 года | согласно плану-графику | - |
|  | - 1.3 |  | Проведение второго этапа конкурса по формированию кадрового резерва (тестирование кандидатов) | Т.Л. Чудная | до 22.12.2016 года | до 22.12.2016 года | согласно плану-графику | - |
|  | - 1.4 |  | Подготовка и утверждение распоряжения администрации уссурийского городского округа о включении кандидатов в кадровый резерв | Т.Л. Чудная | до 30.12.2016 года | до 30.12.2016 года | согласно плану-графику | - |
|  | - 1.5 |  | Эффективное использование кадрового резерва (назначение не менее 8 человек из числа зачисленных в кадровый резерв на должности муниципальной службы по результатам 2015 года) | Е.Б. Курилко | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | В отчетном периоде на должности муниципальной службы из кадрового резерва назначено 24 человека (за аналогичный период прошлого года 14 человек) | - |
| 2 | - 2.1 | Проведение конкурсных процедур для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Размещение в официальных средствах массовой информации о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы и о конкурсах на зачисление в кадровый резерв | Е.В. Каюмова | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | Вся информация о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы размещалась на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, а также в официальном печатном издании не позднее, чем за 21 день до проведения конкурсов. Информация о результатах конкурсов размещалась в указанных официальных источниках не позднее 10 дней после проведения конкурсов. | - |
|  | - 2.2 |  | Организация и проведение заседаний конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Е.В. Каюмова | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | По результатам конкурсов в I полугодии 2016 года на должности муниципальной службы принято: - высшая группа должностей – 1чел; - главная группа должностей – 2 чел; - ведущая группа должностей – 6 чел. | - |
| 3 | - 3.1 | Проведение аттестации муниципальных служащих | Подготовка и утверждение графика проведения аттестации муниципальных служащих | Е.В. Каюмова | с 04.04.16 по 31.12.16 | с 04.04.16 по 31.12.16 | График проведения аттестации муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округ на 2016 год утвержден распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 09 июня 2016 года № 436-л | - |
|  | - 3.2 |  | Организация и проведение заседаний аттестационной комиссии в соответствии с утвержденным графиком | Е.В. Каюмова | с 04.04.16 по 31.12.16 | с 04.04.16 по 31.12.16 | В соответствии с утвержденным графиком аттестация муниципальных служащих будет проведена в III-IV кварталах 2016 года | - |
| 4 | - 4 | Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросу представления ими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера | мероприятие проводится в один этап | Е.Б. Курилко | до 24.04.2016 | до 24.04.2016 | В отчетном периоде были организованы и проведены: а) распоряжениями администрации Уссурийского городского округа утверждены графики проведения обучающих семинаров с муниципальными служащими; б) в соответствии с указанными графиками, на основании рекомендаций по предоставлению сведений о доходах (расходах), разработанных Минтруда Российской Федерации проведены 4 семинара с муниципальными служащими администрации Уссурийского городского округа; в) с муниципальными служащими проведены индивидуальные консультации; г) в срок до 30 апреля 2016 года всеми муниципальными служащими представлены соответствующие справки. | - |
| 5 | - 5.1 | Краткосрочное повышение квалификации муниципальных служащих | Заключение договоров с учреждениями образования на проведение повышения квалификации муниципальных служащих | Е.Б. Курилко | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | В отчетном периоде заключены договора на оказание услуг по переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих на общую сумму 252 047руб. | - |
|  | - 5.2 |  | Организация процесса обучения муниципальных служащих | Е.Б. Курилко | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | В отчетном периоде курсы переподготовки и повышения квалификации прошли 23 муниципальных служащих | - |
| 6 | - 6.1 | Диспансеризация муниципальных служащих | Подготовка пакета документов для организации электронного аукциона на проведение диспансеризации муниципальных служащих | Е.Б. Курилко | с 01.07.2016 01.08.2016 | с 01.07.2016 01.08.2016 | выполняется согласно плану-графику | - |
|  | - 6.2 |  | Подготовка списков муниципальных служащих, направляемых для прохождения диспансеризации | Т.Л. Чудная | с 08.08.2016 01.09.2016 | с 08.08.2016 01.09.2016 | согласно плану-графику | - |
|  | - 6.3 |  | Осуществление закупки для нужд администрации Уссурийского городского округа (проведение диспансеризации муниципальных служащих) | М.В. Сражев-ская | с 03.08.2016 по 01.09.2016 | с 03.08.2016 по 01.09.2016 | согласно плану-графику | - |
|  | - 6.4 |  | Организация прохождения диспансеризации муниципальными служащими | Е.Б. Курилко | до 10.10.2016 года | до 10.10.2016 года | согласно плану-графику | - |
| 7 | - 7.1 | Организация подписки на периодические издания | Формирование перечня периодических изданий на основании заявок из отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа | О.О. Солон-никова | с 25.01.2016 по 13.02.2016 | с 25.01.2016 по 13.02.2016 | выполнено | - |
|  | - 7.2 |  | Подготовка, согласование и заключение договоров на оказание услуг на подписку на периодические издания | О.О. Солон-никова | до 30 12 2016 | до 30 12 2016 | По состоянию на отчетную дату заключен договор по поставке периодических изданий на сумму 78333,63 руб. | - |
| 8 | - 8 | Мониторинг кадрового состава муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа | мероприятие проводится в один этап | Т.Л. Чудная | до 30 12 2016 | до 30 12 2016 | По результатам проведенного мониторинга кадрового состава (в сравнении аналогичными показателями 2014-2015 годов) установлено, что число муниципальных служащих в возрасте до 39 лет увеличилось на 7,0%. Весте с тем, число муниципальных служащих в возрасте от 40 до 65 лет снизилось на 6,7%. Все муниципальные служащие администрации Уссурийского городского округа имеют высшее профессиональное образование. В сравнении с 2014-2015 годами количество муниципальных служащих отсутствовавших на рабочем месте по причине временной нетрудоспособности сократилось на 2,4%. Вместе с тем, увеличилось количество муниципальных служащих привлеченных к дисциплинарной ответственности. | - |
| 9 | - 9.1 | Размещение в официальных средствах массовой информации информации о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы и о конкурсах на зачисление в кадровый резерв администрации Уссурийского городского округа | Подготовка информации о проведении конкурсных процедур | Е.В. Каюмова | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | В отчетном периоде подготовлена информация о 27 конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы | - |
|  | - 9.2 |  | Организация размещения информации о проведении конкурсных процедур на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | А.Е. Панчен-ко | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | Информация о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы размещается в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Администрация УГО», «Муниципальная служба», «Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы», а также на сайте «Госуслуги». В отчетном периоде размещена информация о 27 конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы | - |
|  | - 9.3 |  | Организация размещения информации о проведении конкурсных процедур в официальном печатном издании администрации Уссурийского городского округа | О.А. Теслен-ко | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | Информация о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы размещается в официальном печатном издании – газете «Уссурийские новости». Информация о потребности органов администрации УГО в специалистах размещается на телеканале «Телемикс» (бегущей строкой). | - |
| 10 | - 10.1 | Размещение в официальных средствах массовой информации сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими | Подготовка сводной информации о сведениях о доходах (расходах), представленных муниципальными служащими за 2015 год | Е.В. Каюмо-ва | с 04.05.2016 по 07.05.2016 | с 04.05.2016 по 07.05.2016 | Требуемая информация в установленный срок подготовлена кадровыми службами органов администрации Уссурийского городского округа | - |
|  | - 10.2 |  | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа сводной информации о доходах (расходах), представленных муниципальными служащими за 2015 год | А.Е. Панчен-ко | до 13.05.2016 | до 13.05.2016 | В соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 30 сентября 2013 года № 790-НПА информация о сведениях о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими в 2016 году (за 2015 год) размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Об округе», «Вместе против коррупции», «Сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих» | - |
| 11 | - 11.1 | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа правовых актов по вопросам прохождения муниципальной службы | Подготовка перечня правовых актов для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Е.Б. Курилко | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | В июне отделом муниципальной службы и кадров подготовлен перечень правовых актов по вопросам противодействия коррупции и прохождения муниципальной службы для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа. Указанный перечень представлен в информационно-аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа | - |
|  | - 11.2 |  | Организация размещения правовых актов на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | А.Е. Панчен-ко | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | Правовые акты по вопросам противодействия коррупции и прохождения муниципальной службы размещены (обновляются) на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Об округе», «Вместе против коррупции», «Нормативно-правовая база» | - |
| <*> - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом-графиком; <**> - указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации; <***> - заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) |  | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 5177,54 | 3612,39 | 69,77 | Всего: 1912,08 |  | 330,38 | 17,28 | 330,38 | 17,28 |
| федеральный | 0,00 | - | федеральный |  | 0,00 | - | 0,00 | - |
| краевой | 0,00 | - | краевой |  | 0,00 | - | 0,00 | - |
| местный: 5177,54 | 3612,39 | 69,77 | местный: 1912,08 |  | 330,38 | 17,28 | 330,38 | 17,28 |
| внебюджет | 0,00 | - | внебюджет |  | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование, дата нормативного правового акта |  |  |  | Краткое содержание внесенных изменений |  |  |  |  |
| постановление администрации Уссурийского городского округа от 25 ноября 2014 года № 4457-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 ноября 2013 года № 3931-НПА «Об утверждении муниципальной целевой программы «развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы» |  |  |  | в рамках данной программы скорректированы бюджетные ассигнования в целях уточнения расходов, необходимых для реализации запланированных мероприятий |  |  |  |  |
| постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 октября 2015 года № 2803-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 ноября 2013 года № 3931-НПА «Об утверждении муниципальной программы «развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы» |  |  |  | в рамках данной программы скорректированы бюджетные ассигнования в целях уточнения расходов, необходимых для реализации запланированных мероприятий |  |  |  |  |
| в настоящее время разработан и проходит согласование проект постановления администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа на 2017-2019годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  |  |