МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы - «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2023 годы

Отчетный период - 1 квартал

Ответственный исполнитель - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | | | Фактический результат реализации мероприятия | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | | Фактическая | | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2023 годы | | | | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | | х | | х | х | | **8096,00** | **8096,00** | **866,375** | **866,375** |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов культуры Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | | | | | | | | | 159,0 | 159,0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Изготовление (приобретение) памяток антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | | | | | | | | | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 |
|  | 1). Подготовка документации для проведения контракта на изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористичес-кой направленности и противодействия экстремизму (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя путем проведения аукциона | Тимаков С.А. | 29.06. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 2). Размещение извещения о проведении закупки | Тимаков С.А. | 30.06 | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение контракта  с исполнителем | Тимаков С.А. | 15.07 | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4). Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) | Тимаков С.А. | 14.08. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата контракта | Тимаков С.А. | 31.08. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 1.2 | Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности | | | | | | | | | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на изготовление и размещение баннеров антитеррористичес-кой направленности (проект договора, техническое задание, коммерческие предложения, обоснование начальной максимальной цены) и определение исполнителя | Тимаков С.А. | 30.05. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем | Тимаков С.А. | 01.06. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение контракта исполнителем (приемка баннеров) | Тимаков С.А. | 30.08. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Тимаков С.А. | 15.09. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение стендов антитеррористической направленности и противодействию экстремизму | | | | | | | | | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на изготовление стендов антитеррористичес-кой направленности и противодействию экстремизму (проект договора, техническое задание, коммерческие предложения, обоснование начальной максимальной цены) и определение исполнителя | Абраменко Т.С. | 29.04 | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем | Абраменко Т.С. | 30.04. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение контракта исполнителем (приемка стендов) | Абраменко Т.С. | 12.05. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Абраменко Т.С. | 01.06. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 1.4 | Размещение видеопродукции антитеррористической направленности и противодействия терроризму | | | | | | | | | 34,0 | 34,0 | 0 | 0 |
|  | 1). Подготовка документации для проведения контракта по размещению видеопродукции антитеррористической направленности и противодействия терроризму на телеканале (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя путем проведения аукциона | Тесленко О.А. | 15.03. | | 10.03 | |  | Собраны коммерческие предложения, подготовлены документы для проведения электронного аукциона | |  |  |  |  |
|  | 2). Размещение извещения о проведении закупки | Тесленко О.А. | 16.03. | | 12.03 | |  | Размещено извещение о проведении аукциона | |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение контракта с исполнителем | Тесленко О.А. | 27.03. | |  | | 06.04 | Заключен контракт с МУП «Телекомпания «Телемикс» на  34000 руб. | |  |  |  |  |
|  | 25.03 запланировано проведение аукциона, он признан несостоявшимся в связи с подачей только одной заявки, заключение контракта не ранее 10 дней после заседания комиссии по подведению итогов и определения исполнителя | | | | | | | | | | | | |
|  | 4). Исполнение контракта исполнителем | Тесленко О.А. | 10.06. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата контракта | Тесленко О.А. | 25.06. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | | | | | | | | | без финасиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком иправилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов | Маслова Г.С. | 30.01 | | 30.01 | |  | В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение классных часов в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие | Маслова Г.С. | 30.06.  25.12 | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | | | | | | | | | без финасиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Включение в план работы общеобразователь-ных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношенияк противоправной и антисоциальной деятельности | Маслова Г.С. | 30.01. | | 30.01. | |  | В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности | |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение встреч в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие | Маслова Г.С. | 30.06.  25.12 | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | Размещение информации о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в средствах массовой информации Уссурийского городского округа | | | | | | | | | без финасиро-вания |  |  |  |
|  | Подготовка и опубликование материалов по итогам заседаний антитеррористической комиссии, размещение информации в рамках работы антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально | Тесленко О.А. | 31.03.  30.06.  30.09.  30.12. | | 31.03 | |  | На официальном сайте администрации УГО размещено 2 пресс-релиза, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 3 материала,  в ИА «Уссурмедиа» - 2 материала | |  |  |  |  |
| 5 | Организация и проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования | | | | | | | | | без финасиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Информирование руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности» | Новокрещен-ных А.Г. | 10.11. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение «Недели толерантности» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях | Новокрещен-ных А.Г. | 20.11. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | | | | | | | | | без финасиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | Василенко О.Б. | 28.02. | | 28.02 | |  | Составлен план проведения в учреждениях культуры УГО мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение мероприятий  в соответствии  с планом | Василенко О.Б. | 25.12. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | Размещение наружного освещения по периметру здания клуба пос. Черняховский (составление проектно-сметной документации, приобретение, оборудование, монтаж) | | | | | | | | | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещение наружного освещения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)  и определение исполнителя | Вовк Е.А. | 14.10. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем | Вовк Е.А. | 15.10. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | Вовк Е.А. | 30.11. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Вовк Е.А. | 15.12. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | | | | | | | | | 530,0 | 530,0 | 337,515 | 337,515 |
| 8.1 | Размещение системы видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский | | | | | | | | | 195,0 | 195,0 | 0 | 0 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя | Вовк Е.А. | 14.10. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в клубе пос.Черняховский | Вовк Е.А. | 15.10. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | Вовк Е.А. | 30.11. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Вовк Е.А. | 15.12. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 8.2 | Размещение системы видеонаблюдения в доме культуры «Колос» с. Степное | | | | | | | | | 260,0 | 260,0 | 259,515 | 259,515 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя | Вовк Е.А. | 27.02. | | 17.01 | |  | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель | |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в ДК «Колос» с. Степное | Вовк Е.А. | 28.02. | | 20.01. | |  | Заключен договор с ООО «Фотон» на монтаж системы видеонаблюдения в ДК «Колос»  с. Степное | |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | Вовк Е.А. | 15.04. | | 18.02 | |  | Подписан акт приемки услуги по монтажу системы видеонаблюдения | |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Вовк Е.А. | 30.04 | | 18.02 | |  | Перечислены денежные средства на счет исполнителя | |  |  |  |  |
| 8.3 | Размещение системы видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» | | | | | | | | | 75,0 | 75,0 | 0 | 0 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)  и определение исполнителя | Борисов А.В. | 14.05. | | 24.03 | |  | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель | |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения  в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» | Борисов А.В. | 15.05. | | 26.03. | |  | Заключен договор с ИП Верочкина на модернизацию системы наружного видеонаблюдения на сумму 75000 руб. | |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | Борисов А.В. | 15.06. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Борисов А.В. | 30.06. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 9. | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем охранной сигнализации в библиотеках Уссурийского городского округа | | | | | | | | | 600,0 | 600,0 | 78,0 | 78,0 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы охранной сигнализации (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя | Абраменко Т.С. | 29.04. | | 30.01. | |  | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель | |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке и подключению систем охранной сигнализации в библиотеках | Абраменко Т.С. | 30.04. | | 03.02 | |  | Заключен договор с ООО «Дальпищепроект» на разработку ПСД монтажа системы охраной сигнализации 3-х библиотек. | |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | Абраменко Т.С. | 31.08. | | 10.03 | |  | Подписан акт приемки проектно-сметной документации монтажа охранной системы 3-х библиотек | |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Абраменко Т.С. | 15.09. | | 19.03  24.03 | |  | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 78000 рублей. | |  |  |  |  |
| 10. | Ограждение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж сетчатого ограждения) учреждений культуры Уссурийского городского округа | | | | | | | | | 6100,00 | 6100,00 | 212,0 | 212,0 |
| 10.1 | Ограждение территории ДК «Юность» с. Воздвиженка | | | | | | | | | 750,0 | 750,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | 1). Подготовка документации для проведения аукциона на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) | Вовк Е.А. | 04.06. | | 27.01 | |  | Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории ДК «Юность» с. Воздвиженка, | |  |  |  |  |
|  | 2.) Определение исполнителя | Вовк Е.А. | 05.06. | | 29.01 | |  | Определены исполнители | |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения ДК «Юность» с. Воздвиженка | Вовк Е.А. | 15.06. | | 30.01  31.01 | |  | Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 30000 рублей  Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на монтаж ограждения ДК «Юность» на сумму 40000 рублей | |  |  |  |  |
|  | 4). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | Вовк Е.А. | 15.09. | | 25.02  02.03 | |  | Подписаны акты приемки работ по проведению инженерно-геодезических изысканий и разработки ПСД на монтаж ограждения ДК «Юность» | |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата контракта | Вовк Е.А. | 30.09. | | 25.02  03.03 | |  | Перечислены денежные средства на счета исполнителей | |  |  |  |  |
| 10.2 | Ограждение территории ДК с. Новоникольск | | | | | | | | | 2800,0 | 2800,0 | 76,0 | 76,0 |
|  | 1). Подготовка документации для проведения аукциона на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) | Вовк Е.А. | 04.05. | | 27.01 | |  | Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории ДК с. Новоникольск | |  |  |  |  |
|  | 2). Определение исполнителя | Вовк Е.А. | 05.06. | | 29.01 | |  | Определены исполнители | |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения ДК  с. Новоникольска | Вовк Е.А. | 15.06. | | 30.01  31.01 | |  | Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 34000 рублей  Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на монтаж ограждения ДК с. Новоникольск на сумму 42000 рублей | |  |  |  |  |
|  | 4). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | Вовк Е.А. | 15.09. | | 25.02  02.03 | |  | Подписаны акты приемки работ по проведению инженерно-геодезических изысканий и разработки ПСД на монтаж ограждения ДК с. Новоникольск | |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата контракта | Вовк Е.А. | 30.09. | | 25.02  03.03 | |  | Перечислены денежные средства на счета исполнителей | |  |  |  |  |
| 10.3 | Ограждение территории клуба с. Николо-Львовское | | | | | | | | | 2200,00 | 2200,00 | 66,0 | 66,0 |
|  | 1). Подготовка документации для проведения аукциона на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя | Вовк Е.А. | 04.05. | | 27.01 | |  | Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории ДК с. Николо-Львовское | |  |  |  |  |
|  | 2.) определение исполнителя путем проведения аукциона | Вовк Е.А. | 05.06. | | 29.01 | |  | Определены исполнители | |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения клуба с. Николо-Львовское | Вовк Е.А. | 15.06. | | 30.01  31.01 | |  | Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 27000 рублей.  Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на монтаж ограждения ДК с. с. Николо-Львовское на сумму 39000 рублей | |  |  |  |  |
|  | 4). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | Вовк Е.А. | 15.09. | | 25.02  02.03 | |  | Подписаны акты приемки работ по проведению инженерно-геодезических изысканий и разработки ПСД на монтаж ограждения ДК с. с. Николо-Львовское | |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата контракта | Вовк Е.А. | 30.09. | | 29.02  03.03 | |  | Перечислены денежные средства на счета исполнителей | |  |  |  |  |
| 10.4 | Ограждение территории клуба пос. Черняховский | | | | | | | | | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 |
|  | 1). Подготовка документации для проведения аукциона на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) | Вовк Е.А. | 03.09. | |  | |  | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий на монтаж ограждения территории клуба  пос. Черняховский | |  |  |  |  |
|  | 2.) Определение исполнителя | Вовк Е.А. | 04.09. | |  | |  | Определены исполнители | |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения клуба пос. Черняховский | Вовк Е.А. | 15.10. | | 23.03 | |  | Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 44000 рублей. | |  |  |  |  |
|  | 4). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | Вовк Е.А. | 05.12. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата контракта | Вовк Е.А. | 20.12. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 1** | | | | | | | | | | **7414,00** | **7414,00** | **627,515** | **627,515** |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создание условий для деятельности народных дружин и общественных объединений  правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Проведение конкурсов «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа» и «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | 189,0 | 189,0 | 0 | 0 |
|  | 1). Разработка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа «О проведении конкурса «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа» | Бабенко О.А. | 30.08 | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 2). Запрос коммерческих предложений и подготовка контракта на приобретение срезанных цветов | Бабенко О.А. | 30.08 | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 3). Определение поставщика срезанных цветов путем проведения запроса котировок | Бабенко О.А. | 10.09. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4). Опубликование на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа объявления о проведении конкурсов, приемка заявок для участия в конкурсах | Бабенко О.А. | 20.09. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 5). Запрос коммерческих предложений и заключение договора на приобретение фоторамок, дипломов и благодарственных писем для награждения победителей конкурса | Бабенко О.А. | 21.09. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 6). Заключение контракта на приобретение срезанных цветов | Бабенко О.А. | 21.09. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 7). Приемка фоторамок, дипломов и благодарственных писем и оплата договора | Бабенко О.А. | 25.09. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 8). Организация проведения заседания конкурсной комиссии, размещение информации о победителях конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Бабенко О.А. | 10.10. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 9). Сбор документов для выплаты премий победителям конкурсов | Бабенко О.А. | 10.11. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 10). Приемка цветов для вручения победителям конкурсов | Бабенко О.А. | 10.11. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 11). Организация награждения победителей конкурсов на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел | Бабенко О.А. | 10.11. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 12). Организация выплаты премий победителям конкурсов | Бабенко О.А. | 24.11. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 13). Оплата контракта на приобретение цветов | Бабенко О.А. | 10.11. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 12. | Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника | | | | | | | | | 6,1 | 6,1 | 0 | 0 |
|  | 1) Сбор коммерческих предложений на изготовление(приобретение) экипировки народного дружинника | Бабенко О.А. | 28.05. |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора на изготовление (приобретение) жилетов народного дружинника | Бабенко О.А. | 29.05 |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договора | Бабенко О.А. | 30.06 |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Бабенко О.А. | 15.07 |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| 13. | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка | | | | | | | | | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  | 1). Подготовка контракта и определение исполнителя путем проведения аукциона | Бабенко О.А. | 30.05. |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение контракта на изготовление полиграфической продукции | Бабенко О.А. | 15.06. |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 3). Приемка памяток по привлечению граждан Уссурийского городского округа  к охране общественного порядка | Бабенко О.А. | 14.07. |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Бабенко О.А. | 31.07. |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 2** | | | | | | | | | | **215,10** | **215,10** | **0** | **0** |
| Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Повышение правосознания и уровня правовой культуры граждан, профилактика  правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ «Скажи жизни – да!», «Веселый светофор») | | | | | | | | | 19,9 | 19,9 | 0 | 0 |
|  | 1). Подготовка плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений | Вовк Е.А. | 31.01. | | 31.01 | |  | МАУК МЦКД «Горизонт» подготовлен план мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | |  |  |  |  |
|  | 2). Приобретение по договорам агитационного материала и реквизита для акций | Вовк Е.А. | 17.02. | |  | | 07.04 | Собраны коммерческие предложения, подготовлен проект договора, определен исполнитель | |  |  |  |  |
|  | В связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий из-за COVID-19 проведение профилактических мероприятий перенесено до отмены режима повышенной готовности | | | | | | | | | | | | |
|  | 3). Проведение мероприятий в соответствии с планом | Вовк Е.А. | 25.12. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 15 | Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | | | | | | | | | без финансирова-ния |  |  |  |
|  | 1) Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | Новокрещен-ных А.Г.  Агапова В.Н. | 25.05. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 2) Проведение мероприятий в рамках месячника в библиотеках, клубных формированиях¸ образовательных организациях | Новокрещен-ных А.Г.  Агапова В.Н. | 30.06. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 16 | Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску | | | | | | | | | без финансирова-ния |  |  |  |
|  | 1). Составление плана  проведения лекций | Геладзе О.З. | 30.01. | | 30.01 | |  | Составлен план лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований | |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение лекционных мероприятий с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску в соответствии с планом | Геладзе О.З. | 25.12. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 17 | Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску | | | | | | | | | 57,0 | 57,0 | 0 | 0 |
|  | 1). Сбор коммерческих предложений на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности (опрыскивателей), химических веществ для уничтожения наркосодержащей растительности (гербицидов), средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторов) | Арзамазов А.С. | 28.03 | |  | | 15.05 | Направлены запросы на предоставление коммерческих предложений для закупки технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности (опрыскивателей), химических веществ для уничтожения наркосодержащей растительности (гербицидов). | |  |  |  |  |
|  | В связи с принятием мер по предотвращению распространения COVID-19 и приостановлением деятельности организаций, осуществление закупки перенесено на май 2020 г. | | | | | | | | | | | | |
|  | 2). Заключение договоров на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности | Арзамазов А.С. | 30.03. | |  | | 18.05 |  | |  |  |  |  |
|  | 3). Приемка результатов исполнения договоров | Арзамазов А.С. | 15.04. | |  | | 29.05 |  | |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договоров | Арзамазов А.С. | 29.04. | |  | | 20.06 |  | |  |  |  |  |
| 18 | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений, в т.ч. по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск) | | | | | | | | | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 |
|  | 1). Подготовка документации для проведения контракта на изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя путем проведения аукциона | Бабенко О.А. | 01.06 | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 2). Размещение извещения о проведении закупки | Бабенко О.А. | 30.06. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение контракта с исполнителем | Бабенко О.А. | 17.07. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4). Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) | Бабенко О.А. | 30.08. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата контракта | Бабенко О.А. | 15.09. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 19 | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю» | | | | | | | | | без  финансиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) | Андреева Т.Н. | 01.02. | | 01.02 | |  | Осуществлено планирование проведения рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю» | |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом | Андреева Т.Н | 31.12 | | 31.03 | |  | Проведено 2 совместных рейда | |  |  |  |  |
| 20 | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю | | | | | | | | | без финансиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) | Андреева Т.Н | 01.02. | | 01.02 | |  | Осуществлено планирование проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю | |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом | Андреева Т.Н | 31.12 | | 31.03 | |  | Проведено 3 совместных рейда | |  |  |  |  |
| 21 | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов по профилактике правонарушений | | | | | | | | | без финансиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Организация размещения информационных материалов в сфере профилактики правонарушений в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, ежеквартально | Тесленко О.А. | 31.12 | | 31.03. | |  | На официальном сайте администрации УГО размещено 3 пресс-релиза, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 3 материала,  в ИА «Уссурмедиа» - 4 материала. | |  |  |  |  |
| 22 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа | | | | | | | | | 300,0 | 300,0 | 238,86 | 238,86 |
|  | 1). Сбор коммерческих предложений на приобретение световозвращаю-щих приспособлений | Маслова Г.С. | 01.06. | | 15.02 | |  | Запрошены коммерческие предложения на приобретение световозвращающих приспособлений | |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договоров на приобретение световозвращаю-щих приспособлений | Маслова Г.С. | 15.06. | | до 25.03 | |  | 75-ти образовательными учреждениями УГО заключены договора на приобретение световозвращающих приспособлений | |  |  |  |  |
|  | 3). Приемка результатов исполнения договора | Маслова Г.С. | 01.07. | | до 30.03 | |  | Подписаны акты приемки световозвращающих приспособлений | |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Маслова Г.С. | 15.07. | | до 31.03 | |  | Произведены перечисления на расчетные счета исполнителей | |  |  |  |  |
| 23 | Проведение социологического исследования-мониторинга «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |
|  | 1). Сбор коммерческих предложений на проведение социологического исследования-мониторинга | Тесленко О.А. | 10.03. | | 10.03. | |  | Отправлены запросы на предоставление коммерческих предложений, подготовлен проект контракта на проведение социологического исследования-мониторинга | |  |  |  |  |
|  | В связи с принятием мер по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановлением деятельности организаций, осуществление закупки перенесено на июнь 2020 года | | | | | | | | | | | | |
|  | 2). Проведение электронного аукциона | Тесленко О.А. | 20.03. | |  | | 26.06 |  | |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение контракта | Тесленко О.А. | 30.03. | |  | | 14.07 |  | |  |  |  |  |
|  | 4). Приемка результатов исполнения контракта | Тесленко О.А. | 23.06. | |  | | 15.09 |  | |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата контракта | Тесленко О.А. | 08.07. | |  | | 30.09 |  | |  |  |  |  |
| 24 | Организация и проведение декады правовых знаний для обучающихся в образовательных организациях Уссурийского городского округа с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | | | | | | | | | без финансиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Подготовка планов проведения декады правовых знаний в образовательных организациях Уссурийского городского округа | Новокрещен-ных А.Г.  Агапова В.Н. | 05.10. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение мероприятий в рамках декады правовых знаний | Новокрещен-ных А.Г.  Агапова В.Н. | 22.10. | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 3** | | | | | | | | | | **466,90** | **466,90** | **238,86** | **238,86** |