ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2022 ГОДЫ

ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1: Осуществление мероприятий по строительству сетей уличного освещения |
| 1 | Проектирование и строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а | МУП «Уссурийск-Электросеть» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение инж. изысканий и разработка проектной документации по строительству с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а | МУП «Уссурийск-Электросеть»Байдюк А.И.Нач. ПТО | 01.03.2020 | 30.06.2020 | 01.03.2020 |  | 1.Проектно-изыскательские работы2. Разработка проектно-сметной документации3. Приобретение материалов | Выполнена топографическая съемка, подготовлены схемы границ для разрешения на размещение, ведется работа по оформлению з/у под строительство |
| 1.2 | Строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а | МУП «Уссурийск-Электросеть» А.В. Голубковгл. инженер | 01.07.2020  | 01.12.2020 |  |  | 1. Подготовительные работы2. Строительство объекта3. Подготовка технического плана4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»  | После выполнения проектных работ |
| 2 | Проектирование и строительство сети уличного освещения:с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д.3 | МУП «Уссурийск-Электросеть» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по строительству с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д.3 | МУП «Уссурийск-Электросеть»Байдюк А.И.Нач. ПТО | 01.03.2020 | 30.06.2020 | 01.03.2020 |  | 1.Проектно-изыскательские работы2. Разработка проектно-сметной документации3. Приобретение материалов | Выполнена топографическая съемка, подготовлены схемы границ для разрешения на размещение, ведется работа по оформлению земельного участка под строительство |
| 2.2 | Строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д.3 | МУП «Уссурийск-Электросеть» А.В. Голубковгл. инженер | 01.07.2020 | 01.12.2020 |  |  | 1. Подготовительные работы2. Строительство объекта3. Подготовка технического плана4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»  | После выполнения проектных работ |
| 3 | Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, пер. Крупской, ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Полушкина | МУП «Уссурийск-Электросеть» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации сети уличного освещения: г. Уссурийск, пер. Крупской, ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Полушкина | МУП «Уссурийск-Электросеть»Байдюк А.И.Нач. ПТО | 01.04.2020 | 31.07.2020 | 01.04.2020 |  | 1.Проектно-изыскательские работы2. Разработка проектно-сметной документации3. Приобретение материалов | Выполнена топографическая съемка, ведется работа по определению границ для размещения сетей уличного освещения |
| 3.2 | Строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, пер. Крупской, ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Полушкина | МУП «Уссурийск-Электросеть» А.В. Голубковгл. инженер | 01.08.2020 | 25.12.2020 |  |  | 1. Подготовительные работы2. Строительство объекта3. Подготовка технического плана4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»  | После выполнения проектных работ |
| II Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 4 | Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения | Ю.А. Ветютневинженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»,Лиманская Т.П., Халилова А.В.главные специалистыотдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ», И.С. Илясова начальник отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»,Ю.А. Ветютневинженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», Ю.С. Губина главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | 09.12.2019 | 25.12.2020 | 25.12.2019 |  | 1. Разработка тех.задания.2. Подготовка и заключение договора (закупка у единственного поставщика). 3. Контроль за исполнением договора и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по договору. 4. Оплата по договору. | Заключен договор № 6676 от 20.01.2020 г. с Уссурийское отделение филиала ПАО "ДЭК"-"Дальэнергосбыт"на сумму 31 821,17 тыс. руб. |
| 5 | Субсидии на возмещение затрат, связанных тех. обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения | ведущий специалист отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения,начальник управления жизнеобеспеченияадминистрации,МУП «Уссурийск-Электросеть» | 09.01.2020 | 25.12.2020 | 27.02.2020 |  | 1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидии 2. Заключение соглашения на техническое обслуживание, эксплуатацию объектов уличного освещения УГО3. Контроль за исполнением соглашения и подготовка.4. Оплата выполненных работ по соглашению. | исполнено, соглашение о предоставлении субсидии с МУП «Уссурийск-Электросеть» от 27.02.2020 года № 6 |

|  |
| --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | Всего | 250 237,98 | 88 237,98 | 35,26 | всего | 60 974,46 | 17 064,19 | 27,99 |
|  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,0 | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,000 | 0,0 | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 244 596,34 | 27 672,869 | 11,31 | Местный бюджет | 55 492,04 | 17 064,19 | 30,75 |
|  | Внебюджетные источники | 5482,42 | 0,000 | 0,0 | Внебюджетные источники | 5 482,42 | 0,000 | 0,0 |