МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2017-2021 годы

за I квартал 2020 года

Ответственный исполнитель: Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2017-2021 годы | | | | | | | | | | |
| Задача №1. Наименование задачи: Актуализация нормативно-правовой базы органов местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции | | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие. Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции, внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты | | | | | |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1.1 Проведение мониторинга действующего законодательства в сфере противодействия коррупции | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | С 09января 2020 по 31 декабря 2020 | С 09января 2020 по 31 марта 2020 | До 31 мая 2020 года | В отчетном периоде мониторинг действующего законодательства в сфере противодействия коррупции проводился постоянно. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.1.2 Разработка и организация согласования и утверждения проектов муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 09января 2020  (в течение 60-ти рабочих дней с даты вступления в силу изменений законодательства) | С 09января 2020 по 31 марта 2020 |  | В отчетном периоде разработан и направлен на согласование в структурные (функциональные) органы администрации проект решения Думы УГО Порядок рассмотрения заявлений лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Уссурийского городского округа о получении разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией на безвозмездной основе |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы (в том числе независимой) муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие проводится в один этап | М.В. Овчинникова, начальник нормативно-правового управления администрации,  руководители отраслевых (функциональных) органов администрации | 09января 2020  (в течение  30-ти рабочих дней со следующего дня от дня поступления на антикорруп-ционную экспертизу после правовой экспертизы) | С 09января 2020 по 31 марта 2020 |  | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов осуществляется отделом мониторинга и анализа нормативно-правовых актов. Во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 18 августа 2009 года № 1065 «Об утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа и их проектов» в 1 квартале 2020 года отделом мониторинга и анализа нормативных правовых актов НПУ проведено 148 антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов, из них 112 экспертиз проектов постановлений администрации Уссурийского городского округа и 36 экспертиз проектов решений Думы Уссурийского городского округа.  Динамика количества проведенных антикоррупционных экспертиз за 1 квартал 2019 года и 1 квартал 2020 года: проведено экспертиз за 1 квартал 2019 года - 110, в том числе положительных 97 (88%), отрицательных 13 (12%); за 1 квартал 2020 года проведено 148 антикоррупционных экспертиз, в том числе положительных 93 (63%), отрицательных 55 (37%). Из приведенной выше динамики следует, что соотношение положительных и отрицательных антикоррупционных экспертиз, проведенных в 1 квратале 2020 года, по отношению к 1 кварталу 2019 значительно изменился, однако при этом процент проведенных положительных экспертиз превышает процент проведенных отрицательных экспертиз в обоих анализируемых периодах.  Превышение числа положительных экспретиз над числов отрицательных экспертиз обусловлены характером предоставляемых на антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых актов, поскольку большая часть таких проектов вносит изменения в муниципальные правовые акты о предоставлении муниципальных услуг, которыми типизируются их отдельные положения, в муниципальные программы в части корректировки их мероприятий и объемов финансирования. Увеличение процента отрицательных экспертиз вызвано снижением качества подготовки проектов нормтаивных правовых актов  Проведен анализ выявляемых в проектах номративных правовых актов коррупциогенных факторов. Анализом установлено, что наиболее часто встречающимися коррупциогенными факторами являются:  - определение компетенции по формуле «вправе»;  - широта дискреционных полномочий;  - отсутствие или неполнота административных процедур.  Основной причиной наличия вышеуказанных коррупциогенных факторов в проектах нормативно-правовых актов, является низкий уровень их подготовки специалистами отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа вследствие ненадлежащей исполнительской дисциплины и недостаточного уровня знаний. При этом, как правило, коррупциогенные факторы, выявляемые в проектах нормативных правовых актов, не устраняются разработчиком проекта после возвращения проекта на доработку, проект вновь направляется в НПУ для проведения антикоррупционной экспертизы и, соответственно, вновь ее не проходит.  НПУ принимаются меры для повышения эффективности работы с муниципальными правовыми актами и их проектами, в том числе для обеспечения самостоятельного выявления специалистами отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа коррупциогенных факторов в разрабатываемых ими проектах нормативно-правовых актов.  В этих целях НПУ на регулярной основе ведется индивидуальная работа со специалистами отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа, осуществляется общий (текущий) мониторинг действующего законодательства, содержащий сведения об изменениях в действующем федеральном и краевом законодательстве, который направляется в адрес руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа.  Также НПУ осуществляется взаимодействие с Уссурийской городской прокуратурой, Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой в рамках проведения мероприятий, направленных на выявление коррупциогенных факторов и предотвращение их наличия в муниципальных правовых актах, на улучшение муниципальной правовой базы.  Администрацией Уссурийского городского округа обеспечено проведение независимой антикоррупционной экспертизы. В этих целях на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещаются проекты нормативно-правовых актов. В 1 квартале 2020 года заключения независимой антикоррупционной экспертизы в администрацию ссурийского городского округа не поступали. Следует констатировать факт не проявления правовой активности граждан и юридических лиц, не смотря на создание органом местного самоуправления условий доступности информации о деятельности органа на должном уровне. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Задача №2. Наименование задачи: Реализация антикоррупционных механизмов в деятельности органов местного самоуправления, а также системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие. Проведение проверок целевого использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) с целью выявления фактов аффилированности при совершении сделок по передаче имущества во владение и пользование, случаев распоряжения имуществом в обход конкурсных и аукционных процедур. Анализ результатов проверок. | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.1.1 Подготовка и утверждение графиков проведения проверок целевого использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | Степанова Т.Ю., начальник управления имущественных отношений администрации,  М.А. Стефаненко, начальник управления градостроительства администрации | 2 графика  1 план | 09 января 2020 |  | Управление имущественных отношений. Графики проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление подготовлены и утверждены управлением имущественных отношений на 2020 год и размещены на сайте администрации Уссурийского городского округа.  Управление градостроительства. План работы отдела муниципального земельного контроля на 2020 год утвержден 26.12.2019 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.1.2 Проведение плановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | Степанова Т.Ю., начальник управления имущественных отношений администрации,  М.А. Стефаненко, начальник управления градостроительства администрации | 16 проверок  24 проверки | 09 января 2020  По 31 марта 2020 | 31 декабря 2020 | Управление имущественных отношений. Плановые проверки за соблюдением условий договоров аренды, безвозмездного пользования осуществляются в соответствии с графиком проверок по осуществлению контроля, утвержденным распоряжением управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 16 декабря 2019 года № 1045-р.  За 1 квартал 2019 года проведено 2 проверки.  За 1 квартал 2020 года проведено 2 проверки.  По результатам проведенных проверок составлены акты, по выявленным нарушениям (демонтаж перегородок нарушения по размещению рекламы) принимаются меры по их устранению.  Плановые проверки по контролю за сохранностью и целевому использованию муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждениями Уссурийского городского округа осуществлялись в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 19 декабря 2019 года № 1066-р.  За 1 квартал 2019 года проведена 1 проверка.  За аналогичный период 2020 года проведена проверка 1 муниципального учреждения.  По результатам проверки составлен акт, с указанием допущенных нарушений и требованием их устранения.  Выявлены следующие нарушения: несвоевременно подаются сведения о приобретенном имуществе, наличие имущества находящегося в неудовлетворительном состоянии, подлежащем списанию, установлено отсутствие 2 объектов. Допущенные нарушения не устранены, ведется работа.  Управление градостроительства.  За 1 квартал 2020 года Отделом муниципального земельного контроля (далее – Отдел) проведено 39роверок земельного законодательства.  Из них выявлено 8 субъектов земельных отношений, которые используют земельные участки не в соответствии с его целевым назначением, неиспользованием в целом, в отношении пользователей составлены акты проверок по ст.8.8 КоАП, материалы направлены в Уссурийский отдел Росреестра по Приморскому краю. В результате выявленных нарушений помимо штрафных санкций, для устранения нарушения земельного законодательства собственниками изменен разрешенный вид использования земельного участка, за счет чего налогообложение на имущество физических лиц с 0,3% возросло до 3% от кадастровой стоимости.  Общая сумма наложенных административных штрафов по 8 проверкам составляет 80 тыс. руб.  За аналогичный период 2019 года выявлено 3 субъекта земельных отношений, использующих земельные участки не в соответствии с его целевым назначением, общая сумма наложенных штрафов составила 30 тыс. руб.  В целом, выявление подобных правонарушений затруднено в силу действия Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», т.к. нецелевое использование земельного участка обусловлено в первую очередь, ведением на нем коммерческой деятельности индивидуальными предпринимателями, крестьянскими хозяйствами и юридическими лицами.  По ст.7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) выявлено 31 нарушения. По результатам 31 проверок, физическими лицами поданы заявления на перераспределение земельных участков на совокупную площадь 3526кв.м. (средняя стоимость выкупа 1 кв.м. при перераспределении земельных участков – 471 руб), а также приняты меры по освобождению территорий и приведению в первоначальное состояние земельных участков.  Общая сумма наложенных административных штрафов по 39 проверкам составляет 235 тыс. руб.  За аналогичный период 2019 года выявлено 28 нарушений, сумма наложенных административных штрафов составила140 тыс. руб.  Финансирование для выявления нарушений по ст.8.8, 7.34, 19.4.1 и 19.5 КоАП не требуется.  Увеличение наложенных административных штрафов и результативность проверок обусловлена заключением договора на оказание услуг по определению координат объектов с ООО «Землемер» (ст.7.1 КоАП РФ), при совместной работе с которым формируется положительная доказательная база для рассмотрения материалов в Уссурийском межмуниципальном отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю и Уссурийском районном суде.  В целях правомерной правоприменительной практики Отделом систематически на постоянной основе вносятся изменения в Положение о муниципальном земельном контроле и административный регламент.  Исходя из изложенного, деятельность Отдела в настоящее время в основном ориентирована на выявление и пресечение нарушений земельного законодательства с выдачей предписаний об устранении нарушений земельного законодательства с минимизацией «нулевых» проверок (из 39 проведенных, нарушения выявлены по 39).  Также Отделом на постоянной основе ведутся профилактические мероприятия путем информирования через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в исключительных случаях путем направления предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, а также организации и проведения Советов с малым и средним предпринимательством 1 раз в полугодие.  Отделом земельных отношений управления градостроительства в период 1 квартал 2020 года при осуществлении действий, связанных с выкупом земельного участка в собственность под объектом капитального строительства был выявлен 1 случай, где объект на земельном участке с кадастровым номером 25:34:016501:5006 отсутствовал, что подтверждается актом осмотра земельного участка от 03 марта 2020 года.  По земельному участку с кадастровым номером 25:34:016501:5006 направлено письмо от 06.03.2019 № 16-01/22/3087с отказом в выкупе указанного земельного участка.  В целях пресечения мошеннических действий при приобретении прав собственности на земельные участки, находящиеся в ведении и (или) собственности органов местного самоуправления муниципальных образований, без торгов, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ, отделом земельных отношений управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа, при проведении анализа документов, на предмет их достоверности, осуществлялся выезд на испрашиваемые земельные участки, с целью подтверждения нахождения на них объекта недвижимости (ИЖС).  За истекший период 2020 года отделом земельных отношений управления градостроительства подготовлено 4 отказа в предоставлении земельных участков из-за несоразмерности площадей земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства: административное нежилое здание; специализированный спортивный зал настольного тенниса; пункт выдачи государственных регистрационных знаков; 2 гаражных бокса. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.1.3 Проведение внеплановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | Т.Ю. Степанова, начальник управления имущественных отношений администрации,  М.А. Стефаненко, начальник управления градостроительства администрации | При наличии оснований | 09 января 2020 по 31 марта 2020  (при наличии оснований) | 31 декабря 2020 | Управление имущественных отношений. Внеплановые проверки целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, в оперативное управление, хозяйственное ведение в 1 квартале 2020 года не проводились.  Управление градостроительства. Внеплановых проверок земельных участков управлением градостроительства в отчетном периоде не проводилось в связи с отсутствием оснований. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.1.4 Проведение анализа результатов проверок | Снижение количества выявленных нарушений на 5% | 09 января 2020 по 31 марта 2020 года | 31 декабря 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие. Осуществление муниципального контроля (земельного, жилищного, в области торговой деятельности). Анализ результатов работы. | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.2.1 Подготовка и утверждение планов проведения проверок | М.А. Стефаненко, начальник управления градостроительства администрации, Н.Л. Янкин, начальник управления жилищной политики администрации,  Е.А. Делиу, начальник управления экономического развития администрации | 24 плана  8 планов  0 планов (введенмараторий) | 09 января 2020 по 31 марта 2020 года | 31 декабря 2020 года | Мероприятия, проведенные в отчетном **периоде управлением градостроительства**, по осуществлению земельного контроля, указаны в пунктах 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3.  **Управление жилищной политики.**  Муниципальным жилищным контролем Уссурийского городского округа Приморского края, в соответствии с Административным регламентом по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Уссурийского городского округа» от 28.05.2015 № 1271-НПА за I квартал 2020 год проведена следующая работа.  Основными направлениями работы отдела в первом квартале2020 года являлось:  - проведение обследований жилищного фонда, выявление и пресечение нарушений установленных требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;  - осуществление контроля в отношении товариществ собственников жилья;  - работа с жалобами и обращениями граждан;  - проведение проверок правомерности принятия решений о создании товариществ собственников жилья, решений об утверждении общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах условий договоров управления многоквартирными домами и правомерность заключения таких договоров.  Согласно действующему законодательству муниципальный жилищный контроль направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, посредством организации и проведения проверок юридических лиц или индивидуальных предпринимателей осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, физическими лицами принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.  В ходе проведения муниципального контроля и управления жилищным фондом в период с 1 января по 31 марта2020 года показаны следующие результаты:  количество проведенных плановых и внеплановых проверок:  – в отношении юридических лиц – 1;  – в отношении физических лиц – 18  - количество выявленных нарушений – 10,  10 – по физическим лицам.  По проверке исполнения ранее выданных предписаний у физических лиц выявлено 3 неисполнений выданных предписаний. В связи с чем, на физическое лицо составлены протоколы по ст. 19.5 КоАП РФ, материал направлен в судебные органы для привлечения к административной ответственности, выданы повторные предписания.  Согласно мониторинга нарушений физических лиц 99%, приходится на нарушения установленного порядка осуществления переустройства либо перепланировки жилого помещения ст. 29 ЖК РФ, за которые предусмотрено наказание по ст. 7.21 КоАП РФ. Все материалы проверок направлены в государственную жилищную инспекцию Приморского края, виновные лица привлечены к административной ответственности.  1 % выявленных нарушений у физических лиц – ненадлежащее содержание жилого помещения ст. 30 ЖК РФ, за которое также предусмотрена административная ответственность по ст. 7.21 КоАП РФ.  В рамках контроля по ранее выданным предписаниям у физических лиц проведено 4 внеплановых проверок.  По сравнению с 1 кварталом 2019 года число нарушений жилищного законодательства физическими и юридическими лицами уменьшилось.  Отделом контроля и управления жилищным фондом рассматриваются обращения граждан. В первомполугодии текущего года рассмотрено порядка 200 обращений, все обращения рассмотрены в установленные сроки и по ним приняты соответствующие решения.  На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет сотрудниками отдела размещен перечень нормативно правовых актов и (или) их отдельных частей содержащий обязательные требования подлежащий проверке муниципальным жилищным контролем как юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц. Размещена программа профилактики нарушения обязательных требований в области жилищного законодательства. Осуществляется информирование населения по вопросам соблюдения обязательных требований путем публикаций в периодическом издании «Коммунар» в рубрике вопрос - ответ, ведется разъяснительная работа в средствах массовой информации в телепроекте «Накипело» и "Школа управдома".  Произведя оценку результативности и эффективности деятельности отдела можно сделать вывод, что в целом, муниципальный жилищный контроль можно считать достаточно эффективным. Накоплен определенный положительный опыт работы, улучшилось качество материалов проверок, о чем свидетельствует увеличение доли проверок, по итогам которых выявлены правонарушения и по результатам были возбуждены дела об административных правонарушениях. Более, того: доля проверок, на результаты которых на выданные предписания жалоб нет; доля проверок, результаты которых были признаны недействительными 0; количество проверок, проведенных органами муниципального жилищного контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам, выявления которых к должностным лицам органов муниципального жилищного контроля осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания 0.  В связи с чем, результаты работы отдела показывают, что орган муниципального жилищного контроля Уссурийского городского округа при проведении проверок, рейдовых осмотров является действенной функцией по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами физическими и юридическими лицами.  **Управление экономического развития.** В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ( Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 480-ФЗ), учитывая особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства, определенных статьей 26.2 данного Федерального закона, ежегодный план проведения проверок юридических лиц (далее - ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (далее - ИП) на 2020 год по муниципальному контролю в области торговой деятельности был отменен.  Приказом по управлению экономического развития от 06 декабря 2019 года № 4 была утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований в области торговой деятельности (далее - программа профилактики) , согласно которой за 1 квартал 2020 года были проведены следующие мероприятия:  а) принято участие в семинаре при прокуроре города с участием контролирующих органов, представителей общественных организации и бизнеса на тему «Защита прав предпринимателей при проведении проверок контролирующими органами, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли, а также деятельность в сфере общественного питания. Начальником отдела потребительского рынка (Тищенко) проведено разъяснение действующего законодательства по организации проверок контролирующими органами деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере осуществления розничной торговли и деятельности в сфере общественного питания;  б) согласно Программе профилактики нарушений обязательных требований в рамках муниципального контроля в области торговой деятельности проведено правовое информирование ЮЛ и ИП о необходимости их соблюдения: на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе Муниципальные услуги/Функции по осуществлению муниципального контроля/ Перечень видов муниципального контроля, а также на Инвестиционном портале Уссурийского городского округа в разделе «Контрольная надзорная деятельность/Муниципальный контроль/Перечень видов муниципального контроля/Перечень видов муниципального контроля и органов/ проведена актуализация размещенных нормативно-правовых актов, регламентирующих осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности.  Дополнительно размещен краткий табличный информационный материал, содержащий наименование и реквизиты нормативных правовых и правовых актов, краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования, указание на структурные единицы акта, соблюдение которых  оценивается при проведении мероприятий  по контролю, а также тексты отдельных частей нормативных правовых и правовых актов;  требования к организации ярмарки;  организовано комиссионное обследование нестационарных торговых объектов на предмет соответствия Схеме размещения нестационарных торговых объектов и договору на размещение нестационарного торгового объекта. Обследовано 40 объектов:  составлено 2 предписания хозяйствующим субъектам, в объектах которых выявлены нарушения;  направлено 2 извещения с вызовом на протокол (ст.7.23, ст.7.21) в соответствии с КЗ № 44 «Об административных правонарушениях в Приморском крае»;  проведено разъяснение норм действующего законодательства по вопросам размещения и эксплуатации НТО на территории Уссурийского городского округа. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.2.2 Проведение плановых проверок | 09 января 2020  по 31 марта 2020 года  (в соответствии с утвержденным графиком) | 31 декабря 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.2.3 Проведение внеплановых проверок |  | При наличии оснований | 09 января 2020  по 31 марта 2020 года (при наличии оснований) | 31 декабря 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.2.4 Проведение анализа результатов работы | Снижение количества выявленных нарушений на 5% | 09 января 2020  по 31 марта 2020 года | 31 декабря 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Подготовка информационно-аналитических материалов о выявленных нарушениях для рассмотрения на заседаниях Комиссии и Совета. | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.3.1 Сбор информационно-аналитических материалов о выявленных органами контроля нарушениях действующего законодательства в сфере закупок | М.В. Сражевская, начальник управления закупок администрации | 09 января 2020 по 31 декабря 2020 | 09 января 2020  по 31 марта 2020 | 31 декабря 2020 | С целью проведения работы по противодействию коррупции и недопущения нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг управлением закупок проводился анализ ошибок, допущенных при осуществлении закупок по результатам рассмотрения жалоб, поступивших в Управление ФАС РФ по ПК на действия заказчиков.  Сотрудники управления закупок также изучают и судебную практику применения положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и доводят данную информацию до заказчиков.  В I квартале был проведен семинар на тему: «Важные изменения законодательства в сфере закупок в 2020 году, практика применения.  Проводится контроль за своевременностью оплаты надлежаще исполненных муниципальных контрактов.  Планы закупок и планы-графики закупок формируются с учетом правовых актов о нормировании. На сегодняшний день разработано порядка 39 правовых актов в сфере нормирования закупок (включая документы об утверждении нормативных затрат, в отношении казенных учреждений и органов администрации с правом юридического лица).  Для предотвращения завышения начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), управлением закупок проводится проверка обоснованности НМЦК выставляемой на торги, а также цен контрактов по малым закупкам (до 100 тыс.руб.) – проверено 63 контракта за I квартал 2020 года.  Вся информация по контрактам (заключение, исполнение, расторжение, платежные документы, акты принятых работ и т.д.) размещается на официальном сайте в сети «Интернет», в единой информационной системе (далее – ЕИС).  Обеспечивается постоянное информирование заказчиков УГО об изменениях и новациях правового регулирования сферы закупок.  Основным способом определения поставщика (исполнителя, подрядчика) на сегодняшний день остается открытый аукцион в электронной форме. Главной особенностью данного способа является изолированность заказчиков от потенциальных подрядчиков (поставщиков, исполнителей) при определении победителя, что, несомненно, предотвращает коррупционные проявления.  Признаков возможных коррупционных проявлений, таких как умышленное представление в том или ином виде преимуществ «избранным» хозяйствующим субъектам, нарушение процедуры заключения договоров, ненадлежащее исполнение договоров, оплата за невыполненный объем работ, неисполнение контрактов в полном объеме либо выполнение работ с нарушением технологических условий **не выявлено**.  Случаев конфликта интересов между участником закупки и заказчиком под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц **установлено не было.**  Члены комиссии по закупкам систематически письменно информируются о недопустимости нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части создания условий для возникновения конфликта интересов между участниками закупки и заказчиком. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.3.2 Проведение анализа информационно-аналитических материалов о выявленных органами контроля нарушениях действующего законодательства в сфере закупок. Направление результатов анализа в отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации для рассмотрения в рамках Комиссии и Совета |  | 09 января 2020  по 31 марта 2020 | 31 декабря 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие. Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими требований антикоррупцинного законодательства, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения. Проведение анализа результатов данной работы. | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.4.1 Выявление случаев нарушения муниципальными служащими администрации требований антикоррупцинного законодательства, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов при проведении анализа, на основании обращений, поступивших в администрацию, на основании информации общественных организаций и средств массовой информации, на основании информации правоохранительных органов) | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации,  Л.В. Чаус, начальник финансового управления администрации,  Степанова Т.Ю., начальник управления имущественных отношений администрации,  Е.Г. Гончарова, начальник управления образования и молодежной политики администрации,  Е.С. Ким, начальник управления культуры администрации,  А.А. Медуницын, начальник Управления по работе с территориями администрации | 09 января 2020 по 31 декабря 2020 | 09 января 2020  по 31 марта 2020 | 31 декабря 2020 | В отчетном периоде информация о нарушении муниципальными служащими требований антикоррупцинного законодательства, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов от граждан, из общественных организаций и средств массовой информации, из правоохранительных органов не поступала. Вместе с тем, на ряду с вопросами о даче согласия (отказа) муниципальным служащим (бывшим муниципальным служащим) на выполнение иной оплачиваемой работы, на заключение трудового договора в течение 2-х лет после увольнения с муниципальной службы был рассмотрен вопрос о возможном несоблюдении муниципальным служащим требования к служебному поведению.  Всего в I квартале 2020 года проведено 2 заседания Комиссии, на которых рассмотрено 11 материалов. Должностные лица к дисциплинарной ответственности не привлекались.  Кроме того, на заседании Комиссии в марте 2020 года рассмотрен анализ по реализации пункта № 6 «О результатах рассмотрения вопросов правоприменительной практики по вступившим в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) органов и должностных лиц, в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений» в целях исполнения пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» судебных решений Уссурийского районного суда Приморского края, Приморского краевого суда, Арбитражного суда. Данный вопрос рассматривался в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению выявленных причин и результатом его проведения стало следующее: в 1 квартале 2020 года было всего обжаловано по администрации УГО 18 ненормативных акта, из них 7 отказов суд признал, незаконными, 11 отказов признаны правомерным. Так были признаны незаконными, отказы органа местного самоуправления в сфере землепользования, по вопросу отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.  Суд признал обжалуемый отказ незаконным, поскольку использование спорного земельного участка осуществляется в соответствии с видом разрешённого использования собственником расположенного на нем здания, введённого в эксплуатацию в 1981 году, и, в целях восстановления нарушенного права, возложил на административного ответчика обязанность рассмотреть заявление административного истца о предварительном согласовании предоставления, испрашиваемого земельного участка.  Причиной принятия неправомерного решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, явилось неверное применение специалистами управления градостроительства законодательных норм.  Проведено планерное совещания с начальниками отделов управления градостроительства с освещением сложившейся судебной практики по данному вопросу.  В сфере жилищного законодательства за отчетный период судом было признано 3 незаконных отказа администрации УГО.  Данные отказы идентичны и касаются вопросов в признании нуждающимися в жилом помещении, о признании решения о снятии с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении незаконным.  Причинами, послужившими для принятия решений, которые в последствии были признаны незаконными, послужило, то что обратившиеся граждане имели регистрацию по месту жительства в одном жилом помещении с другими зарегистрированными, которые фактически не вели с ними общего хозяйства и не являлись членами семьи заявителя.  Данные обстоятельства были установлены в ходе судебных разбирательств.  Ввиду того, что органы местного самоуправления осуществляют признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, согласно норм, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 11.11.2005 года № 297-КЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления Приморского края учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» и не имеют полномочий для установления подобных юридических фактов, то подобные отказы имеют место быть.  Кроме того, за истекший период вступили в законную силу три решения по оспариванию действий органа местного самоуправления в **сфере экономической деятельности:**  Обжаловались действия сотрудников администрации по проведению выездной проверки нестационарного торгового объекта (НТО) с несоблюдением требований нормативных документов, регламентирующих проверку индивидуального предпринимателя и его торговой деятельности.  Истец оспаривал действия сотрудников администрации УГО, которые привели к несоблюдению требований двух руководящих документов, регламентирующих порядок проведения таких проверок: «Административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Уссурийского ГО» № 172-НПА от 24 января 2017 г. в редакции от 26 декабря 2017 г. №3834- НПА; «Положение о муниципальном контроле в области торговой деятельности на территории Уссурийского ГО» № 1202-НПА от 22 мая 2018 г.  Решением суда исковые требования истца были удовлетворены, судом было установлено, что орган местного самоуправления администрация Уссурийского городского округа в целях обеспечения объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращения третьего лица на деятельность НТО,  был вправе совершить выезд на место нахождения нестационарного торгового объекта и проверить достоверность содержащихся в обращении сведений.  Однако, выявив нарушения в ходе проведения проверки по обращению гражданина, в дальнейшем органу местного самоуправления следовало руководствоваться требованиями части 2 статьи 17.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", суд указал, что орган местного самоуправления в лице Управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа  действовали с нарушением закона, а именно Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", что повлекло нарушение законных интересов заявителя.  Вступление указанного решения суда в законную силу, повлекло признание действий органа местного самоуправления - администрации УГО незаконными в признании недействительным отказа администрации Уссурийского округа в лице Управления экономического развития от исполнения договора на размещение нестационарного торгового объекта, выраженного в уведомлении о расторжении договора на размещение НТО и обязании включить НТО в схему.  Судом было принято во внимание, вышеуказанное вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции, действия администрации по проведению проверки спорного НТО были признаны незаконными. Судом был сделан вывод, что данный акт проверки не может являться доказательством нарушения предпринимателем положений подпункта «б» пункта 19 Положения № 2896- 12 НПА, пункта 4.2.3 Порядка №114, пунктов 3.3.2, 3.3.8 договора от на размещение НТО. Как следствие, обоснованием для расторжения договора в одностороннем порядке. По этим основаниям исковые требования были удовлетворены.  Данные решения в феврале 2020 года направлены в Управление экономического развития администрации УГО для изучения и применения в работе.  Обжаловались действия администрации УГО по одностороннему отказу от договора на размещение нестационарного торгового объекта и расторжении договора на размещение нестационарного торгового объекта.  Основанием для одностороннего отказа администрации УГО послужило то, что осуществление торговой деятельности ИП Захаркиным Е.В. в торговой точке, размещенной в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства, что несет в себе угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, администрация исходила из того, что НТО находится в охранной зоне трансформаторной подстанции, а также о прохождении высоковольтной линии электропередач в месте размещения торгового объекта.  Судом исковые требования были удовлетворенны, ввиду того, что доказательств установления границ охранной зоны, подтвержденных документами государственного кадастрового учета в материалы дела сетевой организацией представлено не было, а предоставленный кадастровый паспорт сооружения на высоковольтную линию ВЛ-6кВ, а также план-схема расположения такими доказательствами не являются. Кроме того, судом было установлено, что НТО размещался с 2007 согласно схемы планировочной организации земельного участка. На указанной схеме размещено НТО, а также объекты электросетевого хозяйства с охранными зонами. НТО размещено за пределами охранных зон ВЛ-6кВ., ВЛ-0,4 кВ, а также трансформаторной подстанции. Таким образом, суд установил, что правовых оснований у администрации УГО для исключения из схемы НТО не имелось.  Указанное решения арбитражного суда Приморского края направленно в январе 2020 года в Управление экономического развития администрации УГО для изучения допущенных нарушений и применения в работе. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.4.2 Рассмотрение фактов выявленных нарушений в рамках Комиссии с принятием решения о привлечении (не привлечении) виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации, | 09 января 2020 по 31 декабря 2020 | 09 января 2020  по 31 марта 2020 | 31 декабря 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.4.3 Проведение анализа результатов работы | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации, | 09 января 2020 по 31 декабря 2020 | 09 января 2020  по 31 марта 2020 | 31 декабря 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие. Рассмотрение обращений граждан и организаций о коррупционных проявлениях со стороны работников органов местного самоуправления. Направление информации, содержащей признаки состава преступления в правоохранительные органы. | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.5.1 Организация рассмотрения обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупционных проявлениях | Л.С. Ларченко, начальник управления делами аппарата администрации  Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 09 января 2020 по 31 декабря 2020 | 09 января 2020  по 31 марта 2020 | 31 декабря 2020 | за 1 квартал 2020 года в администрацию Уссурийского городского округа на имя главы Уссурийского городского округа, первых заместителей главы администрации, заместителей главы администрации Уссурийского городского округа обращений о коррупционных проявлениях со стороны работников органов местного самоуправления не поступали.  23 января 2020 года управлением градостроительства администрации Уссурийского городского округа направлено в ОМВД России по г.Уссурийску заявление о принятии мер к гр.Мамедову Р.С.О., где есть основания полагать о наличии преступных действий, выразившихся в необоснованном обогащении за счет муниципальной казны.  31 марта 2020 года управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа направлено в ОМВД России по г.Уссурийску заявление о принятии мер к неизвестным лицам, которые в период с 28 марта 2020 года по 30 марта 2020 года осуществили демонтаж и кражу металлических конструкций, являющихся элементами нежилых зданий, чем причинен материальный ущерб Уссурийскому городскому округа. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.5.2 Проведение служебных проверок (расследований) по существу полученных обращений | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 09 января 2020 по 31 декабря 2020 | 09 января 2020  по 31 марта 2020 | 31 декабря 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.5.3 Направление информации, содержащей признаки состава преступления, в правоохранительные органы | руководители отраслевых (функциональных) органов администрации | 09 января 2020 по 31 декабря 2020 | 09 января 2020  по 31 марта 2020 | 31 декабря 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие. Организация представления муниципальными служащими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах). Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.1.1 Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 3 занятия | 01 марта 2020 по 31 марта 2020 года | 01 апреля 2020 | В отчетном периоде организовано и проведено 3 занятия (семинара) с муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений по вопросам представления ими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, проведено более 200 индивидуальных консультаций муниципальных служащих. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.1.2 Проведение индивидуальных консультаций муниципальных служащих по вопросам представления сведений о доходах | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации,  Л.В. Чаус, начальник финансового управления администрации,  Т.Ю.Степанова, начальник управления имущественных отношений администрации,  Е.Г. Гончарова, начальник управления образования и молодежной политики администрации,  Е.С. Ким, начальник управления культуры администрации,  А.А. Медуницын, начальник Управления по работе с территориями администрации | 30 | 09 января 2020 по 31 марта 2020 | 30 апреля 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.1.3 Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений | 269 | 01 мая 2020 | До 30 июля 2020 | В настоящее время проводится анализ представленных сведений по количественному и качественному показателям. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие. Организация и обеспечение представления муниципальными служащими сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.2.1 Проведение индивидуальных консультаций муниципальных служащих по вопросам представления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации,  Л.В. Чаус, начальник финансового управления администрации,  Степанова Т.Ю., начальник управления имущественных отношений администрации,  Е.Г. Гончарова, начальник управления образования и молодежной политики администрации,  Е.С. Ким, начальник управления культуры администрации,  А.А. Медуницын, начальник Управления по работе с территориями администрации | 30 | 09 января 2020 | 01 апреля 2020 | В отчетном периоде организована работа по реализации статьи 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (Представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). С муниципальными служащими проведены индивидуальные консультации. В СЭД «DIRECTUM» размещены соответствующие методические материалы (рекомендации).В настоящее время проводится анализ достоверности и полноты сведений, представленных муниципальными служащими о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Результаты анализа будут рассмотрены комиссионно и представлены главе администрации Уссурийского городского округа для принятия соответствующего решения во II-III кварталах 2020 года. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.2.2 Размещение в СЭД «DIRECTUM» материалов (рекомендаций) для предоставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Снижение количества нарушений на 5 % | 09 января 2020 | 01 марта 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.2.3 Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений | Увеличесние доли респондентов.выразивших одобрение антикоррупционной деятельность органа местного самоуправления на 18 % | 01 марта 2020 | 01 июля 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие. Организация и обеспечение представления руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах. Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений. | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.3.1 Проведение занятий с руководителями муниципальных учреждений по вопросам представления сведений о доходах | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации  Е.Г. Гончарова, начальник управления образования и молодежной политики администрации,  Е.С. Ким, начальник управления культуры администрации | 3 занятия | 01 марта 2020 по 31 марта 2020 года | 30 марта 2020 | В отчетном периоде организовано и проведено 3 занятия (семинара) с руководителями муниципальных учреждений по вопросам представления ими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, проведено более 100 индивидуальных консультаций. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.3.2 Проведение индивидуальных консультаций с руководителями муниципальных учреждений по вопросам представления сведений о доходах | 15 консультаций | 09 января 2020 по 31 марта 2020 года | 30 апреля 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.3.3 Проведение анализа и проверок достоверности и полноты сведений |  | 30 апреля 2020 | 30 августа 2020 | В настоящее время проводится анализ представленных сведений | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие. Обеспечение мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. Проведение анализа результатов данной работы | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.4.1 Проведение анализа сведений, содержащихся в личных делах муниципальных служащих, а также в документах граждан при назначении на должности муниципальной службы с целью выявления возможного конфликта интересов | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации,  Л.В. Чаус, начальник финансового управления администрации,  Т.Ю. Степанова, начальник управления имущественных отношений администрации,  Е.Г. Гончарова, начальник управления образования и молодежной политики администрации,  Е.С. Ким, начальник управления культуры администрации,  А.А. Медуницын, начальник Управления по работе с территориями администрации | 266 дел | 09 января 2020 по 31 марта 2020 | 31 декабря 2020 | Кадровыми подразделениями администрации Уссурийского городского округа работа по ведению личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы организована в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в порядке, утвержденном Указом Президента РФ от 30.05.2005 № 609. В целях повышения эффективности данной работы персональные данные муниципальных служащих актуализируются постоянно, в том числе при изменении семейного положения муниципальных служащих (заключение брака, развод, рождение детей и т.д.), в этом случае проводится анализ по средствам сведений, представленных ранее и обновленной информации. При проведении указанной работы особое внимание уделяется лицам, назначаемым на должности муниципальной службы впервые. В отношении лиц указанной категории проводятся проверки, в том числе путем направления запросов в органы государственной власти. Результаты проверок представляются главе администрации Уссурийского городского округа для принятия решения о возможности (невозможности) трудоустройства гражданина на должность муниципальной службы. В I квартале 2020 года проверки проведены в отношении 28 лиц. По результатам проверок нарушений не выявлено. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.4.2 Проведение анализа результатов работы |  | 09 января 2020 по 31 марта 2020 | 31 декабря 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие. Организация работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа (далее – Комиссия). Анализ деятельности Комиссии | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.5.1 Проведение заседаний Комиссии | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации |  | 09 января 2020  По 31 марта 2020 | 31 декабря 2020 | Основным действенным механизмом профилактики коррупционных правонарушений в муниципальном образовании является комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).  Так в отчетном периоде были внесены необходимые изменения в состав Комиссии в связи с кадровыми изменениями в администрации Уссурийского городского округа.  Работа Комиссии была направлена на увеличение количества заседаний, проведенных по не формальным основаниям. Так на ряду с вопросами о даче согласия (отказа) муниципальным служащим (бывшим муниципальным служащим) на выполнение иной оплачиваемой работы, либо на заключение трудового договора в течение 2-х лет после увольнения с муниципальной службы, было рассмотрено 11 материалов:  а) уведомление муниципального служащего о возможном возникновении конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей (контроль регистрации права Уссурийского городского округа на объекты муниципальной собственности, постановка указанных объектов на кадастровый учет, ранее муниципальный служащий замещал должность федеральной государственной гражданской службы начальника УФС ГР кадастра и картографии (Росреестра).  б) уведомление муниципального служащего о возможной личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту (участие в программе ДВ гектар и нахождение в подчинении у руководителя, который осуществляет согласование в формировании земельных участков.  Всего в I квартале 2020 года проведено 2 заседания Комиссии, на которых рассмотрено 11 материалов**.** | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.5.2 Проведение анализа деятельности Комиссии |  | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие. Организация работы Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции (далее – Совет). Рассмотрение в рамках Совета и Комиссии вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.1.1 Разработка и утверждение плана работы Совета коррупции на 2020 год | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 1 план | 09 января 2020 по 31 марта 2020 года | 28 февраля 2020 | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 13.01.20 № 14-л утвержден план работы Совета на 2020 год. Запланировано 4 заедания Совета по противодействию коррупции. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.1.2 Организация и проведение заседаний Совета | Ежеквартально согласно плана | 09 января 2020 по 31 марта 2020 года | 31 декабря 2020 (не реже одного раза в квартал) | В соответствии с планом работы Совета на 2020 год, утвержденным распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 13.01.20 № 14-л, первое заседание Совета запланировано на апрель 2020 года. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.1.3 Рассмотрение в рамках Совета и Комиссии вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов и их должностных лиц | Уменьшение доли удовлетворенных протестов прокуратуры на 11% | 09 января 2020 по 31 марта 2020 года | 31 декабря 2020 (не реже одного раза в квартал) | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.1.4 Выработка и принятие мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие. Проведение мониторинга общественного мнения (социологического опроса) в целях оценки уровня коррупции на территории городского округа | | | | | | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
|  | 5.1.1 Заключение договоров (контрактов) с организациями на проведение мониторингов общественного мнения (социологических опросов) | О.А. Тесленко, начальник отдела пресс-службы администрации | 1 договор | 01 мая 2020 | 30 июня 2020 | Мероприятие планируется провести во II-III кварталах 2020 года (согласно плану-графику). | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
|  | 5.1.2 Оценка (обобщение результатов) мониторинга общественного мнения (социологического опроса) по вопросам противодействия коррупции | Увеличение доли респондентов.выразивших одобрение антикоррупционной деятельность органа местного самоуправления на 18 % | 01 июля 2020 | 01 августа 2020 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие. Изучение в рамках учебных программ, реализуемых в муниципальных образовательных учреждениях антикоррупционных положений, предусматривающих формирование у обучающихся компетенции, позволяющей выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проводится в один этап | Е.Г. Гончарова, начальник управления образования и молодежной политики администрации |  | 09 января 2020  31 марта 2020 | 31 декабря 2020 | Вопросы по антикоррупционному образованию учащихся муниципальных образовательных учреждений учтены при составлении учебных планов и программ на 2019-2020 учебный год в 3 четверти, проблемы коррупции в государстве и материалы антикоррупционной направленности в рамках учебных программ изучаются на уроках:  внеклассное чтение 1-4 классы: «Гуманизм, человечность, сердечность, добродушие по русским народным сказкам»,«Долг и ответственность в произведениях русских писателей»;  обществознания 8-11 класс по темам: «Что такое коррупция», «Права и обязанности школьника», «Конституция - основной закон нашей жизни»  истории России 6, 10 классов по темам: «История Московского государства», «Смутное время»; «Семибоярщина»; «Эпоха дворцовых переворотов», «Правление Екатерины 2»;  литература 7-10 класс по темам: «Чиновники тогда и сейчас. По страницам комедии Гоголя «Ревизор»; «Нравственные проблемы в произведении А.С. Пушкина «Капитанская дочка»; «Размышления о важном.  Формирование негативного отношения к коррупции уделяется в работе с сотрудниками образовательных учреждений и работе с родительской общественностью. На собраниях трудовых коллективов и общешкольных родительских собраниях рассмотрен вопрос: Запрета сбора денежных средств, и запрета принуждения со стороны педагогов и родительских комитетов. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие. Проведение среди учеников муниципальных образовательных учреждений конкурсов рисунков и сочинений по антикоррупционной тематике | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5.3.1 Проведение среди учащихся муниципальных образовательных учреждений конкурсов рисунков по антикоррупционной тематике | Е.Г. Гончарова, начальник управления образования и молодежной политики администрации | Увеличение охвата детей участвующих в конкурсе не менее чем на 10 % | 01 октября 2020 | 31 декабря 2020 | В IV квартале 2020 года планируется проведение муниципального конкурса рисунков «Мы против коррупции». | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5.3.2 Проведение среди учащихся муниципальных образовательных учреждений конкурсов сочинений по антикоррупционной тематике |  | 01 октября 2020 | 31 декабря 2020 | Согласно плана-графика запланировано на IV квартал 2020 года. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие. Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, размещение на информационных стендах информации (материалов) о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6.1.1 Формирование и направление информации для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации |  | 09 января 2020 по 31 марта 2020 | 31 декабря 2020 | На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа имеется раздел «Вместе против коррупции», в котором размещается информация о деятельности администрации в сфере противодействия коррупции. В вышеуказанном разделе размещаются следующие материалы:  - нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции;  - деятельность Совета при администрации УГО по противодействию коррупции;  - [деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации УГО и урегулирования конфликта интересов;](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/komissiya-povedenie)  - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений УГО;  - муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа» на 2015 - 2021 годы;  - результаты социологических исследований по вопросам противодействия коррупции;  - памятки, о том, что нужно знать о коррупции.  Адрес раздела сайта администрации «Вместе против коррупции» -[http://adm-ussuriisk.ru/ussuri\_borough/prot\_korrup/.](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/)  Ответственность за актуализацию на официальном сайте администрации информации, размещенной в разделе «Вместе против коррупции» возложена на отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа. Кроме того, информация об антикоррупционной деятельности администрации Уссурийского городского округа размещается и периодически обновляется на информационных стендах, расположенных в зданиях администрации Уссурийского городского округа. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6.1.2 Непосредственное размещение информации на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | А.Е. Панченко, начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации |  | 09 января 2020 (в течение 5 рабочих дней со дня получения информации (материалов)) | 31 декабря 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6.1.3 Размещение информации (материалов) о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции на информационных стендах | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации |  | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие. Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа сведений о доходах муниципальных служащих, а также сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6.2.1 Подготовка (формирование) и направление сведений о доходах для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации, Л.В. Чаус, начальник финансового управления администрации, Степанова Т.Ю., начальник управления имущественных отношений администрации,  Е.Г. Гончарова, начальник управления образования и молодежной политики администрации, Е.С. Ким, начальник управления культуры администрации,А.А. Медуницын, начальник Управления по работе с территориями администрации |  |  | в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи указанных сведений | Мероприятие планируется провести во 2 квартале 2020 года (согласно плану-графику). | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6.2.2 Непосредственное размещение сведений о доходах на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | А.Е. Панченко, начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации |  |  | в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи указанных сведений | Мероприятие планируется провести во II квартале 2020 года (согласно плану-графику). | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие. Организация издания социальной рекламной продукции (памятки, листовки буклеты, брошюры, рекламные щиты, рекламные пилоны) в сфере противодействия коррупции. Размещение ее в официальных средствах массовой информации, а также в муниципальных организациях | | | | | | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 |
|  | 6.3.1 Заключение договоров с организациями, оказывающими соответствующие услуги (изготовление памяток, листовок буклетов, брошюр, рекламных щитов, рекламных пилонов, телевизионных роликов) | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации, О.А. Тесленко, начальник отдела пресс-службы администрации | 1 договор | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | Мероприятие планируется провести во II-IV квартале 2020 года (согласно плану-графику). | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 |
|  | 6.3.2 Организация размещения рекламной продукции в официальных средствах массовой информации, и в муниципальных организациях | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации,  О.А. Тесленко, начальник отдела пресс-службы администрации |  | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | Мероприятие планируется провести во II-IV квартале 2020 года (согласно плану-графику). |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 |