Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование информационного общества

в Уссурийском городском округе на 2013-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 октября 2012 года № 3826-НПА за 2015 год

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприя тий программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия (*) | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1. | Реализация проекта «Открытый муниципалитет». | 1.Разработка перспективных планов по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления. 2.Проведение конкурсов социальных проектов для периодических печатных изданий. 3.Разработка технических заданий. 4.Запрос ценовой информации. 5.Обработка полученных ответов. 6.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 7. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 8. Обработка контракта. 9. Заключение контракта на исполнение услуг. 10. Приемка выполненных услуг. 11. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 12. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Иванова О.В начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е. начальник Управления по работе с территориями Алексанянц В.С. | с 12.01.2015 по 31.12.2015 | с 12.01.2015 по 31.12.2015 | заключены договора и контракты на общую сумму 14737,1 тыс.руб. |  |
| 2. | 1.1. | Организация и проведение пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации (далее - СМИ). | Выявление потребности в организации пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации, организация и проведение пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 12.01. 2015 по 31.12. 2015 | 18.03.2015 24.03.2015 10.06.2015 | Круглый стол «Реализация программы «Жилье для российской семьи» в Уссурийском городском округе» пресс-конференция главы администрации Е.Е. Коржа «Итоги встреч с населением в селах и микрорайонах города», брифинг главы администрации «Сокращение штатов в администрации Уссурийского городского округа» |  |
| 3. | 1.2. | Разработка программного продукта для ведения мониторинга СМИ. |  | начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е. |  | в 2015 году не осуществлялся | без финансирования |  |
| 4. | 1.3. | Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме. | Ежеквартальное обновление данных об электронных и печатных СМИ, распространяемых на территории Уссурийского городского округа. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 12.01. 2015 по 31.12. 2015 | Ежеквартально до 15 числа, следующего за окончанием квартала | Актуализированы данные об электронных и печатных СМИ, распространяемых на территории Уссурийского городского округа |  |
| 5. | 1.4. | Организация социологических исследований и опросов общественного мнения. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации организациям. 3. Обработка полученных ответов (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 18.05. 2015 по 30.06. 2015 | с 18.05. 2015 по 30.06. 2015 | Договор на организацию социологических исследований и опросов общественного мнения № 25 от 02.06.2015 с ООО «А7» на сумму 99,00 тыс. руб. Договор на организацию социологических исследований и опросов общественного мнения № 26 от 02.06.2015 с ООО «А7» на сумму 99,00 тыс. руб. Договор на организацию социологических исследований и опросов общественного мнения № 27 от 02.06.2015 с ООО «А7» на сумму 52,00 тыс. руб. |  |
| 6. | 1.5. | Организация и проведение анализа материалов, вышедших в СМИ о деятельности органов местного самоуправления, на предмет актуальности и достоверности. | 1. Ежедневный мониторинг печатных и электронных СМИ. 2. Еженедельная подготовка пресс-пакета для главы администрации Уссурийского городского округа. 3. Работа с редакторами и корреспондентами по опровержению недостоверных сведений. 4. Участие в судебных процессах по опровержению недостоверных сведений. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 12.01.2015 по 31.01.2015 | с 12.01.2015 по 31.01.2015 | 1. Проводился ежедневный мониторинг печатных и электронных СМИ. 2. Еженедельно главе администрации Уссурийского городского округа готовился пресс-пакет 3. Опровержение недостоверных сведений не проводилось 4. В судебных процессах не участвовали |  |
| 7. | 1.6. | Организация и проведение конкурсов журналистского мастерства. Выделение грантов и премий победителям. |  | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | в 2015 году исполнение не запланировано | в 2015 году не исполнялось |  |  |
| 8. | 1.7. | Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа через региональные и всероссийские средства массовой информации. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 16.02.2015 по 30.12.2015 | с 16.02.2015 по 30.04.2015 | Договор № 9 от 03.04.2016 с «Приморской газетой» на сумму 60,00 тыс. руб | В связи с изменениями, внесенными в Земельный кодекс, опубликование в краевых СМИ официальной информации после 01.03.2015 года стало не обязательным |
| 9. | 1.8. | Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа через СМИ Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 12.01.2015 по 31.12.2015 | с 12.01.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| 10 |  | Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 12.01.2015 по 31.01.2015 | с 12.01.2015 по 31.01.2015 | Контракт № 1 от 17.02.2015 на размещение информации в периодическом печатном издании с АУ «ТРЦ «Телемикс» УГО на сумму 84,00 тыс.руб. |  |
| 11 |  | Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 12.01.2015 по 31.01.2015 | с 12.01.2015 по 31.02.2015 | Договор № 1 на размещение информации в периодическом печатном издании от 12.01.2015 на 99,00 тыс.руб. с АУ ТРЦ «Телемикс» УГО |  |
| 12 |  | Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 12.01.2015 по 31.01.2015 | с 12.01.2015 по 31.01.2015 | Договор № 5 от 23.01.2015 на оказание услуг в периодическом печатном издании с АУ «ТРУ «Телемикс» УГО на сумму 97,65 тыс.руб. |  |
| 13 |  | Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) отраслевых органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 12.01.2015 по 28.02.2015 | с 12.01.2015 по 15.02.2015 | Договор № 6 от 23.01.2015 на размещение информации с АУ «ТРЦ «Телемикс УГО» на сумму 90,01 тыс.руб. |  |
| 14 |  | Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 28.02.2015 по 31.03.2015 | с 28.02.2015 по 31.03.2015 | Договор № 11 от 10.03.2015 на размещение информации в периодическом печатном издании с АУ «ТРЦ «Телемикс» УГО на сумму 97,44 тыс.руб. |  |
| 15 |  | Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 28.03.2015 по 30.04.2015 | с 28.02.2015 по 31.03.2015 | Договор № 12 от 10.03.2015 на размещение информации в периодическом печатном издании с АУ «ТРЦ «Телемикс» на 81,90 тыс.руб. |  |
| 16 |  | Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 28.03.2015 по 30.04.2015 | с 28.03.2015 по 30.04.2015 | Договор № 13 от 27.02.2015 на размещение информации в периодическом печатном издании на сумму 99,00 тыс.руб. |  |
| 17 |  | Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 28.03.2015 по 30.04.2015 | с 28.03.2015 по 30.04.2015 | Договор № 15 от 30.03.2015 на размещение информации в периодическом печатном издании на сумму 95,35 тыс.руб. |  |
| 18 |  | Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 28.03.2015 по 30.04.2015 | с 15.03.2015 по 30.04.2015 | Договор № 16 от 30.03.2015 на размещение информации в периодическом печатном издании с АУ «ТРЦ «Телемикс» УГО на сумму 52,353 тыс.руб. |  |
| 19 |  | Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.02.2015 по 31.05.2015 | с 01.03.2015 по 13.06.2015 | Контракт № 4 от 03.04.2015 на размещение информации в периодическом печатном издании с ООО «Новая Пресса» на сумму 366,60 тыс. руб. |  |
| 20 |  | Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.03.2015 по 30.09.2015 | с 01.03.2015 по 30.09.2015 | Контракт № 9 от 19.05.2015 на размещение информации в периодическом печатном издании с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму409,50 тыс. руб. |  |
| 21 |  | Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.07.2015 по 31.11.2015 | с 01.07.2015 по 31.11.2015 | Контракт № 17 от 20.08.2015 на размещение информации в периодическом печатном издании с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 409,50 тыс. руб. |  |
| 22 |  | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на телеканале. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.01.2015 по 28.02.2015 | с 01.01.2015 по 28.02.2015 | Контракт № 2 от 18.02.2015 с АУ «ТРЦ «Телемикс» на сумму 400,00 тыс. руб. |  |
| 23 |  | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на телеканале. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.01.2015 по 28.02.2015 | с 01.01.2015 по 28.02.2015 | Договор № 2 от 12.02.2015 с АУ «ТРЦ «Телемикс» на сумму 99,833 тыс. руб. |  |
| 24 |  | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на телеканале. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.02.2015 по 31.03.2015 | с 01.02.2015 по 31.05.2015 | Контракт № 5 от 06.04.2015 с АУ «ТРЦ «Телемикс» УГО на сумму 494,70 тыс. руб. |  |
| 25 |  | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на телеканале. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.03.2015 по 30.04.2015 | с 01.03.2015 по 30.06.2015 | Контракт № 7 от 19.05.2015 с АУ «ТРЦ «Телемикс» УГО на сумму 494,70 тыс. руб. |  |
| 26 |  | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на телеканале. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.03.2015 по 30.04.2015 | с 01.03.2015 по 01.09.2015 | Контракт № 10 от 03.07.2015 с АУ «ТРЦ «Телемикс» УГО на сумму 494,70 тыс. руб. |  |
| 27 |  | Размещение информации о проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на телеканале. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.03.2015 по 30.05.2015 | с 01.03.2015 по 30.05.2015 | Контракт № 8 от 08.05.2015с АУ «ТРЦ «Телемикс» УГО на сумму 204,00 тыс. руб. |  |
| 28 |  | Размещение информации о проведении мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, на телеканале. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.05.2015 по 30.07.2015 | с 01.05.2015 по 30.07.2015 | Контракт № 11 от 01.07.2015 с АУ «ТРЦ «Телемикс» УГО на сумму 220,40 тыс.руб. |  |
| 29 |  | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на телеканале. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.06.2015 по 30.08.2015 | с 01.06.2015 по 30.09.2015 | Контракт № 11-а от 21.08.2015 с АУ «ТРЦ «Телемикс» УГО на сумму 494,70 тыс. руб. |  |
| 30 |  | Размещение информации о проведении мероприятий, посвященных Дню Уссурийского городского округа, на телеканале. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.06.2015 по 30.09.2015 | с 01.06.2015 по 30.09.2015 | Контракт № 12 от 03.07.2015 с АУ «ТРЦ «Телемикс» УГО на сумму 400,00 тыс. руб. |  |
| 31 |  | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на телеканале. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.07.2015 по 31.09.2015 | с 01.07.2015 по 31.09.2015 | Контракт № 13 от 15.08.2015 с АУ «ТРЦ «Телемикс» УГО на сумму 494,70 тыс.руб. |  |
| 32 |  | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на телеканале. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.08.2015 по 31.09.2015 | с 01.08.2015 по 31.09.2015 | Контракт № 15 от 15.09.2015 с АУ «ТРЦ «Телемикс» на сумму 494,70 тыс. руб. |  |
| 33 |  | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на телеканале. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.09.2015 по 31.10.2015 | с 01.09.2015 по 31.10.2015 | Контракт № 16 от 26.09.2015 с МУП «ТК «Телемикс» на сумму 494,70 тыс. руб. |  |
| 34 |  | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на телеканале. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.09.2015 по 31.10.2015 | с 01.09.2015 по 31.10. 2015 | Контракт № 19 от 09.10.2015 с МУП «ТК «Телемикс» на сумму 494,70 тыс. руб. |  |
| 35 |  | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на телеканале. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.10.2015 по 31.11.2015 | с 01.10.2015 по 31.12.2015 | Контракт № 22 от 18.12.2015 с МУП «ТК «Телемикс» на сумму 398,00 тыс. руб. |  |
| 36 |  | Размещение оперативной информации «бегущей строкой» на телеканале. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.05.2015 по 30.12.2015 | с 01.05.2015 по 30.12.2015 | Договор № 22 от 01.06.2015 с АУ «ТРЦ «Телемикс» УГО на сумму 99,00 тыс.руб. |  |
| 37 |  | Размещение оперативной информации «экранным полем» на LED-панели. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.05.2015 по 30.12.2015 | с 01.05.2015 по 30.12.2015 | Договор № 21 от 01.06.2015 с АУ «ТРЦ «Телемикс» УГО на сумму 99,00 тыс. руб. |  |
| 38 |  | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в печатном издании. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.01.2015 по 31.05.2015 | с 01.01.2015 по 31.05.2015 | Контракт № 3 от 06.04.2015 на размещение информации в периодическом печатном издании с АУ «ТРЦ «Телемикс» УГО на сумму 79,80 тыс.руб. |  |
| 39 |  | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в печатном издании. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. |  | с 01.07.2015 по 30.11.2015 | с 01.07.2015 по 30.11.2015 | Контракт № 6 от 21.08.2015 на размещение информации в периодическом печатном издании с АУ «ТРЦ «Телемикс» УГО на сумму 300,3 тыс.руб. |  |
| 40. |  | Размещение информационных материалов в печатном издании в рамках проекта «Бессмертный полк», посвященному 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.03.2015 по 15.04.2015 | с 01.03.2015 по 15.04.2015 | Договор № 10 от 10.03.2015 на размещение информации в периодическом печатном издании с ООО «Новая» на сумму 96,00 тыс. руб. |  |
| 41 |  | Размещение информационных материалов в печатном издании в рамках проекта «Бессмертный полк», посвященному 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.04.2015 по 15.05.2015 | с 01.04.2015 по 25.05.2015 | Договор № 14 от 08.05.2015 на размещение информации в периодическом печатном издании с ООО «Новая» на сумму 81,00 тыс.руб. |  |
| 42 |  | Размещение информационных материалов в печатном издании по турниру среди дворовых команд на кубок главы администрации Уссурийского городского округа. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.06.2015 по 31.08.2015 | с 15.04.2015 по 31.08.2015 | Договор № 18 от 25.05.2015 на размещение информации в периодическом печатном издании с ОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 99,00 тыс. руб. |  |
| 43 |  | Размещение информации о проведении мероприятий, посвященных Дню Уссурийского городского округа, в печатном издании. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.06.2015 по 30.09.2015 | с 01.06.2015 по 30.09.2015 | Контракт № 14 от 17.09.2015 на размещение информации в печатном периодическом издании с ОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 200,00 тыс. руб. |  |
| 44 |  | Размещение информационных материалов в печатном издании в рамках Дня учителя. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 27.07.2015 по 15.11.2015 | с 27.07.2015 по 30.11.2015 | Контракт № 18 от 05.10.2016 на размещение информации в периодическом печатном издании с ООО «Новая» на сумму 96,00 тыс.руб. |  |
| 45 |  | Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления. | .Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 25.08.2015 по 30.09.2015 г | с 25.08.2015 по 30.09.2015 | Договор № 33 от 09.09.2015 на размещение информации в периодическом печатном издании с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 98,7 тыс.руб. |  |
| 46. |  | Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления. | Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 04.09.2015 по 01.11.2015 | с 01.09.2015 по 25.10.2015 | Договор № 35 от 09.10.2015 на размещение информации в периодическом печатном издании с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 37,8 тыс.руб. |  |
| 47. | 1.9. | Организация и проведение фотосъемок мероприятий, проводимых органами местного самоуправления Уссурийского городского округа. |  | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 12.01.2015 по 31.12.2015 | с 12.01.2015 по 31.12.2015 | без финансирования |  |
| 48. | 1.10 | Организация и производство полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Иванова О.В начальник Управления по работе с территориями Алексанянц В.С. | с 01.01.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| 49 |  | Приобретение подарочной продукции памятных адресов с символикой Уссурийского городского округа. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 12.01.2015 по 15.02.2015 | с 12.01.2015 по 15.02.2015 | Договор № 3 от 27.01.2015 на приобретение подарочной продукции с ООО «Рекламный мир» на сумму 75,44 тыс.руб. Договор № 4 от 27.01.2015 на приобретение подарочной продукции с ООО «Рекламный мир» на сумму 75,44 тыс. руб. |  |
| 50 |  | Изготовление ежегодного отчета главы администрации Уссурийского городского округа (согласно распоряжению администрации Уссурийского городского округа от 27 декабря 2011 года № 308). | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. 12. Передача в Думу Уссурийского городского округа. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 01.03.2015 по 30.04.2015 | с 01.03.2015 по 30.04.2015 | Договор № 17 от 30.03.2015 с ИП Розенблит Д.В. на сумму 43,20 тыс. руб. |  |
| 51 |  | Приобретение плакатов к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 01.04.2015 по 30.05.2015 | с 01.04.2015 по 30.05.2015 | Договор № 19 от 26.05.2015 с ИП Дмитриев Д.Н. на сумму 8,54 тыс.руб. |  |
| 52 |  | Изготовление баннеров с социальной рекламой. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 01.04.2015 по 15.06.2015 | с 01.04.2015 по 15.06.2015 | Договор № 20 от 21.05.2016 с ИП Дмитриев Д.Н. на сумму 19,20 тыс.руб. |  |
| 53 |  | Изготовление открыток ко Дню семьи, любви и верности. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 01.06.2015 по 15.07.2015 | с 01.06.2015 по 15.07.2015 | Договор № 23 от 06.07.2015 с ИП Дмитриев на сумму 5,19 тыс. руб. |  |
| 54 |  | Изготовление открыток выпускникам школ. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 01.05.2015 по 15.07.2015 | с 01.05.2015 по 15.07.2015 | Договор № 24 от 04.06.2015 с ИП Дмитриев Д.Н. на сумму 9,10 тыс.руб. |  |
| 55 |  | Изготовление открыток первоклассникам. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А | с 01.06.2015 по 15.09.2015 | с 01.06.2015 по 15.09.2015 | Договор № 28 от 13.08.2015 с ИП Дмитриев Д.Н. на сумму 16,40 тыс. руб. |  |
| 56 |  | Изготовление сборника «Гражданские инициативы». | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. |  | с 01.02.2015 по 15.09.2015 |  | 88,00 |  |
| 57. |  | Изготовление баннеров к юбилеям сел. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник Управления по работе с территориями Алексанянц В.С. | с 01.02.2015 по 30.11.2015 |  |  | Пункт не исполнялся, внесены изменения в программу, средства перенаправлены на п.1.8 Программы |
| 58. |  | Приобретение подарочной продукции памятных адресов с символикой Уссурийского городского округа (бумвинил) | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 27.07.2015 по 30.09.2015 | с 27.07.2015 по 30.09.2015 | Договор № 29 от 15.08.2015 с ИП Шинкаренко Д.В. на сумму 23,00 тыс. руб. |  |
| 59. |  | Приобретение подарочной продукции памятных адресов с символикой Уссурийского городского округа (дизайнерская бумага). | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 27.07.2015 по 30.09.2015 | с 27.07.2015 по 30.09.2015 | Договор № 30 от 15.08.2015 с ИП Шинкаренко Д.В. на сумму 59,60 тыс. руб. |  |
| 60. |  | Разработка текстовых и фотоматериалов к 150-летию Уссурийского городского округа. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 27.07.2015 по 31.12.2015 | с 27.07.2015 по 31.12.2015 | Контракт № 21 от 30.11.2015 с ООО «Тихоокеанский рубеж» на сумму 448,00 тыс. руб. |  |
| 61 |  | Изготовление полиграфической продукции (визиток). | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 25.08.2015 по 15.09.2015 | с 25.08.2015 по 15.09.2015 | Договор № 32 от 01.09.2015 с ИП Дмитриев Д.Н. на сумму 5,1 тыс. руб. |  |
| 62 |  | Изготовление баннера с социальной рекламой. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 25.08.2015 по 01.10.2015 | с 25.08.2015 по 01.10.2015 | Договор № 34 от 09.09.2015 с ИП Дмитриев Д.Н. на сумму 5,4 тыс. руб. |  |
| 63 |  | Изготовление полиграфической продукции | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 01.10.2015 по 30.12.2015 | с 01.10.2015 по 30.12.2015 | Договор № 40 от 21.12.2015 с ИП Дмитриев Д.Н. на сумму 11,14 тыс. руб. (самоклеящиеся листовки по антитеррору) Договор № 41 от 21.12.2015 с ИП Дмитриев Д.Н. на сумму 9,9 тыс.руб. (брошюры по антитеррору) Договор № 42 от 02.12.2015 с ИП Дмитриев Д.Н. на сумму 20,3 тыс. руб. (открытки-приглашения на домашние игры х/к «Адмирал» на «Фетисов-Арене») Договор № 43 от 25.12.2015 с ИП Дмитриев Д.Н. на изготовление листовок на сумму 7,155 тыс.руб. Договор № 44 от 03.11.2015 с ИП Митус М.М. на изготовление баннеров с социальной рекламой на сумму 27,00 тыс. руб. |  |
| 64 | 1.11 | Организация и производство тематических фильмов о жизнедеятельности Уссурийского городского округа. |  | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. |  | в 2015 году не исполнялся | без финансирования |  |
| 65 | 1.12. | Поддержка, модернизация и продвижение официального сайта администрации Уссурийского городского округа. |  | начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е. |  | в 2015 году не осуществлялся | без финансирования |  |
| 66. | 1.13. | Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа посредством SMS связи. |  | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. |  | в 2015 году не исполнялся | без финансирования |  |
| 67. | 1.14. | Внедрение современных информационных систем при выполнении муниципальных функций и оказания муниципальных услуг. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е. | с 12.01.2015 по 31.12.2015 | с 12.01.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| 68 |  | Передача неисключительных лицензионных прав на обновление программного обеспечения СЭД «DIRECTUM». | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник информационно-аналитического управления Софиенко М.Ю. | с 12.01.2015 по 28.02.2015 | с 12.01.2015 по 28.02.2015 | Муниципальный контракт № 012003000065140002920151796-01 от 20.01.2015 г. на передачу неисключительных лицензионных прав на обновление программного обеспечения СЭД «DIRECTUM». Сумма – 437,513 тыс.руб. |  |
| 69 |  | Оказание услуг по поставке компонентов системы защиты конфиденциальной информации. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е | с 12.01.2015 по 28.02.2015 | с 12.01.2015 по 28.02.2015 | Муниципа-льный контракт № 012030000 6515000001 от 09.02.2015 с ООО "Информационный центр" на оказание услуг по поставке компонентов системы защиты конфедициальной информации и передаче администрации УГО неисклю-чительных прав на программное обеспечение защиты узлов сети (сеть 2556). Сумма – 41, 328 тыс.руб. |  |
| 70 | 1.15. | Предоставление выделенного доступа в Интернет администрации Уссурийского городского округа. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е | с 12.01.2015 по 31.12.2015 | с 12.01.2015 по 31.12.2015 | Заключены 4 договора на общую сумму 265,50 тыс. руб. |  |
| 71 |  | Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет администрации Уссурийского городского округа в 1 квартале 2015 года. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е | с 01.01.2015 по 31.03.2015 | с 01.01.2015 по 31.03.2015 | договор № 1-15 И/У от 31 декабря 2014 с ОАО Ростелеком об оказании услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком» на сумму 74,34 тыс. руб. |  |
| 72 |  | Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет администрации Уссурийского городского округа в 2 квартале 2015 года. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е | с 01.02.2015 по 31.05.2015 | с 01.02.2015 по 31.05.2015 | договор № 6-15 И/У от 31 марта 2015 с ОАО Ростелеком об оказании услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком» на сумму 63,72 тыс. руб. |  |
| 73 |  | Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет администрации Уссурийского городского округа в 3 квартале 2015 года. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е. | с 01.06.2015 по 30.09.2015 | с 01.06.2015 по 30.09.2015 | Заключен договор № 7-15 И/У от 30 июня 2015 с ОАО Ростелеком об оказании услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком» на сумму 63,72 тыс. руб. |  |
| 74 |  | Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет администрации Уссурийского городского округа в 4 квартале 2015 года. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е. | с 01.09.2015 по 31.12.2015 | с 01.09.2015 по 31.12.2015 | Заключен договор № 8-15 И/У от 30 сентября 2015 с ОАО Ростелеком об оказании услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком» на сумму 63,72 тыс. руб. |  |
| 75 | 1.16. | Предоставление субсидий автономному учреждению АУ «ТРЦ Телемикс» Уссурийского городского округа на возмещение затрат, связанных с освещением деятельности администрации Уссурийского городского округа. |  | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. |  | в 2015 году не осуществлялся | без финансирования |  |
| 76 | 1.17. | Создание геопортала пространственных данных территории Уссурийского городского округа. |  | начальник информационно-аналитического управления Софиенко М.Ю. |  | в 2015 году не осуществлялся | без финансирования |  |
| 77 | 1.18 | Обеспечение информационной безопасности информационных систем. |  | начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е. | с 12.01.2015 по 31.12.2015 | с 12.01.2015 по 31.12.2015 | без финансирования |  |
| 78 | 1.19. | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации. Предоставление субсидии победителям конкурса. | 1. Утверждение постановления о проведении конкурса. 2. Оповещение о проведении конкурса социально значимых проектов. 3. Проведение конкурса социально значимых проектов в соответствии с постановлением администрации УГО от 20.01.2015 № 124-НПА. 4. Опубликование результатов конкурса. 5. Заключение соглашений с Победителями. 6. Перечисление субсидии по 1 этапу. 7. Контроль за использованием субсидий, проверка отчетов, ежемесячно предоставляемых Победителями, передача копий отчетов в управление бухгалтерского учета и отчетности. 8. Перечисление субсидии по 2 этапу. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 12.01.2015 по 30.11.2015 | с 12.01.2015 по 15.10.2015 | Постановление № 124-НПА от 20 января 2015 года, заключено два соглашения на сумму 3000,00 тыс. руб. |  |
| 79 | 2. | Реализация проекта: «Гражданские инициативы как источник информации в решении вопросов местного значения». |  | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 11.01.2015 по 30.12.2015 | с 11.01.2015 по 30.12.2015 |  |  |
| 80 | 2.1. | Организация конференций по вопросу о проблемах развития органов территориального общественного самоуправления в Уссурийском городском округе. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 01.08.2015 по 30.09.2015 | с 01.08.2015 по 30.09.2015 | договор купли продажи №6 (приобретение методической литературы) от 26.09.2015 на сумму 22,474 тыс. руб. |  |
| 81 | 2.2. | Проведение презентаций и творческих отчетов общественных объединений и органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа. |  | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 12.09.2015 по 30.12.2015 | с 12.09.2015 по 30.12.2015 | Выполнено 22.12.2015 |  |
| 82 |  | Приобретение тортов, цветов, канцелярских товаров, дипломов, фоторамок. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 12.01.2015 по 30.09.2015 | 12.01.2015 по 30.09.2015 | договор купли-продажи №2 от 17.03.15 (приобретение цветов) на сумму 23, 00 тыс.руб., договор купли- продажи №3 от 02.03.2015 (приобретение тортов) на сумму 16,00 тыс.руб., договор купли-продажи №1 от 10.03.15 (приобретение канцелярских товаров) на сумму 50,00 тыс. руб. |  |
| 83 |  | Организация, проведение и оформление мероприятия. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 12.01.2015 по 30.12.2015 | с 12.01.2015 по 30.12.2015 | договор на оказание услуги № 8 от 21.12.2015 на сумму 40,00 тыс. руб. |  |
| 84 | 2.3. | Предоставление субсидии органам территориального общественного самоуправления на возмещение затрат, связанных с регистрацией, образованием юридического лица. | Разработка и утверждение нормативно-правового документа. 2. Предоставление субсидий. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 01.08.2015 по 25.12.2015 |  | Внесены изменения в программу, денежные средства передвинуты на п.2.5 (Постановление № 3571-НПА от 21.12.2015г) |  |
| 86 | 2.4. | Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального общественного самоуправления» (денежные выплаты). | 1. Подготовка и утверждение распоряжения администрации УГО. 2. Предоставление субсидии. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 01.09.2015 по 25.12.2015 | с 01.09.2015 по 25.12.2015 | Постановление № 3549 от 17.12.2015 «Об утверждении списка членов органов ТОС на получение денежной выплаты и размера денежной выплаты» сумма 432,80 тыс. руб. |  |
| 87 | 2.5. | Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров общественников). | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 12.01.2015 по 30.12.2015 | с 12.01.2015 по 30.12.2015 | договор купли-продажи №3 от 02.03.2015 (приобретение тортов) на сумму 13,00 тыс. руб., договор на оказание услуг ( проведение праздников дворов) на сумму 33,00 тыс.руб. |  |
| 88 | 2.6. | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с лидерами-общественниками при главе Уссурийского городского округа. |  | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 12.01.2015 по 30.12.2015 | с 12.01.2015 по 30.12.2015 | Выполнено 22.12.2015 |  |
| 89. |  | Организация и проведение мероприятия. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 12.01.2015 по 30.12.2015 | с 12.01.2015 по 30.12.2015 | договор на оказание услуги № 8 от 21.12.2015 на сумму 10,50 тыс. руб. |  |
| 90 |  | Приобретение ценных подарков, цветов, пакетов | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 01.02.2015 по 31.12.2015 | с 01.02.2015 по 31.12.2015 | договор купли продажи №3 от 02.03.2015 (приобретение тортов) сумма 40,00 тыс.руб., договор купли-продажи №2 от 17.03.15 (приобретение цветов) на сумму 32,50 тыс. руб., договор купли-продажи №1 от 10.03.15 (приобретение канцелярских товаров) на сумму 20,00 тыс.руб. |  |
| 91 | 2.7. | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с Почетными жителями Уссурийского городского округа. |  | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 01.02.2015 по 31.10.2015 | с 01.02.2015 по 31.10.2015 | выполнено 03.10.2015 |  |
| 92 |  | Организация и проведение мероприятия. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 12.01.2015 по 30.10.2015 | с 12.01.2015 по 30.10.2015 | договор на оказание услуги № 8 от 28.10.2015 на сумму 60,00 тыс. руб. |  |
| 93 |  | Приобретение ценных подарков, цветов, пакетов. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 01.02.2015 по 31.10.2015 | с 01.02.2015 по 31.10.2015 | договор купли-продажи №3 от 02.03.2015 (приобретение тортов). Сумма 16,00 тыс.руб., договор купли продажи №2 от 17.03.15 (приобретение цветов) на сумму 90,00 тыс.руб., договор купли продажи №1 от 10.03.15 (приобретение канцелярских товаров) на сумму 10,00 тыс. руб. |  |
| 94 | 2.8. | Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 01.02.2015 по 31.10.2015 | с 01.02.2015 по 31.10.2015 | договор купли- продажи № 4 от 09.03.15 (приобретение конфет в коробках) на сумму 12,00 тыс. руб. договор на оказание услуг № 7 на сумму 44,00 тыс.руб. |  |
| 95 | 2.9. | Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 01.02.2015 по 31.06.2015 | с 01.02.2015 по 31.06.2015 | Договор № 5 от 18.06.2015 возмездного оказания услуг на сумму 70,50 тыс. руб. |  |
| 96 | 2.10 | Проведение массовых спортивных соревнований между органами территориального общественного самоуправления (поощрительные призы и награды участникам). | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 01.02.2015 по 31.10.2015 | с 01.02.2015 по 31.10.2015 | Договор № 5 от 17.10.2015 возмездного оказания услуг на сумму 40,00 тыс. руб. |  |
| 97 | 2.11. | Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 01.02.2015 по 31.10.2015 | с 01.02.2015 по 31.10.2015 | Смотр-конкурс на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа состоялся 02.10.2015. Сумма 71 500 руб. |  |
| 98 | 2.12. | Организация и проведение мероприятий органов территориального общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение. | начальник Управления по работе с территориями Алексанянц В.С. | с 01.09.2015 по 30.11.2015 | с 01.09.2015 по 30.11.2015 | Договор купли-продажи ЖА9-000050 от 23 ноября 2015 с АО «Технопойнт» приобретение видеопроекторов на сумму 35,99 тыс.руб. |  |