Приложение № 6

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа

на 2013-2015 годы»

| № | Наименование целевого индикатора, утвержденного программой по годам | Ед. измерения | Значение показателей | Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожидаемые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | отклонение | 2014 | отклонение | 2015 | отклонение |  |
| 1. | численность учащихся, приходящихся на 1 компьютер | чел. | 25 | 22 | 18 | 22 | 3 | 20 | 2 | 11 | 7 |  |
| 2. | удовлетворенность населения качеством образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дошкольного образования | % | 50 | 55 | 60 | 43,2 | 6,8 | 54,3 | 0,7 | 83,7 | 23,7 |  |
|  | общего образования | % | 50 | 55 | 60 | 57,2 | 7,2 | 58 | 3 | 82,1 | 22,1 |  |
|  | дополнительного образования | % | 50 | 53 | 55 | 59,7 | 9,7 | 70,6 | 17,6 | 85,6 | 30,6 |  |
| 3. | численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные | чел | 3886 | 3890 | 3530 | 3009 | 877 | 3540 | 350 | 3484 | 46 |  |
| 4. | число посещенным одним ребенком дней в дошкольных образовательных учреждениях | дней | 213 | 214 | 215 | 213 | 0 | 211 | 3 | 216 | 1 |  |
| 5. | число детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | чел. | 14266 | 14576 | 14882 | 14988 | 722 | 15688 | 1112 | 16571 | 1689 |  |
| 6. | Число детей, организованных формами отдыха и оздоровления | чел. | 10100 | 15200 | 15300 | 15231 | 5131 | 15652 | 488 | 16430 | 1130 |  |
| 7. | количество детей, получивших высшие рейтинговые оценки при участии в краевых, российских олимпиадах, спортивных и интеллектуальных соревнованиях, экологических, творческих и других конкурсах, фестивалях, выставках (1,2 места, Гран-при и т.д.) | чел. | 300 | 750 | 755 | 746 | 446 | 761 | 11 | 866 | 111 |  |
| 8. | количество педагогов, получивших первую и высшую квалификационную категорию в течение года количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | чел. | 190 | 796 | 856 | 198 | 8 | 798 | 2 | 863 | 7 |  |
| 10. | количество молодых педагогических работников, привлеченных на работу в образовательные учреждения | чел. | 28 | 29 | 30 | 40 | 12 | 39 | 10 | 41 | 11 |  |

Ожидаемые результаты программы

| № | Наименование показателей ожидаемого результата | Ед. измерения | Значение показателей | Средний % по показателю | Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожидаемые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | отклонение | 2014 | отклонение | 2015 | отклонение |  |  |
| 1. | Увеличение численности учащихся, приходящихся на 1 компьютер до 18 чел. | чел. | 25 | 22 | 18 | 22 | 3 | 20 | 2 | 11 | 7 | 129,1 |  |
| 2. | Увеличение удовлетворенности населения качеством образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дошкольного образования до 60% | % | 50 | 55 | 60 | 43,2 | 6,8 | 54,3 | 0,7 | 83,7 | 23,7 | 108,2 |  |
|  | общего образования до 60% | % | 50 | 55 | 60 | 57,2 | 7,2 | 58 | 3 | 82,1 | 22,1 | 118,8 |  |
|  | дополнительного образования до 55% | % | 50 | 53 | 55 | 59,7 | 9,7 | 70,6 | 17,6 | 85,6 | 30,6 | 136,1 |  |
| 3. | Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные до 28% | чел | 29 | 28,5 | 28 | 24,9 | 4,1 | 26 | 2,5 | 25,3 | 2,7 | 113,4 |  |
| 4. | Увеличение коэффициента посещаемости детей в дошкольных образовательных учреждениях до 85% | дней | 84 | 84,5 | 85 | 86,2 | 2,8 | 86,8 | 2,3 | 87,4 | 2,4 | 99,7 |  |
| 5. | Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности детей в общеобразовательных учреждениях до 87% | чел. | 86,8 | 86,9 | 87 | 86,7 | 0,1 | 87,7 | 0,8 | 88,9 | 1,9 | 108 |  |
| 6. | Увеличение охвата детей, организованными формами отдыха и оздоровления до 90% | чел. | 85 | 87 | 90 | 90,4 | 5,4 | 87,1 | 0,1 | 94,5 | 4,5 | 103,8 |  |
| 7 | Увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию до 60% | чел. | 50 | 55 | 60 | 59 | 9 | 49,4 | 5,6 | 52 | 8 | 98,2 |  |
| 8 | Увеличение доли педагогов образовательных учреждений имеющих стаж педагогической работы до 5 лет в общей численности педагогов до 20% | чел. | 18 | 19,5 | 20 | 19,7 | 1,7 | 19,5 | 0 | 20,0 | 0 | 103,1 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,8 |  |

Выводы:   Исполнение ожидаемых результатов составило 111,8 % .Освоение финансовых средств, на реализацию мероприятий муниципальной программы составило 97.6 %. Во избежание возникновения кредиторской задолженности по оплате труда были предусмотрены средства местного бюджета.  Постановлением Администрации Приморского края были увеличены объемы  субвенции в связи с этим образовался остаток средств местного бюджета.  Оценка программы приравнена к  эффективной.

За 2015 год по всем показателям достигнуты положительные результаты. За весь период реализации программы достигнуты все целевые показатели. Программа реализована полностью. На период 2016-2018г. утверждена новая муниципальная программа «Развитие системы образования УГО на 2016-2018 годы».

Приложение № 8

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы» за  2015 год

Раздел 1. Выполнение плана-графика основных мероприятий

| № п/п | Перечень мероприятий | Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя | Плановый срок исполнения мероприятий | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой | Основные мероприятия и этапы их реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Модернизация системы образования |  |  |  |
| 1. | Пункт 1 Приложения № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы к Программе (далее-Перечень). Повышение профессионального уровня педагогических и управленческих кадров. | а) Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства | директор МКУ МК Шашко Ю.С. | 28.01 – 27.02.2015 20.10 – 30.10.2015 | 18.02.15 24.04.15 27.8.2015 30.09.2015 | Мероприятия выполнены. Проведены конкурсы: «Педагог года-2015», «Образование -2015», «Школа мастерства-2015» Педагогическая конференция Конференция ко Дню учителя 270,0 тысяч рублей |  |
|  |  | б) Организация курсовой подготовки педагогических работников |  | 13.01 – 30.06.2015 10.09 – 25.12.2015 | 30.06.15 | Обучение педагогов и командировочные расходы - 18,3 |  |
| 2. | Пункт 3 Перечня. Материально-техническое обеспечение. | Приобретение основных средств. а) Проведение процедуры определения поставщиков. б) Поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами. | руководители образовательных учреждений | 02.02 – 02.03.2015 02.03 – 01.07.2015 | 30.07.2015 | Мероприятия выполнены. Мат.-техническое обеспечение ДОУ, школы, ДОД (78 учр.), 10758,4 тысячи рублей |  |
|  | Пункт 5 Перечня. Мероприятия, направленные на обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |
| 3-а | Пункт 5.1 Перечня. Обеспечение доступа к сети Интернет в дошкольных образовательных учреждениях. | а) Заключение контрактов на предоставление услуги доступа к сети Интернет. | руководители дошкольных образовательных учреждений | 16.01 – 30.01.2015 |  | Заключены 38 контрактов. Услуги оказаны полностью. |  |
|  |  | б) Оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет. |  | Ежемесячно - до 20 числа | Оплата производится ежемесячно | 1049,1 тыс. руб. |  |
| 3-б | Пункт 5.2 Перечня. Обеспечение доступа к сети Интернет в общеобразовательных учреждениях. | а) Заключение контрактов на предоставление услуги доступа к сети Интернет. | руководители общеобразовательных учреждений | 16.01 – 30.01.2015 |  | Заключены 36 контрактов. Услуги оказаны полностью |  |
|  |  | б) Оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет. | руководители общеобразовательных учреждений | 10.10 – 20.10.2015 10.11 – 20.11.2015 10.12 – 25.12.2015 | Оплата произведена. | 1582,8 т.руб. |  |
| 3-в | Пункт 5.3Перечня. Обеспечение доступа к сети Интернет в учреждениях дополнительного образования детей. | а) Заключение контрактов на предоставление услуги доступа к сети Интернет. | руководители учреждений дополнительного образования | 16.01 – 30.01.2015 |  | Заключено 5 контрактов. Услуги оказаны полностью |  |
|  |  | б) Оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет. | руководители учреждений дополнительного образования | Ежемесячно -до 20 числа | Оплата производится ежемесячно | 138,8 т. руб. |  |
| 4. | Пункт 6 Перечня. Создание единой информационно- образовательной среды в учреждениях, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 4-а | Пункт 6.4 Перечня. Приобретение информационных киосков. | а) Проведение процедуры определения поставщика оборудования. б) Поставка оборудования. в) Установка оборудования. | директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ Афанасова Г.В. директор МБОУ ДОД СЮТ Дружинин И.В. директор МАОУ начальная школа – детский сад № 6 Доротюк Е.В. директор МБОУ СОШ №14 Мисник И.Ю. директор МБОУ СОШ №29 Жуков Е.В. директор МБОУ СОШ №30 Бабенко Т.А. директор МБОУ СОШ №32 Реуцкая О.С. директор МБДОУ детский сад №8 Федоткина О.П. директор МБДОУ детский сад №11 Матвеева Т.В. директор МБДОУ детский сад №67 Алефиренко Н.Н. | 06.06 – 07.07.2015 07.07 – 31.07.2015 01.08 – 10.08.2015 | 10.08.2015 | Мероприятие выполнено, моноблоки приобретены в 10 учреждений. 436,4 т.р. |  |
| 4б | Пункт 6.5 Обеспечение доступа по защищенному каналу в системе ГИС «Электронная школа Приморья» | а) заключение договоров) б) приобретение программного обеспечения | Руководители образовательных учреждений | 1У квартал 2015 г. | Декабрь 2015 года | Приобретено программное обеспечение (79 учреждений) 1390,4 т.руб. |  |
| 5. | Пункт 7 Перечня. Приобретение транспортных средств для перевозки детей. | а) Проведение процедуры определения поставщика автобуса. б) Получение автобуса в соответствии с контрактом. | ведущий бухгалтер МКУ «ЦБ УО» Плотников Д.А. директор МБОУ «СОШ с.Каменушка» Аброськина В.Ф. | 23.05 – 23.06.2015 23.06 – 30.07.2015 | 20.08.15 | Автобус приобретен в МБОУ СОШ с. Каменушка 1885,0 т. руб. |  |
| II. Развитие дошкольного образования |  |  |  |
| 6. | Пункт 10 Перечня. Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая разработку проектно-сметной документации). | а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения капитальных ремонтов. | начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. | 15.03 – 30.11.2015 |  | Контроль осуществляется постоянно |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по устройству асбоцементной кровли. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | заведующий МБДОУ детский сад №3 Бояркина Т.А. | 15.03. – 14.04 2015 01.05. – 30.11.2015 | 05.2015 | Дог. от 16.03.2015 № 0320300003415000002-0112439-01 Работы проведены, 1394,3 т.р. |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по устройству асбоцементной кровли. Ремонт по замене оконных блоков. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | заведующий МБДОУ детский сад № 20 Мелющенкова А.Э. | 15.03. – 14.04 2015 01.05. – 30.11.2015 | 1У квартал 2015 | Дог. от 16.03.2015, № 0320300009015000001-0112527-01 Работы проведены, 1191,1 т.р. |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту системы отопления в здании детского сада «Звездочка». Ремонт помещений пищеблока. Подготовка проекта на замену оконных блоков в здании. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | заведующий МБДОУ детский сад № 45 Федчун Е.В. | 15.03. – 14.04 2015 01.05. – 30.11.2015 |  | заключён договор от 20.04.15 № 0320300018615000003-0093238-03, Работы выполнены, 1196,9 т.р. |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту кровли. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | заведующий МБДОУ детский сад № 67 Алефиренко Н.Н. | 15.03. – 14.04 2015 01.05. – 30.11.2015 | 1.08.2015 | Дог.14.04.2015, № 0320300012915000003-0217909-04 Работы выполнены, 2398,1 т.р. |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | Заведующий МБДОУ детский сад №7 Решетько Л.В. | 1У квартал 2015 | 1У квартал 2015 г. | Работа выполнена, 5188,5 тыс. рублей |  |
|  |  | а) Подготовка проекта на замену оконных блоков | Заведующий МБДОУ детский сад № 8 с. Корсаковка Дорошенко О.М. | 1У квартал 2015 | 1У квартал 2015 г. | Работа выполнена, 30,0 тыс. рублей |  |
|  |  | а) проведение ремонта наружной системы канализации пищеблока | Заведующий МБДОУ детский сад №21 Шемаханова О.А. | 1У квартал 2015 | 1У квартал 2015 г. | Работа выполнена, 190,8 тыс. рублей |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | Заведующий МБДОУ детский сад №7 Решетько Л.В. | 1У квартал 2015 | 1У квартал 2015 г. | Работа выполнена, 5188,5 тыс. рублей |  |
|  |  | а) Подготовка проектов на проведение работ по благоустройству территории б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | Заведующий МБДОУ детский сад №25 п. Тимирязевский Лазарева М.М. | 1У квартал 2015 | 1У квартал 2015 г. | Работа выполнена, 257,6 тыс. рублей |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | Заведующий МБДОУ детский сад №17 Свмодурова М.Е. | 1У квартал 2015 | 1У квартал 2015 г. | Работа выполнена, 399,7 тыс. рублей |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | Заведующий МБДОУ детский сад № 69 Кореева И.В. | 1У квартал 2015 | 1У квартал 2015 г. | Работа выполнена, 149,5 тыс. рублей |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | Заведующий МБДОУ детский сад № 6 с. Новоникольск | 1У квартал 2015 | 1У квартал 2015 г. | Работа выполнена, 321,1 тыс. рублей |  |
|  |  | Подготовка проектов на замену оконных блоков в здании | Заведующие ДОУ № 4,8,9,10,15,19,27, 32,44,30 с.Борисовка | 1У квартал 2015 | 1У квартал 2015 г. | Подготовлены ПСД (10 учр). Работы выполнены 306,6 тыс. рублей |  |
| 7. | Пункт 11 Перечня. Материально-техническое оснащение дошкольных образовательных учреждений. | а) Проведение процедуры определения поставщика оборудования и инвентаря для открытия групп. б) Получение оборудования и инвентаря. | заведующий МБДОУ детский сад комбини-рованного вида № 7 Решетько Л.В. заведующий МБДОУ детский сад № 8 с.Корсаковка Дорошенко О.М. | 02.02 – 15.07.2015 01.07 – 30.07.2015 | 25.3.2015 – 26.05.2015 30.07.2015 | Заключено 24 договора, учреждение оснащено, 1390,0 Проведено оснащение ДОУ № 8 с.Корсаковка, ДОУ № 11, дошк групп СОШ с. Алексей-Никольское, 829,9 т.р. |  |
|  | III. Совершенствование инфраструктуры в сфере образования |  |
| 8. | Пункт 13 Перечня. Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования (включая разработку проектно-сметной документации). | а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения капитальных ремонтов. | начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. | 15.03. – 30.11.2015 |  | Контроль осуществляется постоянно |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту крылец. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | директор МБОУ СОШ №8 Битнер В.Ф. | 15.03. – 14.04 2015 01.05. – 30.11.2015 |  | Работы выполнены 399,2 т.руб. |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту системы отопления. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. В0 подготовка проекта кап.ремонта пищеблока | директор МБОУ СОШ №14 Мисник И.Ю. | 15.03. – 14.04 2015 01.05. – 30.11.2015 | Июль 2015 | Работы выполнены дог. 08.05.2015 № 1 1382,5т.р. 211,2 т.р |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту спортзала. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | директор МБОУ СОШ №14 Мисник И.Ю. | 15.03. – 14.04 2015 01.05. – 30.11.2015 | Июль 2015 | Работы выполнены, дог. № 1 от 08.05.2015 дог. 0320300007315000003-0129701-01 от30.04.15, 3060,1т.р. |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту кровли спортивного зала. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | директор МБОУ СОШ № 24 Салимова В.А. | 15.03. – 14.04 2015 01.05. – 30.11.2015 | 27.02.15 19.05.2015 | Контр 0320300013315000001 от 27.2.15, Работы выполнены556,0 т.р. |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту козырька. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | директор МБОУ СОШ № 25 Овсянникова Г.В. | 15.03. – 14.04 2015 01.05. – 30.11.2015 | Август 2015 | Дог. от 25.05.2015 Работы выполнены808,8 т.р. |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту санитарных узлов. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | директор МБОУ гимназия № 133 Лисеенко О.Н. | 15.03. – 14.04 2015 01.05. – 30.11.2015 | Июль 2015 | Заключен договор от 16.03.2015 №0320300008415000001-0112517-02, № 1 от 01.06.2015 Работы выполнены 972,9 т.р. |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту спортзала. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | директор МБОУ СОШ с.Борисовка Степаненко Ю.Е. | 15.03. – 14.04 2015 01.05. – 30.11.2015 | 30.11.2015 | договор от 19.03.2015 №0320300001915000001-0092816-02 Работы выполнены 2720,5т.р. |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту пищеблока. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | директор МБОУ СОШ с.Корсаковка Кондрашова Н.И. | 15.03. – 14.04 2015 01.05. – 30.11.2015 | 3 квартал 2015 | Дог. № 1 от 4.05.2015, дог. 0320300021615000003-0105047-01 от 21.04.2015, работы выполнены 3022,9т.р. |  |
|  |  | а а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту деревянного перекрытия и кровли. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | директор МБОУ ОСОШ №2 Репина Г.Д. | 15.03. – 14.04 2015 01.05. – 30.11.2015 | Август 2015 | Дог. № 1 20 10.04.2015, дог 0320300007815000002-0112478-01 Работы выполнены 5840,1т.р. |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом | Руководители учреждений ООШ № 134, СОШ № 32,130, 8, 4,13,6,22, ЦДТ,СОШ п. Тимирязевский, Алексей-Никольское, Каменушка, СОШ № 16, ,3,11, СОШ Пуциловка | 1У квартал 2015 | 1У квартал 2015 | Работы выполнены 16644,4 тысяч рублей |  |
| 9. | Пункт 14 Перечня. Развитие сети спортивных сооружений и игровых площадок. | а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения работ по устройству теневых навесов. | начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. | 01.04 – 30.06.2015 |  | Контроль осуществляется постоянно |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по устройству теневых навесов. в) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | заведующий МБДОУ детский сад № 32 Комиссарова Е.С. заведующий МБДОУ ЦРР - детский сад № 30 Малышенко Е.В. заведующий МБДОУ детский сад № 57 Поставничая Л.В. заведующий МБДОУ детский сад № 35 Короленко С.А.. | 01.04 – 30.04.2015 04.05 – 30.06.2015 |  | Выполнены работы по кап. ремонту теневых навесов ДОУ30,32,57, 35 – 7278,8т.р. приобретен спортивный инвентарь в СОШ №№ 22 и 24,- 194,3 т.р. оплата по суду благоустройство ДОУ № 22 -1005,7т.руб. оснащение универсальных площадок-9 учр. – 900,0 т.руб |  |
| 10. | Пункт 15 Перечня. Реконструкция зданий образовательных учреждений (включая проектно-изыскательские работы), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 10-а | Пункт 15.1 Перечня. Реконструкция здания МБОУ СОШ № 6 г.Уссурийска с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала (включая проектно-изыскательские работы). | а) Подготовка проектно – сметной документации. б) Проведение государственной экспертизы проектно – сметной документации. в) Проведение процедуры определения поставщика услуг. г) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» Ахтырский В.В. директор МБОУ СОШ №6 Догадова Т.В. | 02.02 -31.03.2015 01.04 – 01.06.2015 01.06 – 17.07.2015 20.07 – 25.12.2015 |  | разработана ПСД Оплата по договору за инженерные изыскания, поданы документы на проведение государственной экспертизы, 482,5 тыс. рублей |  |
| IV. Развитие муниципальных образовательных учреждений, расположенных в сельской местности |  |  |
| 11. | Пункт 16 Перечня. Создание условий для дошкольного образования. | а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту помещений. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. директор МБОУ СОШ с.Корсаковка Дорошенко О.М. | 21.05 – 20.06.2015 23.06 – 21.07.2015 | Июль 2015 | Контроль осуществляется постоянно Дог. от 03.06.2015 № 1, работы выполнены, 1542,3 т.руб. |  |
| V. Безопасность образовательных учреждений |  |  |  |
| 12. | Пункт 18 Перечня. Монтаж и ежемесячное обслуживание тревожной сигнализации. | а) Заключение договора на ежемесячное обслуживание тревожной кнопки. б) Оплата за услуги по обслуживанию тревожной кнопки. | руководители образовательных учреждений | 12.01 – 30.01.2015 ежемесячно- до 20 числа | В течение года | Работы проведены. Оплата работ, 1296,4 т.р. |  |
| 13. | Пункт 19 Перечня. Ограждение территории образовательных учреждений (включая разработку проектной документации). | а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения работ по устройству ограждений. | начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. | 24.02-25.12.2015 |  | Контроль осуществляется постоянно |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по устройству ограждения. б) Организация и проведение работ по устройству ограждения в соответствии с заключенным контрактом. | заведующий МБДОУ д/с № 17 Самодурова М.Е. директор МБОУ СОШ № 22 Машоха С.А. директор МБОУ «СОШ с.Степное» Кочетова Т.В. директор МБОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С. | 24.02 – 24.03.2015 09.04 – 25.12.2015 |  | Заключены договоры, выполнены работы (МБДОУ № 17, СОШ № 22, СОШ с. Степное, ДОД ЦДТ), 3309,1т.р. |  |
| 14. | Пункт 20 Перечня. Установка системы видеонаблюдения с выводом информации на дежурные службы. | а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика (поставщика), организации и проведения работ по монтажу систем видеонаблюдения. | начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. | 29.04-01.08.2015 |  | Контроль осуществляется постоянно |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения. | заведующий МБДОУ д/с № 17 Самодурова М.Е. директор МБОУ СОШ №3 Солдатова Е.А. директор МБОУ СОШ №6 Догадова Т.В. директор МБОУ СОШ № 22 Машоха С.А. директор МАОУ сош №25 Овсянникова Г.В. директор МБОУ «ООШ № 27» Кривоносова О.В. директор МБОУ ОСОШ № 2 Репина Г.Д. директор МБОУ «СОШ с.Алексей-Никольское» Князькова Е.А. директор МБОУ СОШ с.Борисовка Степаненко Ю.Е. директор МБОУ «СОШ с.Красный Яр» Столярова В.Н. директор МБОУ «СОШ с.Каменушка» Аброськина В.Ф. директор МБОУ «СОШ с.Раковка» Лагода Е.В. директор МБОУ «СОШ с.Степное» Кочетова Т.В. директор МБОУ СОШ п.Тимирязевский Шашко А.В. | 29.04 – 29.05.2015 30.05 – 01.08.2015 | Август 2015 | Оплачены работы по разработке проектов (13 учреждений) Выполнены работы по разработке ПДТ на монтаж системы видеонаблюдения в 13 учреждениях, монтаж системы видеонаблюдения в 33 учреждениях -12551,98 т.руб. |  |
| 15. | Пункт 21 Перечня. Мероприятия по исключению доступа посторонних лиц в образовательные учреждения. | а) Проведение процедуры определения подрядчика на проведение работ по устройству эвакуационных выходов. б) Проведение работ по устройству эвакуационных выходов в соответствии с заключенным контрактом. | заведующий МБДОУ детский сад № 21 Шемаханова О.А. заведующий МБДОУ детский сад № 57 Поставничая Л.В. заведующий СОШ №6 Догадова Т.В. директор МБОУ СОШ № 11 М.Ю. Теплякова | 21.02 – 21.03.2015 07.04 – 22.07.2015 | Июль 2015 | Выполнены работы : СОШ 11, СОШ №14, ДОУ № 21,45,57, Сош 6 2093,1 т. руб. |  |
|  |  | а) Разработка проектно-сметной документации по устройству эвакуационного выхода. | директор МБОУ СОШ № 14 Мисник И.Ю. | 02.02 -30.04.2015 | Июль 2015 | Выполнены работы по разработке ПСД СОШ № 14, 66,5 т.р. |  |
| 16. | Пункт 22 Перечня. Освещение образовательных учреждений. | а) Контроль проведения работ по монтажу линий электроосвещения в соответствии с заключенными контрактами. | начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. | 02.02 – 30.04.2015 |  | Контроль осуществляется постоянно |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика на ремонт освещения. б) Проведение ремонта освещения. | заведующий МБДОУ ЦРР- детский сад № 30 Малышенко Е.В. заведующий МБДОУ детский сад № 32 Комиссарова Е.С. заведующий МБДОУ ЦРР – детский сад № 40 Долиновская Н.Н. заведующий МБДОУ детский сад № 45 Федчун Е.В. заведующий МБДОУ детский сад № 25 п.Тимирязевский Лазарева М.М. директор МБОУ СОШ № 3 Солдатова Е.А. директор МБОУ СОШ № 4 Гончаренко О.В. директор МБОУ СОШ № 22 Машоха С.А. директор МБОУ СОШ № 24 Салимова В.А. директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ Афанасова Г.В. | 02.02 – 05.03.2015 05.03 – 30.04.2015 | 2 квартал 2015 г. | (договоры 14 учреждений) Работы выполнены 3111,2 т.р. |  |
| 17. | Пункт 23 Перечня. Мероприятия по безопасности при организации перевозки детей. | Обучение на курсах повышения квалификации водителей и других работников образовательных учреждений, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозки детей, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»: а) Заключение договоров на обучение работников образовательных учреждений. б) Оплата за обучение работников образовательных учреждений. | директор МБОУ ДОД ДЮСШ Салихов Р.Л. директор МБОУ «СОШ с.Пуциловка» Супрун И.В. директор МБОУ «СОШ с.Раковка» Лагода Е.В. директор МБОУ «СОШ с.Степное» Кочетова Т.В. директор МБОУ СОШ с.Борисовка Степаненко Ю.Е. директор МБОУ «СОШ с.Каменушка» Аброськина В.Ф. директор МБОУ СОШ с.Корсаковка Кондрашова Н.И. директор МБОУ «ООШ с.Корфовка» Иващенко В.Е. | 16.02 – 25.12.2015 по мере комплектования групп 16.02 – 25.12.2015 после заключения договора или после окончания курсов |  | Произведена оплата за обучение на курсах безопасности при организации перевозки детей (6 учр.), 20,0 т.р. |  |
| VI. Здоровье детей и молодежи |
| 18. | Пункт 26 Перечня. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей. |  |  |  |  |  |  |
| 18-а | Пункт 26.1 Перечня. Организация отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время. | а) Заключение договоров с организациями общественного питания или индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд в столовые общеобразовательных учреждений. б) Оплата по договору за поставку готовых блюд. | заместитель начальника управления образования Токарская И.В. руководители образовательных учреждений | 01.03 – 20.08.2015 ежемесячно, по факту предоставленных услуг в соответствии с договором | В каникулярное время | Мероприятие выполнено: оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием, 12999,99 т.р |  |
| 18-б | Пункт 26.2 Перечня. Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей. | а) Прием документов в соответствии с утвержденным Порядком. б) Рассмотрение документов и принятие решения о перечислении средств. в) Перечисление денежных средств родителям (законным представителям) в соответствии с поданными документами. | МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Потылицина О.В. | 02.02 – 25.12.2015 в течение 10 дней со дня подачи документов в течение 30 дней со дня принятия решения о перечислении средств | В течение года | Произведена выплата компенсации, согласно заявлениям, 5757,5 т.руб. |  |
| 19. | Пункт 27 Перечня. Обеспечение деятельности профильных лагерей. | а) Заключение договоров с организациями общественного питания или индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд в столовые общеобразовательных учреждений. б) Оплата по договору за поставку готовых блюд. | руководители образовательных учреждений | 01.01 – 11.01.2015 25.03 – 31.03.2015 01.06 – 31.08.2015 28.10 – 03.11.2015 По факту предоставленных услуг в соответствии с договором | 01.09.2015 | Выполнено: организована работа профильных лагерей на базе образовательных учреждений, 1884,3 т.р. |  |
| 20. | Пункт 29 Перечня. Организация и проведение муниципальных акций, слетов, соревнований, экскурсий, конференций для детей и молодежи. | а) Разработка и утверждение положения о проведении слетов, соревнований, экскурсий. б) Разработка и утверждение смет расходов. в) Организация и проведение мероприятий в соответствии с планом. г) Награждение участников. | руководители образовательных учреждений | 12.01 – 31.01.2015 03.02 – 28.02.2015 03.03 – 31.03.2015 01.04 – 30.04.2015 05.05 – 30.05.2015 01.09 – 30.09.2015 01.10 – 31.10.2015 03.11 – 28.11.2015 01.12 – 25.12.2015 | Мероприятия выполнены согласно плану проведения мероприятий, в течение года | Оплата расходов проведенных мероприятий для детей, 1000 т.р. |  |
| 21. | Пункт 30 Перечня. Организация отдыха детей на базе автономного учреждения детский оздоровительный лагерь «Надежда» в специальных творческих и спортивных сменах, профильных сменах для детских служб примирения, в профильном лагере для детей, состоящих на профилактических учетах. | а) Подготовка заявок учреждений дополнительного образования об участии детей в специальных творческих, спортивных, профильных сменах и организация их отдыха. | руководители учреждений дополнительного образования директор АУ ДОЛ «Надежда» Братюшенко С.И. | 01.06 – 30.06.2015 01.07 – 31.07.2015 01.08 – 29.08.2015 01.09 – 30.09.2015 01.10 – 31.10.2015 | 1.09.2015 г. | Мероприятие Выполнено, 1500,0 т.р. |  |
| 22. | Пункт 31 Перечня. Капитальный ремонт бассейнов в образовательных учреждениях (включая разработку проектно-сметной документации). | а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения ремонтных работ. | начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. | 15.03 – 30.11.2015 | В течение года | Контроль осуществляется постоянно |  |
|  |  | а) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту бассейна. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным контрактом. | заведующий МБДОУ детский сад № 39 Симушкина Е.В. | 15.03. – 14.04 2015 01.05. – 30.11.2015 | Мероприятия выполнены | Оплата работ по ДОУ № 11 (согласно решению Арбитражного суда), Дог . ДОУ № 39 от 08.05.2015 № 0320300011815000005-0174239-01 6879,0 т.р. |  |
| 23. | Пункт 32 Перечня. Ремонт хоккейных коробок, футбольных полей, спортивных площадок образовательных учреждений. | а) Проведение процедуры определения подрядчика на ремонт хоккейной коробки. б) Организация и проведение ремонтных работ. | директор МБОУ «ООШ № 27» Кривоносова О.В. . | 01.04 – 08.05.2015 19.05 – 28.09.2015 | 2 квартал 2015 | Дог. № 17 2021.04.15 Работы выполнены 399,99 т.р. |  |
| VII. Система поддержки талантливых детей и молодежи |  |  |  |
| 24. | Пункт 33 Перечня. Организация и проведение выставки работ прикладного творчества, фестивалей детского творчества. | а) Организация и проведение выставки работ прикладного творчества, фестивалей детского творчества. б) Определение победителей и награждение. | заместитель начальника управления образования Токарская И.В. директор МОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С. | 14.06 – 14.06.2015 | Июнь 2015 | Мероприятие проведено, 40,т.р. |  |
| 25. | Пункт 34 Перечня. Проведение спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятий с детьми и молодежью. | а) Разработка и утверждение положения о проведении спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятий. б) Разработка и утверждение смет расходов. в) Организация и проведение мероприятий в соответствии с планом. г) Награждение участников. | главный специалист управления образования Агапова В.Н руководители учреждений дополнительного образования | 12.01 – 31.01.2015 03.02 – 28.02.2015 03.03 – 31.03.2015 01.04 – 30.04.2015 05.05 – 30.05.2015 01.09 – 30.09.2015 01.10 – 31.10.2015 03.11 – 28.11.2015 01.12 – 25.12.2015 | Мероприятия выполнены, согласно плану проведения мероприятий, | Оплата проведенных мероприятий, 300,0 т.р. |  |
| 26. | Пункт 35 Перечня. Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок». | а) Разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок». б) Разработка и утверждение смет расходов. в) Организация и проведение мероприятий. г) Награждение участников. | заместитель начальника управления образования Токарская И.В. главный специалист управления образования Агапова В.Н. директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ с.Новоникольск Афанасова Г.В. | 15.02 – 20.02.2015 10.04 – 15.04.2015 18.05 – 20.05.2015 20.09 – 25.09.2015 25.10 – 30.10.2015 | Выполнение мероприятий, согласно плану проведения мероприятий, в течение года | Выполнено Оплата проведенных мероприятий, 250,0 т.р. |  |
| 27. | Пункт 36 Перечня. Подготовка и проведение муниципального слета отличников. | а) Разработка и утверждение положения о проведении муниципального слета отличников. б) Разработка и утверждение сметы расходов. в) Организация и проведение мероприятия. | заместитель начальника управления образования Токарская И.В. директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ с.Новоникольск Афанасова Г.В. | 02.02 – 10.02.2015 03.03 – 07.03.2015 30.04 – 30.04.2015 | Апрель 2015 г. | Мероприятие проведено, 18,0 т.р. |  |
| 28. | Пункт 37 Перечня. Чествование выпускников, получивших аттестат о среднем образовании с отличием. | а) Приобретение благодарственных писем и цветов родителям, приобретение подарков выпускникам, приобретение шаров для украшения сцены. б) Оплата приобретенных материальных ценностей. | заместитель начальника управления образования Токарская И.В. директор МБОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С. | 20.05 – 24.06.2015 20.05 – 24.06.2015 | Июнь 2015 | Мероприятие проведено, 150,0 т.р. |  |
| 29. | Пункт 38 Перечня. Конкурсы проектов, программ, методик, технологий, направленные на выявление и развитие способностей детей и молодежи в образовательных учреждениях. | а) Прием документов на конкурс социально-значимых проектов, направленных на выявление и развитие способностей детей и молодежи в области физкультурно-спортивного воспитания. б) Проведение конкурса. в) Проведение процедуры определения поставщика оборудования. г) Поставка оборудования. | заместитель начальника управления образования Токарская И.В. директор МКУ МК Шашко Ю.С. | 02.02 – 12.03.2015 20.03.2015 01.04 – 08.05.2015 19.05 – 28.08.2015 | 2 квартал 2015 г. | Мероприятие проведено, 310,0 т.р. |  |
| 30. | Пункт 39 Перечня. Организация и проведение профильных смен для одаренных детей «Интеллект» и «Исследователи». | а) Подготовка заявок учреждений для участия детей в профильных сменах «Интеллект» и «Исследователи». б) Организация и проведение работы профильных смен для одаренных детей. в) Подведение результатов работы. | начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования Ткаченко Т.Н руководители образовательных учреждений | 11.03 – 18.03.2015 24.03 – 02.04.2015 30.10 – 12.11.2015 | Мероприятие выполнено | Оплата проведенных мероприятий, 120,0 т.р. |  |
| 31. | Пункт 40 Перечня. Участие в федеральных, региональных интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях. | а) Направление команд для участия в федеральных, региональных интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств. б) Оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях. | руководители учреждений дополнительного образования главный специалист управления образования Агапова В.Н. | 12.01 – 31.01.2015 03.02 – 28.02.2015 03.03 – 31.03.2015 01.04 – 30.04.2015 05.05 – 30.05.2015 01.09 – 30.09.2015 01.10 – 31.10.2015 03.11 – 28.11.2015 01.12 – 25.12.2015 | Мероприятие выполнено, согласно плану проведения мероприятий, | Оплата проведенных мероприятий,549,7 т.р. |  |
| VIII. Мероприятия с участниками образовательного процесса |  |  |  |
| 32. | Пункт 41 Перечня. Аккредитация и лицензирование деятельности образовательных учреждений. | а) Подготовка документов на аккредитацию и лицензирование деятельности образовательных учреждений. б) Проведение аккредитации и лицензирования. в) Получение документов об аккредитации и лицензировании. | заместитель начальника управления образования Токарская И.В. руководители образовательных учреждений. | 01.10 – 30.10.2015 20.10 – 30.10.2015 15.11 – 30.11.2015 | 1 полугодие 2015 года | Выполнено Оплата пошлины на лицензирование ДОУ № 7, переоформление лицензии СОШ № 13, 11,3 т.р. |  |
| 33. | Пункт 44 Перечня. Мероприятия с участниками государственно-частного и социального партнерства (семинары, совещания). | а) Приобретение расходных материалов для изготовления методических пособий для участников государственно – частного и социального партнерства. | главный специалист управления образования Кайденкова Г.М. методист МКУ МК Шутова Н.А. | 05.05 – 17.06.2015 | Июнь 2015 | Мероприятие выполнено, 5,0 т.р. |  |
| IX. Руководство и управление в сфере установленных функций |  |  |  |
| 34. | Пункт 46 Перечня. Расходы на руководство и управление в системе образования. | а) Финансирование расходов управления образования и молодежной политики в соответствии с бюджетной сметой на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. | управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа | 12.01 – 31.12.2015 два раза в месяц: по состоянию на 20 число, по состоянию на 15 число | В течение года | Проведено финансирование расходов, 13139,4т.р. |  |
| X. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования |  |  |  |
| 35. | Пункт 47 Перечня. Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми). | а) Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования. б) Осуществление присмотра и ухода за детьми. | руководители дошкольных образовательных учреждений, управление образования и молодежной политики | 12.01 – 31.12.2015 01.01 – 31.12.2015 | В течение года | Проведено финансирование расходов, 635193,5 т.р. | Во избежение возникновения кредиторской задолженности по оплате труда были предусмотрены средства местного бюджета. Постановлением Администрации Приморского края от 24.12.2015 года были увеличены объемы субвенции в связи с этим образовался остаток средств местного бюджета. |
| 36. | Пункт 48 Перечня. Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам. | а) Реализация основной общеобразовательной программы общего образования. | руководители общеобразовательных учреждений, управление образования и молодежной политики | 12.01 – 31.12.2015 | В течение года | Проведено финансирование расходов, 853921,8 т.р. |  |
| 37. | Пункт 49 Перечня. Организация предоставления дополнительного образования детей. | а) Реализация образовательной программы дополнительного образования детей. | руководители учреждений дополнительного образования, управление образования и молодежной политики Честнейшина Н.Н. | 12.01 – 31.12.2015 | В течение года | Проведено финансирование расходов, 88562,8 т.руб. |  |
| 38. | Пункт 50 Перечня. Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном автономном учреждении «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа. | а) Оплата расходов в соответствии с заключенными договорами на оказание коммунальных услуг и содержание имущества. | директор МАУ ДОЛ «Надежда» Братющенко С.И. | 01.06 – 30.06.2015 01.07 – 31.07.2015 01.08 – 31.08.2015 | 01.09.2015 | Оплата содержания в соответствии с договорами И материально-техническое оснащение 2536,1 т.р. |  |
| 39. | Пункт 51 Перечня. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» и муниципального казенного учреждения «Методический кабинет». | а) Финансирование расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» и МКУ «Методический кабинет» в соответствии с бюджетной сметой на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. | МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Потылицина О.В., МКУ «Методический кабинет» директор Шишко Ю.С. | 12.01 – 31.12.2015 два раза в месяц: по состоянию на 20 число, по состоянию на 15 число | В течение года | Проведено финансирование, 18214,2 т.р. |  |

Раздел П. Финансовое обеспечение Программы

| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс. рублей) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2416220,8 | 2264683,6 | 93,7 | Всего | 1817413,5 | 1773907,5 | 97,6 | 490613 | 27 % |
| федеральный |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |
| краевой | 1402985,6 | 1311253,1 | 93,5 | краевой | 1116845,8 | 1116245,3 | 99,9 |  |  |
| местный | 1013235,2 | 953430,4 | 94,1 | местный | 700567,7 | 657662,1 | 93,9 |  |  |
| внебюджет |  |  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату

| Наименование, дата нормативно-правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| --- | --- |
| Постановление от 29.04.2013 № 1618-НПА «О внесении изменений в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы» | а) в Программе раздел «Объемы и источники финансирования Программы» раздел У1 «Ресурсное обеспечение Программы» б) Приложение № 1 к Программе в) приложение № 2 к Программе |
| Постановление администрации УГО от 31.07.2013 № 2811-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы» | а) в наименовании постановления слова «долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной» б) в Паспорте слова «долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной» в) в разделе «Целевые индикаторы и показатели» слова «долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной» г) в Программе абзац третий пункт 1 раздела У изменить абзац третий пункт 8 раздела 5 исключить в абзацах восемь, девять, десять раздела УШ слова «долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной д) в наименовании Приложение № 1,2,3 к Программе слова «долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной е) в Приложении № 2 изменить: раздел 1: строка 2.1, строка 2.2, строка 3,4, 6, 6.1, 6.2, 7, 7.5, строку «Итого по разделу 1» раздел П: строку 10, строку «Итого по разделу П» раздел Ш: строку 12, строку «Итого по разделу Ш» раздел 1У: строку 17, строку «Итого по разделу 1У» раздел УШ: строку 46, строку «итого по разделу УШ» ж) подпункт «б» пункта 3, строка 46 раздела УШ Приложения 2 вступает в силу с 01 сентября 2013 года з) пункты 1,2,4 подпункт «в» пункта 3 настоящего постановления вступает в силу с 01 января 2014 года. |
| Постановление от 22.11.2013 № 3955-НПА «О внесении изменений в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы» | В Паспорте программы : Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» В Программе: а) раздел У1 «Ресурсное обеспечение Программы» абзац первый б) в Приложении № 2 к Программе раздел П: дополнить пунктом 9, строка «Итого по разделу П», строка «Всего» |
| Постановление от 27.12.2013 № 4439 - НПА«О внесении изменений в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2-15 годы» | В Паспорте Программы: Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» В Программе: Раздел У1 «Ресурсное обеспечение Программы В Приложении № 2 к Программе изложить в новой редакции |
| Постановление от 31.03.2014 № 1072-НПА «О внесении изменений в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы» | в Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» в Программе раздел У1 «Ресурсное обеспечение Программы» в Приложении № 1 «Целевые индикаторы муниципальной программы» в Приложении № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы |
| Постановление от 30.07.2014 № 2894-НПА «О внесении изменений в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы» | в Паспорте Программы: раздел «Объемы и источники финансирования Программы в Программе: раздел У1 «Ресурсное обеспечение Программы» б) в Приложении № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» к Программе раздел П : пункт 9 строка «Итого по разделу П» в разделе Ш: пункт 13 пункт 15 строка «Итого по разделу Ш» раздел 1У: пункт 16 строка «Итого по разделу 1У» раздел У1: пункт 27 пункт 28 строка «Итого по разделу У1» Строка ВСЕГО |
| Постановление от 28.11.2014 № 4535-НПА О внесении изменений в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы» | а) в Паспорте Программы: раздел «Объемы и источники финансирования Программы» б) в Программе: изложить в новой редакции разделы 1У «Перечень основных мероприятий Программы» У «Механизм реализации Программы в) в разделе У1 «Ресурсное обеспечение Программы» в первом абзаце заменить цифры, таблицу изложить в новой редакции г) Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы» изложить в новой редакции |
| Постановление от 30.12.2014 № 5026-НПА О внесении изменений в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы» | а) в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции б) в Программе: раздел У1 «Ресурсное обеспечение Программы» в абзаце первом заменить цифры, таблицу изложить в новой редакции в) в Приложении № 1 «Целевые индикаторы муниципальной программы Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы» к Программе строка «количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию» изложена в другой редакции» г) в Приложении № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» в разделе 1: пункты 1, 3, 5, подпункт 5.1 изложены в другой редакции в разделе П: пункт 8 и строка «Итог по разделу П» изложены в другой редакции в разделе Ш: пункты 14, 15, строку «Итого по разделу Ш» изложить в другой редакции в разделе У1: подпункты 26.1, 26.2, пункта 26, пункт 31 , строку «Итого по разделу У12 изложить в другой редакции Строку «Всего» изложить в другой редакции |
| Постановление от 03.03.2015 № 655-НПА О внесении изменений в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы» | а) в Паспорте программы: раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции; б) в Программе: в разделе У «Механизм реализации Программы»: абзац четвертый пункта 10 дополнить предложениями; в разделе У1 «Ресурсное обеспечение Программы»: в абзаце первом заменить цифры; таблицу изложить в новой редакции. В Приложении № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы» к Программе: в разделе П: пункт 8 изложить в новой редакции; строку «Итого по разделу П» изложить в новой редакции; раздел Х изложить в новой редакции; строку «ВСЕГО» изложить в новой редакции. |
| Постановление от 26.06.2015 № 1580-НПА О внесении изменений в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы» | а) в Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы изложить в новой редакции; б) в Программе: в разделе У! «Ресурсное обеспечение Программы»: в абзаце первом заменить цифры; таблицу изложить в новой редакции; в) Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы» к Программе изложить в новой редакции». |
| Постановление от 18.09.2015 № 2496-НПА О внесении изменений в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы» | а) в Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы изложить в новой редакции; б) в Программе: в разделе У1 «Ресурсное обеспечение Программы»: в первом абзаце заменить цифры; в) в Приложении № 2«Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы» к Программе изложить: в разделе 1: пункт 1изложить в новой редакции пункт 5 изложить в новой редакции пункт 6 изложить в новой редакции подпункт 6.4 пункта 6 изложить в новой редакции строку «Итого по разделу 1» изложить в новой редакции в разделе П: пункт 10 изложить в новой редакции строку «Итого по разделу П» изложить в новой редакции» в разделе Ш: пункты 13,14 изложить в новой редакции строку «Итого по разделу Ш изложить в новой редакции в разделе У: пункты 19,20,21,22,23 изложить в новой редакции в разделе У1 пункт 26, подпункт 26.1 изложить в новой редакции пункт 27 изложить в новой редакции пункт 31 изложить в новой редакции строку «Итого по разделу У1» изложить в следующей редакции: в разделе УШ: пункт 41 изложить в новой редакции строку «Итого по разделу УШ» изложить в новой редакции в разделе Х: пункт 47 изложить в новой редакции дополнить пункт 47 подпунктом 47.1 пункт 48 изложить в новой редакции пункт 52 изложить в новой редакции строки «Итого по разделу Х» изложить в новой редакции строку «ВСЕГО» изложить в новой редакции |
| Постановление от 29.12.2015 № 3699-НПА О внесении изменений в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы» | а) в Паспорте Программы: раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции; б) в Программе: в разделе У! «Ресурсное обеспечение Программы» в абзаце первом заменить цифры таблицу изложить в новой редакции в) Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы» к Программе изложить в новой редакции. |

Пояснительная записка

В рамках реализации Программы  за   2015 года  были проведены мероприятия направленные на модернизацию системы образования. Проведен конкурс профессионального мастерства «Педагог года -2015».  Проведена ежегодная ярмарка-выставка педагогического мастерства «Образование-2015». Проведена ежегодная научно-практическая конференция

В целях материально-технического обеспечения  образовательных учреждений было приобретено: мебель (кровати, кабинки для одежды,  стулья), оборудование для детских площадок, спортивное оборудование, оборудование в медицинские кабинеты, пищеблоки, прачечные, санитарно-гигиеническое оборудование для групп, малые архитектурные формы, морозильники, холодильники, водонагреватели, снегоуборочные машины, газонокосилки.

Произведена оплата на обеспечение доступа к сети Интернет всех образовательных учреждений. Обеспечен доступ в Интернет со скоростью 1024 кб/сек.   В целях информирования потребителей муниципальных услуг Приобретены моноблоки в 10 образовательных учреждений.

Приобретен новый автобус в МБОУ СОШ с. Каменушка для перевозки детей к месту учебы.

В целях развития дошкольного образования  МУ УГО «Служба  единого заказчика-застройщика»  проведены  работы по оснащению и    вводу в эксплуатацию детского сада по ул. Раздольная на 140. Детский сад начал функционировать с 24 июля 2015 года.

Проводились работы по капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений: ДОУ № 3, 20,67, ремонт внутренней системы отопления здания и ремонт пищеблока  МБДОУ № 45, ремонт приямка в помещении бассейна ДОУ № 11.Проведен ремонт и открыта дополнительная группа в ДОУ № 11, заменены оконные блоки в здании МБДОУ № 20, ремонт наружной системы канализации пищеблока ДОУ № 21, электроосвещения групп ДОУ № 17, № 6 с. Новоникольска, ремонт канализации групп ДОУ № 69. Выполнены работы по ДОУ № 7. Выполнены работы по разработке ПСД по замене оконных блоков  16 ДОУ , ПДС на ремонт водосточной системы здания ДОУ № 6 с. Новоникольск и благоустройство территории ДОУ № 25 п. Тимирязевский.

В связи с завершением строительства и ввода в эксплуатацию ДОУ № 7 проведено материально-техническое оснащение данного объекта. Проведено материально-техническое оснащение  дополнительных групп ДОУ № 11, ДОУ № 8 с. Корсаковка, приобретены малые архитектурные формы на детскую площадку для дошкольной группы СОШ с. Алексей-Никольск.

В целях совершенствования инфраструктуры с сфере образования проводились работы  по текущему и капитальному ремонту образовательных учреждений (включая разработку проектно-сметной документации).

Проведен аукцион и заключен договор на выполнение проектных работ на реконструкцию здания МБОУ СОШ № 6 с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала. Произведена оплата по договору за выполнение инженерных изысканий. Документы переданы  проведение государственной экспертизы.

В целях развития муниципальных образовательных учреждений, расположенных в сельской местности   выполнены работы  по капитальному ремонту помещений здания ДОУ № 8 с. Корсаковка». Дополнительная группа открыта и функционирует.

В целях безопасности образовательных учреждений оплачены  работы и услуги на сумму 22448,4  тысячи  рублей.

В период  каникул была организована работа  пришкольных и профильных лагерей.  В пришкольных лагерях  оздоровлено  в период весенних каникул 3210 школьников, в  период летних каникул 6132 школьника. Производилась выплата компенсации части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенных в организациях, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей (757  человек). Была организована работа профильных лагерей, где отдохнули 1766 учеников.

В целях  организации и проведения муниципальных акций, слетов, соревнований, экскурсий, конференций для детей и молодежи проведены фестивали, конференции, конкурсы, спортивные соревнования на сумму 1000,0 тыс. рублей.

Произведена оплата  за работы по капитальному ремонту бассейна ДОУ № 11. Выполнены  пусконаладочные работы по бассейну  ДОУ № 11 и работы по капитальному ремонту бассейна ДОУ № 39.

Выполнены работы по капитальному ремонту хоккейной коробки МБОУ ООШ № 27.

В целях поддержки талантливых детей и молодежи проведены мероприятия на сумму 1482,5 тысяч  рублей. Организованы и проведены вставки работ прикладного творчества, фестивали, спортивные, интеллектуальные, творческие мероприятия, отборочный тур и финал П этапа, проведен Ш,1У и 1 этап военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся общеобразовательных учреждений. Проведена военно-спортивная игра «Орленок». Проведено чествование отличников – победителей олимпиад, конкурсов, соревнований. Проведено торжественное чествование  выпускников школ, получивших аттестат о среднем образовании особого образца. Победителем муниципального конкурса проектов, направленных на выявление и развитие способностей детей и молодежи признан проект «Создание многофункционального туристического комплекса» МБОУ ВСОШ № 1. На территории МБОУ ВСОШ № 1 установлен тренажер скалолазания.

Воспитанники ДЮСШ, школьники СОШ № 28, СОШ № 14, воспитанники ДОД ЦРТДиЮ приняли участие в региональных спортивных соревнованиях. Воспитанники ДОД ЦДТ приняли участие в финале Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество» (г.Москва) и в краевом конкурсе КВН старшеклассников.

Проводилась работа на получение лицензии МБДОУ № 7, переоформление лицензии и получение свидетельства об аккредитации МБОУ СОШ № 13 аккредитация общеобразовательных учреждений (24 учреждения).

Средства местного бюджета, предусмотренные Программой,  были направлены муниципальным учреждениям на предоставление муниципальных услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования, общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей в части возмещения нормативных затрат  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, на приобретение расходных материалов, на оплату коммунальных услуг, на общехозяйственные нужды и  на содержание имущества муниципальных учреждений, уплату налога на имущество, земельного налога и платы  за негативное воздействие на окружающую среду, на мероприятия связанные с подготовкой и открытием дошкольных образовательных учреждений.

Средства краевого бюджета были  направлены на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных и  дошкольных учреждений, отчисления от нее, учебные расходы.

В целях обеспечения методической поддержки образовательных учреждений Программой предусмотрены бюджетные ассигнования для муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» и муниципального казенного учреждения «Методический кабинет».

Расходование бюджетных средств муниципальными учреждениями        в рамках реализации данной Программы осуществлялось путем заключения договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.