**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2022 годы (далее – программа),**

**за 1 полугодие 2020 года**

| №  п/п | Наименование мероприятия программы | Объем денежных средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2020 году,  тыс. руб. | Информация  об исполнении мероприятия. | % исполнения | Сроки проведения  мероприятия | Краткие итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятия по исполнению задачи: Предоставить молодым семьям - участникам программы социальные выплаты на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса** | | | | | | |
| 1. | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей, задач программы и условиях участия в ней молодых семей | без финансирования | Информационные материалы  в СМИ публиковались  2 раза | - | с 09 января  по 31 декабря 2020 г.  . | - |
| 2. | Организация работы по признанию молодых семей, имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты | без финансирования | 1. Принято от молодых семей 31 пакет документов.  2. Передано молодым семьям: через КГАУ ПК «МФЦ» 20 постановлений;  11 постанов-й передано нарочно молодым семьям, ввиду того что пакеты документов были поданы иным способом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»  (эл. почта), а также ввиду того, что КГАУ ПК «МФЦ» был закрыт в связи с короновирусом | - | с 04 февраля  по 07 мая  2020 г. | 1. Прием документов от молодых семей через КГАУ ПК «МФЦ»  2. Подготовка проекта постановления 3. Передача молодой семье через КГАУ ПК «МФЦ» постановления |
| 3. | Формирование списков молодых семей - участниц Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | без финансирования | Принято 24 пакета документов от молодых семей в целях принятия участия в Программе на 2021 год, а также 49 пакетов документов от молодых семей, перешедших с предыдущего года | - | до 01 июня  2020 года | 1. Прием документов от молодых семей в целях принятия участия в Программе на 2021 год (количество семей в списке 73, из них 49 семей с предыдущего года, которые не были включены в список претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году)  2. Формирование списка молодых семей – участников Программы на 2021 год.  3. Направление сформированного списка в департамент по делам молодежи Приморского края. |
| 4. | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | без финансирования | 1. Проведена рабочая встреча 20.02.2020 г.  2. Выданы свидетельства 19.03.2020 г.  29.04.2020 г. | - | - | 1.Оповещение молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году, о порядке, условиях получения и использования социальной выплаты, по средствам рабочей встречи  2. Выдача свидетельств в количестве 12 шт. |
| 5. | Предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья | **местный бюджет**  5 000,00;  **федеральный, краевой бюджеты**  13 193,54 | **местный бюджет** 3 165,46;  **федеральный, краевой бюджеты**  8 352,75 | - | - | 1. На основании заявок от банка, отобранного для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Программы осуществлена проверка на соответствие данным по выданным свидетельствам 8 семьям.  2. Перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковские счета  8 молодым семьям. |
|  | Итого | **18193,54** | **11 518,21** | **63,31 %** | - | - |

Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту П.М. Пригородов

В.Г. Корниевская, 32-03-35