МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы

Отчетный период 6 месяцев

Ответственный исполнитель начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа Тесленко О.А.,

начальник управления по связям с общественностью и работе с силовыми структурами Сидорова Т.Д.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | Заключено контра  ктов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая | | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| Муниципальная программа (подпрограмма) «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение доступа населения Уссурийского городского округа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | 737,00 | 737,00 | | 0 | 283,38 |
| 1.1 | Организация социологических исследований и опросов общественного мнения | начальник отдела пресс-службы Тесленко O.A. (далее Тесленко O.A.) | 02.03.2020 10.09.2020 | | 02.03.2020 10.09.2020 |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.1 | Разработка технического задания к договору о проведении социологического опроса | Тесленко O.A | 02.03.2020-06.03.2020  01.06.2020  11.06.2020 | | 02.03.2020  06.03.2020 |  | Подготовлено техническое задание |  |  | |  |  |
| 1.1.2 | Сбор  коммерческих  предложений,  внесение  изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | Тесленко O.A | 10.03.2020-  13.03.2020  15.06.2020-  26.06.2020 | | 10.03.2020-  13.03.2020 |  | Собрано 3 коммерческих предложения |  |  | |  |  |
| 1.1.3. | Заключение договора на выполнение работ | Тесленко O.A | 16.03.2020-20.03.2020  29.06.2020-03.07.2020 | | 21.05.2020 |  | Заключение договора |  |  | |  |  |
| 1.1.4. | Контроль за  исполнением  договора | Тесленко O.A | 20.03.2020-06.05.2020  03.07.2020-17.08.2020 | | 21.05.2020  01.08.2020 |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.5. | Отчет об исполнении договора | Тесленко O.A | 06.05.2020-13.05.2020  18.08.2020-24.08.2020 | |  | 01.08.2020 |  |  |  | |  |  |
| 1.1.6. | Оплата договора | Тесленко O.A | 13.05.2020-27.05.2020  25.08.2020-10.09.2020 | |  | 30.08.2020 |  |  |  | |  |  |
| 1.2. | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Тесленко O.A | 08.01.2020-25.12.2020 | | 08.01.2020  25.12.2020 | Размещение в газете (журнале) информации о деятельности органов местного самоуправления не менее 1 300 000 кв.см. |  | 3 300,00 | 3 300,00 | |  | 2839,66 |
| 1.2.1. | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в  периодическом  печатном  издании | Тесленко O.A | 08.01.2020-17.01.2020 | | 01.09.2019  08.09.2019  01.12.2019  10.12.2019  15.02.2020  20.02.2020  25.03.2020  30.03.2020  10.06.2020  17.06.2020 |  | Разработано  техническое  задание |  |  | |  |  |
| 1.2.2 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | Тесленко O.A | 20.01.2020-31.01.2020 | | 09.09.2019  15.09.2019  10.12.2019 15.12.2019  21.02.2020  28.02.2020  01.04.2020  03.04.2020  18.06.2020  22.06.2020 |  | Обоснована  НМЦК |  |  | |  |  |
| 1.2.3. | Проведение  электронного  аукциона.  Заключение  муниципального  контракта с  победителем | Тесленко O.A | 04.02.2020-05.03.2020 | | 27.09.2019  11.10.2019  25.12.2019  09.01.2020  03.03.2020  16.03.2020  10.04.2020  21.04.2020  23.06.2020 |  | Проведен электронный аукцион  Заключен муниципальный контракт №120300006519000251 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Проведен электронный аукцион.  Заключен муниципальный контракт №0120300006519000298  с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000062 с ООО «Издательская компания «Золотой Рог»  Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000100 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Заключен договор № 10 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) | 1 144,25  1150,00  161,11  343,5  40,8 |  | |  |  |
| 1.2.4. | Контроль за исполнением муниципального контракта | Тесленко O.A. | 06.03.2020-30.11.2020 | | 11.10.2019 -10.01.2020  09.01.2020 - 15.09.2020  16.03.2020-23.03.2020  22.04.2020  15.09.2020 |  | Проверка исполнительных документов |  |  | |  |  |
| 1.2.5. | Отчет об исполнении муниципального контракта | Тесленко O.A. | 01.12.2020-04.12.2020 | | 10.01.2020  23.03.2020  05.06.2020 |  | Предоставлен акт к муниципальному контракту №120300006519000251 РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Предоставлен акт к муниципальному контракту № 0120300006520000062 ООО «Издательская компания «Золотой Рог»  Предоставлен акт к муниципальному контракту № 0120300006520000100 РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» |  |  | |  |  |
| 1.2.6. | Оплата контракта | Тесленко O.A. | 07.12.2020-25.12.2020 | | 16.01.2020  13.04.2020  08.06.2020 |  | Услуги по муниципальному контракту №120300006519000251 оплачены РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000062 оплачены ООО «Издательская компания «Золотой Рог»  Услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000100 оплачены РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» |  |  | |  |  |
|  | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Тесленко O.A. | 08.01.2020-18.12.2020 | | 08.01.2020  18.12.2020 |  | Освещение деятельности на муниципальном и региональных телеканалах объемом не менее 1000 минут |  |  | |  |  |
| 1.3.1. | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг на телевидении | Тесленко O.A. | 08.01.2020-17.01.2020 | | 08.01.2020  17.01.2020  10.01.2020  15.01.2020  03.03.2020  10.03.2020  25.03.2020  30.03.2020  25.03.2020  30.03.2020 |  | Техническое  задание  разработано |  |  | |  |  |
| 1.3.2. | 0боснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | Тесленко O.A. | 20.01.2020-31.01.2020 | | 20.01.2020  25.01.2020  16.01.2020  25.01.2020  10.03.2020  13.03.2020  01.04.2020  08.04.2020  01.04.2020  08.04.2020 |  | НМЦК  Обоснована  Определена цена договора |  |  | |  |  |
| 1.3.3. | Проведение  электронного  аукциона.  Заключение  муниципального контракта с  победителем | Тесленко O.A. | 03.02.2020-28.02.2020 | | 05.02.2020  17.02.2020  19.02.2020  02.03.2020  30.03.2020  07.04.2020  09.04.2020  09.04.2020  08.06.2020  08.06.2020  26.06.2020  30.06.2020 |  | Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000032 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК  Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Заключен договор № 3 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 4 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 6 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус  Заключен договор № 7 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 11 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 14 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) | 1 283,334  1 495,666  1600,00  90,00  305,00  90,00  465,00  90,00  465,00 |  | |  |  |
| 1.3.4. | Контроль за исполнением муниципального контракта | Тесленко O.A. | 03.03.2020-30.11.2020 | | 17.02.2020  17.03.2020  02.03.2020  10.12.2020  07.04.2020  27.05.2020 |  | Проверка исполнения муниципального контракта № 0120300006520000032 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Проверка исполнения муниципального контракта № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК  Проверка исполнения  муниципального контракта № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО |  |  | |  |  |
| 1.3.5. | Отчет об исполнении муниципального контракта | Тесленко O.A. | 01.12.2020-03.12.2020 | | 21.02.2020  28.02.2020  06.03.2020  17.03.2020  13.05.2020  24.04.2020  12.05.2020  18.05.2020  27.05.2020  16.04.2020  20.04.2020  22.06.2020 |  | Предоставлены акты выполненных работ к муниципальному контракту № 0120300006520000032 МУП ТК «Телемикс» УГО  Предоставлены акты выполненных работ к  муниципальному контракту № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК  Предоставлены акты выполненных работ к муниципальному контракту № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 3 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 4 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 6 с МУП «ТК «Телемикс» УГО |  |  | |  |  |
| 1.3.6. | Оплата контракта | Тесленко O.A. | 03.12.2020-18.12.2020 | | 25.02.2020  03.03.2020  11.03.2020  19.03.2020  22.05.2020  30.04.2020  15.05.2020  21.05.2020  01.06.2020  22.04.2020  23.04.2020  29.06.2020 |  | Поэтапно оплачены услуги согласно муниципальному контракту № 0120300006520000032 МУП ТК «Телемикс» УГО  Поэтапно оплачены услуги согласно муниципальному контракту № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК  Поэтапно оплачены услуги согласно муниципальному контракту № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 3 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 4 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 6 с МУП «ТК «Телемикс» УГО |  |  | |  |  |
| 1.4. | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Тесленко O.A. | 08.01.2020-20.12.2020 | |  |  | Освещение деятельности органов местного самоуправления в сетевом издании сети Интернет, не менее 150 материалов |  |  | |  |  |
| 1.4.1. | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в сетевом издании сети Интернет | Тесленко O.A. | 08.01.2020-17.01.2020 | | 01.12.2019  05.12.2019  08.01.2020  13.01.2020  15.03.2020  20.03.2020  05.06.2020  09.06.2020 |  | Техническое  задание  разработано |  |  | |  |  |
| 1.4.2. | Обоснование начальной  (максимальной)  цены контракта,  внесение  изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | Тесленко O.A. | 20.01.2020  31.01.2020 | | 05.12.2019  10.12.2019  13.01.2020  25.01.2020  21.03.2020  24.03.2020  10.06.2020  14.06.2020 |  | НМЦК обоснована  Определена цена договора |  |  | |  |  |
| 1.4.3. | Проведение  электронного  аукциона.  Заключение  муниципального  контракта с  победителем | Тесленко O.A. | 03.02.2020  28.02.2020 | | 25.12.2020  14.01.2020  28.02.2020  10.03.2020  26.03.2020  15.06.2020 |  | Размещен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000315 с ООО «ПримаМедиа»  Размещен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000055 с ООО «ДВЦПИ»  Заключен договор оказания информационных услуг №2 с ИП Марковой Л.М.  Заключен договор № 8 с ИП Филиппов | 680,00  546,666  99,00  199,00 |  | |  |  |
| 1.4.4. | Контроль за исполнением муниципального контракта | Тесленко O.A. | 03.03.2020-30.11.2020 | | 14.01.2020  15.09.2020  10.03.2020  10.10.2020  24.02.2020  11.04.2020 |  |  |  |  | |  |  |
| 1.4.5. | Отчет об исполнении муниципального контракта | Тесленко O.A. | 01.12.2020  03.12.2020 | |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.4.6. | Оплата контракта | Тесленко O.A. | 03.12.2020  18.12.2020 | |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.5 | Производство и приобретение  полиграфической, сувенирной и рекламной  продукции о  жизнедеятельности Уссурийского  городского  округа | Тесленко O.A. | 08.01.2020  30.04.2020 | |  |  | Производство не менее 2000 открыток, 150  конвертов, 60 ветровок |  |  | |  |  |
| 1.5.1. | Разработка  технического  задания к муниципальному контракту по изготовлению  (приобретению) полиграфической, сувенирной продукции | Тесленко O.A. | 08.01.2020  17.01.2020 | | 15.01.2020  19.01.2020  15.02.2020  20.02.2020  01.04.2020  05.04.2020 |  | Техническое  задание  разработано |  |  | |  |  |
| 1.5.2 | Обоснование  начальной  (максимальной) цены контракта, внесение изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | Тесленко O.A. | 20.01.2020  31.01.2020 | | 20.01.2020  25.01.2020  21.02.2020  25.02.2020  05.04.2020  10.04.2020 |  | НМЦК  обоснована |  |  | |  |  |
| 1.5.3 | Проведение  электронного  аукциона.  Заключение  муниципального контракта с  победителем | Тесленко O.A. | 03.02.2020  28.02.2020 | | 05.02.2020  17.02.2020  27.02.2020  30.04.2020  13.05.2020 |  | Размещен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000031 с ООО «Литера В»  Заключен договор № 1 с ИП М.М. Митус  Размещен аукцион  Заключен контракт № 0120300006520000124 с ИП Трифонова И.С. | 55,00  108,00  14,893 |  | |  |  |
| 1.5.4 | Контроль за исполнением муниципального контракта | Тесленко O.A. | 02.03.2020  10.04.2020 | | 17.02.2020  31.03.2020  27.02.2020  10.03.2020  13.05.2020  10.06.2020 |  | Контроль за исполнением муниципального контракта осуществлен |  |  | |  |  |
| 1.5.5 | Отчет об исполнении муниципального контракта | Тесленко O.A. | 13.04.2020  16.04.2020 | | 31.03.2020  10.03.2020  10.06.2020 |  | Предоставлена товарная накладная по муниципальному контракту № 0120300006520000031 с ООО «Литера В»  Предоставлена товарная накладная по договору ИП М.М. Митус  Предоставлена товарная накладная по контракту №0120300006520000124 с ИП Трифонова И.С. |  |  | |  |  |
| 1.5.6 | Оплата контракта | Тесленко O.A. | 17.04.202030.04.2020 | | 07.04.2020  11.03.2020  18.06.2020 |  | Оплачен муниципальный контракт № 0120300006520000031 с ООО «Литера В»  Оплачен договор ИП М.М. Митус  Оплачен контракт №120300006520000124 с ИП Трифонова И.С. |  |  | |  |  |
| 1.6. | Предоставление субсидий на  реализацию  социально  значимых  проектов,  выполняемых в  сфере средств  массовой  информации | Тесленко O.A. | 17.01.2020  15.12.2020 | |  |  | Реализация в  местных  средствах  массовой  информации  не менее 10  социально  значимых  проектов |  |  | |  |  |
| 1.6.1. | Размещение информации о проведении конкурса на  основании  постановления №  777-НПА от  13.03.2017 «Об  утверждении  Положения о  порядке  предоставления  субсидии на  реализацию  социально  значимых  проектов,  выполняемых в  сфере средств  массовой  информации» | Тесленко O.A. | 17.01.2020 | | 17.01.2020 |  | В СМИ размещена информация о проведении конкурса на  основании  постановления №  777-НПА от  13.03.2017 «Об  утверждении  Положения о  порядке  предоставления  субсидии на  реализацию  социально  значимых  проектов,  выполняемых в  сфере средств  массовой  информации» |  |  | |  |  |
| 1.6.2 | Прием заявок от СМИ на участие в конкурсе | Тесленко O.A. | 20.01.2020  31.01.2020 | | 20.01.2020  31.01.2020 |  | Принято 20 заявок от СМИ на участие в конкурсе |  |  | |  |  |
| 1.6.3. | Обработка заявок от СМИ, подготовка к конкурсу | Тесленко O.A. | 31.01.2020  11.02.2020 | | 01.02.2020  10.02.2020 |  | Все принятые заявки обработаны и допущены к конкурсу |  |  | |  |  |
| 1.6.4 | Заседание  конкурсной  комиссии,  заключение  соглашений с  победителями | Тесленко O.A. | 11.02.2020  01.03.2020 | | 11.02.2020  19.02.2020-24.04.2020 |  | Состоялось заседание конкурсной комиссии  Заключено 10 соглашений |  |  | |  |  |
| 1.6.5. | Исполнение  социально  значимых  проектов | Тесленко O.A. | 03.03.2020  15.12.2020 | | 19.02.2020-15.12.2020 |  | Проекты исполняются |  |  | |  |  |
| 1.6.6 | Прием отчетов по реализации социально значимых проектов | Тесленко O.A. | До 25 числа каждого месяца | | До 25 числа каждого месяца |  | Отчеты принимаются ежемесячно |  |  | |  |  |
| 1.6.7. | Оплата  социально  значимых  проектов | Тесленко O.A. | В  течение 15 дней после предоставления отчета | | В  течение 15 дней после предоставления отчета |  | Оплачено 1 928,311 тыс. рубей |  |  | |  |  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие «Организация социологических исследований и опросов общественного мнения» выполняется позже планируемого срока, так как в связи с пандемией коронавируса невозможно было осуществить социологический опрос путем поквартирного обхода, что является обязательным условием технического задания. | | | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | |
|  | Окончание проведения социологического опроса – 01.08.2020 года. Второй социологический опрос проводить в 2020 году нецелесообразно. Внесены изменения в МП | | | | | | | | | | | |
|  | Реализация проекта «Гражданские инициативы как источник информации в решении вопросов местного значения» | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Симонова Е.С.  (далее - Симонова Е.С.) | | январь-май | январь-март | январь-июнь | Проведено 2 обучающих семинара «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья. | 150,0 | 150,0 | | 14,083 | 14,083 |
| 1.1 | | Разработка технического задания для подготовки проекта договора | Симонова Е.С. | | январь | январь |  | Разработано техническое задание для подготовки проекта договора | x | x | | x | x |
| 1.2 | | Сбор коммерческих предложений | Симонова Е.С. | | январь | январь |  | Собраны коммерческие предложения | x | x | | x | x |
| 1.3 | | Разработка проекта договора | Симонова Е.С. | | февраль | февраль |  | Разработан проект договора | x | x | | x | x |
| 1.4 | | Направление на согласование проекта договора в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | Симонова Е.С. | | март | февраль |  | Проект договора согласован в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | x | x | | x | x |
| 1.5 | | Заключение договора | Симонова Е.С. | | март | март |  | Заключен договор № 1 с ООО «Прима Медиа» (далее – договор) на сумму 75,0 тыс. руб.  29 мая 2020 года подписано дополнительное соглашение № 1 к договору о расторжении договора. | x | x | | x | x |
| 1.6 | | Прием выполненных услуг | Симонова Е.С. | | апрель | май |  | 29 мая 2020 года приняты выполненные услуги по организации и проведению 2 обучающих семинаров «Школа управдома» | x | x | | x | x |
| 1.7 | | Направление документов на оплату | Симонова Е.С. | | май | май |  | Оказанные услуги оплачены. | x | x | | x | x |
| 2 | | Проведение торжественного мероприятия для общественных объединений по подведению итогов деятельности за год при главе администрации Уссурийского городского округа | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук Л.Г.) | | март-декабрь | март |  | Разработан проект муниципального контракта на проведение мероприятия. | 55,0 | 55,0 | | x | 0,0 |
| 2.1 | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | | март | март |  | Разработано техническое задание | x | x | | x | x |
| 2.2 | | Сбор коммерческих предложений | Шевчук Л.Г. | | март | март |  | Собраны коммерческие предложения | x | x | | x | x |
| 2.3 | | Разработка проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | | апрель | апрель |  | Проект муниципального контракта разработан | x | x | | x | x |
| 2.4 | | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | Шевчук Л.Г. | | апрель |  |  | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функицональ-ных) органах администрации не проведено в связи с введением на территории Приморского края ограничений с целью недопущения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – введение ограничений) | x | x | | x | x |
| 2.5 | | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Шевчук Л.Г. | | май |  |  | Проект муниципального контракта не направлен на размещение на электронной площадке в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 2.6 | | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Шевчук Л.Г. | | май |  |  | Муниципальный контракт не заключен в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 2.7 | | Прием выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | | ноябрь |  |  | Cобытие запла-нировано на IV квартал | x | x | | x | x |
| 2.8 | | Направление документов на оплату выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | | декабрь |  |  | Cобытие запла-нировано на IV квартал | x | x | | x | x |
| 3 | | Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря  2006 года  № 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального выплаты) общественного самоуправления» (денежные выплаты) | главный специалист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимодействию с силовыми структурами Беркетова Т.Н.  (далее – Беркетова Т.Н.) | | сен-тябрь |  |  | Cобытие запла-нировано на III квартал | 450,0 | 450,0 | |  | 0,0 |
| 3.1 | | Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат | Беркетова Т.Н. | | сен-тябрь |  |  | Cобытие запланировано на III квартал | x | x | | x | x |
| 3.2 | | Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат | Беркетова Т.Н. | | октябрь |  |  | Cобытие запла-нировано на VI квартал | x | x | | x | x |
| 3.3 | | Направление документов на предоставление денежных выплат | Беркетова Т.Н. | | ноябрь |  |  | Cобытие запла-нировано на VI квартал | x | x | | x | x |
| 4 | | Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров – общественников) | Беркетова Т.Н. | | март-декабрь |  |  | Разработан проект муниципального контракта на проведение мероприятия. | 120,0 | 120,0 | |  | 0,0 |
| 4.1 | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников) | Беркетова Т.Н. | | март | март |  | Техническое задание разработано | x | x | | x | x |
| 4.2 | | Сбор коммерческих предложений | Беркетова Т.Н. | | март | март |  | Коммерческие предложения собраны | x | x | | x | x |
| 4.3 | | Разработка проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. | | апрель | май |  | Проект муниципального контракта разработан | x | x | | x | x |
| 4.4 | | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | Беркетова Т.Н. | | май |  |  | Проект мунициципаль-ного контракта не направлен на согласование в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 4.5 | | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Беркетова Т.Н. | | май |  |  | Проект муниципального контракта не направлен на размещение на электронной площадке в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 4.6 | | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Беркетова Т.Н. | | июнь |  |  | Муниципальный контракт не заключен в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 4.7 | | Прием выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | | ноябрь |  |  | Событие запла-нировано на IV квартал | x | x | | x | x |
| 4.8 | | Направление документов на оплату выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | | декабрь |  |  | Событие запла-нировано на IV квартал | x | x | | x | x |
| 5. | | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального самоуправления с лидерами-общественниками при главе администрации Уссурийского городского округа | Шевчук Л.Г. | | март-декабрь |  |  | Разработан проект муниципального контракта на проведение мероприятия. | 170,0 | 170,0 | | х | 0,0 |
| 5.1 | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | | март | март |  | Техническое задание разработано | x | x | | x | x |
| 5.2 | | Сбор коммерческих предложений | Шевчук Л.Г. | | март | март |  | Коммерческие предложения собраны | x | x | | x | x |
| 5.3 | | Разработка проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | | апрель | апрель |  | Проект муниципального контракта разработан. | x | x | | x | x |
| 5.4 | | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | Шевчук Л.Г. | | апрель |  |  | Проект мунициципаль-ного контракта не направлен на согласование в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 5.5 | | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Шевчук Л.Г. | | май |  |  | Проект муниципального контракта не направлен на размещение на электронной площадке в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 5.6 | | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Шевчук Л.Г. | | май |  |  | Муниципальный контракт не заключен в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 5.7 | | Прием выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | | ноябрь |  |  | Событие запла-нировано на IV квартал | x | x | | x | x |
| 5.8 | | Направление документов на оплату выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | | декабрь |  |  | Событие запла-нировано на IV квартал | x | x | | x | x |
| 6. | | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с Почетными гражданами Уссурийского городского округа | Шевчук Л.Г. | | март-декабрь |  |  | Разработан проект муниципального контракта на проведение мероприятия. | 60,0 | 60,0 | | х | 0,0 |
| 6.1 | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | | март | март |  | Техническое задание разработано | x | x | | x | x |
| 6.2 | | Сбор коммерческих предложений | Шевчук Л.Г. | | март | март |  | Коммерческие предложения собраны | x | x | | x | x |
| 6.3 | | Разработка проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | | апрель |  |  | Проект муниципального контракта разработан. | x | x | | x | x |
| 6.4 | | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | Шевчук Л.Г. | | апрель |  |  | Проект мунициципаль-ного контракта не направлен на согласование в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 6.5 | | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Шевчук Л.Г. | | май |  |  | Проект муниципального контракта не направлен на размещение на электронной площадке в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 6.6 | | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Шевчук Л.Г. | | май |  |  | Муниципальный контракт не заключен в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 6.7 | | Прием выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | | ноябрь |  |  | Событие запла-нировано на IV квартал | x | x | | x | x |
| 6.8 | | Направление документов на оплату выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | | декабрь |  |  | Событие запла-нировано на IV квартал | x | x | | x | x |
| 7 | | Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | Беркетова Т.Н. | | март-октябрь |  |  | Разработан проект муниципального контракта на проведение мероприятия. | 250,0 | 250,0 | | х | 0,0 |
| 7.1 | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников) | Беркетова Т.Н. | | март | март |  | Техническое задание разработано | x | x | | x | x |
| 7.2 | | Сбор коммерческих предложений | Беркетова Т.Н. | | март | март |  | Коммерческие предложения собраны | x | x | | x | x |
| 7.3 | | Разработка проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. | | апрель |  |  | Разработан проект муниципального контракта | x | x | | x | x |
| 7.4 | | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | Беркетова Т.Н. | | май |  |  | Проект мунициципаль-ного контракта не направлен на согласование в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 7.5 | | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Беркетова Т.Н. | | май |  |  | Проект муниципального контракта не направлен на размещение на электронной площадке в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 7.6 | | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Беркетова Т.Н. | | июнь |  |  | Муниципальный контракт не заключен в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 7.7 | | Прием выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | | сентябрь |  |  | Событие запла-нировано на III квартал | x | x | | x | x |
| 7.8 | | Направление документов на оплату выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | | октябрь |  |  | Событие запла-нировано на IV квартал | x | x | | x | x |
| 8 | | Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов ТОС Уссурийского городского округа | Симонова Е.С. | | март-июнь |  |  | Разработан проект муниципального контракта на проведение мероприятия. | 200,0 | 200,0 | | x | 0,0 |
| 8.1 | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Симонова Е.С. | | март | март |  | Техническое задание разработано | x | x | | x | x |
| 8.2 | | Сбор коммерческих предложений | Симонова Е.С. | | март | март |  | Коммерческие предложения собраны | x | x | | x | x |
| 8.3 | | Разработка проекта муниципального контракта | Симонова Е.С. | | апрель |  |  | Разработан проект муниципального контракта. | x | x | | x | x |
| 8.4 | | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | Симонова Е.С. | | май |  |  | Проект мунициципаль-ного контракта не направлен на согласование в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 8.5 | | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Симонова Е.С. | | май |  |  | Проект муниципального контракта не направлен на размещение на электронной площадке в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 8.6 | | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Симонова Е.С. | | июнь |  |  | Муниципальный контракт не заключен в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 8.7 | | Прием выполненных услуг | Симонова Е.С. | | июнь |  |  | Прием выполненных услуг не состоялся в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 8.8 | | Направление документов на оплату выполненных услуг | Симонова Е.С. | | июнь |  |  | Направление документов на оплату выполненных услуг не состоялось в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 9. | | Проведение массовых спортивных соревнований между органами ТОС (поощрительные призы и награды участникам) | Беркетова Т.Н. | | март-июнь |  |  | Разработан проект муниципального контракта на проведение мероприятия. | 200,0 | 200,0 | | х | 0,0 |
| 9.1 | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. | | март | март |  | Техническое задание разработано | x | x | | x | x |
| 9.2 | | Сбор коммерческих предложений | Беркетова Т.Н. | | март | март |  | Коммерческие предложения собраны | x | x | | x | x |
| 9.3 | | Разработка проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. | | апрель |  |  | Разработан проект муниципального контракта. | x | x | | x | x |
| 9.4 | | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | Беркетова Т.Н. | | май |  |  | Проект мунициципаль-ного контракта не направлен на согласование в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 9.5 | | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Беркетова Т.Н. | | май |  |  | Проект муниципального контракта не направлен на размещение на электронной площадке в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 9.6 | | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Беркетова Т.Н. | | июнь |  |  | Муниципальный контракт не заключен в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 9.7 | | Прием выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | | июнь |  |  | Прием выполненных услуг не состоялся в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 9.8 | | Направление на оплату выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | | июнь |  |  | Направление документов на оплату выполненных услуг не состоялось в связи с введением ограничений. | x | x | | x | x |
| 10 | | Проведение смотра-конкурса на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа | Шевчук Л.Г. | | сен-тябрь-октябрь |  |  | Мероприятие запланировано на III квартал | 70,0 | 70,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 10.1 | | Направление информации для размещения о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса | Шевчук Л.Г. | | сентябрь |  |  | Событие запла-нировано на III квартал | x | x | | x | x |
| 10.2 | | Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС | Шевчук Л.Г. | | сентябрь |  |  | Событие запла-нировано на III квартал | x | x | | x | x |
| 10.3 | | Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных- отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса | Шевчук Л.Г. | | сентябрь |  |  | Событие запла-нировано на III квартал | x | x | | x | x |
| 10.4 | | Направление документов на размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и оповещение победителей | Шевчук Л.Г. | | октябрь |  |  | Событие запла-нировано на IV квартал | x | x | | x | x |
| 10.5 | | Направление документов на перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса | Шевчук Л.Г. | | октябрь |  |  | Событие запла-нировано на IV квартал | x | x | | x | x |
|  | | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | |
| 1. | | В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019») на территории Приморского края временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных (за исключением зоопарков), культурных, физкультурных, спортивных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан. В связи с этим приостановлено проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, проведение спортивных и развлекательных программных мероприятий, запланированных на II квартал, перенесено на более поздний срок.  Данные отклонения от сроков не оказывает существенного воздействия на реализацию муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы. | | | | | | | | | | | |
|  | | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | |
|  | | - | | | | | | | | | | | |