Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Уссурийского городского округа на 2011-2015 годы за 2015 год

Раздел. 1 Выполнение плана-графика основных мероприятий

| № п/п | № пункта Перечня мероприя-тий муници-пальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Уссурийского городского округа |  |  |
| 1. | Пункт 2 Раздела I Приложе-ния «Перечень мероприя-тий по реализации муници-пальной программы«Повыше-ние эффектив-ности бюджет-ных расходовУссурийско-го городского округа на 2011-2015 годы» (далее-Перечень) | Разработка прогноза социально-экономического развития Уссурийского городского округа на среднесрочный период | 1. Разработка форм и системы показателей социально-экономического развития Уссурийского городского округа. 2. Направление разработанных форм с сопроводительным письмом всем субъектам, информация которых необходима для формирования прогноза. 3. Проведение консультаций по вопросам разработки основных показателей прогноза. 4. Формирование сводного прогноза по Уссурийскому городскому округу. 5. Подготовка и подписание правового акта администрации Уссурийского городского округа об одобрении прогноза социально-экономического развитии Уссурийского городского округа | заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринима-тельства управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Селезнева В.М. | 13 мая 2015 года 18 мая 2015 года 21 мая 2015 года 19 июня 2015 года 20 июля 2015 года | 13 мая 2015 года 18 мая 2015 года 21 мая 2015 года 19 июня 2015 года 20 июля 2015 года | В первом полугодии управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа проведена работа по разработке прогноза социально-экономического развития Уссурийского городского округа на 2016 год и на период до 2018 года. Прогноз социально-экономического развития Уссурийского городского округа на 2016 год и на период до 2018 года разработан и одобрен постановлением главы администрации Уссурийского городского округа от 17 сентября 2015 года № 2481. |  |
| 2. | Пункт 4 Раздела I Перечня | Составление прогноза сводных (отраслевых) показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными учреждениями, для их использования в процессе бюджетного планирования | 1. Изучение общественного мнения по вопросам предоставления муниципальных услуг. 2. Инвентаризация и анализ муниципальных правовых актов, которые оказывают влияние на условия предоставления муниципальных услуг (работ). 3. Анализ объемов, предоставленных услуг за текущий год и два предыдущих года. 4. Разработка прогнозных показателей для определения потребности в муниципальных услугах. | начальник финансово-экономического отдела управления образования и молодежной политики Вялкова Н.А., начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа Галевич Н.В., начальник финансово-экономического отдела управления культуры Гольская М.Ю., эксперт управления по делам молодежи, физической культуры и спорту Корнева А.Ю., главный специалист отдела обработки и анализа информацион-ных данных информационно-аналитического управления Демченко И.С. | 01 апреля 2015 года 01 апреля 2015 года 01 апреля 2015 года 01 мая 2015 года | 01 апреля 2015 года 01 апреля 2015 года 01 апреля 2015 года 01 мая 2015 года | Управлением культуры, управлением образования, управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту проведена оценка потребности в муниципальных услугах на плановый период 2016-2018 годов, составлен сводный прогноз показателей муниципальных заданий в установленные сроки. |  |
| 3. | Пункт 9 Раздела I Перечня | Проведение оценки эффективности Предоставлен-ных (планируе-мых к предоставле-нию) налоговых льгот по местным налогам | 1. Оценка эффективности предоставленных льгот по земельному налогу. 2. Оценка эффективности предоставленных льгот по налогу на имущество | начальник отдела доходов финансового управления администрации Уссурийского городского округа Ивус А.В. | 01 июля 2015 года 01 июля 2015 года | 01 июля 2015 года 01 июля 2015 года | Оценка эффективности предоставленных льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц проведена. Результаты проведенной оценки показывают, что предоставленные налоговые льготы эффективны. |  |
| 4. | Пункт 10 Раздела I Перечня | Проведение совещаний по пополнению доходной базы местного бюджета |  | начальник отдела доходов финансового управления администрации Уссурийского городского округа Ивус А.В. | до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталам | до 15 числа месяца каждого месяца | Совещание по пополнению доходной базы местного бюджета проведены 20 апреля, 13 июля и 19 октября 2015 г. при главе администрации Уссурийского городского округа |  |
| 5. | Пункт 17 Раздела I Перечня | Проведение оценки эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Уссурийского городского округа | 1. Определение фактических показателей эффективности управления и распоряжения недвижимым имуществом, закрепленном на праве оперативного управления, хозяйственного ведения | главный специалист 1 разряда отдела приватизации и использования управления имущественных отношений Драничева О.Д. | 01 марта 2015 года 01 сентября 2015 года | 01 марта 2015 года 01 сентября 2015 года | Управлением имущественных отношений по состоянию на 31.12.2014 года и 01.07.2015 года проведена оценка эффективности управления и распоряжения недвижимым имуществом, закрепленном на праве оперативного управления автономных и бюджетных учреждений, хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями. |  |
| 6. | Пункт 18 Раздела I Перечня | Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей бюджета Уссурийского городского округа и проведение мероприятий по их сокращению | 1. Сверка взаимных расчетов 2. Инвентаризация финансовых обязательств. 3. Мероприятия по сокращению задолженности. | заместитель начальника, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округа Моисеенко Т.В | до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталам | до 15 числа месяца каждого квартала | Просроченная задолженность отсутствует, текущая задолженность оплачивается в установленные сроки. Нет потребности в разработке мероприятий по сокращению дебиторской и кредиторской задолжностей. |  |
| 7. | Пункт 19 Раздела I Перечня | Анализ деятельности муниципальных унитарных предприятий в целях принятия решения об оптимизации их сети | 1. Сбор экономических показателей бухгалтерской отчетности муниципальных предприятий. 2. Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. 3. По итогам анализа подготовка и проведение балансовой комиссии при главе администрации Уссурийского городского округа | главный специалист 1 разряда отдела регулирования экономичкских отношений и управления программами управления экономического развития Харисова Н.М. | 10 апреля 2015 года 10 мая 2015 года 10 августа 2015 года 10 ноября 2015 года 20 апреля 2015 года 20 мая 2015 года 20 августа 2015 года 20 ноября 2015 года ежеквартально | 10 апреля 2015 года 10 мая 2015 года 10 августа 2015 года 10 ноября 2015 года 20 апреля 2015 года 20 мая 2015 года 20 августа 2015 года 20 ноября 2015 года 04.06.15г 25.06.15г 01.07.15г 17.11.15г 18.11.15г 25.11.15г | Ежеквартально проводится анализ экономичкского и финансового состояния муниципальных предприятий. При первом заместителе главы администрации УГО рассмотрены итоги финансовой хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за 1 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года, рассмотрены планы работы предприятий на 2015-2016 годы, а также планы предприятий по инвестиционной деятельности на 2015-2016 годы. |  |
| II. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности местного самоуправления |  |  |
| 8. | Пункт 22 Раздела II Перечня | Разработка и утверждение муниципальных программ на 2012 год и последующие годы в соответствии с программой комплексного социально-экономического развития Уссурийского городского округа на 2011-2015 годы и постановлением главы Уссурийского городского округа от 26 декабря 2008 года № 1641 «Об определении Порядка принятия решений о разработке, формировании и сроках реализации муниципальных программ Уссурийского городского округа» | 1. Подготовка заключений по проектам муниципальных программ, проектам изменений к программам. 2. Ведение перечня муниципальных программ на 2015 год. | начальник отдела регулирования экономических отношений и управления программами управления экономического развития Зубенко Е.А. | 01 августа 2015 года в течение года по мере принятия новых и истечения срока действия существующих программ | 01 августа 2015 года 24.07.2015 | Отдел регулирования экономических отношений и управления программами управления экономического развития в течение года готовит заключения по мере принятия новых программ и внесения изменений в действующие прграммы. Распоряжением главы администрации Уссурийского городского округа № 211 от 24 июля 2015 года утвержден перечень муниципальных программ Уссурийского городского округа. |  |
| 9. | Пункт 23 Раздела II Перечня | Проведение мониторинга реализации муниципальных программ | 1. Сбор информации о ходе реализации программ. 2. Проведение мониторинга реализации муниципальных программ | начальник отдела регулирования экономических отношений и управления программами управления экономического развития Зубенко Е.А. | 15 февраля 2015 года 15 апреля 2015 года 15 июля 2015 года 15 октября 2015 года 20 марта 2015 года 20 апреля 2015 года 20 июля 2015 года 20 октября 2015 года | 15 февраля 2015 года 15 апреля 2015 года 15 июля 2015 года 15 октября 2015 года 20 марта 2015 года 20 апреля 2015 года 20 июля 2015 года 20 октября 2015 года | Сбор информации о ходе реализации муниципальных программ осуществляется в установленные сроки. Мониторинг реализации программ за 2014 год проведен, результат размещен на официальном сайте администрации УГО |  |
| 10. | Пункт 24 Раздела II Перечня | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | 1. Сбор информации о ходе реализации программ. 2. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ. | начальник отдела регулирования экономических отношений и управления программами управления экономического развития Зубенко Е.А. | 15 февраля 2015 года 20 марта 2015 года | 15 февраля 2015 года 20 марта 2015 года | Координаторами программ проведены оценки эффективности программ, результаты размещены на официальном сайте администрации УГО, сводный отчет о ходе реализации программ подготовлен управлением экономического развития и размещен на официальном сайте админи-страции УГО |  |
| 11. | Пункт 26 Раздела II Перечня | Формирование бюджета Уссурийского городского округа на очередной финансовый год и плановый период исходя из программно-целевого принципа | 1. Утверждение перечня и кодов целевых статей расходов бюджета Уссурийского городского округа. 2. Формирование проекта бюджета и предоставление проекта в Думу Уссурийского городского округа | начальник бюджетного отдела финансового управления Таранец Н.В., начальник отдела доходов финансового управления Ивус А.В. | 01 августа 2015 года 31 октября 2015 года | 01 августа 2015 года 31 октября 2015 года | Перечнь и коды целевых статей расходов бюджета Уссурийского городского округа утверждены распоряжением финансового управления Уссурийского городского округа. Проект бюджета на 2016 год направлен в Думу Уссурийского городского округа 30 октября 2015 года. |  |
| III. Повышение эффективности бюджетных расходов, качества предоставления муниципальных услуг, развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг |  |  |
| 12. | Пункт 28 Раздела III Перечня | Подготовка предложений по привлечению негосударствен-ных организаций к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ ) | 1. Мониторинг рынка услуг, предоставляемых негосударственными (немуниципальными) организациями. 2. Мониторинг муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями. 3. Подготовка предложений по привлечению негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ). 4. Обсуждение и согласование предложений по привлечению негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ). 5. Подготовка нормативно-правового акта по привлечению негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | начальник отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры Ким Е.С., начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа Галевич Н.В., главный специалист 1 разряда управления по работе с молодежью, физической культуре и спорту Стащенко Е.С., заместитель начальника управления образования и молодежной политики Лысенко Л.Б., главный специалист отдела дошкольного общего и дополнительного образования управления образования и молодежной политики Кайденкова Г.М. | 01 августа 2015 года | 29 мая 2015 года | В соответствии с постановлениемадминистрации УГО от 29.05.2015года № 1305-НПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализации социально-значимых пректов в области культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2015 год» и постановлениемадминистрации УГО от 28.04.2015г № 1083-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 23 ноября 2013 года № 3707-НПА №Развитие туризма на территории Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы годы» разработан порядок привлечения некоммерченских организаций к к разработке социально-значимых объектов в области туризма, культуры и исеусства Уссурийского городского округа. В мае 2015 года проведен семинар с учасниками частно-государственного партнерства, где участники были ознакомлены с нормативными документами в сфере образования, прошел обмен опытом между учреждениями, оказывающими данные услуги, а также проведено посещение часных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования и присмотру и уходу за детьми. |  |
| 13. | Пункт 34 Раздела III Перечня | Проведение мониторинга и оценки соответствия качества муниципальных услуг установленным показателям (стандартам) | Выявление, анализ и оценка нормативно установленных и фактических значений основных и дополнительных параметров, характеризующих качество и доступность предоставления муниципальных услугода | начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа Галевич Н.В., заместитель начальника управления образования и молодежной политики Лысенко Л.Б., старший специалист 1 разряда отдела обработки и анализа информацион-ных данных информационно-аналитического управления Полякова Н.С., главный специалист 1 разряда управления по работе с молодежью, физической культуре и спорту Стащенко Е.С., начальник отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры Ким Е.С. | 31 января 2015 года 15 апреля 2015 года 15 июля 2015 года 15 октября 2015 года | 31 января 2015 года 15 апреля 2015 года 15 июля 2015 года 15 октября 2015 года | Управлением культуры, управлением образовыания, управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, который размещен на сайте администрации Уссурийского городского округа. Методика проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 04 июня 2012 года № 1671-НПА. На основании результатов анкетирования проведенного отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского городского округа информационно-аналитическое управление ежеквартально подготавливает отчет о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг и план мероприятий для повышения качества предоставления муниципальных услуг. Отчеты о проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг ежеквартально размещаются на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа. |  |
| IV. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения |  |  |
| 14 | Пункт 40 Раздела IV Перечня | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета | 1. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 25 марта 2010 года № 284 «Об утверждении порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Уссурийского городского округа и главными администраторами доходов бюджета». 2. Финансовое управление направляет сводный рейтинг главных администраторов бюджетных средств главе администрации Уссурийского городского округа и размещает сводный рейтинг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа. | начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Таранец Н.В. | 20 апреля 2015 года 30 апреля 2015 года | 20 апреля 2015 года 30 апреля 2015 года | Финансовое управление администрации Уссурийского городского округа провело мониторинг качества финансового менеждмента в установленные сроки, результаты размещены на сайте администрации Уссурийского городского округа. |  |
| 15. | Пункт 44 Раздела IV Перечня | Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | 1. Расчет суммы собственных доходов. 2. Расчет суммы финансирования органов местного самоуправления. 3. Анализ результата. 4. Принятие решения о сокращении расходов на содержание органов местного самоуправления, в случае не соблюдения норматива | начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, заместитель начальника финансового управления администрации Уссурийского городского округа Моисеенко Т.В. | 28 числа каждого месяца | 28 числа каждого месяца | Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления соблюдены |  |
| 16. | Пункт 47 Раздела IV Перечня | Разработка прогноза муниципальных закупок в рамках прогноза социально-экономического развития Уссурийского городского округа | 1. Формирование сводного прогноза объемов закупок для обеспечения муниципальных нужд | начальник отдела планирования и отчетности управления закупок Кистер С.В. | 01 сентября 2015 года | 01 сентября 2015 года | Сводный прогноз закупок сформирован и направлен в Департамент государственного заказа Приморского края письмом от 04 сентября 2015 года № 3692. |  |
| 17. | Пункт 48 Раздела IV Перечня | Подготовка плана - графика закупок на очередной год для нужд администрации и размещение его на официальном сайте | 1. Формирование плана – графика закупок администрации. Уссурийского городского округа и размещение его на сайте | начальник управления закупок Сражевская М.В | 30 декабря 2014 года | 30 декабря 2014 | План - график закупок администрации Уссурийского городского округа на 2015 год сформирован и размещен 30 декабря 2014 года на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммунационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов, на поставки товаров, выполнение работ (zakupki.gov.ru), а также на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа |  |
| V. Развитие системы муниципального финансового контроля |  |  |
| 18. | Пункт 50 Раздела V Перечня | Обеспечение доступа общественности к информации о контрольных процедурах и результатах контрольных мероприятий | Размещение информации о контрольных процедурах и результатах контрольных мероприятий на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления Куликова Е.В. | в сроки, установленные Порядком осуществления внутреннего финансового контроля | Отчет за 2014 год размещен 30 апреля 2015 года | Информация размещается на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе Информация о проверках контрольно-надзорных органов (финансовое управление). |  |
| 19. | Пункт 51 Раздела V Перечня | Повышение квалификации работников, осуществляющих муниципаль-ный финансовый контроль | Обучение на курсах повышение квалификации | начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления Куликова Е.В. | до 31 декабря 2015 года | июнь 2015 года | В июне 2015 года 2 специалиста финансового управления прошли обучение по программе «Управление государственными и муниципальными закупками. Оссобенности организации и проведения закупок в контрактной системе». Освоено 164,06 тыс.руб. |  |
| VI. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |
| 20. | Пункт 53 Раздела VI Перечня | Внедрение новых (модернизация действующих) автоматизированных систем управления муниципальными финансами, включая приобретение средств автоматизации бюджетного процесса | 1. Анализ разработанных автоматизированных систем управления муниципальными финансами. 2. Подготовка предложений по внедрению новых автоматизированных систем управления муниципальными финансами. 3. Приобретение и внедрение новых автоматизированных систем управления муниципальными финансами | начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, заместитель начальника финансового управления администрации Уссурийского городского округа Моисеенко Т.В., начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е., начальник отдела, главный бухгалтер Лиздунова В.Н., начальник финансово-экономического отдела управления образования и молодежной политики Вялкова Н.А., начальник финансово-экономического отдела управления культуры Гольская М.Ю. | до 31 декабря 2015 года | 20 декабря 2015 года | Финансовым управление приобретено и внедрено право пользования автоматизированными подсистемами «Финансовый контроль-СМАРТ» и «Подсистема планирование расходной части бюджета (План-Смарт)». Освоено 827,04 тыс.руб. |  |
| 21. | Пункт 54 Раздела VI Перечня | Обеспечение открытости бюджетного процесса Уссурийского городского округа | 1. Ежемесячное размещение отчетов об исполнении бюджета в сети Интернет. 2. Проведение публичных слушаний по исполнению бюджета за год. 3. Проведение публичных слушаний по проекту бюжета. 4. Ведение страницы на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа «Бюджет для граждан» | начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, заместитель начальника финансового управления администрации Уссурийского городского округа Моисеенко Т.В., начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Таранец Н.В. | ежемесячно апрель 2015 года ноябрь 2015 в течение года | ежемесячно 20 апреля 2015 года 20 ноября 2015 года в течение года | Ежемесячно размещаются отчеты об исполнении бюджета в сети Интернет. На официальном сайте админист-рации Уссурийс-кого городского округа ведется страница «Бюджет для граждан». Публичные слушания по исполнению бюджета проведены 14 апреля 2015 года. Публичные слушания по проекту бюджета на 2016 год проведены 20 ноября 2015 года. Информационный ресурс «Бюджет для граждан» обновляется по мере необходимости. |  |
| 22. | Пункт 55 Раздела VI Перечня | Обеспечение размещения на портале муниципальных услуг информации о муниципальных услугах, предоставляе-мых органами администрации, муниципаль-ными учреждениями | 1. Мониторинг муниципальных услуг, предоставляемых главным распорядителем. 2. Размещение информации на сайте | программист 1 категории отдела информации и информационной безопасности информационно-аналитического управления администрации Уссурийского городского округа Эйснер О.В. | в течение года | в течение года | Информация о муниципальных услугах, предоставляемых органами администрации Уссурийского городского округа, муниципальными учреждениями размещены на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа www.adm-ussuriisk.ru в разделе «Муниципальные услуги». |  |

Раздел 2. Финансовое обеспечение программы

| Объем финансирования за весь срок реализации 2011-2015 годы | Фактически освоено за весь срок реализации | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на 2015 год | Фактически освоено с начала 2015 года (тыс. рублей) | Оценка исполнения на дату отчета(%) | Заключено контрактов (тыс. рублей) | Оценка исполнения с учетом заключенных контрактов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 5259,72 | 4513,49 | 85,81 | 1000,0 | 991,11 | 99,11 | 991,11 | 99,11 |
| федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный | 5259,72 | 4513,49 | 85,81 | 1000,0 | 991,11 | 99,11 | 991,11 | 99,11 |

Раздел 3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2015 году

| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 07.04.2015 N 941-НПА "О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 10 июня 2011 года N 1441-НПА "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Уссурийского городского округа на 2011 - 2015 годы" | Уточнены мероприятия программы в рамках выполнения Плана мероприятий администрации Уссурийского городского округа по реализации положений Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федаральному Собранию Российской Федарации от 04 декабря 2014 года, уточнены объемы финансирования мероприятий по годам реализации программы |