Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы», утвержденной постановлением администрации УГО от 27.11.2015г. № 3246-НПА,

за 9 месяцев 2020г.

| № п/п | Мероприятия | По плану (тыс.руб.) | По факту (тыс.руб.) | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 Совершенствование организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры и массового спорта: |  |  |  |
|  | 1.1 освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации | 580,00 | 493,00 | Заключен муниципальный контракт №0120300006520000038 от 28 февраля 2020 года на сумму 580000,00 руб. |
|  | 1.3 поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно- спортивных организаций | 1000,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано в IV квартале 2020 г. |
| 2. | Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее – УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях: |  |  |  |
|  | 2.1 организация, проведение мероприятий администрацией УГО и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях | 82,87 | 0,00 | Мероприятие запланировано в IV квартале 2020 г. |
|  | 2.2 субсидия муниципальному автономному учреждению спортивно-оздоровительному комплексу «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза на иные цели (организация, проведение мероприятий и участие спортивных сборных команд Уссурийского городского округа в спортивных мероприятиях) | 994,00 | 994,00 | Заключено соглашение № 1 от 20 января 2020г. Проведены следующие мероприятия: - Всероссийская акция «Лыжня России» 08 февраля 2020г. (охват участников 150 чел.); - Спартакиада студентов учреждений профессионального образования (27 февраля 2020г. – плавание (охват участников: 13 девушек, 26 юношей), 11-12 марта 2020г. – настольный теннис (охват участников: 25 девушек, 28 юношей); - Фестиваль ВФСК ГТО 20-22 января 2020г. (охват участников 110 человек); - Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале «Вперед ВФСК ГТО» среди обучающихся образовательных организаций Приморского края 31 января – 03 февраля 2020 года в г. Владивосток (1 общекомандное место); - Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллективов Приморского края 27-29 февраля 2020г. в г. Владивосток (4 общекомандное место); - Фестиваль ВФСК ГТО для IV-VI ступеней 17-19 марта 2020г. (охват участников 127 человек); - Приобретение наградной атрибутики: 66 комплектов кубков, 200 статуэток, 1248 медалей, 1000 грамот, 150 дипломов: |
|  | 2.3 субсидии физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных - Турнир по футболу среди дворовых команд: с 07 июля 2020 года (общий охват участников более 1000 человек); - Забег, посвященный Дню города 12 сентября 2020 года (общий охват участников 480 человек); - Пешеходная экскурсия «3000 шагов к здоровью» 27 сентября 2020 года (общий охват участников 10 человек).и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 10810,00 | 7486,04 | Распоряжение администрации УГО от 10 апреля 2020 года № 145 «Об утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии физкультурно-спортивным организациям, действующим на территории УГО в 2020 году» (52 физкультурно-спортивных организаций). Заключено соглашений на выплату субсидии с 47 организациями. |
|  | 2.4 субсидия спортивным федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 2500,00 | 1860,54 | Распоряжение администрации УГО от 27 марта 2020 года № 125 «Об утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта, действующим на территории УГО в 2020 году» (3 федерации и 1 клуб). Заключено 4 соглашения на выплату субсидии. |
|  | 2.5 мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | 700,42 | 350,20 | Трудоустроено 6 инструкторов, организующих работу с населением с 01.06.2020г. Общий охват населения с июня по сентябрь 2020 года составляет 790 человек. |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 3. | 3.1 Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (МАУ СОК «Ледовая арена» УГО имени Р.В. Клиза, МАУ ПБ «Чайка» УГО, МАУ СШ УГО) | 71446,30 | 53520,89 | Выплата субсидии осуществляется согласно утвержденного графика. |
| 4. | 4.1 Подготовка хоккейных коробок для проведения физкультурно-массовых мероприятий в том числе: |  |  |  |
|  | хоккейные коробки муниципальных образовательных учреждений | 540,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано в IV квартале 2020 г. |
|  | хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности | 300,00 | 50,00 | Заключено 3 соглашения с юридическими лицами на выплату субсидии. |
|  | 4.2 Конкурс на получение субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик» | 25000,00 | 25000,00 | Распоряжение администрации УГО от 06 апреля 2020 года № 137 «Об утверждении списка получателей субсидии, победителей конкурса социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2020 году (определено 19 победителей). Заключено 19 соглашений о предоставлении субсидии. Введено в эксплуатацию 17 площадок. |
|  | 4.3 Материально-техническое оснащение | 11452,76 | 9980,84 | Заключено 4 соглашения с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза на иные цели на ремонт МАУ СОК «Ледовая арена», стадиона «Патриот», оснащение спортивного комплекса «Стадион «Локомотив» компьютерной техникой и мебелью, приобретение лыжного оборудования и инвентаря. |
|  | 4.6 Развитие спортивной инфраструктуры (создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, капитальный ремонт муниципального имущества) | 17285,95 | 227,69 | Установка комбинированного спортивного комплекса по ул. Ленина, 144 и капитальный ремонт кровли плавательного бассейна «Чайка» проведены и приняты работы 08 сентября 2020 года. Ориентировочный срок сдачи комбинированного спортивного комплекса по ул. Фрунзе, 32 и универсальной спортивной площадки по адресу: ул. Комсомольская, 87а – 12 октября 2020 года. |
|  | 4.7 мероприятия по проведению экспертизы выполненных работ по установке малобюджетных плоскостных спортивных сооружений | 305,17 | 60,00 | Оплачено проведение экспертизы по комбинированному комплексу (ул. Ленина, 144). |
|  | ИТОГО | 142997,47 | 100023,20 | Исполнение программы за 9 месяцев 2020 г. – 69,94% |

Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту                                                  П.М. Пригородов