## план
Уточненный план капитального ремонта на 2019 год по учреждениям, подведомственным управлению образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа
(по состоянию на 03.07.2019г.)
№ п/п | Наименование учреждения | Вид работ | Стоимость работ, руб. | местный бюджет | краевой бюджет | Подрядная организация | Сроки. Стадия
ДОУ Капитальный ремонт
2 | ДОУ № 9 | Капитальный ремонт цоколя и крылец | 168644 | 168644 |  | ООО "Мегаполис" | Договор заключен. Выполнение работ до 20.07
| ДОУ № 11 | Устройство теневых навесов-2 шт. | 423696.05 | 423696.05 |  | ООО СК "Эллада" | Произведена предварительная приемка работ. Ведется устранение замечаний до 05.07
5 | ДОУ № 13 | Устройство теневых навесов-3 шт. | 595845.48 | 595845.48 |  | ООО СК "Эллада" | Произведена предварительная приемка работ. Ведется устранение замечаний до 05.07
|  | Разработка ПСД на капитальный ремонт крылец, благоустройство и отвод поверхностных вод с территории, включая топосъемку | 300000 | 300000 |  |  | Заключение договора до 10.07.2019г.
7 | ДОУ№17 | Разработка проектной документации на благоустройство территории | 40000 | 40000 |  |  | Заключение договора до 10.07.2019г.
8 | ДОУ №20 | Проведение экспертизы по обследованию части здания с целью определения его технического состояния | 34000 | 34000 |  |  | Работы выполнены
|  | Разработка ПСД на капитальный ремонт по усилению и восстановлению фундамента | 160000 | 160000 |  |  | Договор заключен. Выполнение работ до 22.08.2019г.
| ДОУ № 22 | Разработка ПСД на капитальный ремонт медицинского кабинета | 60870 | 60870 |  |  | Договор заключен. Выполнение работ до 22.08
10 | ДОУ № 27 | Устройство теневых навесов-2 шт. | 290994.5 | 290994.5 |  | ООО "Мегаполис" | Выполнение работ с 17.06 по 15.07
|  |  | 290994.5 | 290994.5 |  |  | Выполнение работ с 17.07 по 15.08
11 | ДОУ№32 | Разработка проектной документации на благоустройство и отвод поверхностных вод с территории, включая топосъемку | 160000 | 160000 |  |  | Заключение договора до 10.07.2019г.
14 | ДОУ №39 | Разработка проектной документации на благоустройство территории | 120000 | 120000 |  |  | Заключение договора до 10.07.2019г.
| ДОУ № 40 | Капительный ремонт крылец | 597571 | 597571 |  | ООО "Мегаполис" | Выполнение работ с 13.05 по 20.08
16 | ДОУ № 44 | Устройство теневых навесов - 1 шт | 290996 | 290996 |  | ООО "Мегаполис" | Выполнение работ до 15.07
18 | ДОУ №69 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт веранды | 40000 | 40000 |  |  | Заключение договора до 12.07.2019г.
19 | ДОУ № 101 | Устройство теневых навесов - 4 шт | 1163991 | 1163991 |  | ООО "Мегаполис" | Выполнение работ до 30.08
|  | Проектирование благоустройства территории (с устройством теневых навесов) | 100000 | 100000 |  |  | Заключение договора до 10.07.2019г.
20 | ДОУ №30 с. Борисовка | Благоустройство территории (устройство теневых навесов) | 290996 | 290996 |  | ООО "Мегаполис" | Выполнение работ с 15.06 по 17.07
21 | ДОУ №6 с.Новоникольск | Капитальный ремонт ХВС подвала | 100000 | 100000 |  |  | Договор заключен. Выполнение работ до 20.07.2019г.
22 | ДОУ №13 с.Раковки | Капитальный ремонт вентиляции пищеблока, включая разработку проектной документации | 160000 | 160000 |  |  | Заключение договора до 10.07.2019г.
Благоустройство ДОУ на условиях софинансирования
23 | ДОУ № 9 | Благоустройство и отвод поверхностных вод с территории | 2030416 | 60912.48 | 1969503.52 | ООО "Мегаполис" | Выполнение работ с 30.05 по 31.07
24 | ДОУ № 40 | Благоустройство территории с теневыми навесами | 5164190 | 154925.7 | 5009264.3 | ООО "Семь Футов" | Выполнение работ с 30.05 по 20.08
СОШ капитальный ремонт на условиях софинансирования
25 | СОШ с.Красный Яр | Замена оконных блоков | 1360943 | 40828.29 | 1320114.71 | ООО "Генподряд" | Договоры заключены. Выполнение работ 01.06.-15.07.
26 | СОШ № 31 | Замена оконных блоков | 2969970 | 89099.1 | 2880870.9 | ООО "Генподряд"
27 | СОШ п.Тимирязевский | Замена оконных блоков | 2404775.7 | 72143.27 | 2332632.43 | ИП Ким А.Г. | Договоры заключены. Выполнение работ 01.06.-15.07.
29 | СОШ с.Новоникольск | Замена оконных блоков | 1674760 | 50242.8 | 1624517.2 | ИП Ломакин В.В. | Договор заключен. Выполнение работ 20.06-20.07
30 | СОШ с.Каменушка | Замена оконных блоков | 1604757 | 48142.71 | 1556614.29 | ИП Ломакин В.В. | Договоры заключены. Выполнение работ 01.06.-15.07.
33 | ВСОШ №1 | Замена оконных блоков | 4895012.94 | 146850.39 | 4748162.55 | ООО "ЕТА" | Договоры заключены. Выполнение работ 01.06.-15.07.
СОШ Капитальный ремонт
| СОШ № 3 | Капитальный ремонт по усилению фундаментов | 2165954 | 2165954 |  | ОАО "Дальвостокагропромпроект" | Работы по разработке топосъемки выполнены. Организацией ООО "ДВАПП" выдано предварительное проектное решение для согласования выполенения работ с Заказчиком
36 | СОШ №4 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт пищеблока | 240000 | 240000 |  |  | Заключение договора до 15.07.2019 г.
37 | СОШ № 11 | Капитальный ремонт внутренней системы отопления здания | 2927748.25 | 2927748.25 |  | ИП Кузмич С.Г. | Договор заключен. Выполнение работ 10.05.-01.08. 2019
|  | услуги по осуществлению технического надзора по капитальному ремонту системы отопления в здании школы | 60000 | 60000
|  | Капитальный ремонт полов (подпольных каналов) | 400000 | 400000 |  |  | Заключение договора до 15.07.2019 г.
38 | СОШ № 13 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания (строительную часть, отопление, вентиляцию, сантехнические и электромонтажные работы на все помещения здания, фасад, территорию школы) | 400000 | 400000 |  |  | Заключение договора до 15.07.2019 г.
39 | СОШ №25 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт кровли бассейна | 80000 | 80000 |  |  | Заключение договора до 15.07.2019 г.
40 | ООШ № 27 | Капитальный ремонт санузлов | 369986.76 | 369986.76 |  | ООО СК "Эллада" | Договор заключен. Выполнение работ 01.06.-01.07. 2019
|  | проведение гос.экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании | 12000 | 12000
|  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания (строительную часть, отопление, вентиляцию, сантехнические и электромонтажные работы на все помещения здания, фасад, территорию школы) | 400000 | 400000 |  |  | Заключение договора до 15.07.2019 г.
41 | СОШ№28 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт пищеблока | 240000 | 240000 |  |  | Заключение договора до 15.07.2019 г.
|  | Капитальный ремонт освещения | 600000 | 600000 |  |  | Заключение договора до 15.07.2019 г.
44 | СОШ №30 | капитальный ремонт по замене стеклоблоков на витражи их ПВХ в здании | 425237.76 | 425237.76 |  |  | Заключение договора до 15.07.2019 г.
|  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт пола в коридоре | 200000 | 200000
45 | СОШ№32 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыльца с пандусом | 180000 | 180000
46 | СОШ№130 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт пищеблока | 300000 | 300000
47 | ООШ № 134 | Благоустройство и отвод поверхностных вод с территории | 3520236.24 | 3520236.24 |  | ООО "Мегаполис" | Выполнение работ с 20.05 по 20.07
50 | СОШ п. Тимирязевский | Благоустройство территории (снос деревьев) | 399862 | 399862 |  |  | Договор заключен. Выполнение работ до 31.07.2019г.
|  | Устройство теневых навесов - 1 шт | 290996 | 290996 |  |  | Заключение договора до 15.07.2019 г.
52 | СОШ с.Раковка | Капитальный ремонт санузлов (сантехнических кабин) | 65000 | 65000 |  |  | Договор заключен. Выполнение работ до 03.07.2019г.
53 | СОШ с.Красный Яр | Замена оконных блоков (дополнительные работы) | 22244 | 22244 |  |  | Договор заключен. Выполнение работ до 15.07.2019г.
54 | СОШ с.Алексей-Никольское | Устройство теневых навесов - 1 шт | 290996 | 290996 |  |  | Заключение договора до 15.07.2019 г.
Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования
56 | ЦДТ | Капитальный ремонт тамбура | 300000 | 300000 |  |  | Заключение договора до 15.07.2019 г.
57 | ЦРТДЮ | Капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании | 200000 | 200000 |  |  | Заключение договора до 15.07.2019 г.

## Изначальный вариант
План капитального ремонта на 2019 год (потребность) по объектам учреждений управления образования и молодежной политики Уссурийского городского округа
II вариант (рассмотрено при Е.А. Шелкопляс 07.08.2018)
№ п/п | Наименование учреждения | Вид работ | Стоимость работ, руб. | местный бюджет | краевой бюджет | примечание
ДОУ Капитальные ремонты
1 | ДОУ № 9 | Устройство водосточной системы | 400000 | 400000 |  | В связи с выполнением благоустройства территории по наказу избирателей, требуется устройство водосточной системы на здании детсвого сада
2 | ДОУ № 11 | Капитальный ремонт фасада и отмостки здания | 926068 | 926068 |  | Требуется ремонт фасада. ПСД в наличии
|  | Устройство теневых навесов-2 шт. | 600000 | 600000 |  | ПСД в наличии, Предписание Прокуратуры
3 | ДОУ № 13 | Устройство теневых навесов-3 шт. | 900000 | 900000 |  | ПСД в наличии, Предписание Прокуратуры
4 | ДОУ №22 | Замена козырьков | 300000 | 300000 |  | Аварийная ситуация, требуется ремонт. ПСД отсутствует.
5 | ДОУ № 27 | Устройство теневых навесов-2 шт. | 600000 | 600000 |  | ПСД в наличии, Предписание Прокуратуры
6 | ДОУ № 44 | Устройство теневых навесов - 1 шт | 300000 | 300000 |  | ПСД в наличии. Соблюдение требований СаНПиН. Требуется установка 1 теневого навеса на участке
7 | ДОУ № 101 | Устройство теневых навесов - 4 шт | 1200000 | 1200000 |  | ПСД в наличии, Предписание Прокуратуры
|  | Итого Капремонт ДОУ | 5226068 | 5226068
Благоустройство ДОУ
8 | ДОУ № 9 | Благоустройство и отвод поверхностных вод с территории | 2128010 | 425602 | 1702408 | Наказы депутата ЗС ПК А.С. Ищенко ПСД в наличии
9 | ДОУ № 40 | Благоустройство территории с теневыми навесами | 6432949 | 1286589.8 | 5146359.2 | Наказы депутата ЗС ПК А.С. Ищенко ПСД в наличии
| Итого по благоустройству территорий ДОУ |  | 8560959 | 1712191.8 | 6848767.2
| Всего капитальный ремонт по ДОУ |  | 13787027 | 6938259.8 | 6848767.2
РЕЗЕРВ, в случае выделения средств из Краевого бюджета
10 | ДОУ № 5 | Благоустройство и отвод поверхностных вод с территории | 2161205 | 432241 | 1728964 | Обращения и жалобы родителей. Направлена заявка о потребности средств на софинансирование в ДОН. ПСД в наличии
11 | ДОУ № 10 | Благоустройство территории с устройством теневых навесов-6 шт. | 6800000 | 1360000 | 5440000 | предписание Роспотребнадзора
12 | ДОУ № 21 | Благоустройство территории | 4977855 | 995571 | 3982284 | предписание Роспотребнадзора, ПСД в наличии
13 | ДОУ № 38 | Благоустройство территории | 5096782 | 1019356.4 | 4077425.6 | Обращения и жалобы родителей. Направлена заявка о потребности средств на софинансирование в ДОН. ПСД в наличии
14 | ДОУ № 45 | Благоустройство территории | 3000000 | 600000 | 2400000 | ПСД в наличии, необходимо выполнить завершение работ начатых в 2018 году. Направлена заявка о потребности средств на софинансирование в ДОН.
Итого РЕЗЕРВ ДОУ |  |  | 22035842 | 4407168.4 | 17628673.6
СОШ Замена оконных блоков
15 | СОШ № 31 | Замена оконных блоков | 3090472 | 618094.4 | 2472377.6 | ПСД в наличии. Направлена заявка о потребности средств в ДОН
16 | СОШ с.Красный Яр | Замена оконных блоков | 1434648 | 286929.6 | 1147718.4 | ПСД в наличии. Наказы депутата ЗС ПК А.С. Ищенко
17 | СОШ п.Тимирязевский | Замена оконных блоков | 2562221 | 512444.2 | 2049776.8 | Обращения и жалобы родителей. Направлена заявка о потребности средств в ДОН. ПСД в наличии.
18 | СОШ с.Алексей-Никольское | Замена оконных блоков | 3115340 | 623068 | 2492272 | ПСД в наличии. Направлена заявка о потребности средств в ДОН
19 | СОШ с.Новоникольск | Замена оконных блоков | 1772647 | 354529.4 | 1418117.6 | ПСД в наличии. Направлена заявка о потребности средств в ДОН
20 | СОШ с.Каменушка | Замена оконных блоков | 1692315 | 338463 | 1353852 | ПСД в наличии. Направлена заявка о потребности средств в ДОН
21 | СОШ с.Раковка | Замена оконных блоков | 2886274 | 577254.8 | 2309019.2 | ПСД в наличии. Направлена заявка о потребности средств в ДОН
22 | СОШ с.Борисовка | Замена оконных блоков | 2090211 | 418042.2 | 1672168.8 | ПСД в наличии. Направлена заявка о потребности средств в ДОН
23 | ВСОШ №1 | Замена оконных блоков | 1142557 | 228511.4 | 914045.6 | ПСД в наличии. Направлена заявка о потребности средств в ДОН
Итого по Замене окон в СОШ |  |  | 19786685 | 3957337 | 15829348
СОШ Капитальные ремонты
24 | СОШ № 11 | Капитальный ремонт внутренней системы отопления здания | 8000000 | 8000000 |  | ПСД в наличии, требуется доработка ПСД, аварийная ситуация
25 | СОШ № 27 | Капитальный ремонт санузлов | 587000 | 587000 |  | ПСД в наличии, обращения и жалобы родителей
26 | СОШ № 134 | Благоустройство и отвод поверхностных вод с территории | 5200000 | 5200000 |  | ПСД в наличии. Поручение Главы администрации УГО Е.Е. Корж
27 | СОШ п.Тимирязевский | Капитальный ремонт санузлов | 0 | 0 |  | Ремонт проводим за счет экономии от аукционов. Стоимость работ 1208,6 тыс. руб
| СОШ № 4 | Строительная экспертиза потолков
Итого по Кап. ремонтам СОШ |  |  | 13787000 | 13787000 | 0
Всего капремонты по СОШ |  |  | 33573685 | 17744337 | 15829348
РЕЗЕРВ, в случае выделения средств из Краевого бюджета
28 | СОШ Каменушка | Капитальный ремонт кровли | 5314520 | 1062904 | 4251616 | ПСД в наличии. Направлена заявка о потребности средств на софинансирование в ДОН
Капитальный ремонт ДОЛ Надежда
29 | ДОЛ "Надежда" | Благоустройство территории (укладка резиновой крошки на спортплощадке) | 828000 | 828000 |  | предписание Роспотребнадзора
| Итого ДОЛ "Надежда" |  | 828000 | 828000
ВСЕГО ПОТРЕБНОСТЬ ПО КАП. РЕМОНТУ НА 2019г. (без Резерва) |  |  | 48188712 | 25510596.8 | 22678115.2
ВСЕГО РЕЗЕРВ |  |  | 27350362 | 5470072.4 | 21880289.6
Начальник управления образования
и молодежной политики |  |  |  |  | О.Н. Минашкина