МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы

Отчетный период 9 месяцев

Ответственный исполнитель начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа Тесленко О.А.,

начальник управления по связям с общественностью и работе с силовыми структурами Сидорова Т.Д.

| № п/п | | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | | | | Фактический результат реализации мероприятия | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | Заключено контрак-тов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая | | Фактическая | | Ожидаемая | |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 |
| Муниципальная программа (подпрограмма) «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение доступа населения Уссурийского городского округа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | 737,00 | | 737,00 | | | 283,38 | | 283,38 |
| 1.1 | | Организация социологических исследований и опросов общественного мнения | | начальник отдела пресс-службы Тесленко O.A. (далее Тесленко O.A.) | 02.03.2020 10.09.2020 | | 02.03.2020 10.09.2020 | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 1.1.1 | | Разработка технического задания к договору о проведении социологического опроса | | Тесленко O.A | 02.03.2020-06.03.2020  01.06.2020  11.06.2020 | | 02.03.2020  06.03.2020 | |  | | Подготовлено техническое задание | |  | |  | | |  | |  |
| 1.1.2 | | Сбор  коммерческих  предложений,  внесение  изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | | Тесленко O.A | 10.03.2020-  13.03.2020  15.06.2020-  26.06.2020 | | 10.03.2020-  13.03.2020 | |  | | Собрано 3 коммерческих предложения | |  | |  | | |  | |  |
| 1.1.3. | | Заключение договора на выполнение работ | | Тесленко O.A | 16.03.2020-20.03.2020  29.06.2020-03.07.2020 | | 21.05.2020 | |  | | Заключение договора | |  | |  | | |  | |  |
| 1.1.4. | | Контроль за  исполнением  договора | | Тесленко O.A | 20.03.2020-06.05.2020  03.07.2020-17.08.2020 | | 21.05.2020  01.08.2020 | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 1.1.5. | | Отчет об исполнении договора | | Тесленко O.A | 06.05.2020-13.05.2020  18.08.2020-24.08.2020 | | 04.08.2020 | |  | | Предоставлен отчет и акт об исполнении договора | |  | |  | | |  | |  |
| 1.1.6. | | Оплата договора | | Тесленко O.A | 13.05.2020-27.05.2020  25.08.2020-10.09.2020 | | 06.08.2020 | |  | | Оплачен договор | |  | |  | | |  | |  |
| 1.2. | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | Тесленко O.A | 08.01.2020-25.12.2020 | | 08.01.2020  25.12.2020 | | Размещение в газете (журнале) информации о деятельности органов местного самоуправления не менее 1 300 000 кв.см. | |  | | 3 300,00 | | 3 300,00 | | |  | | 2839,66 |
| 1.2.1. | | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в  периодическом  печатном  издании | | Тесленко O.A | 08.01.2020-17.01.2020 | | 01.09.2019  08.09.2019  01.12.2019  10.12.2019  15.02.2020  20.02.2020  25.03.2020  30.03.2020  15.06.2020  20.06.2020  01.09.2020  09.09.2020 | |  | | Разработано  техническое  задание | |  | |  | | |  | |  |
| 1.2.2 | | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | | Тесленко O.A | 20.01.2020-31.01.2020 | | 09.09.2019  15.09.2019  10.12.2019 15.12.2019  21.02.2020  28.02.2020  01.04.2020  03.04.2020  20.06.2020  23.06.2020  10.09.2020  13.09.2020 | |  | | Обоснована  НМЦК | |  | |  | | |  | |  |
| 1.2.3. | | Проведение  электронного  аукциона.  Заключение  муниципального  контракта с  победителем | | Тесленко O.A | 04.02.2020-05.03.2020 | | 27.09.2019  11.10.2019  25.12.2019  09.01.2020  03.03.2020  16.03.2020  10.04.2020  21.04.2020  23.06.2020  17.09.2020  29.09.2020 | |  | | Проведен электронный аукцион  Заключен муниципальный контракт №120300006519000251 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Проведен электронный аукцион.  Заключен муниципальный контракт №0120300006519000298  с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000062 с ООО «Издательская компания «Золотой Рог»  Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000100 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Заключен договор № 10 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000250 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» | | 1 144,25  1150,00  161,11  343,5  40,8  307,05 | |  | | |  | |  |
| 1.2.4. | | Контроль за исполнением муниципального контракта | | Тесленко O.A. | 06.03.2020-30.11.2020 | | 11.10.2019 -10.01.2020  09.01.2020 - 15.09.2020  16.03.2020-23.03.2020  22.04.2020  11.09.2020  23.06.2020  25.06.2020  29.09.2020  20.12.2020 | |  | | Проверка исполнительных документов | |  | |  | | |  | |  |
| 1.2.5. | | Отчет об исполнении муниципального контракта | | Тесленко O.A. | 01.12.2020-04.12.2020 | | 10.01.2020  23.03.2020  11.09.2020  25.06.2020 | |  | | Предоставлен акт к муниципальному контракту №120300006519000251 РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Предоставлен акт к муниципальному контракту № 0120300006520000062 ООО «Издательская компания «Золотой Рог»  Предоставлен акт к муниципальному контракту № 0120300006520000100 РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Предоставлен акт к договору № 10 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» | |  | |  | | |  | |  |
| 1.2.6. | | Оплата контракта | | Тесленко O.A. | 07.12.2020-25.12.2020 | | 16.01.2020  13.04.2020  15.09.2020  06.07.2020 | |  | | Услуги по муниципальному контракту №120300006519000251 оплачены РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000062 оплачены ООО «Издательская компания «Золотой Рог»  Услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000100 оплачены РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Оплачены услуги по договору № 10 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» | |  | |  | | |  | |  |
|  | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | Тесленко O.A. | 08.01.2020-18.12.2020 | | 08.01.2020  18.12.2020 | |  | | Освещение деятельности на муниципальном и региональных телеканалах объемом не менее 1000 минут | |  | |  | | |  | |  |
| 1.3.1. | | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг на телевидении | | Тесленко O.A. | 08.01.2020-17.01.2020 | | 08.01.2020  17.01.2020  10.01.2020  15.01.2020  03.03.2020  10.03.2020  01.04.2020  07.04.2020 | |  | | Техническое  задание  разработано  Разработано ТЗ для договоров (коронавирус) | |  | |  | | |  | |  |
| 1.3.2. | | 0боснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | | Тесленко O.A. | 20.01.2020-31.01.2020 | | 20.01.2020  25.01.2020  16.01.2020  25.01.2020  10.03.2020  13.03.2020  05.04.2020  08.04.2020 | |  | | НМЦК  Обоснована  Цены договоров (коронавирус) обоснована | |  | |  | | |  | |  |
| 1.3.3. | | Проведение  электронного  аукциона.  Заключение  муниципального контракта с  победителем | | Тесленко O.A. | 03.02.2020-28.02.2020 | | 05.02.2020  17.02.2020  19.02.2020  02.03.2020  30.03.2020  07.04.2020  09.04.2020  09.04.2020  08.06.2020  08.06.2020  26.06.2020  30.06.2020  02.07.2020  06.07.2020  08.07.2020  15.07.2020  22.07.2020  23.07.2020  29.07.2020  09.09.2020  21.09.2020  3  30.09.2020 | |  | | Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000032 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК  Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Заключен договор № 3 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 4 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 6 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 7 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 11 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 14 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 57 с ООО «Радио Ком»  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 60 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 61 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 63 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 64 с ООО «Радио Ком»  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 65с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 66с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 68с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 69 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 70с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) | | 1 283,334  1 495,666  1600,00  90,00  305,00  90,00  465,00  90,00  465,00  135,405  90,00  90,00  90,00  135,405  90,00  90,00  90,00  90,00  90.00 | |  | | |  | |  |
| 1.3.4. | | Контроль за исполнением муниципального контракта | | Тесленко O.A. | 03.03.2020-30.11.2020 | | 17.02.2020  17.03.2020  02.03.2020  10.12.2020  07.04.2020  27.05.2020 | |  | | Проверка исполнения муниципального контракта № 0120300006520000032 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Проверка исполнения муниципального контракта № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК  Проверка исполнения  муниципального контракта № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО | |  | |  | | |  | |  |
| 1.3.5. | | Отчет об исполнении муниципального контракта | | Тесленко O.A. | 01.12.2020-03.12.2020 | | 21.02.2020  28.02.2020  06.03.2020  17.03.2020  13.05.2020  25.08.2020  24.04.2020  12.05.2020  18.05.2020  27.05.2020  16.04.2020  20.04.2020  22.06.2020  29.06.2020  29.06.2020  07.07.2020  02.07.2020  15.07.2020  14.08.2020  17.08.2020  21.08.2020  21.08.2020  21.08.2020  15.09.2020  29.09.2020 | |  | | Предоставлены акты выполненных работ к муниципальному контракту № 0120300006520000032 МУП ТК «Телемикс» УГО  Предоставлены акты выполненных работ к  муниципальному контракту № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК  Предоставлены акты выполненных работ к муниципальному контракту № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 3 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 4 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 6 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 7 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 11 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 60 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 57 с ООО «РадиоКом»  Предоставлен акт к договору № 61 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 14 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 64 с ООО «РадиоКом»  Предоставлен акт к договору № 63 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 65 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 66 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 68 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 69 с МУП «ТК «Телемикс» УГО | |  | |  | | |  | |  |
| 1.3.6. | | Оплата контракта | | Тесленко O.A. | 03.12.2020-18.12.2020 | | 25.02.2020  03.03.2020  11.03.2020  19.03.2020  22.05.2020  28.08.2020  30.04.2020  15.05.2020  21.05.2020  01.06.2020  22.04.2020  23.04.2020  29.06.2020  07.07.2020  08.07.2020  14.07.2020  16.07.2020  20.07.2020  19.08.20200  27.08.2020  27.08.2020  27.08.2020  28.08.2020  17.09.2020 | |  | | Поэтапно оплачены услуги согласно муниципальному контракту № 0120300006520000032 МУП ТК «Телемикс» УГО  Поэтапно оплачены услуги согласно муниципальному контракту № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК  Поэтапно оплачены услуги согласно муниципальному контракту № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 3 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 4 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 6 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 7 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 11 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 60 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 57 с ООО «РадиоКом»  Оплачен договор № 61 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 64 с ООО «РадиоКом»  Оплачен договор № 63 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 65 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 66 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 14 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 68 с МУП «ТК «Телемикс» УГО | |  | |  | | |  | |  |
| 1.4. | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | Тесленко O.A. | 08.01.2020-20.12.2020 | |  | |  | | Освещение деятельности органов местного самоуправления в сетевом издании сети Интернет, не менее 150 материалов | |  | |  | | |  | |  |
| 1.4.1. | | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в сетевом издании сети Интернет | | Тесленко O.A. | 08.01.2020-17.01.2020 | | 01.12.2019  05.12.2019  08.01.2020  13.01.2020  15.03.2020  20.03.2020  05.06.2020  09.06.2020 | |  | | Техническое  задание  разработано  Обоснована цена для договоров, заключаемых в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) | |  | |  | | |  | |  |
| 1.4.2. | | Обоснование начальной  (максимальной)  цены контракта,  внесение  изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | | Тесленко O.A. | 20.01.2020  31.01.2020 | | 05.12.2019  10.12.2019  13.01.2020  25.01.2020  21.03.2020  24.03.2020  10.06.2020  14.06.2020 | |  | | НМЦК обоснована  Обоснована цена по договорам, заключаемым по рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) | |  | |  | | |  | |  |
| 1.4.3. | | Проведение  электронного  аукциона.  Заключение  муниципального  контракта с  победителем | | Тесленко O.A. | 03.02.2020  28.02.2020 | | 25.12.2020  14.01.2020  28.02.2020  10.03.2020  26.03.2020  15.06.2020  06.07.2020  09.07.2020 | |  | | Размещен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000315 с ООО «ПримаМедиа»  Размещен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000055 с ООО «ДВЦПИ»  Заключен договор оказания информационных услуг №2 с ИП Марковой Л.М.  Заключен договор № 8 с ИП Филиппов в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 58 с ИП Маркова Л.М. в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 62 с ИП Филиппов в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) | | 680,00  546,666  99,00  195,00  100,00  75,5 | |  | | |  | |  |
| 1.4.4. | | Контроль за исполнением муниципального контракта | | Тесленко O.A. | 03.03.2020-30.11.2020 | | 14.01.2020  22.04.2020  10.03.2020  10.10.2020  24.02.2020  16.03.2020  15.06.2020  23.07.2020 | |  | | Осуществлялся контроль за исполнением контракта  Осуществлялся контроль за исполнением договоров, заключенных по п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) | |  | |  | | |  | |  |
| 1.4.5. | | Отчет об исполнении муниципального контракта | | Тесленко O.A. | 01.12.2020  03.12.2020 | | 23.04.2020  07.04.2020  09.07.2020  09.07.2020  23.07.2020 | |  | | Предоставлен акт об исполнении контракта № 0120300006519000315 с ООО «ПримаМедиа»  Предоставлен акт об исполнении договора № 2 с ИП Маркова Л.М.  Предоставлен акт выполненных работ к договору № 8 с ИП Филипповым П.Д.  Предоставлен акт об исполнении договора № 58 с ИП Маркова Л.М  Предоставлен акт выполненных работ к договору № 62 с ИП Филипповым П.Д. | |  | |  | | |  | |  |
| 1.4.6. | | Оплата контракта | | Тесленко O.A. | 03.12.2020  18.12.2020 | | 29.04.2020  09.04.2020  13.07.2020  15.07.2020  05.08.2020 | |  | | Оплачен контракт № 0120300006519000315 с ООО «ПримаМедиа»  Оплачен договор № 2 с ИП Маркова Л.М.  Оплачен договор № 8 с ИП Филипповым П.Д.  Оплачен договор № 58 с ИП Маркова Л.М.  Оплачен договор № 62 с ИП Филипповым П.Д | |  | |  | | |  | |  |
| 1.5 | | Производство и приобретение  полиграфической, сувенирной и рекламной  продукции о  жизнедеятельности Уссурийского  городского  округа | | Тесленко O.A. | 08.01.2020  30.04.2020 | |  | |  | | Производство не менее 2000 открыток, 150  конвертов, 60 ветровок | |  | |  | | |  | |  |
| 1.5.1. | | Разработка  технического  задания к муниципальному контракту по изготовлению  (приобретению) полиграфической, сувенирной продукции | | Тесленко O.A. | 08.01.2020  17.01.2020 | | 15.01.2020  19.01.2020  15.02.2020  20.02.2020  01.04.2020  05.04.2020  01.08.2020  04.08.2020 | |  | | Техническое  задание  разработано | |  | |  | | |  | |  |
| 1.5.2 | | Обоснование  начальной  (максимальной) цены контракта, внесение изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | | Тесленко O.A. | 20.01.2020  31.01.2020 | | 20.01.2020  25.01.2020  21.02.2020  25.02.2020  05.04.2020  10.04.2020  05.08.2020  09.08.2020 | |  | | НМЦК  обоснована | |  | |  | | |  | |  |
| 1.5.3 | | Проведение  электронного  аукциона.  Заключение  муниципального контракта с  победителем | | Тесленко O.A. | 03.02.2020  28.02.2020 | | 05.02.2020  17.02.2020  27.02.2020  30.04.2020  13.05.2020  10.08.2020 | |  | | Размещен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000031 с ООО «Литера В»  Заключен договор № 1 с ИП М.М. Митус  Размещен аукцион  Заключен контракт № 0120300006520000124 с ИП Трифонова И.С.  Заключен договор № 67 с ИП Митус М.М. в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) | | 55,00  108,00  14,893  102,5 | |  | | |  | |  |
| 1.5.4 | | Контроль за исполнением муниципального контракта | | Тесленко O.A. | 02.03.2020  10.04.2020 | | 17.02.2020  31.03.2020  27.02.2020  10.03.2020  13.05.2020  10.06.2020  10.08.2020  17.08.2020 | |  | | Контроль за исполнением муниципального контракта осуществлен | |  | |  | | |  | |  |
| 1.5.5 | | Отчет об исполнении муниципального контракта | | Тесленко O.A. | 13.04.2020  16.04.2020 | | 31.03.2020  10.03.2020  10.06.2020  17.08.2020 | |  | | Предоставлена товарная накладная по муниципальному контракту № 0120300006520000031 с ООО «Литера В»  Предоставлена товарная накладная по договору № 1 ИП М.М. Митус  Предоставлена товарная накладная по контракту №0120300006520000124 с ИП Трифонова И.С.  Предоставлена товарная накладная по договору № 67 с ИП Митус М.М. | |  | |  | | |  | |  |
| 1.5.6 | | Оплата контракта | | Тесленко O.A. | 17.04.202030.04.2020 | | 07.04.2020  11.03.2020  18.06.2020  19.08.2020 | |  | | Оплачен муниципальный контракт № 0120300006520000031 с ООО «Литера В»  Оплачен договор № 1 ИП М.М. Митус  Оплачен контракт №120300006520000124 с ИП Трифонова И.С.  Оплачен договор № 67 с ИП Митус М.М. | |  | |  | | |  | |  |
| 1.6. | | Предоставление субсидий на  реализацию  социально  значимых  проектов,  выполняемых в  сфере средств  массовой  информации | | Тесленко O.A. | 17.01.2020  15.12.2020 | |  | |  | | Реализация в  местных  средствах  массовой  информации  не менее 10  социально  значимых  проектов | |  | |  | | |  | |  |
| 1.6.1. | | Размещение информации о проведении конкурса на  основании  постановления №  777-НПА от  13.03.2017 «Об  утверждении  Положения о  порядке  предоставления  субсидии на  реализацию  социально  значимых  проектов,  выполняемых в  сфере средств  массовой  информации» | | Тесленко O.A. | 17.01.2020 | | 17.01.2020 | |  | | В СМИ размещена информация о проведении конкурса на  основании  постановления №  777-НПА от  13.03.2017 «Об  утверждении  Положения о  порядке  предоставления  субсидии на  реализацию  социально  значимых  проектов,  выполняемых в  сфере средств  массовой  информации» | |  | |  | | |  | |  |
| 1.6.2 | | Прием заявок от СМИ на участие в конкурсе | | Тесленко O.A. | 20.01.2020  31.01.2020 | | 20.01.2020  31.01.2020 | |  | | Принято 20 заявок от СМИ на участие в конкурсе | |  | |  | | |  | |  |
| 1.6.3. | | Обработка заявок от СМИ, подготовка к конкурсу | | Тесленко O.A. | 31.01.2020  11.02.2020 | | 01.02.2020  10.02.2020 | |  | | Все принятые заявки обработаны и допущены к конкурсу | |  | |  | | |  | |  |
| 1.6.4 | | Заседание  конкурсной  комиссии,  заключение  соглашений с  победителями | | Тесленко O.A. | 11.02.2020  01.03.2020 | | 11.02.2020  19.02.2020-24.04.2020 | |  | | Состоялось заседание конкурсной комиссии  Заключено 10 соглашений | |  | |  | | |  | |  |
| 1.6.5. | | Исполнение  социально  значимых  проектов | | Тесленко O.A. | 03.03.2020  15.12.2020 | | 19.02.2020-15.12.2020 | |  | | Проекты исполняются | |  | |  | | |  | |  |
| 1.6.6 | | Прием отчетов по реализации социально значимых проектов | | Тесленко O.A. | До 25 числа каждого месяца | | До 25 числа каждого месяца | |  | | Отчеты принимаются ежемесячно | |  | |  | | |  | |  |
| 1.6.7. | | Оплата  социально  значимых  проектов | | Тесленко O.A. | В  течение 15 дней после предоставления отчета | | В  течение 15 дней после предоставления отчета | |  | | Оплачено 2 697 985,91 тыс. рублей | |  | |  | | |  | |  |
|  | | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Реализация проекта «Гражданские инициативы как источник информации в решении вопросов местного значения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе на 2017-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья | | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Симонова Е.С.  (далее - Симонова Е.С.) | | | январь-май | | январь-март | | январь-июнь | | Проведено 2 обучающих семинара «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья. | | 150,0 | | 150,0 | | | 14,083 | 14,083 |
| 1.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта договора | | Симонова Е.С. | | | январь | | январь | |  | | Разработано техническое задание для подготовки проекта договора | | x | | x | | | x | x |
| 1.2 | Сбор коммерческих предложений | | Симонова Е.С. | | | январь | | январь | |  | | Собраны коммерческие предложения. | | x | | x | | | x | x |
| 1.3 | Разработка проекта договора | | Симонова Е.С. | | | февраль | | февраль | |  | | Разработан проект договора | | x | | x | | | x | x |
| 1.4 | Направление на согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Симонова Е.С. | | | март | | февраль | |  | | Проект договора согласован в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации. | | x | | x | | | x | x |
| 1.5 | Заключение договора | | Симонова Е.С. | | | март | | март | |  | | Заключен договор № 1 с ООО «Прима Медиа» (далее – договор) на сумму 75,0 тыс. руб.  29 мая 2020 года подписано дополнительное соглашение № 1 к договору о расторжении договора. | | x | | x | | | x | x |
| 1.6 | Прием выполненных услуг | | Симонова Е.С. | | | апрель | | май | |  | | 29 мая 2020 года приняты выполненные услуги по организации и проведению 2 обучающих семинаров «Школа управдома» | | x | | x | | | x | x |
| 1.7 | Направление документов на оплату | | Симонова Е.С. | | | май | | май | |  | | Оказанные услуги оплачены. | | x | | x | | | x | x |
| 2 | Проведение торжественного мероприятия для общественных объединений по подведению итогов деятельности за год при главе администрации Уссурийского городского округа | | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук Л.Г.) | | | сентябрь | |  | |  | | Проведение мероприятия отменено в связи с введением на территории Приморского края ограничений с целью недопущения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – введение ограничений) | | 55,0 | | 55,0 | | | x | 0,0 |
| 2.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 2.2 | Сбор коммерческих предложений | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 2.3 | Разработка проекта муниципального контракта | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 2.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 2.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 2.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 2.7 | Прием выполненных услуг | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 2.8 | Направление документов на оплату выполненных услуг | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 3 | Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря  2006 года  № 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального выплаты) общественного самоуправления» (денежные выплаты) | | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Беркетова Т.Н.  (далее – Беркетова Т.Н.) | | | сентябрь | |  | |  | | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | | 450,0 | | 450,0 | | |  | 0,0 |
| 3.1 | Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат | | Беркетова Т.Н. | | | сентябрь | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 3.2 | Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат | | Беркетова Т.Н. | | | сентябрь | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 3.3 | Направление документов на предоставление денежных выплат | | Беркетова Т.Н. | | | сентябрь | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 4 | Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров – общественников) | | Беркетова Т.Н. | | | сентябрь | |  | |  | | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | | 120,0 | | 120,0 | | |  | 0,0 |
| 4.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников) | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 4.2 | Сбор коммерческих предложений | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 4.3 | Разработка проекта муниципального контракта | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 4.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 4.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 4.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 4.7 | Прием выполненных услуг | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 4.8 | Направление документов на оплату выполненных услуг | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 5. | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального самоуправления с лидерами-общественниками при главе администрации Уссурийского городского округа | | Шевчук Л.Г. | | | сентябрь | |  | |  | | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | | 170,0 | | 170,0 | | | х | 0,0 |
| 5.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 5.2 | Сбор коммерческих предложений | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 5.3 | Разработка проекта муниципального контракта | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 5.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 5.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 5.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 5.7 | Прием выполненных услуг | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 5.8 | Направление документов на оплату выполненных услуг | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 6. | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с Почетными гражданами Уссурийского городского округа | | Шевчук Л.Г. | | | сентябрь | |  | |  | | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | | 60,0 | | 60,0 | | | х | 0,0 |
| 6.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 6.2 | Сбор коммерческих предложений | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 6.3 | Разработка проекта муниципального контракта | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 6.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 6.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 6.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 6.7 | Прием выполненных услуг | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 6.8 | Направление документов на оплату выполненных услуг | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 7 | Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | | Беркетова Т.Н. | | | сентябрь | |  | |  | | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | | 250,0 | | 250,0 | | | х | 0,0 |
| 7.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников) | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 7.2 | Сбор коммерческих предложений | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 7.3 | Разработка проекта муниципального контракта | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 7.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 7.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 7.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 7.7 | Прием выполненных услуг | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 7.8 | Направление документов на оплату выполненных услуг | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 8 | Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов ТОС Уссурийского городского округа | | Симонова Е.С. | | | сентябрь | |  | |  | | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | | 200,0 | | 200,0 | | | x | 0,0 |
| 8.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | Симонова Е.С. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 8.2 | Сбор коммерческих предложений | | Симонова Е.С. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 8.3 | Разработка проекта муниципального контракта | | Симонова Е.С. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 8.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Симонова Е.С. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 8.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | | Симонова Е.С. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 8.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | Симонова Е.С. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 8.7 | Прием выполненных услуг | | Симонова Е.С. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 8.8 | Направление документов на оплату выполненных услуг | | Симонова Е.С. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 9. | Проведение массовых спортивных соревнований между органами ТОС (поощрительные призы и награды участникам) | | Беркетова Т.Н. | | | сентябрь | |  | |  | | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | | 200,0 | | 200,0 | | | х | 0,0 |
| 9.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 9.2 | Сбор коммерческих предложений | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 9.3 | Разработка проекта муниципального контракта | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 9.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 9.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 9.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 9.7 | Прием выполненных услуг | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 9.8 | Направление на оплату выполненных услуг | | Беркетова Т.Н. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 10 | Проведение смотра-конкурса на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа | | Шевчук Л.Г. | | | сентябрь | |  | |  | | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | | 70,0 | | 70,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 10.1 | Направление информации для размещения о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 10.2 | Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 10.3 | Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных- отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 10.4 | Направление документов на размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и оповещение победителей | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 10.5 | Направление документов на перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | |  | |  | | x | | x | | | x | x |
| 11 | Организация и проведение мероприятий органов территориального общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа | | Начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. (далее – Лиздунова В.Н.) | | | сентябрь - ноябрь | |  | |  | | Разработано техническое задание к договору, начальная (максимальная) цена договора обоснована | | 70,0 | | 70,0 | | |  |  |
| 11.1 | Разработка технического задания к договору | | Лиздунова В.Н. | | | сентябрь | | сентябрь | |  | | Техническое задание к договору разработано. | |  | |  | | |  |  |
| 11.2 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора. | | Лиздунова В.Н. | | | сентябрь | | сентябрь | |  | | Начальная (максимальная) цена договора обоснована | |  | |  | | |  |  |
| 11.3 | Заключение договора. | | Лиздунова В.Н. | | | октябрь | |  | |  | | Запланировано на IV квартал | |  | |  | | |  |  |
| 11.4 | Контроль исполнения договора, приемка Товара | | Лиздунова В.Н. | | | октябрь | |  | |  | | Запланировано на IV квартал | |  | |  | | |  |  |
| 11.5 | Оплата договора. | | Лиздунова В.Н. | | | ноябрь | |  | |  | | Запланировано на IV квартал | |  | |  | | |  |  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» на территории Приморского края временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан. В связи с этим проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, проведение спортивных и развлекательных программных мероприятий, запланированных на II квартал 2020 года, отменено.  В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий разработан и проходит стадии согласования проект постановления администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа № 3228-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |