МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы

Отчетный период 12 месяцев

Ответственный исполнитель начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа Тесленко О.А.,

начальник управления по связям с общественностью и работе с силовыми структурами Сидорова Т.Д.

| № п/п | | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | | Дата наступления контрольного события | | | | | | | | | Фактический результат реализации мероприятия | | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | Заключено контрак-тов на отчетную дату, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая | | | Фактическая | | | Ожидаемая | | |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | | | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | | | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | |
| Муниципальная программа (подпрограмма) «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение доступа населения Уссурийского городского округа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | 737,00 | | | 737,00 | | | | 283,38 | | | 283,38 | |
| 1.1 | | Организация социологических исследований и опросов общественного мнения | начальник отдела пресс-службы Тесленко O.A. (далее Тесленко O.A.) | | 02.03.2020 10.09.2020 | | | 02.03.2020 10.09.2020 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.1.1 | | Разработка технического задания к договору о проведении социологического опроса | Тесленко O.A | | 02.03.2020-06.03.2020  01.06.2020  11.06.2020 | | | 02.03.2020  06.03.2020 | | |  | | | Подготовлено техническое задание | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.1.2 | | Сбор  коммерческих  предложений,  внесение  изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | Тесленко O.A | | 10.03.2020-  13.03.2020  15.06.2020-  26.06.2020 | | | 10.03.2020-  13.03.2020 | | |  | | | Собрано 3 коммерческих предложения | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.1.3. | | Заключение договора на выполнение работ | Тесленко O.A | | 16.03.2020-20.03.2020  29.06.2020-03.07.2020 | | | 21.05.2020 | | |  | | | Заключение договора | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.1.4. | | Контроль за  исполнением  договора | Тесленко O.A | | 20.03.2020-06.05.2020  03.07.2020-17.08.2020 | | | 21.05.2020  01.08.2020 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.1.5. | | Отчет об исполнении договора | Тесленко O.A | | 06.05.2020-13.05.2020  18.08.2020-24.08.2020 | | | 04.08.2020 | | |  | | | Предоставлен отчет и акт об исполнении договора | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.1.6. | | Оплата договора | Тесленко O.A | | 13.05.2020-27.05.2020  25.08.2020-10.09.2020 | | | 06.08.2020 | | |  | | | Оплачен договор | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.2. | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Тесленко O.A | | 08.01.2020-25.12.2020 | | | 08.01.2020  25.12.2020 | | | Размещение в газете (журнале) информации о деятельности органов местного самоуправления не менее 1 300 000 кв.см. | | |  | | | 3 300,00 | | | 3 300,00 | | | |  | | | 2839,66 | |
| 1.2.1. | | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в  периодическом  печатном  издании | Тесленко O.A | | 08.01.2020-17.01.2020 | | | 01.09.2019  08.09.2019  01.12.2019  10.12.2019  15.02.2020  20.02.2020  25.03.2020  30.03.2020  15.06.2020  20.06.2020  01.09.2020  09.09.2020  25.10.2020  30.10.2020  10.12.2020  14.12.2020 | | |  | | | Разработано  техническое  задание | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.2.2 | | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | Тесленко O.A | | 20.01.2020-31.01.2020 | | | 09.09.2019  15.09.2019  10.12.2019 15.12.2019  21.02.2020  28.02.2020  01.04.2020  03.04.2020  20.06.2020  23.06.2020  10.09.2020  13.09.2020  01.11.2020  03.11.2020  15.12.2020  20.12.2020 | | |  | | | Обоснована  НМЦК | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.2.3. | | Проведение  электронного  аукциона.  Заключение  муниципального  контракта с  победителем | Тесленко O.A | | 04.02.2020-05.03.2020 | | | 27.09.2019  11.10.2019  25.12.2019  09.01.2020  03.03.2020  16.03.2020  10.04.2020  21.04.2020  23.06.2020  17.09.2020  29.09.2020  15.12.2020  17.11.2020  30.11.2020  21.12.2020 | | |  | | | Проведен электронный аукцион  Заключен муниципальный контракт №120300006519000251 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Проведен электронный аукцион.  Заключен муниципальный контракт №0120300006519000298  с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000062 с ООО «Издательская компания «Золотой Рог»  Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000100 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Заключен договор № 10 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000250 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Контракт № 0120300006520000250 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» расторгнут по соглашению сторон  Проведен аукцион  Заключен контракт № 0120300006520000278 с ООО «Объединенная промышленная редакция»  Заключен договор № 76 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» | | | 1 144,25  1150,00  161,11  343,5  40,5  307,05  153,28  42,00 | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.2.4. | | Контроль за исполнением муниципального контракта | Тесленко O.A. | | 06.03.2020-30.11.2020 | | | 11.10.2019 -10.01.2020  09.01.2020 - 15.09.2020  16.03.2020-23.03.2020  22.04.2020  15.09.2020  23.06.2020  25.06.2020  29.09.2020  15.12.2020  30.11.2020  30.12.2020 | | |  | | | Проверка исполнительных документов | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.2.5. | | Отчет об исполнении муниципального контракта | Тесленко O.A. | | 01.12.2020-04.12.2020 | | | 10.01.2020  23.03.2020  25.06.2020  11.09.2020  11.12.2020  30.12.2020  25.12.2020 | | |  | | | Предоставлен акт к муниципальному контракту №120300006519000251 РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Предоставлен акт к муниципальному контракту № 0120300006520000062 ООО «Издательская компания «Золотой Рог»  Предоставлен акт к договору № 10 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Предоставлен акт к муниципальному контракту № 0120300006520000100 РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Предоставлен акт к контракту № 0120300006520000250 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Предоставлен акт исполнения контракта № 0120300006520000278 с ООО «Объединенная промышленная редакция»  Предоставлен акт исполнения договора № 76 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.2.6. | | Оплата контракта | Тесленко O.A. | | 07.12.2020-25.12.2020 | | | 16.01.2020  13.04.2020  06.07.2020  15.09.2020  22.12.2020  28.12.2020  30.12.2020 | | |  | | | Услуги по муниципальному контракту №120300006519000251 оплачены РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000062 оплачены ООО «Издательская компания «Золотой Рог»  Оплачены услуги по договору № 10 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000100 оплачены РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000250 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» оплачены  Оплачен договор № 76 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000278 с ООО «Объединенная промышленная редакция» оплачены | | |  | | |  | | | | 262 691,51 | | |  | |
|  | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Тесленко O.A. | | 08.01.2020-18.12.2020 | | | 08.01.2020  18.12.2020 | | |  | | | Освещение деятельности на муниципальном и региональных телеканалах объемом не менее 1000 минут | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.3.1. | | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг на телевидении | Тесленко O.A. | | 08.01.2020-17.01.2020 | | | 08.01.2020  17.01.2020  10.01.2020  15.01.2020  03.03.2020  10.03.2020  15.10.2020  20.10.2020 | | |  | | | Техническое  задание  разработано | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.3.2. | | 0боснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | Тесленко O.A. | | 20.01.2020-31.01.2020 | | | 20.01.2020  25.01.2020  16.01.2020  25.01.2020  10.03.2020  13.03.2020  21.10.2020  25.10.2020  01.04.2020  07.04.2020 | | |  | | | НМЦК  обоснована  Разработано ТЗ для договоров (коронавирус) | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.3.3. | | Проведение  электронного  аукциона.  Заключение  муниципального контракта с  победителем | Тесленко O.A. | | 03.02.2020-28.02.2020 | | | 05.02.2020  17.02.2020  19.02.2020  02.03.2020  30.03.2020  07.04.2020  09.04.2020  09.04.2020  08.06.2020  08.06.2020  26.06.2020  30.06.2020  02.07.2020  06.07.2020  08.07.2020  15.07.2020  22.07.2020  23.07.2020  29.07.2020  09.09.2020  21.09.2020  3  30.09.2020  02.10.2020  16.10.2020  09.11.2020  23.11.2020  24.12.2020 | | |  | | | Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000032 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК  Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Заключен договор № 3 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 4 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 6 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 7 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 11 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 14 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 57 с ООО «Радио Ком»  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 60 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 61 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 63 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 64 с ООО «Радио Ком»  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 65с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 66 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 68 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 69 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 70 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 71 с ООО «Радио Ком»  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 73 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000092 с ООО «СТВ»  Заключен договор № 73 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) | | | 1 283,334  1 495,666  1600,00  90,00  305,00  90,00  465,00  90,00  465,00  135,405  90,00  90,00  90,00  135,405  90,00  90,00  90,00  90,00  90.00  135,405  90,00  160,66  40,122 | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.3.4. | | Контроль за исполнением муниципального контракта | Тесленко O.A. | | 03.03.2020-30.11.2020 | | | 17.02.2020  17.03.2020  02.03.2020  10.12.2020  07.04.2020  27.05.2020  16.04.2020  22.12.2020  23.11.2020  28.12.2020 | | |  | | | Проверка исполнения муниципального контракта № 0120300006520000032 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Проверка исполнения муниципального контракта № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК  Проверка исполнения  муниципального контракта № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Проверка исполнения договоров, заключенных в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Проверка исполнения муниципального контракта № 0120300006520000092 с ООО «СТВ» | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.3.5. | | Отчет об исполнении муниципального контракта | Тесленко O.A. | | 01.12.2020-03.12.2020 | | | 21.02.2020  28.02.2020  06.03.2020  17.03.2020  13.05.2020  25.08.2020  14.12.2020  24.04.2020  12.05.2020  18.05.2020  27.05.2020  16.04.2020  20.04.2020  22.06.2020  29.06.2020  29.06.2020  07.07.2020  02.07.2020  15.07.2020  14.08.2020  17.08.2020  21.08.2020  21.08.2020  21.08.2020  15.09.2020  29.09.2020  09.10.2020  19.10.2020  21.10.2020  22.12.2020  28.12.2020 | | |  | | | Предоставлены акты выполненных работ к муниципальному контракту № 0120300006520000032 МУП ТК «Телемикс» УГО  Предоставлены акты выполненных работ к  муниципальному контракту № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК  Предоставлены акты выполненных работ к муниципальному контракту № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 3 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 4 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 6 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 7 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 11 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 60 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 57 с ООО «РадиоКом»  Предоставлен акт к договору № 61 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 14 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 64 с ООО «РадиоКом»  Предоставлен акт к договору № 63 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 65 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 66 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 68 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 69 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 70 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 73 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт к договору № 71 с ООО «РадиоКом»  Предоставлен акт к договору № 75 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Предоставлен акт по муниципальному контракту № 0120300006520000092 с ООО «СТВ» | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.3.6. | | Оплата контракта | Тесленко O.A. | | 03.12.2020-18.12.2020 | | | 25.02.2020  03.03.2020  11.03.2020  19.03.2020  22.05.2020  28.08.2020  16.12.2020  30.04.2020  15.05.2020  21.05.2020  01.06.2020  22.04.2020  23.04.2020  29.06.2020  07.07.2020  08.07.2020  14.07.2020  16.07.2020  20.07.2020  19.08.20200  27.08.2020  27.08.2020  27.08.2020  28.08.2020  17.09.2020  05.10.2020  19.10.2020  28.10.2020  30.10.2020  24.12.2020  30.12.2020 | | |  | | | Поэтапно оплачены услуги согласно муниципальному контракту № 0120300006520000032 МУП ТК «Телемикс» УГО  Поэтапно оплачены услуги согласно муниципальному контракту № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК  Поэтапно оплачены услуги согласно муниципальному контракту № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 3 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 4 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 6 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 7 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 11 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 60 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 57 с ООО «РадиоКом»  Оплачен договор № 61 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 64 с ООО «РадиоКом»  Оплачен договор № 63 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 65 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 66 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 14 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 68 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 69 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 69 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 71 с ООО «РадиоКом»  Оплачен договор № 73 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачен договор № 75 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Оплачены услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000092 с ООО «СТВ» | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.4. | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Тесленко O.A. | | 08.01.2020-20.12.2020 | | |  | | |  | | | Освещение деятельности органов местного самоуправления в сетевом издании сети Интернет, не менее 150 материалов | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.4.1. | | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в сетевом издании сети Интернет | Тесленко O.A. | | 08.01.2020-17.01.2020 | | | 01.12.2019  05.12.2019  08.01.2020  13.01.2020  15.03.2020  20.03.2020  05.06.2020  09.06.2020 | | |  | | | Техническое  задание  разработано  Обоснована цена для договоров, заключаемых по рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.4.2. | | Обоснование начальной  (максимальной)  цены контракта,  внесение  изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | Тесленко O.A. | | 20.01.2020  31.01.2020 | | | 05.12.2019  10.12.2019  13.01.2020  25.01.2020  21.03.2020  24.03.2020  10.06.2020  14.06.2020 | | |  | | | НМЦК обоснована  Обоснована цена по договорам, заключаемым по рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.4.3. | | Проведение  электронного  аукциона.  Заключение  муниципального  контракта с  победителем | Тесленко O.A. | | 03.02.2020  28.02.2020 | | | 25.12.2020  14.01.2020  28.02.2020  10.03.2020  26.03.2020  15.06.2020  06.07.2020  09.07.2020 | | |  | | | Размещен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000315 с ООО «ПримаМедиа»  Размещен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000055 с ООО «ДВЦПИ»  Заключен договор оказания информационных услуг №2 с ИП Марковой Л.М.  Заключен договор № 8 с ИП Филиппов в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 58 с ИП Маркова Л.М. в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  Заключен договор № 62 с ИП Филиппов в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) | | | 680,00  546,666  99,00  195,00  100,00  75,5 | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.4.4. | | Контроль за исполнением муниципального контракта | Тесленко O.A. | | 03.03.2020-30.11.2020 | | | 14.01.2020  22.04.2020  10.03.2020  10.10.2020  24.02.2020  16.03.2020  15.06.2020  23.07.2020 | | |  | | | Осуществлялся контроль за исполнением контракта  Осуществлялся контроль за исполнением договоров, заключенных по п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.4.5. | | Отчет об исполнении муниципального контракта | Тесленко O.A. | | 01.12.2020  03.12.2020 | | | 23.04.2020  07.04.2020  19.10.2020  09.07.2020  09.07.2020  23.07.2020 | | |  | | | Предоставлен акт об исполнении контракта № 0120300006519000315 с ООО «ПримаМедиа»  Предоставлен акт об исполнении договора № 2 с ИП Маркова Л.М.  Предоставлен акт об исполнении муниципального контракта № 0120300006520000055 с ООО «ДВЦПИ»  Предоставлен акт выполненных работ к договору № 8 с ИП Филипповым П.Д.  Предоставлен акт об исполнении договора № 58 с ИП Маркова Л.М  Предоставлен акт выполненных работ к договору № 62 с ИП Филипповым П.Д. | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.4.6. | | Оплата контракта | Тесленко O.A. | | 03.12.2020  18.12.2020 | | | 29.04.2020  09.04.2020  13.07.2020  15.07.2020  05.08.2020  26.10.2020 | | |  | | | Оплачен договор № 2 с ИП Маркова Л.М.  Услуги по муниципальному контракту № 0120300006519000315 с ООО «ПримаМедиа» оплачены  Оплачен договор № 8 с ИП Филипповым П.Д.  Оплачен договор № 58 с ИП Маркова Л.М.  Оплачен договор № 62 с ИП Филипповым П.Д  Услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000055 с ООО «ДВЦПИ» оплачены | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.5 | | Производство и приобретение  полиграфической, сувенирной и рекламной  продукции о  жизнедеятельности Уссурийского  городского  округа | Тесленко O.A. | | 08.01.2020  30.04.2020 | | |  | | |  | | | Производство не менее 2000 открыток, 150  конвертов, 60 ветровок | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.5.1. | | Разработка  технического  задания к муниципальному контракту по изготовлению  (приобретению) полиграфической, сувенирной продукции | Тесленко O.A. | | 08.01.2020  17.01.2020 | | | 15.01.2020  19.01.2020  15.02.2020  20.02.2020  01.04.2020  05.04.2020  01.08.2020  04.08.2020 | | |  | | | Техническое  задание  разработано | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.5.2 | | Обоснование  начальной  (максимальной) цены контракта, внесение изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | Тесленко O.A. | | 20.01.2020  31.01.2020 | | | 20.01.2020  25.01.2020  21.02.2020  25.02.2020  05.04.2020  10.04.2020  05.08.2020  09.08.2020 | | |  | | | НМЦК  обоснована | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.5.3 | | Проведение  электронного  аукциона.  Заключение  муниципального контракта с  победителем | Тесленко O.A. | | 03.02.2020  28.02.2020 | | | 05.02.2020  17.02.2020  27.02.2020  30.04.2020  13.05.2020  10.08.2020 | | |  | | | Размещен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000031 с ООО «Литера В»  Заключен договор № 1 с ИП М.М. Митус  Размещен аукцион  Заключен контракт № 0120300006520000124 с ИП Трифонова И.С.  Заключен договор № 67 с ИП Митус М.М. в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) | | | 55,00  108,00  14,893  102,5 | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.5.4 | | Контроль за исполнением муниципального контракта | Тесленко O.A. | | 02.03.2020  10.04.2020 | | | 17.02.2020  31.03.2020  27.02.2020  10.03.2020  13.05.2020  10.06.2020  10.08.2020  17.08.2020 | | |  | | | Контроль за исполнением муниципального контракта осуществлен | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.5.5 | | Отчет об исполнении муниципального контракта | Тесленко O.A. | | 13.04.2020  16.04.2020 | | | 31.03.2020  10.03.2020  10.06.2020  17.08.2020 | | |  | | | Предоставлена товарная накладная по муниципальному контракту № 0120300006520000031 с ООО «Литера В»  Предоставлена товарная накладная по договору ИП М.М. Митус  Предоставлена товарная накладная по контракту №0120300006520000124 с ИП Трифонова И.С.  Предоставлена товарная накладная по договору № 67 с ИП Митус М.М. | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.5.6 | | Оплата контракта | Тесленко O.A. | | 17.04.202030.04.2020 | | | 07.04.2020  11.03.2020  18.06.2020  19.08.2020 | | |  | | | Оплачен муниципальный контракт № 0120300006520000031 с ООО «Литера В»  Оплачен договор № 1 ИП М.М. Митус  Оплачен контракт №120300006520000124 с ИП Трифонова И.С.  Оплачен договор № 67 с ИП Митус М.М. | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.6. | | Предоставление субсидий на  реализацию  социально  значимых  проектов,  выполняемых в  сфере средств  массовой  информации | Тесленко O.A. | | 17.01.2020  15.12.2020 | | |  | | |  | | | Реализация в  местных  средствах  массовой  информации  не менее 10  социально  значимых  проектов | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.6.1. | | Размещение информации о проведении конкурса на  основании  постановления №  777-НПА от  13.03.2017 «Об  утверждении  Положения о  порядке  предоставления  субсидии на  реализацию  социально  значимых  проектов,  выполняемых в  сфере средств  массовой  информации» | Тесленко O.A. | | 17.01.2020 | | | 17.01.2020 | | |  | | | В СМИ размещена информация о проведении конкурса на  основании  постановления №  777-НПА от  13.03.2017 «Об  утверждении  Положения о  порядке  предоставления  субсидии на  реализацию  социально  значимых  проектов,  выполняемых в  сфере средств  массовой  информации» | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.6.2 | | Прием заявок от СМИ на участие в конкурсе | Тесленко O.A. | | 20.01.2020  31.01.2020 | | | 20.01.2020  31.01.2020 | | |  | | | Принято 20 заявок от СМИ на участие в конкурсе | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.6.3. | | Обработка заявок от СМИ, подготовка к конкурсу | Тесленко O.A. | | 31.01.2020  11.02.2020 | | | 01.02.2020  10.02.2020 | | |  | | | Все принятые заявки обработаны и допущены к конкурсу | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.6.4 | | Заседание  конкурсной  комиссии,  заключение  соглашений с  победителями | Тесленко O.A. | | 11.02.2020  01.03.2020 | | | 11.02.2020  19.02.2020-24.04.2020 | | |  | | | Состоялось заседание конкурсной комиссии  Заключено 10 соглашений | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.6.5. | | Исполнение  социально  значимых  проектов | Тесленко O.A. | | 03.03.2020  15.12.2020 | | | 19.02.2020-15.12.2020 | | |  | | | Проекты исполняются | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.6.6 | | Прием отчетов по реализации социально значимых проектов | Тесленко O.A. | | До 25 числа каждого месяца | | | До 25 числа каждого месяца | | |  | | | Отчеты принимаются ежемесячно | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 1.6.7. | | Оплата  социально  значимых  проектов | Тесленко O.A. | | В  течение 15 дней после предоставления отчета | | | В  течение 15 дней после предоставления отчета | | |  | | | Оплачено 4 499,74 тыс. рублей | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
|  | | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Реализация проекта «Гражданские инициативы как источник информации в решении вопросов местного значения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья | | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Симонова Е.С.  (далее - Симонова Е.С.) | | | январь-май | | | январь-март | | | январь-июнь | | | Проведено 2 обучающих семинара «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья. | | | 150,0 | | | 150,0 | | | | 14,083 | | 14,083 | |
| 1.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта договора | | Симонова Е.С. | | | январь | | | январь | | |  | | | Разработано техническое задание для подготовки проекта договора | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 1.2 | Сбор коммерческих предложений | | Симонова Е.С. | | | январь | | | январь | | |  | | | Собраны коммерческие предложения. | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 1.3 | Разработка проекта договора | | Симонова Е.С. | | | февраль | | | февраль | | |  | | | Разработан проект договора | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 1.4 | Направление на согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Симонова Е.С. | | | март | | | февраль | | |  | | | Проект договора согласован в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации. | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 1.5 | Заключение договора | | Симонова Е.С. | | | март | | | март | | |  | | | Заключен договор № 1 с ООО «Прима Медиа» (далее – договор) на сумму 75,0 тыс. руб.  29 мая 2020 года подписано дополнительное соглашение № 1 к договору о расторжении договора. | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 1.6 | Прием выполненных услуг | | Симонова Е.С. | | | апрель | | | май | | |  | | | 29 мая 2020 года приняты выполненные услуги по организации и проведению 2 обучающих семинаров «Школа управдома» | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 1.7 | Направление документов на оплату | | Симонова Е.С. | | | май | | | май | | |  | | | Оказанные услуги оплачены. | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 2 | Проведение торжественного мероприятия для общественных объединений по подведению итогов деятельности за год при главе администрации Уссурийского городского округа | | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук Л.Г.) | | | сентябрь | | |  | | |  | | | Проведение мероприятия отменено в связи с введением на территории Приморского края ограничений с целью недопущения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – введение ограничений) | | | 55,0 | | | 55,0 | | | | x | | 0,0 | |
| 2.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 2.2 | Сбор коммерческих предложений | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 2.3 | Разработка проекта муниципального контракта | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 2.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 2.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 2.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 2.7 | Прием выполненных услуг | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 2.8 | Направление документов на оплату выполненных услуг | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 3 | Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря  2006 года  № 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального выплаты) общественного самоуправления» (денежные выплаты) | | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Беркетова Т.Н.  (далее – Беркетова Т.Н.) | | | сентябрь | | |  | | |  | | | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | | | 450,0 | | | 450,0 | | | |  | | 0,0 | |
| 3.1 | Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат | | Беркетова Т.Н. | сентябрь | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | x | | | | x | |
| 3.2 | Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат | | Беркетова Т.Н. | | | сентябрь | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 3.3 | Направление документов на предоставление денежных выплат | | Беркетова Т.Н. | | | сентябрь | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 4 | Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров – общественников) | | Беркетова Т.Н. | | | сентябрь | | |  | | |  | | | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | | | 120,0 | | | 120,0 | | | |  | | 0,0 | |
| 4.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников) | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 4.2 | Сбор коммерческих предложений | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 4.3 | Разработка проекта муниципального контракта | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 4.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 4.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 4.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 4.7 | Прием выполненных услуг | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 4.8 | Направление документов на оплату выполненных услуг | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 5. | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального самоуправления с лидерами-общественниками при главе администрации Уссурийского городского округа | | Шевчук Л.Г. | | | сентябрь | | |  | | |  | | | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | | | 170,0 | | | 170,0 | | | | х | | 0,0 | |
| 5.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 5.2 | Сбор коммерческих предложений | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 5.3 | Разработка проекта муниципального контракта | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 5.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 5.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 5.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 5.7 | Прием выполненных услуг | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 5.8 | Направление документов на оплату выполненных услуг | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 6. | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с Почетными гражданами Уссурийского городского округа | | Шевчук Л.Г. | | | сентябрь | | |  | | |  | | | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | | | 60,0 | | | 60,0 | | | | х | | 0,0 | |
| 6.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 6.2 | Сбор коммерческих предложений | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 6.3 | Разработка проекта муниципального контракта | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 6.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 6.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 6.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 6.7 | Прием выполненных услуг | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 6.8 | Направление документов на оплату выполненных услуг | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 7 | Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | | Беркетова Т.Н. | | | сентябрь | | |  | | |  | | | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | | | 250,0 | | | 250,0 | | | | х | | 0,0 | |
| 7.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников) | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 7.2 | Сбор коммерческих предложений | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 7.3 | Разработка проекта муниципального контракта | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 7.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 7.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 7.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 7.7 | Прием выполненных услуг | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 7.8 | Направление документов на оплату выполненных услуг | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 8 | Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов ТОС Уссурийского городского округа | | Симонова Е.С. | | | сентябрь | | |  | | |  | | | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | | | 200,0 | | | 200,0 | | | | x | | 0,0 | |
| 8.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | Симонова Е.С. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 8.2 | Сбор коммерческих предложений | | Симонова Е.С. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 8.3 | Разработка проекта муниципального контракта | | Симонова Е.С. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 8.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Симонова Е.С. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 8.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | | Симонова Е.С. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 8.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | Симонова Е.С. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 8.7 | Прием выполненных услуг | | Симонова Е.С. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 8.8 | Направление документов на оплату выполненных услуг | | Симонова Е.С. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 9. | Проведение массовых спортивных соревнований между органами ТОС (поощрительные призы и награды участникам) | | Беркетова Т.Н. | | | сентябрь | | |  | | |  | | | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | | | 200,0 | | | 200,0 | | | | х | | 0,0 | |
| 9.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 9.2 | Сбор коммерческих предложений | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 9.3 | Разработка проекта муниципального контракта | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 9.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 9.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 9.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 9.7 | Прием выполненных услуг | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 9.8 | Направление на оплату выполненных услуг | | Беркетова Т.Н. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 10 | Проведение смотра-конкурса на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа | | Шевчук Л.Г. | | | сентябрь | | |  | | |  | | | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | | | 70,0 | | | 70,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 10.1 | Направление информации для размещения о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 10.2 | Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 10.3 | Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных- отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 10.4 | Направление документов на размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и оповещение победителей | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 10.5 | Направление документов на перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса | | Шевчук Л.Г. | | |  | | |  | | |  | | |  | | | x | | | x | | | | x | | x | |
| 11 | Организация и проведение мероприятий органов территориального общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа | | Начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. (далее – Лиздунова В.Н.) | | | сентябрь - ноябрь | | |  | | |  | | | Разработано техническое задание к договору, начальная (максимальная) цена договора обоснована | | | 70,0 | | | 70,0 | | | | 69,58 | | 69,58 | |
| 11.1 | Разработка технического задания к договору | | Лиздунова В.Н. | | | сентябрь | | | сентябрь | | |  | | | Техническое задание к договору разработано. | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 11.2 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора. | | Лиздунова В.Н. | | | сентябрь | | | сентябрь | | |  | | | Начальная (максимальная) цена договора обоснована | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 11.3 | Заключение договора. | | Лиздунова В.Н. | | | октябрь | | |  | | |  | | | Заключен договор № 28/2020 от 17.12.2020 г. с индивидуальным предпринимате-лем Пак Василий Николаевич на сумму 20,0 тыс. рублей.  Заключен договор № 3876 от 22.12.2020 года с индивидуальным предпринимате-лем Филиппов Сергей Николаевич на сумму 49,580 тыс. рублей. | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 11.4 | Контроль исполнения договора, приемка Товара | | Лиздунова В.Н. | | | октябрь | | |  | | |  | | | Товар принят. | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 11.5 | Оплата договора. | | Лиздунова В.Н. | | | ноябрь | | |  | | |  | | | Товар оплачен. | | |  | | |  | | | |  | |  | |