Отчет о реализации

муниципальной программы: «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе»

на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3630-НПА

за 2020 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. Выполнение плана-графика реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
| 1 | Проведение Мероприятий с молодежью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация мероприятий по формированию духовно-нравственных ценностей и патриотическому воспитанию молодежи: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Праздничный концерт, посвященный Дню молодежи России:  1) Подготовка и заключение договоров на оплату услуг по организации и проведению Праздничного концерта, посвященного Дню молодежи России (далее – Празднич-ный концерт).  2) Контроль проведения Праздничного концерта.  3) Предостав-ление отчетного пакета документов о проведении мероприятия в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата по договору. | главный специа-лист 1 разряда Управления Голикова М.А. | 25.05.20г.  27.06.20г.  29.06.20г. | 23.06.20г.  27.06.20г.  15.07.20г. | 05.03.20г.  27.06.20г.  29.06.20г | 23.06.20г.  27.06.20г.  02.07.20г. | Повышение уровня нравственно-патриотического воспитания молодежи | С учетом ограничительных мер, связанных с пандемией 27 июня 2020 года в МАУК «МЦКД «Горизонт» проведена трансляция праздничного концерта, посвященного Дню молодежи России. Охват зрителей на канале YouTube и социальной сети Instagram более 10000 человек. |
| 2. Семинар-тренинг «Семейные ценности и традиции»:  1) Подготовка пакета документов, необходимого для осуществления запроса котировок на проведение семинар-тренинга «Семейные ценности и традиции» (далее – Семинар).  2) Выявление участников и победителя запроса котировок.  3) Заключение муниципального контракта с победителем запроса котировок.  4) Контроль проведения Семинара.  5) Предоставление отчетного пакета документов о проведении Семинара в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата по муниципальному контракту. | главный специа-лист 1 разряда Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 20.07.20г.  17.08.20 г.  14.09.20 г.  29.09.20г.  30.09.20 г. | 20.07.20г.  11.09.20г.  21.09.20г.  29.09.20г.  30.09.20г. | 20.07.20г.  11.09.20г.  21.09.20г.  29.09.20г.  30.09.20г. | 20.07.20г.  11.09.20г.  21.09.20г.  29.09.20г.  30.09.20г. | Формирование семейных ценностей у молодежи Уссурийского городского округа | Семинар-тренинг «Семейные ценности и традиции» прошел 29 сентября 2020 года. В семинаре-тренинге приняло участие 30 человек. |
| 1.2. | Организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и здоровому образу жизни: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка, изготовление и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинаркотической направленности:  1) Разработка и согласование проекта муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению печатной продукции антинаркотической направленности.  2) Размещение заявки и определение исполнителя путем проведения электронного аукциона.  3) Заключение муниципального контракта.  4) Приемка выполненных услуг, оплата контракта.  5)Распростра-нение продукции антинаркоти-ческой направленности. | главный специа-лист 1 разряда управления по связям с общест-венностью и взаимо-действию с силовыми структу-рами  Бабенко О.А. | 09.03.20г.  25.04.20г.  16.05.20г.  15.06.20г.  01.07.20г. | 24.04.20г.  15.05.20г.  29.05.20г.  30.06.20г.  31.10.20г. | 09.03.20г.  30.04.20г.  25.05.20г.  17.06.20г.  23.06.20г.  18.06.20г. | 24.04.20г.  15.05.20г.  25.05.20г.  17.06.20г.  23.06.20г.  30.09.20г. | Формирование у населения Уссурийского городского округа в том числе у молодежи, здорового образа жизни | Печатная продукция (листовки, брошюры, памятки) антинаркотической направленности распространены в образовательных организациях, среди жителей УГО |
| 2. Военно-патриотическая акция «День призывника»:  1) Разработка Положения о проведении мероприятия «День призывника».  2) Разработка, согласование, подписание договоров на изготовление памятных подарков призывникам – открыток, фотоуслуги.  3) Проведение торжественного мероприятия «День призывника».  4)Предоставле-ние отчетного пакета документов о проведении мероприятия в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата по договору. | главный специа-лист 1 разряда управления по связям с общест-венностью и взаимо-действию с силовыми структурами  Бабенко О.А. | 01.09.20г.  01.10.20г.  05.11.20г.  01.11.20г. | 30.09.20г.  30.10.20г.  18.11.20г.  30.11.20г. | 25.09.20г.  01.10.2020г.  11.10.20г.  25.10.20г. | 30.09.20г.  13.10.2020г.  25.12.2020г.  03.11.20г. | Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи | Открытки вручены призывникам на торжественной отправке в ряды Российской Армии |
| 3.Смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации  патриотической работы с молодежью:  1) Сбор заявок на участие в конкурсе и отчетного материала, в соответствии с Положением о проведении смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью, утвержденного постановлением администрации УГО от 04.09.2018г. № 2132-НПА.  2) Проведение заседания конкурсной комиссии, размещение информации о победителях конкурса на официальном сайте администрации УГО.  3) Организация награждения победителей конкурса.  4) Перечисление премии. | главный специа-лист 1 разряда управления по связям с общест-венностью и взаимо-действию с силовыми структурами  Бабенко О.А. | 04.09.20г.  16.09.20г.  01.10.20г.  01.11.20г. | 15.09.20г.  30.09.20г.  01.10.20г.  30.11.20г. | 04.09.20г.  25.09.20г.  15.10.20г.  20.10.20г. | 11.09.20г.  25.09.20г.  15.10.20г.  20.10.20г. | Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи | 25 сентября 2020 года проведено заседание конкурсной комиссии, определены победители, информация о победителях размещена на официальном сайте администрации УГО |
| 4.Мероприятия,  посвященные памятным датам и событиям в истории России, Приморского края, Дням воинской славы России:  1) Разработка, согласование проекта муниципального контракта на приобретение срезанных цветов.  2) Размещение заявки и определение поставщика срезанных цветов путем запроса котировок.  3) Разработка и согласование контракта на приобретение ценных подарков (многофунк-циональные устройства) (далее – МФУ).  4) Заключение муниципального контракта на приобретение срезанных цветов.  5) Определение поставщика МФУ путем проведения аукциона, подписание контракта.  6) Приемка МФУ.  7) Приемка срезанных цветов (поэтапно).  8) Вручение МФУ на торжественных мероприятиях.  9) Возложение цветов на мероприятиях, посвященных памят-ным датам.  10)Предостав-ление отчетного пакета документов о проведении мероприятия в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата по контракту. | главный специа-лист 1 разряда управления по связям с общест-венностью и взаимо-действию с силовыми структурами  Бабенко О.А. | 09.01.20г.  01.02.20г.  14.02.20г.  25.02.20г.  30.03.20г.  30.04.20г.  В течение года до 25.12.20г.  В течение года до 25.12.20г.  В течение года до 25.12.20г.  30.04.20г. | 31.01.20г.  14.02.20г.  29.02.20г.  15.03.20г.  29.04.20г.  10.05.20г.  В течение года до 25.12.20г.  В течение года до 25.12.20г.  В течение года до 25.12.20г.  25.12.20г. | 09.01.20г.  06.02.20г.  14.02.20г.  06.03.20г.  30.03.20г.  30.04.20г.  12.05.20г.  22.06.20г.  24.06.20г.  09.05.20г.  09.10.20г.  09.05.20г.  22.06.20г.  24.06.20г.  03.09.20г.  03.12.20г.  08.05.20г.  19.05.20г.  26.06.20г.  09.09.20г.  09.12.20г.  10.12.20г. | 30.01.20г.  14.02.20г.  16.03.20г.  06.03.20г.  27.04.20г.  30.04.20г.  12.05.20г.  22.06.20г.  24.06.20г.  09.05.20г.  09.10.20г.  09.05.20г.  22.06.20г.  24.06.20г.  03.09.20г.  03.12.20г.  08.05.20г.  19.05.20г.  26.06.20г.  09.09.20г.  09.12.20г.  10.12.20г | Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи | 09.05.2020г. МФУ вручено Отряду мобильному особого назначения г.Уссурийск Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю. Возложены цветы при проведении мероприятий, посвященных памятным датам |
| 2. | Проведение мероприятий по содействию трудовой занятости и развитию волонтерского движения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация мероприятий по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Содействие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи:  1) Проведение волонтерских социально-значимых акций на территории Уссурийского городского округа в течение 2020 года. | главный специа-лист  1 разряда Управления Новокре-щенных А.Г. | 13.01.20г. | 25.12.20г. | 13.01.20г | 25.12.20г. | Популяризация и развитие волонтерского движения на территории Уссурийского городского округа | С января по декабрь 2020 года волонтеры Уссурийского городского округа приняли участие в 39 социально-значимых мероприятиях добровольческой направленности, проводимых на территории Уссурийского городского округа с соблюдением мер безопасности, в связи с введенным режимом повышенной готовности на территории Приморского края. |
| 3. Формирование банка предложений для волонтерской деятельности:  1) Прием заявок на привлечение (оказание помощи) волонтеров (добровольцев) к организации проведения акций, мероприятий и т.д.  2) Формирование банка волонтерских объединений, действующих на территории Уссурийского городского округа.  3) Информиро-вание руководителей волонтерских объединений о предложениях для волонтерской (добровольчес-кой) деятельности | главный специа-лист  1 разряда Управления Новокре-щенных А.Г. | 09.01.20г.  09.01.20г.  09.01.20г. | 25.12.20г.  25.12.20г.  25.12.20г. | 09.01.20г.  09.01.20г.  09.01.20г. | 25.12.20г.  25.12.20г.  25.12.20г. | Популяризация и развитие волонтерского движения на территории Уссурийского городского округа | Формирование банка предложений для волонтерской деятельности осуществлялось в течение 2020 года. |
| 2.2 | Трудоустройство несовершенно-летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:  1) Разработка и подписание соглашений: о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели, заключаемых между Администра-цией УГО, МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза и МАУ ПБ «Чайка» УГО; о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, заключаемых между администрацией Уссурийского городского округа, Отделением КГБУ «Приморский центр занятости населения» в городе Уссурийск и подведомственным учреждением.  2)Трудоустройс-тво несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | главный специа-лист 1 разряда Управления Голикова М.А. | 30.04.20г.  01.06.20г. | 10.06.20г.  31.08.20г. | 30.04.20г.  01.06.20г. | 09.06.20г.  31.08.20г. | Создание условий временного трудоустройства несовершеннолет-них граждан, предотвращение случаев безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-них | В летний период в МАУ «ПБ «Чайка» УГО, МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза было трудоустроено 54 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
| 2.3. | Мероприятия по освещению в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления по вопросам организации работы с молодежью:  1) Подготовка плана работ управления по делам молодежи, физической культуре и спорту совместно с организациями, оказывающими услуги в области печати и телевидения, по освещению вопросов молодежной политики.  2) Подготовка и заключение муниципального контракта на предоставление услуги по освещению вопросов молодежной политики.  3) Контроль исполнения совместного плана работ.  4)Предоставле-ние отчетного пакета документов о проведении мероприятия в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата по муниципальному контракту. | главный специа-лист  1 разряда Управления Новокре-щенных А.Г. | 09.01.20г.  09.03.20г.  По плану  30.06.20г. | 09.01.20г.  10.03.20г.  По плану  05.08.20г. | 09.01.20г.  09.03.20г.  27.06.20г.  04.08.20г.  30.06.20г.  05.08.20г. | 09.01.20г.  10.03.20г.  27.06.20г.  04.08.20г.  30.06.20г.  05.08.20г. | Освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления по вопросам организации работы с молодежью | 29 июня 2020 года подготовлен и выпущен на телеканале «Телемикс» сюжет о проведении праздничного концерта, посвященного Дню молодежи России; 05 августа 2020 года подготовлен и выпущен на телеканале «Телемикс» сюжет о трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):- | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):- | | | | | | | |
| Раздел II. Финансовое обеспечение программы | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 10890,79 | 6820,77 | 62,6% | всего | 1220,96 | 1160,42 | 95,04% |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Краевой бюджет | - | - | - | Краевой бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 10890,79 | 6820,77 | 62,6% | Местный бюджет | 1220,96 | 1160,42 | 95,04% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | Внебюджетные источники | - | - | - |

Начальник управления по делам молодежи,

физической культуре и спорту П.М. Пригородов