Приложение

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшеству-ющий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2018-2022 годы |
| Задача № 1 «Создание условий для формирования духовно-нравственных ценностей, патриотического воспитания и творческого развития молодежи» |
| показатель (индикатор): |
| 1. | увеличение количества молодых людей,участвующих в мероприятиях патриотической направленности к 2022 году на 5 % к показателю 2017 года. | % | +0,31 | +4,5 | +1,003 | В 2020 году наблюдается динамика увеличения ожидаемого результата по данному показателю (индикатору). |
| молодежь, охваченная патриотическими мероприятиями(количество человек). | чел. | 18067 | 18272 | 18337 | Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 08 июля 2019 года № 327 об объявлении на территории Российской Федерации 2020 года Памяти и Славы, наблюдается увеличение данного показателя 65 человек, за счет привлечения количества представителей молодежи к участию в мероприятиях патриотической направленности (большинство из которых проведены в формате он-лайн, в виду действия на территории Приморского края режима повышенной готовности). |
| 2. | увеличение количества молодых людей, ставших победителями и призерами международных, всероссийских, региональных, краевых конкурсных мероприятий, соревнований за весь период реализации программы к 2022 году на 3,50 % к показателю 2017 года. | % | +7,61 | +2,65 | +1,006 | В 2020 году наблюдается динамика увеличения ожидаемого результата по данному показателю (индикатору). |
| молодежь, ставшая победителями и призерами международных, всероссийских, региональных, краевых конкурсных мероприятий, соревнований (количество человек). | чел. | 331 | 310 | 312 | Незначительное увеличение молодежи на 2 человека, ставших победителями и призерами международных, всероссийских, региональных, краевых конкурсных мероприятий, соревнований, свидетельствует о сохранившейся положительной динамике достижения ими особых результатов в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности в 2020 году. |
| 3. | увеличение численности молодых людей, участвующих в деятельности творческих и научных объединений к 2022 году на 1,50 % к уровню 2017 года. | % | +0,26 | +1,0 | +1,001 | В 2020 году наблюдается динамика увеличения ожидаемого результата по данному показателю (индикатору). |
| молодежь, участвующая в деятельности творческих и научных объединений (количество человек). | чел. | 2230 | 2232 | 2235 | +3 увеличение данного показателя на 3 человека свидетельствует о динамике развития научного и творческого потенциала представителей подрастающего поколения г. Уссурийска, проявляющих себя в сферах молодежной деятельности и вносимых вклад в развитие Уссурийского городского округа). |
| Задача № 2 «Поддержка социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений, содействие развитию волонтерского движения и содействие трудовой занятости» |
| 4. | увеличение количества молодежи, участвующей в деятельности трудовых объединений, студенческих отрядов и других форм занятости в каникулярное время к 2022 году на 7 % к показателю 2017 года. | % | +0,06 | +6,10 | +1,000 | В 2020 году наблюдается динамика увеличения ожидаемого результата по данному показателю (индикатору). |
| молодежь, вовлеченная в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов и других форм занятости в каникулярное время (количество человек). | чел. | 2093 | 2129 | 2130 | Незначительное отклонение (+1 человек) говорит о сохранении положительной динамики вовлечения молодежи в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов и других форм занятости в каникулярное время на территории Уссурийского городского округа. |
| 5. | увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями в рамках реализации социально-значимых проектов за весь период реализации программы к 2022 году на 4,3 % к показателю 2017 года. | % | +0,42 | +3,9 | +1,005 | В 2020 году наблюдается динамика увеличения ожидаемого результата по данному показателю (индикатору). |
| молодежь, охваченная мероприятиями в рамках реализации социально-значимых проектов(количество человек). | чел. | 849 | 859 | 864 | Увеличение данного показателя, на 5 человек свидетельствует об участии молодежи Уссурийского городского округа в реализации социально-значимой проектной деятельности по направлению развития Государственной молодежной политики на территории округа. |
| 6. | увеличение доли молодежи, участвующей в волонтерской (добровольческой) деятельности, ориентированной на решение проблем местного сообщества за весь период реализации программы к 2022 году на 40 % к показателю 2017 года | % | +0,6 | +37,3 | +1,008 | В 2020 году наблюдается динамика увеличения ожидаемого результата по данному показателю (индикатору). |
| молодежь, вовлеченная в волонтерскую (добровольческую), социально-значимую деятельность(количество человек). | чел. | 553 | 600 | 605 | Увеличение данного показателя на 5 человек вызвано привлечением добровольцев к участию в мероприятиях, направленных на оказание адресной помощи в доставке продуктовых наборов,средств личной гигиены и лекарственных препаратов пожилым людям, находящимся в зоне особого риска и гражданам в режиме «самоизоляции»,в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на территории Уссурийского городского округа. |