Отчет

о реализации муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений

на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2023 годы за 2020 год

Ответственный исполнитель - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | | |
| начала реализации | | окончания реализа-ции | | начала реализа-ции | окончания реализа-  ции | | | запланированные | | | достигнутые | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов культуры Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | | Тимаков С.А., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО (далее –специалист управления по связям с общественностью) | | 29.06 | | 31.08 | | 05.05 | | 25.08 | | | Изготовить (приобрести) наглядно-агитационную продукцию антитеррористи-ческой направленности и противодействия экстремизму | | Изготовлено 9000 единиц (3 видов) печатной продукции, 2 баннера и 11 стендов наглядно-агитационной продукции и на МУП «Телекомпания «Телемикс» размещена видеопродукция антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | |
| 1.1 | Изготовление (приобретение) памяток антитеррористической направленности  и противодействия экстремизму | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 1.1.1 | Подготовка документации (сбор коммерческих предложений, проект муниципального контракта, обоснование начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК) | |  | | 10.04 | | 10.05 | | 10.04 | | 05.05 | | | Собрать коммерческие предложения, подготовить обоснование НМЦК, проект контракта | | Собраны коммерческие предложения, подготовлено обоснование НМЦК, подготовлен и согласован проект контракта | |
| 1.1.2 | Размещение извещения о проведении закупки | |  | | 10.05 | | 30.06 | | 06.05 | | 12.05 | | | Размещение извещения о проведении закупки на сайте гос. закупок | | На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки | |
| 1.1.3 | Заключение контракта  с исполнителем | |  | | 01.07 | | 15.07 | | 01.06 | | 05.06 | | | Заключение контракта с исполнителем | | Заключен контракт с ООО Издательский дом «Дважды два» | |
| 1.1.4 | Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) | |  | | 16.07 | | 14.08 | | 06.06 | | 06.07 | | | Осуществление приемки памяток | | Осуществлена приемка памяток | |
| 1.1.5 | Оплата контракта | |  | | 30.07 | | 31.08 | | 07.07 | | 15.07 | | | Оплата контракта | | Оплачен контракт в сумме 16 876,5 руб. | |
| 1.2 | Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности | | Тимаков С.А., специалист управления  по связям с общественностью | | 30.05 | | 15.09 | | 15.06 | | 28.08 | | | Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности | | Изготовлено и размещено на информационных стендах 2 баннера антитеррористической направленности | |
| 1.2.1 | Подготовка документации для заключения договора (сбор коммерческих предложений, проект договора) | |  | | 30.05 | | 30.06 | | 15.06 | | 19.07 | | | Собрать коммерческие предложения, подготовить и согласовать проект договора | | Собраны коммерческие предложения, подготовлен и согласован проект договора | |
| 1.2.2 | Заключение договора с исполнителем | |  | | 01.07 | | 27.07 | | 20.07 | | 27.07 | | | Заключение договора с исполнителем | | Заключен договор с ИП Карпенко А.Ю. | |
| 1.2.3 | Исполнение договора исполнителем (приемка оказанной услуги) | |  | | 28.07 | | 30.08 | | 28.07 | | 25.08 | | | Проведение экспертизы и подписание акта приемки исполнения услуги | | Проведена экспертиза и подписан акт приемки исполненной услуги | |
| 1.2.4 | Оплата контракта | |  | | 30.08 | | 15.09 | | 25.08 | | 28.08 | | | Оплата договора | | Оплачен договор в сумме 18600 руб. | |
| 1.3 | Приобретение стендов антитеррористической направленности и противодействию экстремизму | | Абраменко Т.С., директор МБУК «Центральная библиотечная система» УГО (далее-директор «ЦБС») | | 01.04 | | 01.06 | | 01.04 | | 15.05 | | | Приобретение стендов антитеррористической направленности и противодействию экстремизму | | Приобретено  11 стендов антитеррористической направленности и противодействию экстремизму | |
| 1.3.1 | Подготовка документации для заключения договора (сбор коммерческих предложений, проект договора) | |  | | 01.04 | | 29.04 | | 01.04 | | 09.04 | | | Собрать коммерческие предложения, подготовить и согласовать проект договора | | Собраны коммерческие предложения, подготовлен и согласован проект договора | |
| 1.3.2 | Заключение договора с исполнителем | |  | | 29.04 | | 30.04 | | 09.04 | | 10.04 | | | Заключение договора с исполнителем | | Заключен договор  с ООО «Юнифайд Салюшенс» на оказание услуг по изготовлению стендов | |
| 1.3.3 | Исполнение договора исполнителем (приемка стендов) | |  | | 30.04 | | 12.05 | | 11.04 | | 08.05 | | | Проведение экспертизы и подписание акта приемки исполнения услуги | | Проведена экспертиза и подписан акт приемки исполненной услуги | |
| 1.3.4 | Оплата договора | |  | | 12.05 | | 01.06 | | 08.05 | | 15.05 | | | Оплата договора | | Оплачен договор в сумме 70000 рублей | |
| 1.4 | Размещение видеопродукции антитеррористической направленности и противодействия терроризму | | Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации УГО (далее-начальник пресс-службы) | | 01.03 | | 25.06 | | 01.03 | | 01.06 | | | Размещение видеопродукции антитеррористи-ческой направленности и противодействия терроризму | | На телеканале МУП телекомпании «Телемикс» с 06.04 по 17.05 организована трансляция 4 видеороликов антитеррористической направленности «Телефонный терроризм», «Перевозчик смерти поневоле», «Победили фашизм – победим и терроризм», «Антитеррор», с периодичностью 5 раз в неделю. | |
| 1.4.1 | Подготовка документации (сбор коммерческих предложений, проект муниципального контракта, обоснование НМЦК | |  | | 01.03 | | 15.03 | | 01.03 | | 10.03 | | | Собрать коммерческие предложения, подготовить обоснование НМЦК, проект контракта | | Собраны коммерческие предложения, подготовлено обоснование НМЦК, подготовлен и согласован проект контракта | |
| 1.4.2 | Размещение извещения о проведении закупки | |  | | 15.03 | | 16.03 | | 11.03 | | 12.03 | | | Размещение извещения о проведении закупки на сайте гос. закупок | | На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки | |
| 1.4.3 | Заключение контракта  с исполнителем | |  | | 27.03 | | 10.04 | | 05.04 | | 06.04 | | | Заключение контракта с исполнителем | | Заключен контракт с МУП «Телекомпания «Телемикс» | |
| 1.4.4 | Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) | |  | | 11.04 | | 10.06 | | 07.04 | | 08.05 | | | Осуществление приемки оказанной услуги | | Составлен акт приема-передачи услуги  по размещению видеопродукции | |
| 1.4.5 | Оплата контракта | |  | | 10.06 | | 25.06 | | 08.05 | | 01.06 | | | Оплата контракта | | Исполнителю перечислены денежные средства в сумме 34000 рублей | |
| 2. | Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | | Маслова Г.С., начальник отдела кадров управления образования и молодежной политики администрации УГО (далее –начальник кадров управления образования) | | 10.01 | | 25.12 | | 10.01 | | 25.12 | | | Провести классные часы с участием представителей силовых структур | | Проведено 2139 классных часов в 35 образовательных организациях Уссурийского городского округа | |
| 2.1 | Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов | |  | | 10.01 | | 30.01 | | 10.01 | | 30.01 | | | Включить в планы работы общеобразовательных организаций проведение классных часов с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | | В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение классных часов с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | |
| 2.2 | Проведение классных часов  в общеобразовательных организациях 1 раз  в полугодие | |  | | 15.01 | | 25.12 | | 15.01 | | 25.12 | | | Провести классные часы с участием представителей силовых структур | | Проведено 2139 классных часов в 35 образовательных организациях Уссурийского городского округа | |
| 3 | Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | | Маслова Г.С., начальник кадров управления образования | | 10.01 | | 25.12 | | 10.01 | | 25.12 | | | Провести встречи с участием представителей силовых структур | | Проведено 255 встреч в 35 образовательных организациях | |
| 3.1 | Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение встреч родителей и детей  с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов  в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности | |  | | 10.01 | | 30.01 | | 10.01 | | 30.01 | | | Включение в планы работы общеобразова-тельных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов | | В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности | |
| 3.2 | Проведение встреч  в общеобразовательных организациях 1 раз  в полугодие | |  | | 15.01 | | 25.12 | | 15.01 | | 25.12 | | | Провести встречи с участием представителей силовых структур | | Проведено 255 встреч в 35 образовательных организациях | |
| 4 | Размещение информации  о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в средствах массовой информации Уссурийского городского округа | | Тесленко О.А., начальник  пресс-службы | | 10.01 | | 30.12 | | 10.01 | | 30.12 | | | Размещение информации  о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в СМИ УГО | | На официальном сайте администрации УГО размещено 41 пресс-релиз, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 45 материалов,  в ИА «Уссурмедиа» - 49 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 28 материалов. | |
| 4.1 | Подготовка и опубликование материалов по итогам заседаний антитеррористической комиссии, размещение информации в рамках работы антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально | |  | | 10.01 | | 30.12 | | 10.01 | | 30.12 | | | Размещение информации  о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в СМИ УГО | | На официальном сайте администрации УГО размещено 41 пресс-релиз, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 45 материалов,  в ИА «Уссурмедиа» - 49 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 28 материалов. | |
| 5. | Организация и проведение «Недели толерантности»  в учреждениях профессионального образования | | Новокрещенных А.Г. главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО (далее –специалист управления молодежи) | | 03.11 | | 13.11 | | 03.11 | | 13.11 | | | Подготовка и проведение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования «Недели толерантности» | | В учреждениях высшего и среднего профессионального образования в ходе «Недели толерантности» поведены 29 мероприятий в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, охват участников 2419 чел. | |
| 5.1 | Информирование руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности» | |  | | 03.11 | | 09.11 | | 03.11 | | 06.11 | | | Информирование руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности» | | Проинформированы руководители учреждений профессионального образования, составлен сводный план проведения «Недели толерантности» | |
| 5.2 | Проведение «Недели толерантности» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях | |  | | 09.11 | | 13.11 | | 09.11 | | 13.11 | | | Проведение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования «Недели толерантности» | | В учреждениях высшего и среднего профессионального образования в ходе «Недели толерантности» поведены 29 мероприятий в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, охват участников 2419 чел. | |
| 6. | Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | | Василенко О.Б. главный специалист 1 разряда управления культуры администрации УГО (далее –специалист управления культуры) | | 10.01 | | 25.12 | | 10.01 | | 25.12 | | | Проведение мероприятий направленных на профилактику терроризма и экстремизма | | Проведено 47 мероприятий направленных на профилактику терроризма и экстремизма | |
| 6.1 | Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | |  | | 10.01 | | 28.02 | | 10.01. | | 28.02 | | | Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | | Составлен план проведения в учреждениях культуры УГО мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | |
| 6.2 | Проведение мероприятий  в соответствии  с планом | |  | | 10.01 | | 25.12 | | 10.01 | | 25.12 | | | Проведение мероприятий  в соответствии  с планом | | Проведено 47 мероприятий в учреждениях культуры | |
| 7. | Размещение наружного освещения по периметру здания клуба пос. Черняховский (составление проектно-сметной документации, приобретение, оборудование, монтаж) | | Вовк Е.А., директор МБУК «Центральная клубная система» УГО (далее-директор «ЦКС») | | 01.10 | | 15.12 | | 01.10 | | 19.11 | | | Размещение наружного освещения по периметру здания клуба пос. Черняховский | | По периметру  здания клуба пос. Черняховский размещено наружное освещение | |
| 7.1 | Подготовка документации для заключения договора на размещение наружного освещения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)  и определение исполнителя | |  | | 01.10. | | 30.10 | | 01.10. | | 30.10 | | | Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | | Подготовлен проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель | |
| 7.2 | Заключение договора  с исполнителем | |  | | 01.11. | | 05.11 | | 01.11. | | 05.11 | | | Заключение договора с подрядчиком на размещение наружного освещения по периметру здания клуба пос. Черняховский | | Заключен договор  с ИП Королев В.А.  на размещение наружного освещения по периметру здания клуба пос. Черняховский на сумму 25000,00 руб. | |
| 7.3 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | |  | | 06.11 | | 30.11. | | 06.11 | | 18.11 | | | Подписания акта приемки наружного освещения | | Подписан акт приемки наружного освещения | |
| 7.4 | Оплата контракта | |  | | 30.11 | | 15.12 | | 18.11. | | 19.11 | | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Перечислены денежные средства на счет исполнителя | |
| 8. | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | | Вовк Е.А., директор «ЦКС» | |  | |  | |  | |  | | | Размещение систем видеонаблюдения в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | | Установлены системы видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский, в доме культуры «Колос» с. Степное и в МБУК «Театр драмы им.В.Ф. Комиссаржевской» | |
| 8.1 | Размещение системы видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский | |  | | 10.10 | | 15.12 | | 14.10 | | 04.12 | | | Размещение системы видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский | | Установлена система видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский | |
| 8.1.1 | Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя | |  | | 10.10 | | 05.11 | | 14.10. | | 02.11 | | | Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | | Подготовлен проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель | |
| 8.1.2 | Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский | |  | | 05.11 | | 15.11 | | 03.11. | | 09.11 | | | Заключение договора с подрядчиком на монтаж системы видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский | | Заключен договор с ООО «Фотон» на монтаж системы видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский на сумму 191553,00 руб. | |
| 8.1.3 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | |  | | 15.11 | | 30.11 | | 10.11. | | 28.11 | | | Подписания акта приемки выполненных работ | | Подписан акт приемки выполненных работ | |
| 8.1.4 | Оплата контракта | |  | | 30.11 | | 15.12 | | 28.11. | | 04.12 | | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Перечислены денежные средства  на счет исполнителя | |
| 8.2 | Размещение системы видеонаблюдения в доме культуры «Колос» с. Степное | | Вовк Е.А., директор «ЦКС» | | 10.01 | | 01.04 | | 10.01 | | 18.02 | | | Размещение системы видеонаблюдения в доме культуры «Колос»  с. Степное | | Установлена система видеонаблюдения в доме культуры «Колос» с. Степное | |
| 8.2.1 | Подготовка документации для заключения договора  на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя | |  | | 10.01 | | 10.02. | | 10.01 | | 17.01 | | | Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель | |
| 8.2.2 | Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения  в ДК «Колос» с. Степное | |  | | 10.02 | | 15.02. | | 17.01 | | 20.01. | | | Заключение договора с подрядчиком на монтаж системы видеонаблюдения ДК «Колос»  с. Степное | | Заключен договор  с ООО «Фотон» на монтаж системы видеонаблюдения  в ДК «Колос»  с. Степное на сумму 259515 рублей | |
| 8.2.3 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | |  | | 16.02 | | 16.03 | | 21.01. | | 18.02 | | | Подписания акта приемки выполненных работ | | Подписан акт приемки услуги по монтажу системы видеонаблюдения | |
| 8.2.4 | Оплата контракта | |  | | 16.03 | | 01.04 | | 18.02 | | 18.02 | | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Перечислены денежные средства  на счет исполнителя в сумме 259515 рублей | |
| 8.3 | Размещение системы видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» | | Борисов А.В., директор МБУК «Театр драмы  им. В.Ф. Комиссаржевской» | | 15.04 | | 30.06 | | 01.03 | | 16.04 | | | Размещение системы видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» | | Установлена система видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» | |
| 8.3.1 | Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)  и определение исполнителя | |  | | 15.04 | | 12.05 | | 01.03 | | 24.03 | | | Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель | |
| 8.3.2 | Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения  в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» | |  | | 12.05 | | 15.05 | | 24.03 | | 26.03. | | | Заключение договора с подрядчиком на монтаж системы видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» | | Заключен договор с ИП Верочкина на модернизацию системы наружного видеонаблюдения на сумму 75000 руб. | |
| 8.3.3 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | |  | | 16.05 | | 15.06. | | 27.03 | | 06.04 | | | Подписание акта приемки выполненных работ | | Подписан акт приемки оказанных услуг, установлено 9 видеокамер и 1 монитор | |
| 8.3.4 | Оплата контракта | |  | | 15.06. | | 30.06. | | 06.04 | | 16.04 | | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Перечисление денежных средств исполнителю | |
| 9. | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем охранной сигнализации в библиотеках Уссурийского городского округа | | Абраменко Т.С., директор «ЦБС» | | 15.01 | | 26.11 | | 15.01 | | 26.11 | | | Размещение систем охранной сигнализации в библиотеках Уссурийского городского округа | | Установлены системы охранной сигнализации в библиотеках № 1, 6, 9 и 10 Уссурийского городского округа | |
| 9.1. | Подготовка документации для заключения договора на разработку ПСД на размещение системы охранной сигнализации в библиотеках № 1,6,9 | |  | | 15.01 | | 30.01 | | 15.01 | | 30.01 | | | Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель | |
| 9.2 | Заключение договора | |  | | 31.01 | | 03.02 | | 31.01 | | 03.02 | | | Заключение договора с подрядчиком на разработку ПСД | | Заключен договор с ООО «Дальпищепроект» на разработку ПСД в библиотеках № 1,6,9 | |
| 9.3 | Исполнение договора (приемка выполненной работы) | |  | | 03.02 | | 28.02 | | 03.02 | | 28.02 | | | Подписание акта приемки выполненных работ | | Подписан акт приемки выполненных работ | |
| 9.4 | Оплата договора | |  | | 28.02 | | 19.03 | | 28.02 | | 19.03 | | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 78000 руб. | |
| 9.5 | Подготовка документации для заключения договора на разработку ПСД на размещение системы охранной сигнализации в библиотеке № 10 | |  | | 20.09 | | 02.10 | | 20.09 | | 02.10 | | | Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель | |
| 9.6 | Заключение договора | |  | | 02.10 | | 05.10 | | 02.10 | | 05.10 | | | Заключение договора с подрядчиком на разработку ПСД | | Заключен договор с ООО «Айрон Систем» на разработку ПСД в библиотеках № 10 | |
| 9.7 | Исполнение договора (приемка выполненной работы) | |  | | 05.10 | | 22.10 | | 05.10 | | 22.10 | | | Подписание акта приемки выполненных работ | | Подписан акт приемки выполненных работ | |
| 9.8 | Оплата договора | |  | | 22.10 | | 29.10 | | 22.10 | | 29.10 | | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 41021,86 руб. | |
| 9.9 | Подготовка документации для заключения контракта на монтаж системы охранной сигнализации в библиотеках № 1, 6, 9 | |  | | 14.06 | | 25.06 | | 14.06 | | 25.06 | | | Подготовка проекта контракта, сбор коммерческих предложений | | Подготовлены техническое задание, проект контракта на осуществление монтажа охранной сигнализации в библиотеках № 1, 6, 9. | |
| 9.10 | Заключение контракта | |  | | 27.07 | | 17.08 | | 27.07 | | 17.08 | | | Заключение контракта на осуществление монтажа охранной сигнализации | | Заключен контракт с ИП Суртаев А.А. на осуществление монтажа охранной сигнализации в библиотеках № 1, 6, 9. | |
| 9.11 | Исполнение контракта (приемка выполненной работы) | |  | | 17.08 | | 21.09 | | 17.08 | | 21.09 | | | Подписание акта приемки выполненных работ | | Подписан акт приемки выполненных работ | |
| 9.12 | Оплата контракта | |  | | 21.09 | | 08.10 | | 21.09 | | 08.10 | | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 348194,14 руб. | |
| 9.13 | Подготовка документации для заключения контракта на монтаж системы охранной сигнализации в библиотеках № 10 | |  | | 14.08. | | 20.09 | | 14.08. | | 20.09 | | | Подготовка проекта контракта, сбор коммерческих предложений | | Подготовлен контракт на осуществление монтажа охранной сигнализации в библиотеке № 10 | |
| 9.14 | Заключение контракта | |  | | 24.10 | | 06.11 | | 24.10 | | 06.11 | | | Заключение контракта на осуществление монтажа охранной сигнализации | | Заключен контракт с ООО «Айрон Систем» на осуществление монтажа охранной сигнализации в библиотеке № 10 | |
| 9.15 | Исполнение контракта (приемка выполненной работы) | |  | | 07.11 | | 23.11 | | 07.11 | | 23.11 | | | Подписание акта приемки выполненных работ | | Подписан акт приемки выполненных работ | |
| 9.16 | Оплата контракта | |  | | 23.11 | | 26.11 | | 23.11 | | 26.11 | | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме132784,00 руб. | |
| 10. | Ограждение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж сетчатого ограждения) учреждений культуры Уссурийского городского округа | | Вовк Е.А., директор «ЦКС» | | 10.01 | | 16.10 | | 10.01 | | 16.10 | | | Ограждение учреждений культуры Уссурийского городского округа | | Установлено ограждение  ДК «Юность»  с. Воздвиженка,  ДК с. Новоникольск, клуба с. Николо-Львовское клуба и пос. Черняховский | |
| 10.1 | Ограждение территории ДК «Юность» с. Воздвиженка | | Вовк Е.А., директор «ЦКС» | | 10.01 | | 29.05 | | 10.01 | | 29.05 | | | Ограждение территории  ДК «Юность»  с. Воздвиженка | | Установлено ограждение  ДК «Юность»  с. Воздвиженка | |
| 10.1.1 | Подготовка документации для заключения договора на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) | |  | | 10.01 | | 27.01 | | 10.01 | | 27.01 | | | Подготовка документации для заключения договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | | Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории ДК «Юность»  с. Воздвиженка | |
| 10.1.2 | Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения ДК «Юность» с. Воздвиженка | |  | | 28.01  28.01  22.01  04.04 | | 30.01  31.01  24.01  14.04 | | 28.01  28.01  22.01  04.04 | | 30.01  31.01  24.01  14.04 | | | Заключение договоров с подрядчиками на проведение инженерно-геодезических изысканий, на разработку ПСД, на монтаж ограждения и выполнение  работ по выносу  в натуру границ земельных участков  ДК «Юность»  с. Воздвиженка | | Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 30000 рублей  Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на монтаж ограждения ДК «Юность» на сумму 40000 рублей  Заключен договор с ООО «Кадастровый сервис» на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков на сумму 6500 рублей  Заключен контракт с ИП Коваленко С.П. на монтаж ограждения на сумму 971927,10 рублей | |
| 10.1.3 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | |  | | 30.01  31.01  24.01  14.04 | | 25.02  02.03  26.05  26.05 | | 30.01  31.01  24.01  14.04 | | 25.02  02.03  26.05  26.05 | | | Подписание акта приемки выполненных работ | | Подписаны акты приемки работ:  по проведению инженерно-геодезических изысканий;  по разработке ПСД на монтаж ограждения;  по выносу в натуру земельных участков;  по монтажу ограждения ДК «Юность» | |
| 10.1.4 | Оплата контракта | |  | | 25.02  02.03  26.05  26.05 | | 25.02  03.03  26.05  29.05 | | 25.02  02.03  26.05  26.05 | | 25.02  03.03  26.05  29.05 | | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Перечислены денежные средства на счета исполнителей | |
| 10.2 | Ограждение территории ДК с. Новоникольск | | Вовк Е.А., директор «ЦКС» | | 10.01 | | 26.05 | | 10.01 | | 26.05 | | | Ограждение территории ДК  с. Новоникольск | | Установлено ограждение территории  ДК с. Новоникольск | |
| 10.2.1 | Подготовка документации для проведения аукциона на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) | |  | | 10.01 | | 27.01 | | 10.01 | | 27.01 | | | Подготовка документации для проведения аукциона, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | | Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории  ДК с. Новоникольск | |
| 10.2.2 | Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения ДК  с. Новоникольска | |  | | 29.01  30.01  22.01  05.04 | | 30.01  31.01  24.01  07.04 | | 29.01  30.01  22.01  05.04 | | 30.01  31.01  24.01  07.04 | | | Заключение договоров с подрядчиками на проведение инженерно-геодезических изысканий, на разработку ПСД, на монтаж ограждения и выполнение  работ по выносу  в натуру границ земельных  участков ДК с. Новоникольск | | Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 34000 рублей  Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на монтаж ограждения ДК с. Новоникольск на сумму 42000 рублей.  Заключен договор с ООО «Кадастровый сервис» на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков на сумму 6500 рублей Заключен контракт с ИП Литвин В.С. на выполнение работ по монтажу ограждения ДК в с. Новоникольск на сумму 1166857,50 рублей | |
| 10.2.3 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | |  | | 30.01  31.01  24.01  07.04 | | 25.02  02.03  26.05  12.05 | | 30.01  31.01  24.01  07.04 | | 25.02  02.03  26.05  12.05 | | | Подписание акта приемки выполненных работ | | Подписаны акты приемки работ по: проведению инженерно-геодезических изысканий;  разработке ПСД;  по выносу в натуру земельных участков;  по монтажу ограждения ДК с. Новоникольск | |
| 10.2.4 | Оплата контракта | |  | | 25.02  02.03  26.05  12.05 | | 25.02  03.03  26.05  14.05 | | 25.02  02.03  26.05  12.05 | | 25.02  03.03  26.05  14.05 | | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Перечислены денежные средства на счета исполнителей | |
| 10.3 | Ограждение территории клуба с. Николо-Львовское | | Вовк Е.А., директор «ЦКС» | | 10.01 | | 16.07 | | 10.01 | | 16.07 | | | Ограждение территории клуба с. Николо-Львовское | | Установлено ограждение территории клуба с. Николо-Львовское | |
| 10.3.1 | Подготовка документации для проведения аукциона на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя | |  | | 10.01 | | 27.03 | | 10.01 | | 27.03 | | | Подготовка документации для проведения аукциона, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | | Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории ДК с. Николо-Львовское | |
| 10.3.2 | Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения клуба с. Николо-Львовское | |  | | 29.01  30.01  22.01  05.04  20.05 | | 30.01  31.01  24.01  07.04  22.05 | | 29.01  30.01  22.01  05.04  20.05 | | 30.01  31.01  24.01  07.04  22.05 | | | Заключение договоров с подрядчиками на проведение инженерно-геодезических изысканий, на разработку ПСД, на монтаж ограждения и выполнение  работ по выносу  в натуру границ земельных участков клуба с. Николо-Львовское | | Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 27000 рублей.  Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на монтаж ограждения ДК с. Николо-Львовское на сумму 39000 рублей  Заключен договор с ООО «Кадастровый сервис» на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков на сумму 6500 рублей  Заключен контракт с ООО «Валькирия» на монтаж ограждения ДК с. Николо-Львовское на сумму 815198,4 рублей.  14.05. 2020 контракт с ООО «Валькирия» расторгнут по соглашению сторон.  Заключен контракт со следующим участником аукциона ООО «Строй-Ком» на сумму 819727, 28 руб. | |
| 10.3.3 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | |  | | 30.01  31.01  24.01  22.05 | | 25.02  02.03  26.05  01.07 | | 30.01  31.01  24.01  22.05 | | 25.02  02.03  26.05  01.07 | | | Подписание акта приемки выполненных работ | | Подписаны акты приемки работ по: проведению инженерно-геодезических изысканий;  разработке ПСД;  по выносу в натуру земельных участков;  по монтажу ограждения | |
| 10.3.4 | Оплата контракта | |  | | 25.02  02.03  26.05  01.07 | | 29.02  03.03  26.05  16.07 | | 25.02  02.03  26.05  01.07 | | 29.02  03.03  26.05  16.07 | | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Перечислены денежные средства на счета исполнителей | |
| 10.4 | Ограждение территории клуба пос. Черняховский | | Вовк Е.А., директор «ЦКС» | | 10.01 | | 30.09 | | 10.01 | | 30.09 | | | Ограждение территории клуба пос. Черняховский | | Установлено ограждение территории клуба пос. Черняховский | |
| 10.4.1 | Подготовка документации для заключения договоров на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) | |  | | 10.01 | | 20.03 | | 10.01 | | 20.03 | | | Подготовка документации для заключения договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий на монтаж ограждения территории клуба  пос. Черняховский | |
| 10.4.2 | Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения клуба пос. Черняховский | |  | | 20.03  18.05  22.01  30.07 | | 23.03  20.05  24.01  10.08 | | 20.03  18.05  22.01  30.07 | | 23.03  20.05  24.01  10.08 | | | Заключение договоров с подрядчиками на проведение инженерно-геодезических изысканий, на разработку ПСД, выполнение  работ по выносу  в натуру границ земельных участков;  на монтаж ограждения клуба пос. Черняховский | | Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 44000 рублей.  Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на сумму 43000 рублей.  Заключен договор с ООО «Кадастровый сервис» на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков на сумму 6500 рублей  Заключен контракт с ИП Литвин В.С. на монтаж ограждения на сумму 782999,80 | |
| 10.4.3 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | |  | | 23.03  20.05  24.01  10.08 | | 29.04  26.05  09.06  29.09 | | 23.03  20.05  24.01  10.08 | | 29.04  26.05  09.06  29.09 | | | Подписание актов приемки выполненных работ | | Подписаны акты приемки работ по:  проведению инженерно-геодезических изысканий;  по выносу в натуру земельных участков; разработке ПСД;  монтажу ограждения | |
| 10.4.4 | Оплата контракта | |  | | 29.04  26.05  09.06  29.09 | | 30.04  26.05  17.06  30.09 | | 29.04  26.05  09.06  29.09 | | 30.04  26.05  17.06  30.09 | | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Перечислены денежные средства на счета исполнителей | |
| 10.5 | Ограждение территории ДК Красный Яр | | Вовк Е.А., директор «ЦКС» | | 10.08 | | 16.10 | | 10.08 | | 16.10 | | | Ограждение территории ДК Красный Яр | | Установлено ограждение территории ДК Красный Яр | |
| 10.5.1 | Подготовка документации для заключения договоров на демонтаж и установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) | |  | | 10.08 | | 05.09 | | 10.08 | | 05.09 | | | Подготовка документации для заключения договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | | Подготовлена документация для заключения договоров  на демонтаж ветхого ограждения и  монтаж нового ограждения территории ДК Красный Яр | |
| 10.5.2 | Заключение договоров с исполнителем об оказании услуг по демонтажу, установке сетчатого ограждения дома культуры с. Красный Яр | |  | | 05.09  05.09 | | 07.09  07.09 | | 05.09  05.09 | | 07.09  07.09 | | | Заключение договоров с подрядчиками на демонтаж ветхого ограждения и  монтаж нового ограждения | | Заключен договор с ИП Швецов В.Ю. на выполнение работ по демонтажу ветхого ограждения на сумму 68000 рублей.  Заключен договор с ИП Литвин В.С.на выполнение работ по монтажу нового ограждения на сумму 575000 рублей. | |
| 10.5.3 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | |  | | 07.09  15.09 | | 14.09  12.10 | | 07.09  15.09 | | 14.09  12.10 | | | Подписание актов приемки выполненных работ | | Подписаны акты приемки работ по:  демонтажу ветхого ограждения;  по монтажу нового ограждения | |
| 10.5.4 | Оплата контракта | |  | | 14.09  12.10 | | 29.09  16.10 | | 14.09  12.10 | | 29.09  16.10 | | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Перечислены денежные средства на счета исполнителей | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создание условий для деятельности народных дружин и общественных объединений  правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника | | Бабенко О.А., специалист управления  по связям с общественностью | | 30.04 | | 15.07 | | 10.04 | | | 18.05 | |  | | Изготовлено 8 жилетов народного дружинника | |
| 11.1 | Сбор коммерческих предложений, разработка и согласование договора на изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника | |  | | 30.04 | | 28.05. | | 10.04 | | | 30.04 | | Подготовка договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | | Подготовлен и согласован договор на изготовление экипировки народного дружинника | |
| 11.2 | Заключение договора на изготовление (приобретение) жилетов народного дружинника | |  | | 28.05 | | 29.05 | | 30.04 | | | 06.05 | | Заключение договора на изготовление (приобретение) жилетов народного дружинника | | Заключен договор с ОАО Приморская швейная фирма «Восток» об изготовлении жилетов народного дружинника | |
| 11.3 | Приемка результатов исполнения договора | |  | | 30.05 | | 30.06 | | 06.05 | | | 14.05 | | Приемка результатов исполнения договора | | Осуществлена приемка 8 жилетов народного дружинника, подписана товарная накладная | |
| 11.4 | Оплата договора | |  | | 30.06 | | 15.07 | | 14.05 | | | 18.05 | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Перечислены денежные средства в сумме 6000 рублей | |
| 12. | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка | | Бабенко О.А., специалист управления по связям с общественностью | | 12.06 | | 15.10 | | 12.06 | | | 15.10 | | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка | | Изготовлено 4000 листовок по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка | |
| 12.1 | Подготовка контракта и определение исполнителя путем проведения аукциона | |  | | 12.06. | | 24.07 | | 12.06 | | | 24.07 | | Подготовка контракта и определение исполнителя выполнения контракта | | 24.07 проведен аукцион для определения исполнителя контракта на приобретение листовок по привлечению граждан к охране общественного порядка | |
| 12.2 | Заключение контракта на изготовление полиграфической продукции | |  | | 07.08 | | 20.08 | | 07.08 | | | 20.08 | | Заключение контракта на изготовление | | Заключен контракт с ООО «Типография Африка» | |
| 12.3 | Приемка результата исполнения контракта | |  | | 20.08 | | 15.09 | | 20.08 | | | 15.09 | | Приемка памяток, подписание товарной накладной | | Осуществлена приемка памяток, подписана товарная накладная | |
| 12.4 | Оплата контракта | |  | | 15.09 | | 15.10 | | 15.09 | | | 15.10 | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Перечислены денежные средства в сумме 8000 руб. | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Повышение правосознания и уровня правовой культуры граждан, профилактика правонарушений  (в том числе наркомании) на территории Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ «Скажи жизни – да!», «Веселый светофор») | | Вовк Е.А., директор «ЦКС» | | 10.01 | | 25.12 | | 10.01 | | | 25.12 | | Проведение мероприятий  в соответствии  с планом | | Проведено 4 мероприятия, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних | |
| 13.1 | Подготовка плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений | | . | | 10.01. | | 31.01 | | 10.01. | | | 31.01 | | Подготовка плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений | | МАУК МЦКД «Горизонт» подготовлен план мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | |
| 13.2 | Приобретение по договорам агитационного материала и реквизита для акций, оплата договоров | |  | | 01.03 | | 17.04 | | 01.03 | | | 09.04 | | Приобретение  по договорам агитационного материала и реквизита для акций | | По договору с ИП Сальникова И.В. от 07.04.2020 приобретен реквизит для проведения мероприятий на сумму 19913, 00 руб. (13 руб. оплачено из внебюджетных средств) | |
| 13.3 | Проведение мероприятий в соответствии с планом | |  | | 17.04 | | 25.12. | | 01.09 | | | 25.12. | | Проведение мероприятий  в соответствии  с планом | | Проведено 4 мероприятия, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних | |
| 14. | Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | | Новокрещенных А.Г. специалист управления молодежи  Агапова В.Н., специалист управления образования | | 10.05 | | 26.06 | | 10.05 | | | 26.06 | |  | | С 25.05 по 26.06 организовано проведение месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа на территории Уссурийского городского округа | |
| 14.1 | Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | |  | | 10.05 | | 25.05. | | 10.05 | | | 24.05 | | Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании  и алкоголизма среди несовершеннолетних | | Подготовлен план проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни среди несовершеннолетних | |
| 14.2 | Проведение мероприятий  в рамках месячника в библиотеках, клубных формированиях¸ образовательных организациях | |  | | 25.05 | | 30.06. | | 25.05 | | | 26.06 | | Проведение мероприятий в рамках месячника в библиотеках, клубных формированиях¸ образовательных организациях | | С 25.05 по 26.06 в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни проведено  240 мероприятий  в образовательных организациях, учреждениях культуры, охват 4600 человек | |
| 15. | Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску | | Геладзе О.З., директор МАУК «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» | | 10.01 | | 25.12 | | 10.01 | | | 25.12 | | Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований | | Организовано проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований | |
| 15.1 | Составление плана проведения лекций | |  | | 10.01 | | 30.01. | | 10.01 | | | 30.01 | | Составление плана лекционных мероприятий по профилактике правонарушений | | Составлен план лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований | |
| 15.2 | Проведение лекционных мероприятий с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску в соответствии с планом | |  | | 30.01 | | 25.12. | | 30.01 | | | 25.12 | | Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений | | Проведены лекционные мероприятия по профилактике правонарушений | |
| 16. | Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску | | Арзамазов А.С., специалист Управления  по работе с территориями | | 28.04 | | 09.09 | | 28.04 | | | 09.09 | | Проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению | | Произведена закупка гербицидов, опрыскивателя бензинового, полумасок фильтрующих и фильтров к ним на сумму 57 000 рублей. Уничтожено с использованием гербицидов, а также путем скашивания и сжигания более 12 тонн конопли | |
| 16.1 | Сбор коммерческих предложений на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности (опрыскивателей), химических веществ  для уничтожения наркосодержащей растительности (гербицидов), средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторов) | |  | | 28.04 | | 28.05 | | 28.04 | | | 28.05 | | Сбор коммерческих предложений на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности | | Направлены запросы на предоставление коммерческих предложений для закупки технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности (опрыскивателей), химических веществ для уничтожения наркосодержащей растительности (гербицидов). | |
| 16.2 | Заключение договоров на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности | |  | | 01.06  26.05  01.09 | | 05.06  28.05  02.09 | | 01.06  26.05  01.09 | | | 05.06  28.05  02.09 | | Заключение договоров на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности | | Заключен договор с ИП Новоселова О.В. на приобретение опрыскивателя для уничтожения наркосодержащей растительности на сумму 12600 рублей.  Заключен договор с ООО «ТаргетАгро»  на приобретение 90 л. гербицидов на сумму 40950 рублей.  Заключен договор  с ИП Новоселова О.В. на сумму 3450 руб.  на приобретение  5 полумасок фильтрующих, 10 фильтров к респиратору. | |
| 16.3 | Приемка результатов исполнения договоров | |  | | 05.06  28.05  02.09 | | 10.06  01.06  03.09 | | 05.06  28.05  02.09 | | | 10.06  01.06  03.09 | | Приемка результатов исполнения договоров | | Осуществлена приемка опрыскивателя.  Осуществлена приемка 90 л гербицидов (поэтапно). Осуществлена приемка фильтров и полумасок. | |
| 16.4 | Оплата договоров | |  | | 10.06  01.06  03.09. | | 18.06  09.06  09.09 | | 10.06  01.06  03.09 | | | 18.06  09.06  09.09 | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Перечислены поставщику 12600 рублей за тех. средства, 40950 рублей за гербициды, 3450 рублей за полумаски и фильтры | |
| 17. | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера  по профилактике правонарушений, в т.ч.  по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск) | | Бабенко О.А., специалист управления по связям с общественностью | | 05.05 | | 15.09 | | 05.05 | | | 05.08 | |  | | Изготовлена полиграфическая продукция информационно – агитационного характера  по профилактике правонарушений, в т.ч. по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, 4 вида по 3000 экземпляров | |
| 17.1 | Подготовка документации для контракта на изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера  по профилактике правонарушений (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) | |  | | 05.05 | | 01.06 | | 05.05 | | | 29.05 | | Подготовка документации  для контракта  на изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера  по профилактике правонарушений | | Подготовлен и согласован контракт на приобретение памяток по профилактике правонарушений | |
| 17.2 | Размещение извещения  о проведении закупки | |  | | 01.06 | | 10.06. | | 30.05 | | | 04.06 | | Размещение извещения о проведении закупки | | Размещено извещение о проведении закупки на оказание услуги по изготовлению памяток | |
| 17.3 | Заключение контракта с исполнителем | |  | | 07.07 | | 17.07. | | 20.06 | | | 30.06. | | Заключение контракта с исполнителем | | Заключен контракт  с ООО «Издательский дом «Дважды два» | |
| 17.4 | Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) | |  | | 18.07 | | 30.08. | | 01.07 | | | 30.07. | | Приемка результатов исполнения договоров | | Осуществлена приемка памяток, подписана товарная накладная | |
| 17.5 | Оплата контракта | |  | | 30.08 | | 15.09. | | 30.07 | | | 05.08 | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Перечислены денежные средства в сумме 21780 рублей | |
| 18. | Проведение совместных рейдовых мероприятий  для осуществления профилактической работы  по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю» | | Андреева Т.Н., секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа | | 15.01 | | 24.12 | | 15.01 | | | 24.12 | | Проведение совместных рейдовых мероприятий  для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних | | Проведено 8 совместных рейдов, проверены по месту жительства 5 несовершеннолетних, состоящих на учете в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю. | |
| 18.1 | Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) | |  | | 15.01 | | 01.02 | | 15.01 | | | 01.02 | | Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактичес-кой работы | | Подготовлен план проведения рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю. | |
| 18.2 | Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом | |  | | 05.03  06.03  10.06  11.06  10.09  11.09  10.12  11.12 | | 05.03  06.03  10.06  11.06  24.09  25.09  23.12  24.12 | | 05.03  06.03  10.06  11.06  10.09  11.09  10.12  11.12 | | | 05.03  06.03  10.06  11.06  24.09  25.09  23.12  24.12 | | Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии  с планом | | Проведено 8 совместных рейдов, проверены по месту жительства 5 несовершеннолетних, состоящих на учете в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю. | |
| 19. | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю | | Андреева Т.Н., секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа | | 15.01 | | 24.12 | | 15.01 | | | 24.12 | | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено | | Проведено 8 межведомственных рейдов с участием сотрудников ОМВД России по г. Уссурийску, психолога ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю, проверено 19 семей. | |
| 19.1 | Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) | |  | | 15.01 | | 01.02 | | 15.01 | | | 01.02 | | Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы | | Подготовлен план совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю | |
| 19.2 | Проведение совместных рейдовых мероприятий  в соответствии с планом | |  | | 05.03  06.03  10.06  11.06  10.09  11.09  10.12  11.12 | | 05.03  06.03  10.06  11.06  24.09  25.09  23.12  24.12 | | 05.03  06.03  10.06  11.06  10.09  11.09  10.12  11.12 | | | 05.03  06.03  10.06  11.06  24.09  25.09  23.12  24.12 | | Проведение совместных рейдовых мероприятий  в соответствии с планом | | Проведено 8 межведомственных рейдов с участием сотрудников ОМВД России по г. Уссурийску, психолога ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю, проверено 19 семей. | |
| 20. | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов по профилактике правонарушений | | Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы | | 10.01 | | 30.12 | | 10.01 | | | 30.12 | | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации информационных материалов по профилактике правонарушений | | На официальном сайте администрации УГО размещено  27 пресс-релизов,  в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы  38 материалов,  в ИА «Уссурмедиа» - 37 материалов.  На LED-панели на центральной площади города выходит по 100 видеороликов ежедневно по профилактике правонарушений  на территории УГО  с 01.01.2020 г. по настоящее время. | |
| 20.1 | Организация размещения информационных материалов в сфере профилактики правонарушений в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, ежеквартально | |  | | 10.01 | | 30.12 | | 10.01 | | | 30.12 | | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации информационных материалов по профилактике правонарушений | | На официальном сайте администрации УГО размещено  68 пресс-релизов,  в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы  49 материалов,  в ИА «Уссурмедиа» - 67 материалов.  На LED-панели на центральной площади города выходит по 100 видеороликов ежедневно по профилактике правонарушений  на территории УГО. | |
| 21. | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа | | Маслова Г.С., начальник кадров управления образования | | 15.01 | | 31.04 | | 15.01 | | | 31.04 | | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов | | Для дошкольников  и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа Приобретены и распространены световозвращающие приспособления. | |
| 21.1 | Сбор коммерческих предложений на приобретение световозвращающих приспособлений | |  | | 15.01 | | 15.02 | | 15.01 | | | 15.02 | | Сбор коммерческих предложений на приобретение световозвращающих приспособлений | | Запрошены коммерческие предложения на приобретение световозвращающих приспособлений | |
| 21.2 | Заключение договоров  на приобретение световозвращающих приспособлений | |  | | 15.02 | | 25.03 | | 15.02 | | | 25.03 | | Заключения договоров с исполнителем | | 75-ти образовательными учреждениями УГО заключены договора на приобретение световозвращающих приспособлений | |
| 21.3 | Приемка результатов исполнения договора | |  | | 15.02 | | 30.03 | | 15.02 | | | 30.03 | | Приемка результатов исполнения договоров | | Подписаны акты приемки световозвращающих приспособлений | |
| 21.4 | Оплата договора | |  | | 15.02. | | 31.04 | | 15.02. | | | 31.04 | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Произведены перечисления на расчетные счета исполнителей | |
| 22. | Проведение социологического исследования-мониторинга «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан Уссурийского городского округа» | | Тесленко О.А., -начальник пресс-службы | | 01.08 | | 20.11 | | 01.08 | | | 20.11 | | Проведение социологического исследования-мониторинга «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан УГО | | Проведено социологическое исследование-мониторинг «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан Уссурийского городского округа» | |
| 22.1 | Сбор коммерческих предложений на проведение социологического исследования-мониторинга | |  | | 01.08 | | 01.09 | | 01.08 | | | 01.09 | | Сбор коммерческих предложений на проведение социологического исследования-мониторинга | | Отправлены запросы на предоставление коммерческих предложений, подготовлен проект контракта на проведение социологического исследования-мониторинга | |
| 22.2 | Проведение электронного аукциона | |  | | 01.09 | | 01.10 | | 01.09 | | | 01.10 | | Проведение электронного аукциона | | Собраны коммерческие предложения, определен исполнитель | |
| 22.3 | Заключение контракта | |  | | 01.10 | | 10.10 | | 01.10 | | | 10.10 | | Заключения договоров с исполнителем | | Заключен договор с КГАУ «Приморский научно-исследовательский центр социологии» на выполнение работ по проведению социологического опроса | |
| 22.4 | Приемка результатов исполнения контракта | |  | | 10.10 | | 30.10 | | 10.10 | | | 30.10 | | Приемка результатов исполнения договоров | | Осуществлена приемка результатов исполнения контракта | |
| 22.5 | Оплата контракта | |  | | 30.10 | | 20.11 | | 30.10 | | | 20.11 | | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | | Исполнителю перечислены денежные средства в сумме 50000 руб. | |
| 23. | Организация и проведение декады правовых знаний  для обучающихся  в образовательных организациях Уссурийского городского округа с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | | Новокрещенных А.Г. специалист управления молодежи  Агапова В.Н., специалист управления образования | | 30.09 | | 22.10 | | 30.09 | | | 22.10 | | Организация и проведение декады правовых знаний  для обучающихся  в образовательных организациях Уссурийского городского округа | | В образовательных организациях Уссурийского городского округа проведено 23 мероприятия, приуроченных к декаде правовых знаний, охват 2547 чел. | |
| 23.1 | Подготовка планов проведения декады правовых знаний в образовательных организациях Уссурийского городского округа | |  | | 30.09 | | 05.10 | | 30.09 | | | 05.10 | | Подготовка планов проведения декады правовых знаний | | Подготовлены план проведения декады правовых знаний | |
| 23.2 | Проведение мероприятий  в рамках декады правовых знаний | |  | | 12.10 | | 22.10 | | 12.10 | | | 22.10 | | Проведение мероприятий  в рамках декады правовых знаний | | В образовательных организациях Уссурийского городского округа проведено 23 мероприятия, приуроченных к декаде правовых знаний, охват 2547 чел. | |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Оценка исполнения (%) | | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | | | | | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 26325,74 | | 7030,1335 | | 26,70 | | всего | | | | 6467,24 | | | 6462,736 | | 99,93 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | Федеральный бюджет | | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | Краевой бюджет | | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | Местный бюджет | 26325,74 | | 7030,1335 | | 26,70 | | Местный бюджет | | | | 6467,24 | | | 6462,736 | | 99,93 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 | | Внебюджетные источники | | | | 0 | | | 0 | |  |