Сведения

о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

««Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 - 2023 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Едини-ца измере-ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному2019 г. | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача № 1 «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов культуры Уссурийского городского округа» |
| 1 | Количество нарушений экстремистской направленности, повлекших возникновение массовых беспорядков или иное осложнение оперативной обстановки | ед. | 0 | 0 | 0 | СП1 = 0/0 = 1 |
| Задача № 2 «Создание условий для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа» |
| 2 | Количество административных правонарушений, выявленных при участии членов народных дружин и общественных объединений правоохрани-тельной направленности | ед. | 243 | 245 | 195 | СП2 = 195/245 = 0,8В связи с уменьшением в течение года выходов членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на охрану общественного порядка из-за введения режима повышенной готовности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| Задача № 3 «Повышение правосознания и уровня правовой культуры граждан, профилактика правонарушений (в том числе наркомании) на территории Уссурийского городского округа» |
| 3 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на территории Уссурийского городского округа | ед. | 141 | 139 | 111 | СП3 = 139/111 = 1,25 |
| 4 | Количество преступлений, совершаемых несовершенно-летними | ед. | 90 | 85 | 58 | СП4 = 85/58 = 1,47 |
| 5 | Количество зарегистриро-ванных лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями с диагнозом, установленным впервые | ед. | 181 | 179 | 122 | СП5 = 179/122 = 1,47 |

СПМП = (1+0,8+1,25+1,47+1,47) / 5 = 1,198

СРМП = Рфакт /Рплан = 6462,736 / 6467,24 = 0,999

СММП = Мв / М = 28 / 28 = 1

ЭБС =СММП / СРМП = 1 / 0,999 = 1,001

ЭМП =СПМП х ЭБС = 1,198 х 1,001 = 1,199

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год: эффективность высокая, т.к. значение ЭМП более 0,9.