Мониторинг реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами Уссурийского городского округа» на 2016 – 2023 годы

Отчетный период: 1й квартал 2021 года

Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | Ответстве-нный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | | | | Фактиче-ский результат реализации мероприя-тия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заклю-чено контрак-тов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Пла-новая | Фактическая | | | Ожидаемая | |
| Сводная бюджет-ная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмот-рено муниципаль-ной программой, тыс. руб. | Кассовое исполне-ние на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Уссурийского  городского округа» на 2016 – 2023 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| х | | х | х | х | х | | | х | | х | 29 296,98 | 29 296,98 | 6 852,53 | 2 089,79 |
| 1 | | Организация планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета | начальник финансового управления администрации Уссурийского городского округа  Чаус Л.В. | 31.03.  30.06.  31.09  31.12. | 31.03  30.06.  31.09  31.12. | | | 31.03  30.06  31.09  31.12. | | Кредитор-ская задолжен-ность равна нулю, расходы выполнены согласно кассового плана | 21 596,18 | 21 596,18 | 6 663,23 | 1 900,49 |
| 1.1 | | Обеспечение деятельности финансового управления администрации Уссурийского городского округа | 19 608,85 | 19 608,85 | 5 274,47 | 548,09 |
| 1.1.1 | | Выполнен кассовый план | х | х | х | х | х |
| 1.2 | | Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса | начальник отдела учета и отчетности финансового управления администра-ции Уссурийского городского округа  Пинегина Е.С.,  начальник финансово – экономическо-го отдела управления образования и молодежной политики администра-ции Уссурийского городского округа Вялкова Н.А. | 01.06. | 01.06. | | | 01.06. | | Заключены контракты на сопровож-дение програм-много комплекса исполнению бюджета Уссурийско-го городского округа | 1 987,33 | 1 987,33 | 1 388,76 | 1 352,40 |
| 1.2.1 | | Заключены контракты на приобретение и (или) сопровож-дение програм-много комплекса по планирова-нию и исполнению бюджета Уссурийского городского округа | х | х | х | х | х |
| 1.2.2 | | Выполнены контракты на приобрете-ние и (или) сопровож-дение програм-много комплекса по планирова-нию и исполнению бюджета Уссурийско |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.3 | | Актуализация правовых актов в сфере обеспечения бюджетного процесса | заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администра-ции Уссурийского городского округа Моисеенко Т.В. | В течение финансового года | | | | | | Правовые акты в сфере обеспечения бюджетного процесса приведены в соответствие с действую-щим законода-тельством |  |  |  |  |
| 1.3.1. | | Правовые акты в сфере обеспечения бюджетного процесса приведены в соответствие с действующим законодательст-вом | х | х | х | х | х |
| 1.4 | | Разработка документов долгосрочного планирования:  - бюджетного прогноза Уссурийского городского округа на долгосрочный период;  - прогноза социально-экономического развития Уссурийского городского округа на среднесрочный период | заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Моисеенко Т.В.  начальник отдела экономики управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Селезнева В.М. | фев-раль | 27.01. | | | 29.02. | | Постановле-ние администра-ции Уссурийско-го городского округа от 04 февраля 2021 года № 189 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | | Бюджетный прогноз Уссурийского городского округа на 2018 – 2023 годы | х | х | х | х | х |
| 1.4.2 | | Бюджетный прогноз Уссурийского городского округа на 2018 – 2023 годы передан в Думу Уссурийского городского округа |  |  | | |  | | х | х | х | х | х |
| 2. | | Мероприятия по управлению муниципальным долгом | заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Моисеенко Т.В.  начальник отдела экономики управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Селезнева В.М. | В течение финансового года | | | | | | отсутствуют долговые обязательст-ва | 6 911,50 | 6 911,50 |  |  |
| 2.1. | | Обеспечение учета и регистрации долговых обязательств (ведение долговой книги) |  |  |  |  |
| 2.1.1 | | Долговые обязательства отсутствуют | х | х | х | х | х |
| 2.2 | | Обслуживание муниципального долга | заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Моисеенко Т.В | В течение финансового года | | | | | | отсутствие просрочен-ной задолжен-ности по процентам за пользование кредитами | 6 911,50 | 6 911,50 |  |  |
| 2.2.1 | | Выполнен расчет суммы процентов на очередной финансовый год |  |  |  |  |
| 3 | | Мероприятия по росту доходов, оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов | ответственные исполнители определены распоряже-нием администра-ции Уссурийского городского округа от 29 декабря 2018 года № 330 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и совершенст-вованию долговой политики Уссурийского городского округа на период с 2018 по 2024 год» | 15.01  15.04  15.07  15.09 | 15.01  15.04  15.07  15.09 | | | 15.01  15.04  15.07  15.09 | | мероприя-тия Программы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенст-вованию долговой политики Уссурийско-го городского округа  выполнены в соответст-вии с планом | 695,30 | 695,30 | 95,30 | 95,30 |
| 3.1 | | Реализация мероприятий Программы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Уссурийского городского округа |  |  |  |  |
| 3.1.1. | | Отчет по реализации мероприятий Программы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенство-ванию долговой политики Уссурийского городского округа подготовлен | х | х | х | х | х |
| 3.2. | | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | начальник отдела экономики управления экономического развития администра-ции Уссурийского городского округа Селезнева В.М. | 25.03 | 25.03 | | | 25.03 | | целевые показатели муници-пальных программ выполнены |  |  |  |  |
| 3.2.1. | | Итоговый документ размещен на официальном сайте | х | х | х | х | х |
| 3.3 | | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | ответственные исполнители определены постановлением администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 04 июня 2012 года № 1671-НПА «Об утверждении методики проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа» | 15.01  15.04  15.07  15.09 | | 15.01  15.04  15.07  15.09 | | 15.01  15.04  15.07  15.09 | | ежекварта-льное размещение отчетов о результатах мониторинга качества предоставле-ния муниципа-льных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | | Отчеты  о проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг размещены на официальном сайте | х | х | х | х | х |  |  |
| 3.4 | | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществля-емого главными администра-торами бюджета | заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Моисеенко Т.В | 01.05 | | 01.05 | | 01.05 | | рейтинг главных распоряди-телей бюджетных средств размещен на сайте администра-ции |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | | Рейтинг главных распорядителей бюджетных средств размещен на сайте администрации |  | |  | |  | | х | х | х | х | х |  |  |
| 3.5 | | Социальная реклама в период проведения информационных кампаний по уплате имущественных налогов физическими лицами, декларационных кампаний | начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округа  Пинегина Е.С. | 30.06  01.12. | | 30.06  01.12. | | 30.06  01.12. | | Размещена информация о имущественных налогах на рекламных щитах и в сми | 695,30 | 695,30 | 95,30 | 95,30 |  |  |
| 3.5.1 | | Размещена информация о имущественных налогах на рекламных щитах и в сми | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. | | Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в области бюджетного процесса |  |  | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| 4.1 | | Обеспечение актуализации данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) | заместитель начальника финансово – экономического отдела управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа Дмитриева О.Г.,  начальник финансово-экономического отдела управления культуры администрации Уссурийского городского округа  Гольская М.Ю.,  заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа  Потылицына О.В. | 01.04.  01.06. | | | 01.04  01.06 | 01.04.  01.06. | | данные о муниципаль-ных услугах, муниципаль-ных работах, муниципаль-ных учрежде-  ниях размещены в полном объеме на сайте bus.gov.ru |  |  |  |  |
| 4.1.1 | | Отчет о размещении информации предоставлен | х | х | х | х | х |
| 4.2 | | Размещение информации на информационном ресурсе «Бюджет для граждан», в соответствии с требованиями правового акта Уссурийского городского округа | заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Моисеенко Т.В | ежемесячно | | | ежемесячно | ежемесячно | | отчет об исполнении бюджета за 2020 год размещен |  |  |  |  |
| 4.2.1 | | Размещен отчет об исполнении бюджета за 2020 год | 01.04. | | | 01.04 | 01.04 | | х | х | х | х | х |
| 4.2.2 | | Размещен проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год | 01.11 | | | 01.11 | 01.11 | | х | х | х | х | х |
| 4.2.3 | | Размещены показатели деятельности администрации | 01.05 | | | 01.05 | 01.05 | | х | х | х | х | х |
| 4.4 | | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Уссурийского городского округа на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета за отчетный финансовый год | начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округа  Пинегина Е.С. | не ранее чем через 20 дней со дня опубликования постановления главы Уссурийского городского округа о назначении публичных слушаний | | | | | | Проведены публичные слушания по вопросу отчет об исполнении бюджета за 2020 год |  |  |  |  |
| 4.4.1 | | Проведены публичные слушания по вопросу отчет об исполнении бюджета за 2020 год | х | х | х | х | х |
| 4.4.2 | | Проведены публичные слушания по вопросу проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год | х | х | х | х | х |
| 4.5 | | Развитие инициативного бюджетирования в Уссурийском городском округе | заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Моисеенко Т.В | 01.04 | | 01.04 | | | 01.04 | Информирование населения об инициативном бюджетировании в Уссурийском городском округе | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| 4.5.1 | | Размещение информации о инициативном бюджетировании на рекламных поверхностях в Уссурийском городском округе |  | |  | | |  | х | х | х | х | х |
| 5. | | Мероприятия по осуществлению контрольной деятельности | начальник отдела внутреннего финансового контроля  финансового управления администра-ции Уссурийского городского округа Куликова Е.В. | в течение финансового года | | | | | | обеспечение открытости и прозрач-ности бюджетного процесса |  |  |  |  |
| 5.1. | | Обеспечение доступности общественности к информации о проведении контрольных мероприятий органами внутреннего муниципального финансового контроля и их результатах | х | х | х | х | х |
| 5.1.1 | | Информация о проведенных контрольных мероприятиях размещена на сайте администрации | в течение финансового года | | | | | | х | х | х | х | х |
| 5.2 | | Проведение контрольных мероприятий органами внутреннего муниципального финансового контроля | начальник отдела внутреннего финансового контроля  финансового управления администра-ции Уссурийского городского округа Куликова Е.В. | в соответствии с планом, утвержденным распоряжением отдела внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации Уссурийского городского округа от  29 декабря  2020 года № 51  «Об утверждении  плана проведения отделом внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации Уссурийского городского округа контрольных мероприятий на 2021 год» | | | | | | Информация о проведен-ных контроль-ных мероприя-тиях размещена на сайте администра-ции |  |  |  |  |
| 5.2.1 | | Отчет о проведении контрольных мероприятий за год размещен на сайте админист-рации | х | х | х | х | х |