Мониторинг реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами Уссурийского городского округа» на 2016 – 2023 годы

Отчетный период: 2й квартал 2021 года

Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответстве-нный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактиче-ский результат реализации мероприя-тия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заклю-чено контрак-тов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Пла-новая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджет-ная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмот-рено муниципаль-ной программой, тыс. руб. | Кассовое исполне-ние на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Уссурийскогогородского округа» на 2016 – 2023 годы |
| х | х | х | х | х | х | х | 29 296,98 | 29 296,98 | 14 102,45 | 2 874,08 |
| 1 | Организация планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета | начальник финансового управления администрации Уссурийского городского округа Чаус Л.В. | 31.03.30.06.31.0931.12. | 31.0330.06.31.0931.12. | 31.0330.0631.0931.12. | Кредитор-ская задолжен-ность равна нулю, расходы выполнены согласно кассового плана  | 21 596,18 | 21 596,18 | 13 703,70 | 2 186,83 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности финансового управления администрации Уссурийского городского округа | 19 608,85 | 19 608,85 | 12 096,46 | 579,59 |
| 1.1.1 | Выполнен кассовый план | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса | начальник отдела учета и отчетности финансового управления администра-ции Уссурийского городского округаПинегина Е.С., начальник финансово – экономическо-го отдела управления образования и молодежной политики администра-ции Уссурийского городского округа Вялкова Н.А. | 01.06. | 01.06. | 01.06. | Заключены и исполнены контракты на сопровож-дение програм-много комплекса исполнению бюджета Уссурийско-го городского округа  | 1 987,33 | 1 987,33 | 1 607,24 | 1 607,24 |
| 1.2.1 | Заключены контракты на приобретение и (или) сопровож-дение програм-много комплекса по планирова-нию и исполнению бюджета Уссурийского городского округа  | х | х | х | х | х |
| 1.2.2 | Выполнены контракты на приобрете-ние и (или) сопровож-дение програм-много комплекса по планирова-нию и исполнению бюджета Уссурийского городского округа | 30.06. | 30.06. | 30.06. | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Актуализация правовых актов в сфере обеспечения бюджетного процесса | заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администра-ции Уссурийского городского округа Куликова Е.В. | В течение финансового года | Правовые акты в сфере обеспечения бюджетного процесса приведены в соответствие с действую-щим законода-тельством |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Правовые акты в сфере обеспечения бюджетного процесса приведены в соответствие с действующим законодательст-вом  | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Разработка документов долгосрочного планирования: - бюджетного прогноза Уссурийского городского округа на долгосрочный период; - прогноза социально-экономического развития Уссурийского городского округа на среднесрочный период | заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Куликова Е.В.начальник отдела экономики управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Селезнева В.М. | фев-раль | 27.01. | 29.02. | Постановле-ние администра-ции Уссурийско-го городского округа от 04 февраля 2021 года № 189 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Бюджетный прогноз Уссурийского городского округа на 2018 – 2023 годы  | х | х | х | х | х |
| 1.4.2 | Бюджетный прогноз Уссурийского городского округа на 2018 – 2023 годы передан в Думу Уссурийского городского округа |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 2. | Мероприятия по управлению муниципальным долгом | заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администра-ции Уссурийского городского округа Куликова Е.В.начальник отдела экономики управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Селезнева В.М. | В течение финансового года | отсутствуют долговые обязательст-ва | 6 911,50 | 6 911,50 |  |  |
| 2.1. | Обеспечение учета и регистрации долговых обязательств (ведение долговой книги) |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Долговые обязательства отсутствуют | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Обслуживание муниципального долга | заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администра-ции Уссурийского городского округа Куликова Е.В. | В течение финансового года | отсутствие просрочен-ной задолжен-ности по процентам за пользование кредитами | 6 911,50 | 6 911,50 |  |  |
| 2.2.1 | Выполнен расчет суммы процентов на очередной финансовый год |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по росту доходов, оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов | ответственные исполнители определены распоряже-нием администра-ции Уссурийского городского округа от 29 декабря 2018 года № 330 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и совершенст-вованию долговой политики Уссурийского городского округа на период с 2018 по 2024 год» | 15.0115.0415.0715.09 | 15.0115.0415.0715.09 | 15.0115.0415.0715.09 | мероприя-тия Программы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенст-вованию долговой политики Уссурийско-го городского округа выполнены в соответст-вии с планом | 695,30 | 695,30 | 304,75 | 593,25 |
| 3.1 | Реализация мероприятий Программы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Уссурийского городского округа |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Отчет по реализации мероприятий Программы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенство-ванию долговой политики Уссурийского городского округа подготовлен | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | начальник отдела экономики управления экономического развития администра-ции Уссурийского городского округа Селезнева В.М. | 25.03 | 25.03 | 25.03 | целевые показатели муници-пальных программ выполнены |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Итоговый документ размещен на официальном сайте | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | ответственные исполнители определены постановлением администрации Уссурийского городского округа Приморского краяот 04 июня 2012 года № 1671-НПА «Об утверждении методики проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа» | 15.0115.0415.0715.09 | 15.0115.0415.0715.09 | 15.0115.0415.0715.09 | ежекварта-льное размещение отчетов о результатах мониторинга качества предоставле-ния муниципа-льных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Отчетыо проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг размещены на официальном сайте | х | х | х | х | х |  |  |
| 3.4 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществля-емого главными администра-торами бюджета | заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Куликова Е.В. | 01.05 | 01.05 | 01.05 | рейтинг главных распоряди-телей бюджетных средств размещен на сайте администра-ции |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Рейтинг главных распорядителей бюджетных средств размещен на сайте администрации |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |
| 3.5 | Социальная реклама в период проведения информационных кампаний по уплате имущественных налогов физическими лицами, декларационных кампаний | начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаПинегина Е.С. | 30.0601.12. | 30.0601.12. | 30.0601.12. | Размещена информация о имущественных налогах на рекламных щитах и в сми | 695,30 | 695,30 | 304,75 | 593,25 |  |  |
| 3.5.1 | Размещена информация о имущественных налогах на рекламных щитах и в сми | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в области бюджетного процесса |  |  | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| 4.1 | Обеспечение актуализации данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) | заместитель начальника финансово – экономического отдела управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа Дмитриева О.Г.,начальник финансово-экономического отдела управления культуры администрации Уссурийского городского округаГольская М.Ю.,заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округаПотылицына О.В. | 01.04.01.06. | 01.0401.06 | 01.04.01.06. | данные о муниципаль-ных услугах, муниципаль-ных работах, муниципаль-ных учрежде-ниях размещены в полном объеме на сайте bus.gov.ru |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Отчет о размещении информации предоставлен | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Размещение информации на информационном ресурсе «Бюджет для граждан», в соответствии с требованиями правового акта Уссурийского городского округа | заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Куликова Е.В. | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | отчет об исполнении бюджета за 2020 год размещен |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Размещен отчет об исполнении бюджета за 2020 год | 01.04. | 01.04 | 01.04 | х | х | х | х | х |
| 4.2.2 | Размещен проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год | 01.11 | 01.11 | 01.11 | х | х | х | х | х |
| 4.2.3 | Размещены показатели деятельности администрации | 01.05 | 01.05 | 01.05 | х | х | х | х | х |
| 4.4 | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Уссурийского городского округа на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета за отчетный финансовый год | начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаПинегина Е.С. | не ранее чем через 20 дней со дня опубликования постановления главы Уссурийского городского округа о назначении публичных слушаний | Проведены публичные слушания по вопросу отчет об исполнении бюджета за 2020 год |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Проведены публичные слушания по вопросу отчет об исполнении бюджета за 2020 год | х | х | х | х | х |
| 4.4.2 | Проведены публичные слушания по вопросу проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год | х | х | х | х | х |
| 4.5 | Развитие инициативного бюджетирования в Уссурийском городском округе | заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Куликова Е.В. | 01.04 | 01.04 | 01.04 | Информирование населения об инициативном бюджетировании в Уссурийском городском округе | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| 4.5.1 | Размещение информации о инициативном бюджетировании на рекламных поверхностях в Уссурийском городском округе |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 5. | Мероприятия по осуществлению контрольной деятельности | начальник отдела внутреннего финансового контроляфинансового управления администра-ции Уссурийского городского округа Погребняк Е.В. | в течение финансового года | обеспечение открытости и прозрач-ности бюджетного процесса  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение доступности общественности к информации о проведении контрольных мероприятий органами внутреннего муниципального финансового контроля и их результатах | х | х | х | х | х |
| 5.1.1 | Информация о проведенных контрольных мероприятиях размещена на сайте администрации | в течение финансового года | х | х | х | х | х |
| 5.2 | Проведение контрольных мероприятий органами внутреннего муниципального финансового контроля | начальник отдела внутреннего финансового контроляфинансового управления администра-ции Уссурийского городского округа Погребняк Е.В. | в соответствии с планом, утвержденным распоряжением отдела внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации Уссурийского городского округа от 29 декабря2020 года № 51 «Об утвержденииплана проведения отделом внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации Уссурийского городского округа контрольных мероприятий на 2021 год» | Информация о проведен-ных контроль-ных мероприя-тиях размещена на сайте администра-ции |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Отчет о проведении контрольных мероприятий за год размещен на сайте админист-рации | х | х | х | х | х |