Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

**АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 14 декабря 2020 г. N 2691-НПА**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ УССУРИЙСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2021 - 2023 ГОДЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановления администрацииУссурийского городского округаот 01.06.2021 N 1230-НПА) |  |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности", постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 918-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы", Уставом Уссурийского городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года N 895-НПА "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа" постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P35) "Доступная среда на территории Уссурийского городского округа" на 2021 - 2023 годы (прилагается).

2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

3. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Уссурийского городского округа

Е.Е.КОРЖ

Утверждена

постановлением

администрации

Уссурийского

городского округа

от 14.12.2020 N 2691-НПА

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ УССУРИЙСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2021 - 2023 ГОДЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановления администрацииУссурийского городского округаот 01.06.2021 N 1230-НПА) |  |

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА**

**НА ТЕРРИТОРИИ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО**

**ОКРУГА" НА 2021 - 2023 ГОДЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа "Доступная среда на территории Уссурийского городского округа" на 2021 - 2023 годы (далее - муниципальная программа) |
| Основания разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда";постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 918-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы";решение Думы Уссурийского городского округа от 31 мая 2005 года N 242 "О Положении о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей Уссурийского городского округа услугами организаций культуры";решение Думы Уссурийского городского округа от 18 декабря 2009 года N 145-НПА "О Положении об обеспечении условий для развития на территории Уссурийского городского округа физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа";постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года N 895-НПА "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа";распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2016 года N 250 "Об утверждении перечня муниципальных программ Уссурийского городского округа" |
| Руководитель муниципальной программы | заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление охраны здоровья, трудовых и социальных отношений администрации Уссурийского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | управление культуры администрации Уссурийского городского округа;управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа;отдел пресс-службы администрации Уссурийского городского округа |
| Участники муниципальной программы | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей";муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования "Детская школа искусств Уссурийского городского округа";муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система";муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" Уссурийского городского округа;муниципальное автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" Уссурийского городского округа;муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской";муниципальное автономное учреждение "Плавательный бассейн "Чайка" |
| Структура муниципальной программы | муниципальная программа не предусматривает наличие подпрограмм и отдельных мероприятий |
| Цель муниципальной программы | повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) Уссурийского городского округа |
| Задачи муниципальной программы | 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта.2. Удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2023 годы в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | финансирование муниципальной программы будет осуществляться из средств местного бюджета Уссурийского городского округа.Общий объем ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий программы, составляет 9300,00 тысяч рублей, в том числе:2021 год - 3100,00 тысяч рублей;2022 год - 3100,00 тысяч рублей;2023 год - 3100,00 тысяч рублей |
| Основные мероприятия муниципальной программы | перечень мероприятий приведен в [разделе IV](#P156) муниципальной программы и в [приложении N 1](#P320) к муниципальной программе |
| Целевые показатели (индикаторы) | целевые показатели (индикаторы) приведены в [приложении N 2](#P754) к муниципальной программе |

**I. Общая характеристика текущего состояния**

**сферы доступной среды для инвалидов и других МГН**

**и обоснование проблем, на решение которых**

**нацелена муниципальная программа**

В соответствии с подпунктами 16, 17, 19 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа отнесены:

организация библиотечного обслуживания населения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта.

Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, в том числе к муниципальным объектам социальной инфраструктуры, является одной из важнейших социально-экономических задач Уссурийского городского округа.

Отсутствие условий доступности для инвалидов и других МГН является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов и других МГН в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

В силу требований Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите в Российской Федерации" органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий) обязаны обеспечить инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации).

Актуальность проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН определяется наличием в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности.

По состоянию на 1 мая 2020 года численность граждан Уссурийского городского округа, признанных инвалидами, составляет 10238 человек, из них:

1 группы - 1344 человек;

2 группы - 4551 человек;

3 группы - 3715 человек;

дети-инвалиды - 628 человек.

Кроме того, в доступной среде нуждаются и другие МГН: в разные периоды жизни и состояния здоровья в безбарьерной среде нуждается до 50% населения.

МГН - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.

По состоянию на 1 мая 2020 года на территории Уссурийского городского округа зарегистрировано 34356 граждан в возрасте 60 лет и старше.

С 2018 года на территории Уссурийского городского округа реализуется муниципальная программа "Доступная среда на территории Уссурийского городского округа" на 2018 - 2020 годы", утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 8 августа 2017 года N 2343-НПА.

В рамках реализации муниципальной программы "Доступная среда на территории Уссурийского городского округа" на 2018 - 2020 годы" проведено ряд мероприятий по обеспечению доступной среды для инвалидов и других МГН в муниципальных учреждениях культуры, спорта и физической культуры, образования, расположенных на территории Уссурийского городского округа, в дорожно-транспортной сфере, что привело к значительному повышению уровня доступности для инвалидов и других МГН данных объектов.

В 2018 году выполнены работы по капитальному ремонту крыльца с устройством пандуса в муниципальном бюджетном образовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа N 30 г. Уссурийска".

Кроме того, за период действия муниципальной программы "Доступная среда на территории Уссурийского городского округа" на 2018 - 2020 годы" выполнено множество других значительных мероприятий.

В муниципальном бюджетном учреждении культуры "Уссурийский музей" на входе в здание установлена тактильная вывеска с наименованием организации, режимом работы с шрифтом Брайля, приобретена и установлена информационная доска с аудиализацией, индукционная система для слабослышащих.

В муниципальном бюджетном учреждении дошкольного образования "Детская школа искусств Уссурийского городского округа" на входе в здание школы обустроен пандус, установлен информационно-тактильный знак (вывеска школы), на территории школы проведены работы по укладке тактильной плитки, также приобретено и установлено оборудование "Исток-2" (для обеспечения доступности слабослышащих граждан), установлены двупольные остекленные двери, приобретена и установлена тактильная мнемосхема со шрифтом Брайля.

Установлены пандусы и опорные поручни, противоскользящее покрытие на входе (выходе) в здание в Центральной детской библиотеке и Библиотеке N 10 муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система". Для Центральной детской библиотеки, Библиотеки N 10 приобретены информационно-тактильные знаки, крючки для костылей, поручни откидные, системы вызова и оповещения, обеспечивающей связи с помещением дежурного, приобретены и установлены информационные индукционные системы, приобретены портативные видеоувеличители, тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации), приобретены информационные, предупреждающие знаки.

На входе (выходе) в здание Центральной детской библиотеки также выполнены работы по укладке тактильной плитки на лестнице.

В центральной городской библиотеке муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" на входе в здание установлен информационно-тактильный знак (режим работы), приобретены и установлены поручни в туалетной комнате, приобретена индукционная система, приобретен портативный видеоувеличитель, приобретен информационный терминал (в том числе программное обеспечение) для инвалидов, приобретен телескопический пандус, приобретена тактильная мнемосхема со шрифтом Брайля (пути эвакуации).

В муниципальном автономном учреждении культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" Уссурийского городского округа и его филиале Центре культуры и досуга "Искра" установлены навесы по запасным путям эвакуации, проведены работы по созданию специально выделенных мест для инвалидов. Кроме того, в здании муниципального автономного учреждении культуры "Муниципальный центр культуры и досуга "Горизонт" Уссурийского городского округа в зрительном и малом залах установлены поручни вдоль стен, наклонные пандусы.

Нанесены контрастные полосы на лестничных пролетах в Центре культуры и досуга "Искра".

Во дворце культуры "Дружба" установлен пандус запасного выхода, нанесены контрастные полосы на лестничных пролетах, установлены тактильные указатели, установлена система дуплексной аудиосвязи между туалетной комнатой и помещением персонала.

На территории муниципального бюджетного учреждения культуры "Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской" проведены работы по укладке тактильной плитки, также для театра приобретены и установлены информационные индукционные системы (стационарная и портативная), тактильные знаки, на входе в здание театра и внутри здания установлены бегущие строки, кроме того, приобретена и установлена мнемосхема со шрифтом Брайля, нанесены контрастные полосы.

Проведены мероприятия в клубах и домах культуры муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная клубная система" Уссурийского городского округа. В доме культуры "Нива" п. Тимирязевский на входе в здание обустроен пандус, установлены опорные поручни, проведены работы по замене входной двери.

В доме культуры "Юность" с. Воздвиженка также на входе в здание обустроен пандус, установлены опорные поручни, произведена реконструкция тамбура.

В доме культуры с. Корсаковка проведены работы по установке пандуса, опорных поручней, реконструкции туалетной комнаты, установлена система вызова и оповещения, обеспечивающая связь с помещением дежурного. Для дома культуры с. Корсаковка также приобретена информационная индукционная система.

Приобретены переносные пандусы для клубов с. Дубовый ключ, с. Богатырка, с. Кроуновка, с. Николо-Львовское, с. Кондратеновка.

В 17 клубах и домах культуры установлены кнопки вызова персонала, а именно, в домах культуры с. Корсаковка, с. Пуциловка, "Колос" с. Степное, с. Каменушка, с. Раковка, "Родина" п. Доброполье, клубах с. Дубовый ключ, с. Улитовка, с. Богатырка, с. Кроуновка, с. Утесное, с. Глуховка, с. Николо-Львовское, с. Кондратеновка, с. Баневурово, п. Черняховский, Центре народного творчества г. Уссурийска.

В 21 клубе и доме культуры установлены информационно-тактильные вывески "режим работы" с наименованием организации с шрифтом Брайля, а именно, в клубах с. Дубовый ключ, с. Улитовка, с. Богатырка, с. Кроуновка, с. Утесное, с. Глуховка, с. Николо-Львовское, с. Кондратеновка, с. Баневурово, п. Черняховский, с. Линевичи, домах культуры с. Пуциловка, "Колос" с. Степное, "Нива" п. Тимирязевский, "Юность" с. Воздвиженка, с. Алексей-Никольское, с. Каменушка, с. Раковка, "Родина" п. Доброполье, "Авангард" с. Борисовка, Центре народного творчества г. Уссурийска.

Проведено ряд мероприятий по организации доступной среды для инвалидов и других МГН в муниципальных учреждениях спорта и физической культуры Уссурийского городского округа.

Для муниципального автономного учреждения "Плавательный бассейн "Чайка" приобретен лестничный подъемник, кресло-коляска. В раздевалках бассейна уложено противоскользящее покрытие, установлены поручни в холле бассейна, на лестничных маршах, в душевых и раздевалках.

В муниципальном автономном учреждении спортивно-оздоровительного комплекса "Ледовая арена" им. Р.В. Клиза Уссурийского городского округа на крытом катке и стадионе "Городской" установлены навесы над входными дверями. На стадионе "Городской" проведены работы по расширению дверных проемов. На стадионе "Локомотив" установлены поручни на пандус. На крытом катке также проведены работы по расширению дверных проемов, установке поручня на пандус.

В целях повышения уровня доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры Уссурийского городского округа для инвалидов и других МГН в 2018 году выполнены работы по обустройству тактильной плитки на тротуаре по ул. Комарова г. Уссурийска возле СП "Поликлиника N 2" КГБУЗ "Уссурийская центральная городская поликлиника", установлен пешеходный светофор со звуковым сигналом на пересечении ул. Волочаевская - Чичерина г. Уссурийска. В 2019 году выполнены работы по обустройству пандуса по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, ориентир дом N 30 (лестничный марш). В 2020 году обустроен пандус по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, в районе МБОУ СОШ N 8 (ориентир - пешеходный переход в районе ул. Владивостокское шоссе, ул. Крылова проведены работы по укладке тактильной плитки на тротуарах по следующим адресам: г. Уссурийск, ул. Тимирязева (нечетная сторона) в границах от улицы Ленина до ул. Краснознаменной и по ул. Ленина от ул. Чичерина до ул. Тимирязева.

В целях информирования инвалидов и других маломобильных групп населения о мероприятиях по обеспечению доступности через средства размещается информация на сайте сетевого издания в сети Интернет, ведется титрование выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире.

Администрацией Уссурийского городского округа проводится целенаправленная работа по организации доступной среды для инвалидов и других МГН, однако, несмотря на проводимые мероприятия, остается достаточно много нерешенных проблем по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам жизнедеятельности, в том числе к муниципальным объектам социальной инфраструктуры, которые возможно решить только программным методом.

Таким образом, на территории Уссурийского городского округа работа по формированию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам ведется скоординировано и системно, но вместе с тем, сделано еще не все. Без использования программно-целевого метода, позволяющего финансировать данные мероприятия, реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере невозможна.

**II. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН Уссурийского городского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта.

2. Удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха.

**III. Результаты реализации муниципальной программы**

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы - измеряемые количественные и качественные показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели и решение задач муниципальной программы.

Ожидаемые целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы применяются для оценки эффективности реализации муниципальной программы при составлении годового отчета о выполнении запланированных мероприятий.

Целевые показатели (индикаторы) приведены в [приложении N 2](#P754) к муниципальной программе.

**IV. Перечень и краткое описание**

**основных мероприятий муниципальной программы**

[Перечень](#P320) основных мероприятий приведен в приложении N 1 к муниципальной программе.

Основные мероприятия муниципальной программы включают в себя комплекс мероприятий, направленных на решение задач для достижения поставленной цели.

1. Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского городского округа:

а) учреждения культуры:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей" (приобретение и установка светонакопительной мнемосхемы плана эвакуации, установка многоканальной системы вызова помощи инвалидам);

- муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования "Детская школа искусств Уссурийского городского округа", объекты:

подразделение муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования "Детская школа искусств Уссурийского городского округа" по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42 (приобретение и установка кнопки вызова персонала, на входе в здание - разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт тамбура с заменой входной двери в соответствии с требованиями для МГН);

подразделение муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования "Детская школа искусств Уссурийского городского округа" по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 26а (приобретение и установка кнопки вызова персонала);

подразделение муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования "Детская школа искусств Уссурийского городского округа" по адресу: г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 89 (приобретение и установка кнопки вызова персонала);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система", объекты:

Центральная детская библиотека (г. Уссурийск, ул. Некрасова, 37):

(в зоне целевого назначения: приобретение тифлофлешплееров);

Библиотека N 1 (г. Уссурийск, ул. Пролетарская, 89):

(на входе в здание: установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного,

в туалетной комнате: приобретение и установка опорных поручней, крючка для костылей,

в зоне целевого назначения: приобретение тифлофлешплееров, приобретение и установка противоскользящего покрытия, информационных предупреждающих знаков);

Библиотека N 3 (г. Уссурийск, ул. Некрасова, 249):

(на входе (выходе) в здание: приобретение мобильной системы перемещения инвалида-колясочника,

в зоне целевого назначения: приобретение тифлофлешплееров,

в туалетной комнате: приобретение и установка опорных поручней, крючка для костылей,

внутри здания (в том числе пути эвакуации): приобретение информационных предупреждающих знаков,

территория, прилегающая к зданию: устройство парковки для маломобильных групп населения с подготовкой проектно-сметной документации);

Библиотека N 5 (г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 109):

(на входе (выходе) в здание: установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного,

внутри здания (в том числе пути эвакуации): расширение дверных проемов, приобретение информационных предупреждающих знаков,

в зоне целевого назначения: приобретение тифлофлешплееров,

в туалетной комнате: устройство универсального санузла, приобретение и установка опорных поручней, крючка для костылей,

территория, прилегающая к зданию: устройство парковки для маломобильных групп населения с подготовкой проектно-сметной документации);

Библиотека N 6 (г. Уссурийск, ул. Пархоменко, 3а):

(на входе (выходе) в здание: приобретение мобильной системы перемещения инвалида-колясочника,

внутри здания (в том числе пути эвакуации): приобретение информационных предупреждающих знаков, приобретение перекатного пандуса, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного,

в зоне целевого назначения: приобретение тифлофлешплееров,

в туалетной комнате: устройство универсального санузла, приобретение и установка опорных поручней, крючка для костылей);

Библиотека N 7 (г. Уссурийск, ул. Артемовская, 1б):

(на входе (выходе) в здание: установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного,

внутри здания (в том числе пути эвакуации): приобретение информационных предупреждающих знаков);

Библиотека N 9 (г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 22):

(на входе (выходе) в здание: приобретение телескопического пандуса (запасной выход),

в зоне целевого назначения: приобретение тифлофлешплееров,

в туалетной комнате: приобретение и установка опорных поручней, крючка для костылей,

внутри здания (в том числе пути эвакуации): приобретение информационных предупреждающих знаков,

территория, прилегающая к зданию: устройство парковки для маломобильных групп населения с подготовкой проектно-сметной документации);

Библиотека N 10 (г. Уссурийск, ул. Александра Францева, 15):

(в зоне целевого назначения: приобретение тифлофлешплееров,

территория, прилегающая к зданию: устройство парковки для маломобильных групп населения с подготовкой проектно-сметной документации);

Библиотека N 11 (с. Борисовка, ул. Советская, 46):

(на входе (выходе) в здание: установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного,

внутри здания (в том числе пути эвакуации): приобретение информационных предупреждающих знаков);

Библиотека N 12 (с. Новоникольск, ул. Советская, 87):

(территория, прилегающая к зданию: устройство парковки для маломобильных групп населения с подготовкой проектно-сметной документации);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" Уссурийского городского округа, объекты:

Дом культуры с. Алексей-Никольское:

(приобретение и установка устройства для вызова персонала);

Дом культуры "Авангард" с. Борисовка:

(приобретение и установка устройства для вызова персонала);

Дом культуры "Юность" с. Воздвиженка:

(приобретение и установка устройства для вызова персонала);

Дом культуры с. Красный Яр:

(приобретение и установка устройства для вызова персонала, установка информационно-тактильной вывески "режим работы" с наименованием организации с шрифтом Брайля);

Дом культуры с. Новоникольск:

(приобретение и установка устройств для вызова персонала, установка информационно-тактильной вывески "режим работы" с наименованием организации с шрифтом Брайля);

Дом культуры "Нива" п. Тимирязевский:

(приобретение и установка устройства для вызова персонала);

Клуб с. Линевичи:

(приобретение и установка устройства для вызова персонала);

Дом культуры с. Корсаковка:

(установка информационно-тактильной вывески "режим работы" с наименованием организации с шрифтом Брайля);

Клуб с. Баневурово:

(установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, оборудование площадки эвакуационных выходов в соответствии с требованиями для МГН с заменой двери и оборудованием навеса);

Клуб с. Дубовый ключ:

(установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствие с требованиями для МГН);

Клуб с. Богатырка:

(оборудование входной площадки в соответствие с требованиями для МГН, оборудование площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для МГН с заменой двери и оборудованием навеса);

- муниципальное автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" Уссурийского городского округа, объекты:

муниципальное автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" Уссурийского городского округа (установка поручней на крыльце, укладка тактильных полос на крыльце, приобретение и установка тактильных знаков эвакуации, приобретение и установка кнопки вызова дежурного персонала, внутри здания: приобретение и установка тактильной плитки на лестничных пролетах, приобретение и установка тактильных указателей лестничного марша);

филиал Центр культуры и досуга "Искра" (установка кнопки вызова дежурного персонала (антивандальной на улице, в туалете), установка поручня на лестнице на сцену в зрительном зале, установка поручня на 1 этаже в арке, установка поручней на лестничном марше на 2 этаж);

филиал "Дворец культуры "Дружба" (создание специально выделенных мест для инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников, замена поручней на пандусе центрального входа на поручни круглого сечения, установка поручней вдоль стен лестничных маршей внутри здания, приобретение мобильного подъемника, реконструкция входной группы в зрительный зал, в том числе для инвалидов-колясочников);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской" (устройство автопарковки для маломобильных групп населения);

б) учреждения спорта:

муниципальное автономное учреждение "Плавательный бассейн "Чайка" (изменение уклона наружного пандуса на входе в здание в соответствии с требованиями для МГН с установкой поручней, приобретение и установка откидных сидений в душевые комнаты, приобретение и установка опорных поручней в туалетных комнатах, приобретение и установка информационной индукционной системы).

2. Титрование выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире.

**V. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы основан на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников муниципальной программы, на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в муниципальной программе.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление охраны здоровья, трудовых и социальных отношений администрации Уссурийского городского округа (далее - ответственный исполнитель).

Ответственный исполнитель в процессе реализации мероприятий муниципальной программы:

а) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 31 марта 2015 года N 895-НПА "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа" (далее - Порядок);

б) разрабатывает план-график реализации мероприятий муниципальной программы;

в) разрабатывает в рамках своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы;

г) контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения плановых результатов и определяет меры по их устранению;

д) осуществляет сбор информации о выполнении программных мероприятий и об использовании средств местного бюджета;

е) проводит оценку эффективности муниципальной программы;

ж) обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с решением Думы Уссурийского городского округа о бюджете Уссурийского городского округа на очередной год и плановый период в установленные сроки;

з) подает в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа заявку для формирования бюджета Уссурийского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Соисполнителями муниципальной программы являются управление культуры, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту, отдел пресс-службы администрации Уссурийского городского округа, которые:

а(1)) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы предложения по включению этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы в план-график реализации мероприятий муниципальной программы;

б(1)) направляют ответственному исполнителю информацию о выполнении программных мероприятий и об использовании средств местного бюджета ежемесячно до 1 числа следующего месяца за отчетным.

Участниками муниципальной программы являются муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей", муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования "Детская школа искусств Уссурийского городского округа", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" Уссурийского городского округа, муниципальное автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" Уссурийского городского округа, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской", муниципальное автономное учреждение "Плавательный бассейн "Чайка", которые:

а(2)) реализуют мероприятия муниципальной программы, предусмотренные [подпунктами 1.1](#P396), [1.2 пункта 1](#P624) Перечня мероприятий муниципальной программы по своим направлениям путем получения субсидий согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа от 18 ноября 2016 года N 3524-НПА "О порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета Уссурийского городского округа субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 26 января 2012 года N 146-НПА "О Порядке определения объема и предоставления субсидий из средств местного бюджета бюджетным и автономным учреждениям Уссурийского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также на иные цели". Остальные мероприятия Перечня мероприятий муниципальной программы реализуются путем заключения договоров (контрактов) путем осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

б(2)) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы предложения по включению этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы в план-график реализации мероприятий муниципальной программы.

**VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться из средств местного бюджета Уссурийского городского округа в соответствии с [приложением N 3](#P852).

Общий объем ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий Программы, составляет 9300,00 тысяч рублей, выделяемых из местного бюджета, в том числе:

2021 год - 3100,00 тысяч рублей;

2022 год - 3100,00 тысяч рублей;

2023 год - 3100,00 тысяч рублей.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы может ежегодно корректироваться на основе анализа полученных результатов, выделенных средств и фактического выполнения программных мероприятий.

**VII. Реализация и контроль**

**за ходом реализации муниципальной программы**

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком.

Реализация муниципальной программы выполняется путем выполнения основных мероприятий в составе, содержании, объемах и сроках, предусмотренных муниципальной программой.

Общее управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет руководитель муниципальной программы - заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы, в том числе:

а) организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности по исполнению основных мероприятий муниципальной программы;

б) осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков муниципальной программы, составлением отчетности по исполнению мероприятий муниципальной программы;

в) несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с их компетенцией.

Ответственный исполнитель основных мероприятий муниципальной программы в процессе ее реализации:

а(1)) обеспечивает своевременную разработку муниципальной программы в соответствии с Порядком, ее согласование и утверждение в соответствии с инструкцией по делопроизводству, а также координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы;

б(1)) обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными Порядком требованиями, в том числе на основании предложений соисполнителей муниципальной программы;

в(1)) обеспечивает реализацию муниципальной программы и несет ответственность, своевременную реализацию ее мероприятий, соблюдение сроков наступления контрольных событий, за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

г(1)) разрабатывает проекты постановлений администрации Уссурийского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными Порядком требованиями, в том числе:

в целях формирования бюджета Уссурийского городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

с целью приведения в соответствие с утвержденным бюджетом Уссурийского городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

д(1)) вносит в течение 10 дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения в нее изменений сведения и документы, предусмотренные пунктом 7 Правил государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года N 631 на федеральный портал государственной автоматизированной системы управления (ГАСУ);

е(1)) самостоятельно или совместно с руководителем муниципальной программы принимает решение о том, в рамках какой программы будет обеспечиваться достижение целей, определенных в федеральных и краевых государственных программах, в рамках которых передаются средства в бюджет Уссурийского городского округа;

ж(1)) представляет актуальную версию муниципальной программы и плана-графика в электронном виде в управление информатизации и предоставления муниципальных услуг для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней после утверждения или внесения изменений в муниципальную программу;

з(1)) представляет сведения о ходе реализации муниципальной программы в управление экономического развития и финансовое управление администрации Уссурийского городского округа;

и(1)) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов по исполнению муниципальной программы;

к(1)) проводит ежеквартально мониторинг реализации муниципальной программы и предоставляет его результаты в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа в установленные сроки;

л(1)) обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации муниципальной программы, включая сведения о достижении значения индикаторов муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

а(2)) обеспечивают разработку и реализацию муниципальной программы и (или) основных мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

б(2)) представляют в пределах своей компетенции предложения ответственному исполнителю муниципальной программы по корректировке муниципальной программы и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

в(2)) представляют в установленные сроки ответственному исполнителю муниципальной программы необходимую информацию для подготовки отчетов о финансировании, итогах реализации муниципальной программы.

В систему контроля реализации муниципальной программы включается:

мониторинг реализации муниципальной программы (далее - мониторинг), проводимый ответственным исполнителем муниципальной программы. Результаты мониторинга предоставляются в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению N 7 к Порядку;

годовой отчет о реализации муниципальной программы, формируемый ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, в соответствии с Порядком;

сводный годовой доклад о реализации и оценке эффективности муниципальной программы, который подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет в срок до 15 марта года, следующего за отчетным периодом.

**VIII. Налоговые расходы**

Налоговые льготы (налоговые расходы) в рамках настоящей муниципальной программы не предусмотрены.

Приложение N 1

к муниципальной

программе

"Доступная среда

на территории

Уссурийского

городского округа"

на 2021 - 2023 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ УССУРИЙСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2021 - 2023 ГОДЫ"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановления администрацииУссурийского городского округаот 01.06.2021 N 1230-НПА) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам | Срок исполнения | Исполнители |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи N 1: "Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта" |
|  |  |  | Всего: | 8100,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 8100,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей" | 017 0801 47001214 60 612 | Всего: | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 | управление культуры администрации Уссурийского городского округа, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей" |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования "Детская школа искусств Уссурийского городского округа", объекты: подразделение по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина. 42, подразделение по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 26а, подразделение по адресу: г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 89 | 017 0703 47001214 60 612 | Всего: | 1042,15 | 152,15 | 890,00 | 0,00 | 2021 - 2022 | управление культуры администрации Уссурийского городского округа, муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования "Детская школа искусств Уссурийского городского округа" |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1042,15 | 152,15 | 890,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система", объекты: Центральная детская библиотека, Библиотека N 1, Библиотека N 3, Библиотека N 5, Библиотека N 6, Библиотека N 7, Библиотека N 9, Библиотека N 10, Библиотека N 11, Библиотека N 12 | 017 0801 4700121460 612 | Всего: | 2760,21 | 564,65 | 1010,00 | 1185,56 | 2021 - 2023 | управление культуры администрации Уссурийского городского округа, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 2760,21 | 564,65 | 1010,00 | 1185,56 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 1.1.3 в ред. Постановления администрации Уссурийского городского округаот 01.06.2021 N 1230-НПА) |
| 1.1.4. | МБУК"Централизованная клубная система" Уссурийского городского округа, объекты: Дом культуры с. Алексей-Никольское, Дом культуры "Авангард" с. Борисовка, Дом культуры "Юность" с. Воздвиженка, Дом культуры с. Красный Яр, Дом культуры с. Новоникольск, Дом культуры "Нива" п. Тимирязевский, Клуб с. Линевичи, Дом культуры с. Корсаковка, Клуб с. Баневурово, Клуб с. Дубовый ключ, Клуб с. Богатырка | 017 0801 47001214 60 612 | Всего: | 2753,81 | 1482,20 | 467,17 | 804,44 | 2021 - 2023 | управление культуры администрации Уссурийского городского округа, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" Уссурийского городского округа |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 2753,81 | 1482,20 | 467,17 | 804,44 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 1.1.4 в ред. Постановления администрации Уссурийского городского округаот 01.06.2021 N 1230-НПА) |
| 1.1.5 | Муниципальное автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" Уссурийского городского округа, объекты:а) муниципальное автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" Уссурийского городского округа;б) филиал Центр культуры и досуга "Искра";в) филиал "Дворец культуры "Дружба" | 017 0801 47001214 60 622 | Всего: | 1066,00 | 416,00 | 160,00 | 490,00 | 2021 - 2023 | управление культуры администрации Уссурийского городского округа, муниципальное автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" Уссурийского городского округа |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1066,00 | 416,00 | 160,00 | 490,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской" | 017 0801 47001214 60 612 | Всего: | 172,83 | 0,00 | 172,83 | 0,00 | 2022 | управление культуры администрации Уссурийского городского округа, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской" |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 172,83 | 0,00 | 172,83 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Учреждения спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Муниципальное автономное учреждение Плавательный бассейн "Чайка" | 001 1102 47001214 60 622 | Всего: | 260,00 | 40,00 | 0,00 | 220,00 | 2021, 2023 | управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа, муниципальное автономное учреждение "Плавательный бассейн "Чайка" |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 260,00 | 40,00 | 0,00 | 220,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Мероприятия по исполнению задачи N 2: "Удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха" |
| 1 | Титрование выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире | 001 0113 47002214 80 242 | Всего: | 1200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 2021 - 2023 | отдел пресс-службы администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | Всего: | 9300,00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 9300.00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 2

к муниципальной

программе

"Доступная среда

на территории

Уссурийского

городского округа"

на 2021 - 2023 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**(ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ УССУРИЙСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2021 - 2023 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Базовое значение показателя | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Доступная среда на территории Уссурийского городского округа" на 2021 - 2023 годы |
| Задача N 1: "Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта" |
|  | показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество доступных муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта для инвалидов, передвигающихся на колясках (К), в общем количестве муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта Уссурийского городского округа | ед. | 1(ДП - доступно полностью) | 3 | 7 | 13 |
| 2. | Количество доступных муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта для инвалидов с нарушением зрения (С) в общем количестве муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта Уссурийского городского округа |  | 2(ДП - доступно полностью) | 5 | 7 | 10 |
| 3. | Количество доступных муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта для инвалидов с нарушением слуха (Г) в общем количестве муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта Уссурийского городского округа |  | 21(ДП - доступно полностью) | 22 | 24 | 26 |
| 4. | Количество доступных муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта для инвалидов с нарушением умственного развития (У) в общем количестве муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта Уссурийского городского округа |  | 33(ДП - доступно полностью) | 35 | 36 | 37 |
| 5. | Количество доступных муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (О) в общем количестве муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта Уссурийского городского округа |  | 7(ДП - доступно полностью) | 12 | 16 | 23 |
| Задача N 2: "Удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха" |
|  | показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество времени титрования телеэфира на местном телеканале (часов) | час. | 663 | 1326 | 1989 | 2652 |

Приложение N 3

к муниципальной

программе

"Доступная среда

на территории

Уссурийского

городского округа"

на 2021 - 2023 годы

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА**

**НА ТЕРРИТОРИИ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"**

**НА 2021 - 2023 ГОДЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем финансирования на программные мероприятия | Всего по муниципальной программе | В том числе по годам |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего: | 9300,00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 9300,00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них по главным распорядителям: |  |  |  |  |
| Администрация Уссурийского городского округа | 1460,00 | 440,00 | 400,00 | 620,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 1460,00 | 440,00 | 400,00 | 620,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление культуры | 7840,00 | 2660,00 | 2700,00 | 2480,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 7840,00 | 2660,00 | 2700,00 | 2480,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |