## 2015 год отчет об исп.год (hidden)
Отчет
о ходе реализации мероприятий
муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности УГО на период 2015-2017 оды"
по состоянию на 22 июня 2015 года
№ пп | № пункта Перечня основных мероприятий программы (подпрограммы) (Приложение) | Наименование мероприятий / Основные этапы реализации мероприятий / Вид работ |  | Ед.изм. | Кол-во (объем) | Объем финансирования / Фактически освоено, (т.р.) | [12 empty] | Заказ |  | Контракт |  |  |  | Экономия бюджетных средств, (т.р.) | Причины неисполнения планового срока и меры по исполнению | Ответственный исполнитель
[6 empty] | всего | в разрезе месяцев года | [11 empty] | срок размещения, (мес.,год) | способ размещения | № | подрядчик | срок исполнения (мес.,год) | цена, (тыс.руб.)
[7 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ВСЕГО по программе |  |  | план | 6: 31539.63
|  |  | факт | 6: 12209.46
|  |  | % исп. | 6: 38.7
в том числе :
1. | Проведение технической инвентаризации и паспортизации, проведение кадастровых работ недвижимого имущества муниципальной казны, имущества, принимаемого в муниципальную собственность, и бесхозяйного имущества (жилых и нежилых помещений) |  | план | 6: 1000
|  |  | факт | 6: 59.5
% исп.
| 1.1 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации (15 объектов) | план | 11: 254.676
|  |  | факт | 19: 2015-05-01; 20: эл.аукцион; 23: 2015-07-01; 26: запущен; 27: Василькова О.В.
| 1.2 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации (51 объект) | план | 12: 445.324; 27: Хегай Г.М.
факт
2. | Проведение инвентаризации земельных участков под объектами муниципальной казны (инженерно-геодезические работы) |  | план | 6: 250
|  |  | факт | 6: 0
% исп.
| 2.1 |  | план
факт
| 2.1.1 |  | план
факт
3 |  | Оценка рыночной стоимости имущества муниципальной казны (бесхозяйного имущества - жилых и нежилых помещений, а также движимого имущества), рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества | план | 4: усл.ед.; 6: 1000
|  |  | факт | 6: 52.1
% исп.
| 3.1 | оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов имущества | план | 4: усл.ед.; 5: 1; 6: 300
факт | bar: 5
| 3.1.1 | оказание услуг по определению рыночной стоимости 5 объектов имущества | план | 4: усл.ед.; 5: 1; 10: 60
|  |  | факт | 5: 1; 19: 2015-03-01; 20: эл.аукцион; 23: 2015-05-01; 24: 7.7; 25: 60; 26: Расторгнут по соглашению сторон; 27: Г.М.Хегай
| 3.1.2 | оказание услуг по определению рыночной стоимости 5 объектов имущества | план | 4: усл.ед.; 5: 1; 11: 20
|  |  | факт | 5: 1; 6: 9; 11: 9; 19: 2015-03-01; 20: эл.аукцион; 21: 032030000161500003-0065451-01; 22: ООО "Консалтинговая фирма "КОНСАН"; 23: 2015-05-01; 24: 9; 25: 11; 26: выполнено; 27: Г.М.Хегай
| 3.1.3 | оказание услуг по оценке и определению рыночной стоимости объектов имущества | план | 4: усл.ед.; 5: 1; 11: 270; 19: 2015-08-01; 20: эл.аукцион; 23: 2015-10-01; 27: Г.М.Хегай
|  |  | факт | 27: Г.М.Хегай
| 3.2. | оказание услуг по оценке и определению рыночной стоимости объектов имущества, рыночно обоснованной величины годовой арендной платы (178ФЗ, 159ФЗ) | план | 4: усл ед; 6: 650
факт
| 3.2.1. | оказание услуг по оценке и определению рыночной стоимости объектов имущества, рыночно обоснованной величины годовой арендной платы и предоставления 23 отчетов об оценке объектов оценки | план | 4: усл.ед.; 5: 1; 8: 300
|  |  | факт | 5: 1; 19: 2015-02-01; 20: эл.аукцион; 21: 032030000161500003-0065451-01; 22: ООО "Консалтинг"; 23: 2015-05-01; 24: 8.4323; 25: 300; 26: Расторгнут по соглашению сторон; 27: Е.Г. Дабижа
| 3.2.2. | оказание услуг по оценке и определению рыночной стоимости объектов имущества, рыночно обоснованной величины годовой арендной платы и предоставления 40 отчетов об оценке объектов оценки | план | 4: усл.ед.; 5: 1; 10: 350
|  |  | факт | 5: 1; 6: 43.12; 12: 43.12; 19: 2015-04-01; 20: эл.аукцион; 21: 032030000161500015-0065451-01; 22: ЗАО "Дальком-Аудит"; 23: 2015-06-01; 24: 43.1183; 25: 306.8817; 27: Е.Г. Дабижа
| 3.2.3. | оказание услуг по оценке и определению рыночной стоимости объектов имущества, и предоставления 14 отчетов об оценке объектов оценки | план | 4: усл.ед.; 5: 1; 11: 50
|  |  | факт | 5: 1; 11: 49.75; 19: 2015-05-01; 20: эл.аукцион; 21: 032030000161500017-0065451-01; 22: ООО "Экспертиза, оценка собственности"; 23: 2015-07-01; 24: 49.75; 25: 0.25; 26: Запущен на экономию; 27: Е.Г. Дабижа
| 3.2.4. | Оказание услуг по оценке акций обыкновенных именных открытого акционерного общества «Приморский газ» в количестве 208 шт. | план | 4: усл.ед.; 5: 1; 12: 100
|  |  | факт | 5: 1; 12: 57.5; 19: 2015-06-01; 20: эл.аукцион; 21: 032030000161500021-0065451-01; 22: ООО "Экспертиза, оценка собственности"; 23: 2015-08-01; 24: 57.5; 25: 42.5; 26: Запущен на экономию; 27: Е.Г. Дабижа
| 3.2.5. | оказание услуг по оценке и определению рыночно обоснованной величины годовой арендной платы и предоставления 2 отчетов об оценке объектов оценки | план | 4: усл.ед.; 5: 1; 12: 156
|  |  | факт | 5: 1; 12: 38.2569; 19: 2015-06-01; 20: эл.аукцион; 21: 032030000161500022-0065451-01; 22: ООО "Экспертиза, оценка собственности"; 23: 2015-08-01; 24: 38.2569; 25: 117.7431; 26: Запущен на экономию; 27: Е.Г. Дабижа
4 | 4. | Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений и извещений о реализации муниципального имущества, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества | план | 4: кв.см; 6: 700
факт
% исп.
| 4.1. | оказание услуг по размещению информации в печатном издании о деятельности управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа | план | 6: 700; 7: 700
|  |  | факт | 19: 2015-01-01; 20: эл.аукцион; 21: 032030000161500001-0065451-01; 22: ОУ "Редакция уссурийской газеты "Коммунар"; 23: 2015-12-01; 24: 456.5001; 25: 243.45; 27: Е.Г. Дабижа
5 | Содержание и сохранение объектов муниципальной казны |  | план | 6: 6195.8
|  |  | факт | 6: 1884.06
| 5.1 | Оказание услуг по охране неиспользуемых объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа (город) | план | 9: 340.08
|  |  | факт | 6: 33.4; 11: 16.7; 12: 16.7; 19: 2015-03-01; 20: эл.аукцион; 21: 032030000161500007-0065451-01; 22: ООО "Охранное Агенство "ВекТор"; 23: 2015-07-01; 24: 60.6308; 25: 279.4492; 27: Василькова О.В.
| 6.2 | Оказание услуг по охране неиспользуемых объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа (село) | план | 9: 354.25
|  |  | факт | 19: 2015-03-01; 20: эл.аукцион; 21: 032030000161500008-0065451-01; 22: ООО "Охранное Агенство "Леопард-ДВ"; 23: 2015-07-01; 24: 73.5331; 25: 280.7169; 27: Василькова О.В.
| 6.3 | Оказание услуг по охране неиспользуемых объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа (город) | план | 11: 464.88
|  |  | факт | 19: 2015-05-01; 20: эл.аукцион; 21: 32030000161500000; 22: ООО "Охранное Агенство "ВекТор"; 23: 2015-12-01; 24: 42.3068; 26: Проект контракта на подписании; 27: Василькова О.В.
| 6.4 | Оказание услуг по охране неиспользуемых объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа (село) | план | 11: 484.25
|  |  | факт | 19: 2015-05-01; 20: эл.аукцион; 21: 32030000161500000; 22: ООО "Охранное Агенство "ВекТор"; 23: 2015-12-01; 24: 73.2; 26: Проект контракта на подписании; 27: Василькова О.В.
|  | Закупки до 100 тыс.руб. | план
| 6.1.1 |  | факт
|  | услуги по технической инвентаризации и внесению изменений в технический паспорт и изготовлению технического паспортва ул.Известковая, 42 | план | 7: 13.7043
| 6.1.2 |  | факт | 19: 2015-01-01; 21: 14; 22: отделение № 9 Филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Приморскому краю; 23: 2015-03-01; 24: 13.7043; 25: 0; 27: Василькова О.В.
|  | услуги по предоставлению информации в виде справки на Объект недвижимости, расположенный по адресу: г.Уссурийск, ул.Мояковского, 106, кв 1, с укзанием общей площади на момент последней инвентаризации и отражением причин расхождения площадей на государственном кадастровом учете и в Реестре муниципального имущества | план | 7: 1.6557
| 6.1.3 |  | факт | 19: 2015-01-01; 21: 6; 22: отделение № 9 Филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Приморскому краю; 23: 2015-02-01; 24: 1.6557; 25: 0; 27: Василькова О.В.
|  | услуги по предоставлению информации в виде справок о назначении здания, о принадлежности и регистрации права собственности, о количестве квартир в жилом доме, об общей площади здания и квартир Объекта недвижимости, расположенного по адресу: г.Уссурийск, ул.Пролетарская, 41, | план | 8: 2.9499
| 6.1.4 |  | факт | 19: 2015-02-01; 21: 49; 22: отделение № 9 Филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Приморскому краю; 23: 2015-04-01; 24: 2.9499; 25: 0; 27: Василькова О.В.
|  | выполнение кадастровых работ в отношении объекта недвижимости - здания бывшего штаба (памятника архитектуры), инвентарный номер 214, расположенного по адресу: Приморский край, город Уссурийск, улица Лермонтова, 28д, | план | 11: 17
| 6.1.5 |  | факт | 19: 2015-05-01; 21: 8; 22: ООО "Землемер"; 23: 2015-05-01; 24: 17; 25: 0; 27: Василькова О.В.
|  | услуги по обследованию технического состояния объекта недвижимости по адресу: г.Уссурийск, ул.Комсомольская, 87 | план | 12: 30.15
| 6.1.6 |  | факт | 19: 2015-06-01; 21: 11; 22: ООО "Приморский экспертно-правовой Центр"; 23: 2015-07-01; 24: 30.15; 27: Василькова О.В.
|  | услуги по обследованию технического состояния объекта с целью подготовки технического заключения на объект недвижимости – нежилое помещение № 3 (кадастровый номер 25:34:000000:16098), расположенное в здании по адресу: Приморский край, город Уссурийск, улица Калинина, дом 54 | план | 12: 15
| 6.1.6 |  | факт | 19: 2015-06-01; 21: 12; 22: ООО "Приморский экспертно-правовой Центр"; 23: 2015-06-01; 24: 15; 27: Василькова О.В.
|  | выполнение кадастровых работ в отношении объекта недвижимости - нежилого помещения № 79, кадастровый номер 25:34:017001:3739, расположенного на 4 этаже в здании по адресу: Приморский край, город Уссурийск, улица Чичерина дом 76 | план | 12: 6
| 6.1.7 |  | факт | 19: 2015-06-01; 21: 10; 22: ООО "Землемер"; 23: 2015-07-01; 24: 6; 27: Василькова О.В.
|  | Коммунальные услуги | план | 6: 4115
|  |  | факт | 6: 1847.8; 7: 53.7; 9: 451.4; 10: 1155; 11: 187.7
| 6.1.8 | Подача тепловой энергии | план | 6: 1120.1
|  |  | факт | 6: 660.6; 9: 451.4; 10: 159.1; 11: 50.1; 19: 2015-02-01; 20: ед.постав; 21: 39; 22: ОАО"Желдорреммаш"; 23: 2015-12-31; 24: 1120.1; 27: Василькова О.В.
| 6.1.9 | Подача тепловой энергии | план | 6: 293.9; 12: 293.9
|  |  | факт | 19: 2015-04-01; 20: ед.поставщик; 21: ДТВ03/1169; 22: ОАО"РЖД"; 23: 2015-06-01; 24: 293.9; 27: Василькова О.В.
| 6.1.10 | Подача тепловой энергии | план | 6: 53.7
|  |  | факт | 6: 53.7; 7: 53.7; 19: 2013-12-01; 20: ед.поставщик; 21: 726; 22: УМУПТС; 23: 2015-01-01; 24: 53.7; 27: Василькова О.В.
| 6.1.11 | Подача тепловой энергии | план | 6: 1197.8
|  |  | факт | 6: 1099.3; 10: 961.7; 11: 137.6; 19: 2015-03-01; 20: ед.поставщик; 21: 726; 22: УМУПТС; 23: 2015-04-01; 24: 1197.8; 27: Василькова О.В.
| 6.1.12 | Подача электрической энергии | план | 6: 333.2
|  |  | факт | 6: 34.2; 10: 34.2; 19: 2015-03-01; 20: ед.поставщик; 21: 5916; 22: ОАО"ДЭК"; 23: 2015-12-01; 24: 333.2; 27: Василькова О.В.
6 | Управление и распоряжение объектами муниципальной казны |  | план | 6: 7147.7
|  |  | факт | 6: 3916.1; 7: 582.4; 9: 0.4; 10: 2602; 12: 731.35
|  | Снос (демонтаж) руинированных объектов муниципальной казны | план | 6: 1080.5; 12: 4384.2
|  |  | факт | 6: 730.5; 12: 730.5; 19: 2015-05-01; 20: эл.аукцион; 21: 032030000161500011-0065451-02; 24: 780.468; 25: 3603.7; 26: рсторгнут по согл.сторон; 27: Василькова О.В. | экономия перераспределена между мероприятиями программы
|  | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | план | 6: 6067.2
|  |  | факт | 6: 3185.64; 7: 582.4; 9: 0.4; 10: 2602; 12: 0.85; 27: Ким О.А.
7 |  | Расходы на руководство и управление в сфере владения, пользования, распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности | план | 6: 15489.63; 7: 450; 8: 1147.5; 9: 1167.9; 10: 1894.4; 11: 1361.5; 12: 1307.1; 13: 1330.3; 14: 1772.9; 15: 946.7; 16: 1722.73; 17: 846; 18: 1542.6
|  |  | факт | 6: 6297.7; 7: 315.8; 8: 1443.7; 9: 1018.8; 10: 1797.4; 11: 603.5; 12: 1118.5; 27: Ким О.А.

## Дороги (краевой софинансировани
Согласовано:
Начальник управления жизнеобеспечения _____________ Н.А. Жорова
Дирекктор МКУ "СЕЗЗ" ___________________ А.В. Токарская
Информация о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы "Уссурийские дороги" на 2016-2023 годы, в 2021 году. Ремонт автомобильных дорог.
Главные выводы: Запланирован ремонт 23 автомобильных дорог (19 основные и 4 за счет образовавшейся экономии). Проведено акционов на сумму 295 650,86 тыс. руб. из них к.б. -286 781,33 тыс. руб., м.б. - 8 869,53 тыс. руб. 16 дорог АО УДЭП на сумму 185 875,96 тыс. руб., 3 дороги АО УПТС на сумму 52 000, 41 тыс. руб., 1 дорога ООО Строй-контур 8 202,50 тыс. руб., 1 дорога ИП "Казараян А.Р." на сумму 9 994,41 тыс. руб., 2 дороги ООО "АРТЭР" на сумму 39 577,58 тыс. руб. 1 дорога запланирован повторный аукцуион . РИСКИ 2 дороги расторжение по соглашению сторон (АО "АРТЭР") на сумму 39 557,58 тыс. руб., 5 дорог расторгнуто в одностороннем порядке (АО УДЭП) на сумму 68 456, 16 тыс. руб., 6 дороги планируется расторгнуть по соглашению сторон (АО УДЭП) на сумму 68 807,40 тыс. руб., 4 дорог ведутся работы с нарушением сроков и графиков рабгот (АО УДЭП) на сумму 52 000,41 тыс. руб. | [6 empty] | Работы ведутся по 7 дорогам (1 - АО "УПТС", 4 - АО"УДЭП", 1 - ООО "Строй-Контур", 1 - ИП Казарян А.Р.) Их них по 4 дорогам работы ведутся с нарушением сроков и графиков работ (АО УДЭП) на сумму 48 612,41 тыс. руб. 2 дороги выполнена (АО УПТС) на сумму 6 573,73 тыс. руб. По 1 дороге (с. Каймановка) планируется повторное размещение на аукционе. 5 дорог расторгнуто в одностороннем порядке (АО УДЭП) на сумму 68 456, 16 тыс. руб. размещено в плане графике на сумму 79 476, 13 тыс. руб. 2 дороги расторжение по соглашению сторон (АО "АРТЭР") на сумму 39 557,58 тыс. руб. размещено в плане-графике на сумму4 765,33 тыс. руб. По соглашению сторон принято работ АО УДЭП ориентировочно на сумму 11 273,04 тыс. руб., ООО "АРТЭР" на сумму 2 409,34 тыс. руб. Всего: 13 682,38 тыс. руб. ВСЕГО: 309 278,35 тыс. руб. (Освоение 118 809, 73 тыс. руб.+ 13 682,38 тыс. руб. приемка по соглашению сторон+ размещение в плане графике 84 241,46 тыс. руб. (216 733,57 тыс. руб.). Остаток 92 544,78 тыс. руб. (143 946,99 тыс. руб. первоначальные суммы объектов 8).
Работы ведутся
№ пп | Наименование участка автомобильной дороги/ протяженность, км | Утверждено бюджетом УГО |  | Цена контракта по результатам аукциона, тыс. руб. | Экономия по результатам аукционов | Дата, номер контракта | Победитель закупки | Сроки выполнение работ по контракту, дата окончания контракта | Фактическая дата исполнения контракта | Ответственный специалист МКУ УГО "СЕЗЗ" | Дата проведения лабораторных испытаний | Оплата, дата, тыс.руб. |  | Ориентировочная дата предоставления субсидии | Дата передачи документов МТДС | Примечание/риски
[12 empty] | местный | краевой
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Ремонт автомобильных дорог в рамках софинансирования из краевого бюджета (33,59км) | всего | 309278.35 | 4: 158387.31; местный 12: 151.1593; краевой 13: 2550.4307; краевой 16: ВСЕГО: 309 278,35 тыс. руб. (Освоение 118 809, 73 тыс. руб.+ 13 682,38 тыс. руб. приемка по соглашению сторон+ размещение в плане графике 84 241,46 тыс. руб. (216 733,57 тыс. руб.). Остаток 92 544,78 тыс. руб.(143 946,99 тыс. руб. первоначальные суммы объектов 8).
|  | к.б. | 300000 | 4: 153635.6907
|  | м.б. | 9278.35 | 4: 4751.6193
АО "УПТС" |  | всего |  | 4: 52000.41; 5: 13106.77; 6: 143946.99; местный 12: 78.8793; краевой 13: 121360.1607
|  | к.б. |  | 4: 50440.3977; 5: 12713.5669
|  | м.б. |  | 4: 1560.0123; 5: 393.2031
1 | г. Уссурийск, пр. Блюхера |  |  | 45426.68 | 11356.67 | 46/34 от 09.03.2021 | АО "УПТС" | 16.05.-27.08.2021 |  | Матвеев А.Д. |  |  | 118809.73 |  |  | Работы ведутся с 12.04.2021 г. согласно графика
2 | с. Каменушка, ул. Семеновская |  |  | 2629.31 | 657.32 | 40/29 от 09.03.2021 | АО "УПТС" | 21.06.-03.08.2021 |  | Кустова О.В. |  | 78.8793 | 2550.4307 | 09.07.2021 | 30.06.2021 | Работы выполнены и оплачены
3 | с. Раковка, ул. Лесная (в границах от административного здания ООО «Раковское» по ул. Первомайская № 43 до ж/д по ул. Лесная № 21 |  |  | 3944.42 | 1092.78 | 20/12 от 01.03.2021 | АО "УПТС" | 26.05.-08.07.2021 |  | Кустова О.В. | 27.07.2021 |  |  |  |  | Работы выполнены, лабораторные испытания соответсвуют норме. Передеаны на оплату
АО "УДЭП" (работы ведутся) |  | всего |  | 4: 48612.41; 5: 17114.78
|  | к.б. |  | 4: 47154.0377; 5: 16601.3366
|  | м.б. |  | 4: 1458.3723; 5: 513.4434
4 | г. Уссурийск, ул. Октябрьская от ул. Ленинградская до ул. Дзержинского,от ул. Горького до ул. Некрасова, от ул. Краснознаменная до д. № 173 «а» по ул. Октябрьской |  |  | 4: 19261.03; 5: 7490.4; 6: 25/19 от 02.03.2021; 7: АО УДЭП; 8: 18.05.-09.08.2021; 10: Матвеев А.Д.; краевой 16: Работы производятся с 18.05.21 с существенным отставанием по графику. 14.07.2021 года составлен акт согласно которого зафиксировано отставание от графика выполнения работ 50%. 22.07.2021 года составлен акт согласно которого зафиксировано отставание от графика выполнения работ 30%, отставание в выполнении первого этапа работ на 48 дней. 23.07.2021 года направлено требование по банковской гарантии об уплате пени. | 134386.58
5 | г. Уссурийск, ул. Пушкина в границах от ул. Ленинградской до ул. Советская |  |  | 4: 16265.73; 5: 5567.46; 6: 31/8 от 03.03.2021; 7: АО УДЭП; 8: 11.05.-08.07.2021; 10: Орел Ю.В; краевой 16: Работы производятся с 11.05.21 с существенным отставанием по графику. 14.07.2021 года составлен акт, согласно которого зафиксировано отставание от графика выполнения работ 10 %. Ориентировочный срок завершения работ 30.07.21. До 23.07 будет направлено требование по уплате пени по банковоской гарантии. 22.07.2021 получено письмо о гтовности к сдаче объекта и приемке с 23.07.2021. 23.07.2021 составлен акт фактически выполненных работ с указанием замечаний по качеству, установлен срок на устранение до 03.08.2021.
6 | с. Борисовка , ул. Колхозная |  |  | 4: 8766.3; 5: 2692.92; 6: 19/11 от 02.03.2021; 7: АО УДЭП; 8: 03.06.-26.07.2021; 10: Кустова О.В.; краевой 16: Работы производятся с 14.05.21 с нарушением срока исполнения контракта. Подрядчик обязуется завершить работы. 14.07.2021 года составлен акт согласно которого зафиксировано выполнение работ на 95%.
7 | г. Уссурийск, ул. Краснознаменная в границах от ул. Пионерская до ул. д. 238 по ул. Краснознаменная |  |  | 4: 4319.35; 5: 1364; 6: 21/14 от 02.03.2021; 7: АО УДЭП; 8: 14.05.-22.06.2021; 10: Орел Ю.В; краевой 16: Работы производятся с 14.05.21 с нарушением срока исполнения контракта. 14.07.2021 года составлен акт согласно которого зафиксировано отставание от графика выполнения работ 5%. 20.07.2021 года направлена претензия. 21.07.2021 составлен акт, зфиксировано выполнение работ на 98%. 22.07.2021 получено письмо о гтовности к сдаче объекта и приемке с 23.07.2021 Приемка 26.07.2021 выполненных работ, выполнены не качественно, срок на устранение до 05.08.2021 г.
Расторжение по соглашению сторон АО "УДЭП" |  | всего |  | 4: 68807.4; 5: 21257.09; краевой 16: По соглашению сторон принято работ АО УДЭП ориентировочно на сумму 11 273,04 тыс. руб. Остаток 57 534,36 тыс. Ориентировочная дата расторжения 23.08.2021 г. (после оплаты средств краевого бюджета)
|  | к.б. |  | 4: 66743.178; 5: 20619.3773
|  | м.б. |  | 4: 2064.222; 5: 637.7127
8 | г. Уссурийск, ул. Александра Францева от ул. Сергея Ушакова до д. № 1 по ул. Александра Францева, от д. № 9 по ул. Александра Францева до № 26 по ул. Андрея Кушнира, ул.Андрея Кушнира от д. № 31до д. № 24 по ул. Андрея Кушнира |  |  | 4: 21109.93; 5: 5611.5; 6: 30/20 от 02.03.2021; 7: АО УДЭП; 8: 19.05.-30.07.2021; 10: Кухарь В.А.; краевой 16: Работы производятся с 19.05.21 с существенным отставанием по графику. 14.07.2021 года составлен акт согласно которого зафиксировано отставание от графика выполнения работ на 60 %. 19.07.21 направлено требование по уплате пени по банковоской гарантии. 22.07.2021 года составлен акт согласно которого зафиксировано отставание от графика выполнения работ на 60 %. Работы на момент обледования не производятся. 23.07.2021 направлена претензия. 26.07.2021 достигнуто соглашение о расторжении. 27.07.2021 составлен акт фактически выполненных работ. Дали время до 5.08.2021 г. (вывезти мусор) 2 478,00 тыс. руб. - приемка
9 | г. Уссурийск, ул. Можайского, ул. Вокзальная дамба |  |  | 4: 16617.88; 5: 6462.51; 6: 22/16 от 02.03.2021; 7: АО УДЭП; 8: 21.05.-28.07.2021; 10: Кухарь В.А.; краевой 16: Работы производятся с 21.05.21 с существенным отставанием по графику. 14.07.2021 года составлен акт согласно которого зафиксировано отставание от графика выполнения работ 60%. 19.07.21 направлено требование по уплате пени по банковоской гарантии. 22.07.2021 года составлен акт согласно которого зафиксировано отставание от графика выполнения работ на 60 %. Работы на момент обледования не производятся. 23.07.2021 будет направлена претензия. 26.07.2021 достигнуто соглашение о расторжении. 27.07.2021 составлен акт фактически выполненных работ. Дали время до 5.08.2021 г. (вывезти мусор). 3 720,66 тыс. руб. - приемка
10 | г. Уссурийск, ул. Куйбышева |  |  | 4: 8993.78; 5: 3326.47; 6: 23/18 от 02.03.2021; 7: АО УДЭП; 8: 21.05.-08.07.2021; 10: Матвеев А.Д.; краевой 16: 14.07.2021 года составлен акт согласно которого зафиксировано отставание от графика выполнения работ 70%. 20.07.21 получено письмо от АО "УДЭП" о расторжении по соглашению сторон. 23.07 произведена приемка работ. Дали время до 5.08.2021 г. Дали время до 5.08.2021 г. (вывезти мусор). 2 619,83 тыс. руб. приемка (вывезти мусор)
11 | г. Уссурийск, ул. Суханова в границах от ул. Советской до ул. Некрасова (устройство парковки в районе д. № 45 по ул. Суханова) |  |  | 4: 7658.85; 5: 1974.92; 6: 45/32 от 09.03.2021; 7: АО УДЭП; 8: 28.05.-23.07.2021; 10: Матвеев А.Д.; краевой 16: Фактически выполненные работы зафиксированы. 20.07.21 получено письмо от АО "УДЭП" о расторжении по соглашению сторон. Приемка фактически выполненных работ произведена 23.07.2021 г. 767,85 приемка(вевезти мусор)
12 | г. Уссурийск, ул. Ломоносова в границах от пр. Блюхера до ул. Воровского |  |  | 4: 6677.61; 5: 1883.43; 6: 18/9 от 02.03.2021; 7: АО УДЭП; 8: 24.05.-21.07.2021; 10: Матвеев А.Д.; краевой 16: 20.07.21 получено письмо от АО "УДЭП" о расторжение по соглашению сторон. В срок до 23.07.2021 года будет направлено требование по банковской гарантии об уплате пени. С 26 по 28.07 назначена приемка работ. Приемка фактически выполненных работ произведена 23.07.2021 г. Дали время до 5.08.2021 г. (вывезти мусор). 505,76 тыс. руб. приемка
13 | с. Каймановка, ул. Комарова, ул. Молодежная, ул. Весеняя, |  |  | 4: 7749.35; 5: 1998.26; 6: 41/30 от 09.03.2021; 7: АО УДЭП; 8: 31.05-23.07.2021; 10: Кустова О.В.; краевой 16: Работы производятся с 14.06.21 с нарушением срока исполнения контракта. Подрядчик обязуется завершить работы. До 23.07 будет направлено требование по уплате пени по банковоской гарантии. 14.07.2021 года составлен акт согласно которого зафиксировано выполнение работ на 95%. 26.07.2021 года достигнуто соглашение о расторжении по соглашению сторон. 27.07.2021 произведена приемка фактически выполненных работ. 1180,94 тыс. руб. - примка
Расторжение в одностороннем порядке АО "УДЭП" |  | всего |  | 4: 94676.13; 5: 0; краевой 16: 5 дорог расторгнуто в одностороннем порядке (АО УДЭП) на сумму 68 456, 16 тыс. руб. размещено в плане графике на сумму 79 476, 13 тыс. руб. (4 дороги на Локомотивную не хватило лимитов)
|  | к.б. |  | 4: 91835.8461; 5: 0
|  | м.б. |  | 4: 2840.2839; 5: 0
14 | г. Уссурийск, ул. Промышленная, ул. Заречная от д. № 2 Б по ул. Заречная до д. № 7 по ул. Промышленная, ул. Стаханова от ул. Владивостокское шоссе до ул. Арсеньева, ул. Арсеньева от ул. Стаханова до ул. Владивостокское шоссе |  |  | 4: 29598.28; 10: Орел Ю.В; краевой 16: Контракт расторгнут. 14.07.2021 года -направлены документы для включения в РНП. Произведен расчет ведомостей объемов работ и смет. 28.07.2021 г. размешно в плане графике
15 | г. Уссурийск, ул. Комсомольская в границах от ул. Советская до ул. Ленинградской |  |  | 4: 21573.15; 10: Орел Ю.В; краевой 16: Контракт расторгнут. ТЗ и сметы рассчитаны. 28.07.2021 г. размешно в плане графике
16 | г. Уссурийск, ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Общественной |  |  | 4: 15200; 10: Кухарь В.А.; краевой 16: Контракт расторгнут. Произведен расчет ведомостей объемов работ и смет. Переданы на размещение нового контракта. (отсутствуют лимиты)
17 | г. Уссурийск, ул. Комсомольска в границах от моста ч/з р. Раковка до ул. Тургенева |  |  | 4: 10438.74; 10: Орел Ю.В; краевой 16: Контракт расторгнут 14.07.2021 года -направлены документы для включения в РНП. Расчет технического задания произведен. 28.07.2021 г. размешно в плане графике.
18 | с. Новоникольск, ул. Писарева от ж.д. № 1 до пер. Военный |  |  | 4: 17865.96; 10: Кустова О.В.; краевой 16: Контракт расторгнут в одностороннем порядке. 14.07.2021 г. направлены документы для включения в РНП.28.07.2021 г. размешно в плане графике
19 | с. Каймановка, ул. Новая |  |  | 10: Кустова О.В.; краевой 16: Аукцион 22.06.2021 г. признан не состоявшимся. Планируется повторное размещение
ООО "Строй-Контур" |  | всего |  | 4: 8202.5; 5: 2050.63
|  | к.б. |  | 4: 7956.425; 5: 1989.1111
|  | м.б. |  | 4: 246.075; 5: 61.5189
20 | с. Дубовый ключ, ул. Сосновая |  |  | 4: 8202.5; 5: 2050.63; 6: 39/27 от 09.03.2021; 7: ООО "Строй-Контур"; 8: 07.06.-30.07.2021; 10: Кустова О.В.; краевой 16: Работы ведутся с 07.04.2021 г. согласно графика.
ИП "Казарян А.Р. |  | всего |  | 4: 9994.41; 5: 2193.89
|  | к.б. |  | 4: 9694.5777; 5: 2128.0733
|  | м.б. |  | 4: 299.8323; 5: 65.8167
21 | г. Уссурйск, ул. Суханова в границах от ул. Горького до ул. Ленинградская |  |  | 4: 9994.41; 5: 2193.89; 6: 144/62 от 31.05.2021; 7: ИП КазарянА.Р.; 8: 12.07.- 16.09.2021; 10: Орел Ю.В; краевой 16: работы ведутся
ООО "АРТЭР" (расторжение по соглашение) |  | всего |  | 4: 39577.58; 5: 4744.51; местный 12: 72.28; краевой 16: 2 дороги расторжение по соглашению сторон (АО "АРТЭР") на сумму 39 557,58 тыс. руб. размещено в плане-графике на сумму 4 765,33 тыс. руб
|  | к.б. |  | 4: 38390.2526; 5: 4602.1747
|  | м.б. |  | 4: 1187.3274; 5: 142.3353
22 | мостовое сооружение по ул. Комсомольская в г. Уссурийске |  |  | 4765.33 | 874.26 |  | ООО "АРТЭР" | 20.06.-23.07.2021 |  | Орел Ю.В. |  | 17.45 |  |  | 22.07.2021 | Контракт расторгнут. ТЗ и смета рассчитаны. 28.07.2021 г. размещено в плане графике. Стоимость работ 4 765,33 тыс. руб. Конракт будут расторгнут после оплаты средств краевого бюджета. 581,67 тыс. руб. приемка
23 | г. Уссурийск, пр. Блюхера в границах от ул. Русская до ул. Раковская (продолжение). |  |  | 34812.25 | 3870.25 | 143/61 от 31.05.2021 | ООО "АРТЭР" | 01.06. - 13.08.2021 |  | Матвеев А.Д. |  | 54.83 |  |  | 28.07.2021 | Контракт расторгнут. ТЗ и смета рассчитаны. В срок до 01.08.21 повторное размещение аукциона.Конракт будут расторгнут после оплаты средств краевого бюджета. 1 827,67 тыс руб. приемка

## тротуары
Информация о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы "Уссурийские дороги" на 2016-2023 годы, в 2021 году
№ пп | Наименование участка автомобильной дороги | Утверждено бюджетом УГО | НМцК | Цена контракта по результатам аукциона, тыс. руб. | Экономия по результатам аукционов | Дата, номер контракта | Победитель закупки | Сроки выполнение работ по контракту, дата окончания контракта. | Ответственный специалист МКУ УГО "СЕЗЗ" | Оплата, дата, тыс.руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Ремонт и устройство тротуаров, парковок | 24437.82 | 27402.16 | 22001.7117 | 5392.8483
1 | ул. Раковская от пр. Блюхера до ул. Гончарука |  | 5481.6 | 4001 | 1480.6 | № 141/60 от 28.05.2021 | ИП Казарян А.Р. | 30 календарных дней, со дня заключенич контракта | Кухарь В.А. | 4001 | работы выполнены и оплачены
2 | Обустройство парковки в районе д. № 10 по ул. Андрея Кушнира |  | 4778.54 | 3464.38 | 1314.16 | 140/58 от 28.05.2021 г. | ИП Казарян А.Р. | 10 календарных дней, со дня заключенич контракта | Кухарь В.А. | 3464.38 | работы выполнены и оплачены
3 | ул.Александра Францева в границах от д.№9 по ул.Александра Францева до дома №17 б по ул.Андрея Кушнира |  | 2021.72 | 1657,11 | 364.61 |  | ООО Мегаполис | 14 календарных дней, со дня заключенич контракта | Кухарь В.А | 1657,11 | работы выполнены и оплачены
4 | ул.Комарова в границах от ул.Некрасова до ул.Советская |  | 4052.24 | 2754.6499 | 1297.5901 |  | Казарян А. Р. | 03.08.21 07.09.21 | Кухарь В.А. |  | Начала работ 03.08.2021 г.
5 | ул.Суханова в границах от ул.Некрасова до ул.Ленина; ул.Некрасова в границах от ул.Суханова до ул.Володарского (с восстановлением клумбы) |  | 4069.09 | 3133.2018 | 935.8882 |  | ООО "ВЛАД ДОРСТРОЙ" | 03.08.21 07.09.21 | Кухарь В.А. |  | Начала работ 03.08.2021 г.
6 | от ул.Владивостокское шоссе до д.№22 по ул.Владивостокское шоссе (с учетом ремонта лестничного марша) |  | 187.83 | 186.9 | 0.93 |  | Казарян А. Р. | 03.08.21 13.09.2021 | Кухарь В.А. |  | Начала работ 03.08.2021 г.
7 | ремонт площадки для проведения сельскохозяйственных ярмарок по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова- ул. Горького |  | 1335.36 | 1328,69 | 6.67 |  | Казарян А. Р. | 03.08.21 13.09.2021 | Кухарь В.А.
8 | Проведение лабораторных испытаний с составлением протоколов испытаний: образцов кернов (вырубок) асфальтобетонного покрытия из конструктивного слоя дорожной одежды; |  | 5475.78 | 5475.78 |  | 189/83от 13.07.2021 г. | ООО "ШУШАРЕС" | со дня, следующего за днем заключения Контракта до 15 октября 2021г | Кухарь В.А.

## автобусные остановки
Информация о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы "Уссурийские дороги" на 2016-2023 годы, в 2021 году
№ пп | Наименование участка автомобильной дороги | Утверждено бюджетом УГО | Цена контракта по результатам аукциона, тыс. руб. | Экономия по результатам аукционов | Дата, номер контракта | Победитель закупки | Сроки выполнение работ по контракту, дата окончания контракта. | Ответственный специалист МКУ УГО "СЕЗЗ" | Оплата, дата, тыс.руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Ремонт и устройство автобусных остановок | 2154.35 | 2134.62 | 19.73
1 | Выполнение работ по ремонту автобусных остановок по адресам: ост "Рынок" (6 шт), ост. Школа № 27 ул. Воровского 147 ст. 2, ост. Горького ул. Чичерина д. 20,39 | 2154.35 | 2134.62 | 19.73 | 148/64 от 07.06.2021 г. | ООО "ВладДорСтрой" | 08.06.-16.07.2021 г. | Орел Ю.В. |  | работы выполнены, ведется приемка