МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы - «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2023 годы

Отчетный период – 1 квартал 2021 года

Ответственный исполнитель - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плано-вая | Факти-ческая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2023 годы |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов культуры Уссурийского городского округа» |
| 1 | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | 89,0 | 89,0 | 0 | 34,0 |
| 1.1 | Изготовление (приобретение) памяток антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 |
|  | 1) Подготовка аукционной документации для заключения контракта | Тимаков С.А. | 28.02 |  | 16.10 | Подготовлен пакет аукционной документации |  |  |  |  |
|  | Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки |
|  | 2) Размещение извещения о проведении закупки  | Тимаков С.А. | 10.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Заключение контракта с исполнителем  | Тимаков С.А. | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) | Тимаков С.А. | 20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) Оплата контракта | Тимаков С.А. | 05.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  | 1) Подготовка документации для заключения договора, определение исполнителя  | Тимаков С.А. | 12.05 |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | Перенос сроков осуществления закупки из-за отсутствия коммерческих предложений |
|  | 2) Заключение договорас исполнителем  | Тимаков С.А. | 18.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Исполнение договора исполнителем (приемка баннеров) | Тимаков С.А. | 01.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Тимаков С.А. | 16.07 |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Оказание информационных услуг на телевизионном канале по размещению видеопродукции антитеррористической направленности | 34,0 | 34,0 | 0 | 0 |
|  | 1) Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | Тесленко О.А. | 19.02 | 19.02 | 19.02 | Собраны коммерческие предложения, подготовлен и согласован проект контракта  |  |  |  |  |
|  | 2) Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | Тесленко О.А. | 30.03 | 29.03 | 29.03 | Проведен аукцион, с МУП ТК «Телемикс» заключен муниципальный контракт на оказание информационных услуг по размещению видеопродукции антитеррористической направленности на сумму 34 000,00 руб. |  |  |  |  |
|  | 3) Контроль за исполнением контракта, приемка результатов оказания услуг | Тесленко О.А. | 30.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата контракта | Тесленко О.А. | 15.06 |  |  |  | 34,0 | 34,0 | 0 | 0 |
| 2 | Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | без финан- сирования |  |  |  |
|  | 1). Включение в план работы общеобразователь-ных организаций проведения классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов | Маслова Г.С. | 30.01 | 29.01 | 30.01 | В план работы общеобразовательных организаций включено проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение классных часов в общеобразователь-ных организациях1 раз в полугодие | Маслова Г.С. | 31.03.25.12 | 31.03. | 31.03.25.12 | В первом квартале 2021 года проведено 124 классных часа |  |  |  |  |
| 3 | Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | без финан- сирования |  |  |  |
|  | 1) Включение в план работы общеобразователь-ных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношенияк противоправной и антисоциальной деятельности | Маслова Г.С. | 30.01. | 29.01. | 30.01. | В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности |  |  |  |  |
|  | 2) Проведение встреч в общеобразователь-ных организациях 1 раз в полугодие | Маслова Г.С. | 31.03.25.12 | 31.03 | 31.03.25.12 | В первом квартале 2021 года проведено 122 встречи |  |  |  |  |
| 4 | Размещение информации о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в средствах массовой информации Уссурийского городского округа | без финан-сирования |  |  |  |
|  | Подготовка и опубликование материалов по итогам заседаний антитеррористической комиссии, размещение информации в рамках работы антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально | Тесленко О.А. | 31.03.30.06.30.09.30.12 | 31.03. | 31.03. | На официальном сайте администрации УГО размещено 8 пресс-релизов, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 12 материалов,в ИА «Уссурмедиа» - 11 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 6 материалов. |  |  |  |  |
| 5 | Организация и проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования | без финан- сирования |  |  |  |
|  | 1) Информирова-ние руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности» | Новокрещен-ных А.Г. | 06.11 |  | 06.11 |  |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение «Недели толерантности» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях | Новокрещен-ных А.Г. | 12.11 |  | 12.11 |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в учреждениях культуры Уссурийского городского округа  | без финан- сирования |  |  |  |
|  | 1) Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | Василенко О.Б. | 15.02 | 15.02 | 15.02 | Составлен план проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, в учреждениях культуры УГО |  |  |  |  |
|  | 2) Проведение мероприятий в соответствии с планом | Василенко О.Б. | 25.12 | 31.03 | 25.12 | Проведено 12 мероприятия в учреждениях культуры |  |  |  |  |
| 7 | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | 285,0 | 285,0 | 17,525 | 285,0 |
| 7.1 | Оказание услуги по монтажу системы видеонаблюдения клуба с. Линевичи | 192,475 | 192,475 | 0 | 192,475 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Вовк Е.А. | 18.01 | 18.01 | 18.01 | Подготовлен проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в клубе с. Линевичи | Вовк Е.А. | 20.01 | 20.01 | 20.01 | Заключен договор с ООО «Фотон» на монтаж системы видеонаблюдения на сумму 192475,00 руб. |  |  |  |  |
|  | 3) Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | Вовк Е.А. | 19.03 | 19.02 | 19.03 | Подписан акт приемки выполненных работ |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Вовк Е.А. | 04.04 | 19.03 |  | Перечислены денежные средства на счет исполнителя | 192,475 | 192,475 | 0 | 192,475 |
| 7.2 | Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск (дополнительная видеокамера) | 17,525 | 17,525 | 17,525 | 17,525 |
|  | 1) Подготовка документации для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Вовк Е.А. | 04.02. | 04.02. | 04.02. | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в ДК «Колос» с. Степное | Вовк Е.А. | 08.02 | 08.02 | 08.02 | Заключен договор с ООО «Фотон» на сумму 17525,00 руб. |  |  |  |  |
|  | 3) Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | Вовк Е.А. | 24.02 | 24.02 | 24.02 | Подписан акт приемки  |  |  |  |  |
|  | 4).Оплата контракта | Вовк Е.А. | 09.03 | 09.03 | 09.03 | Перечислены денежные средства на счет исполнителя  | 17,525 | 17,525 | 17,525 | 17,525 |
| 7.3 | Приобретение и установка дополнительных камер видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» | 75,0 | 75,0 | 0 | 75,0 |
|  | 1) Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципа-льного договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Борисов А.В. | 25.05 | 01.03 | 01.03 | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договорас исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюденияв МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» | Борисов А.В. | 01.06 | 03.03 | 03.03 | Заключен договор с ИП Верочкина на модернизацию системы наружного видеонаблюдения на сумму 75000 руб. |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | Борисов А.В. | 30.06. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Борисов А.В. | 15.07 |  |  | Перечисление денежных средств исполнителю | 75,0 | 75,0 | 0 | 75,0 |
| 8. | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем охранной сигнализации в библиотеках Уссурийского городского округа | 840,0 | 840,0 | 98,580 | 98,580 |
|  | 1) Подготовка документации для договора на изготовление проектно-сметной документации на установку систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 и запрос коммерческих предложений  | Абраменко Т.С. | 14.01 | 14.01 | 14.01 | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель на разработку ПСД.библиотеках № 3, 5, 12 |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договора на изготовление проектно-сметной документации на установку систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 | Абраменко Т.С. | 14.01 | 14.01 | 14.01 | Заключен договор с ООО АйРон Систем на сумму 98580,00 руб. |  |  |  |  |
|  | 3) Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | Абраменко Т.С. | 15.02 | 15.02 | 15.02 | Подписан акт приемки оказанных услуг |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Абраменко Т.С. | 02.03 | 02.03 | 02.03 | Перечисление денежных средств исполнителю | 98,580 | 98,580 | 98,580 | 98,580 |
|  | 5). Подготовка технического задания, обоснования НМЦК на установку систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 | Абраменко Т.С. | 20.02 | 20.02 | 20.02 | Подготовлен контракт на осуществление монтажа охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 |  |  |  |  |
|  | 6). Проведение аукциона | Абраменко Т.С. | 20.03 | 20.03 | 20.03 | На официальной сайте ЕИС 20.02.2021 года размещено извещение о начале закупок. Дата подведение итогов 20.03.2021 года |  |  |  |  |
|  | 7). Заключение контракта на установку систем охранной сигнализации | Абраменко Т.С. | 01.04. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | Абраменко Т.С. | 01.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9). Оплата договора | Абраменко Т.С. | 15.06 |  |  | Перечисление денежных средств исполнителю | 840,0 | 840,0 | 0 | 0 |
| 9. | Ограждение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж сетчатого ограждения) учреждений культуры Уссурийского городского округа | 5830,00 | 5830,00 | 197,0 | 517,0 |
| 9.1 | Ограждение территории ДК «Нива» пос. Тимирязевский | 707,97985 | 707,97985 | 40,0 | 112,0 |
|  | 1) Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | Вовк Е.А. | 16.01 | 16.01. | 16.01 | Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории ДК «Нива» |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  | Вовк Е.А. | 20.01 | 20.01 | 20.01 | Заключен договор с ООО «ГеоМарк» на сумму 40 000 руб. по разработке инженерно-геодезических изысканий |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 18.02 | 18.02 | 18.02 | Подписаны акты приемки работ по проведению геодезических изысканий, выносу границ |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Вовк Е.А. | 05.03. | 05.03 | 05.03 | Перечисление денежных средств исполнителю | 40,0 | 40,00 | 40,0 | 40,00 |
|  | 5) Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | Вовк Е.А. | 16.01 | 16.01 | 16.01 | Подготовлены проекты договоров, собраны коммерческие предложения на разработку ПСД |  |  |  |  |
|  | 6) Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  | Вовк Е.А. | 20.01 | 20.01 | 20.01 | Заключен договор с ООО «СтройпрофильДВ» об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации на сумму 72 000 руб. |  |  |  |  |
|  | 7) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 26.03 | 26.03 | 26.03 | Подписаны акты приемки работ |  |  |  |  |
|  | 8) Оплата договора | Вовк Е.А. | 10.04 |  |  | Перечисление денежных средств исполнителю | 72,0 | 72,0 | 0 | 72,0 |
|  | 9) Подготовка документации для контракта по установке ограждения | Вовк Е.А. | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) Размещение извещения о проведении закупки  | Вовк Е.А. | 26.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11) Заключение контракта исполнителем  | Вовк Е.А. | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12) Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | Вовк Е.А. | 04.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13) Оплата контракта | Вовк Е.А. | 19.06 |  |  | Перечисление денежных средств исполнителю | 595,97985 | 595,97985 | 0 | 0 |
| 9.2 | Ограждение территории ДК «Авангард» с. Борисовка | 898,228 | 898,228 | 41,0 | 111,8 |
|  | 1) Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | Вовк Е.А. | 16.01 | 11.01 | 16.01 | Подготовлены проекты договоров, собраны коммерческие предложения на разработку ПСД |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  | Вовк Е.А. | 20.01 | 20.01 | 20.01 | Заключен договор с ООО «ГеоМарк» на сумму 41 000 руб. по разработке инженерно-геодезических изысканий |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 18.02 | 18.02 | 18.02 | Подписаны акты приемки работ по проведению геодезических изысканий, выносу границ |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Вовк Е.А. | 05.03 | 05.03 | 05.03 | Перечисление денежных средств исполнителю | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
|  | 5) Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | Вовк Е.А. | 16.01 | 16.01 | 16.01 | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 6)Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  | Вовк Е.А. | 20.01 | 20.01 | 20.01 | Заключен договор с ООО «СтройпрофильДВ» об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации на сумму 70 800 руб. |  |  |  |  |
|  | 7) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 26.03 | 26.03 | 26.03 | Подписаны акты приемки работ |  |  |  |  |
|  | 8) Оплата договора | Вовк Е.А. | 10.04 |  |  | Перечисление денежных средств исполнителю | 70,8 | 70,8 | 0 | 70,8 |
|  | 9) Подготовка документации для контракта по установке ограждения | Вовк Е.А. | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) Размещение извещения о проведении закупки  | Вовк Е.А. | 26.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11) Заключение контракта с исполнителем  | Вовк Е.А. | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12) Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | Вовк Е.А. | 04.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13) Оплата контракта | Вовк Е.А. | 19.06 |  |  | Перечисление денежных средств исполнителю | 786,428 | 786,428 | 0 | 0 |
| 9.3 | Ограждение территории клуба с. Утёсное | 691,985 | 691,985 | 38,0 | 92,6 |
|  | 1) Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | Вовк Е.А. | 16.01 | 16.01 | 16.01 | Подготовлены проекты договоров, собраны коммерческие предложения на разработку ПСД |  |  |  |  |
|  | 2 Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  | Вовк Е.А. | 20.01 | 20.01 | 20.01 | Заключен договор с ООО «ГеоМарк» на сумму 38 000 руб. по разработке инженерно-геодезических изысканий |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 18.02 | 18.02 | 18.02 | Подписаны акты приемки работ по проведению геодезических изысканий, выносу границ |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Вовк Е.А. | 05.03 | 05.03 | 05.03 | Перечисление денежных средств исполнителю | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
|  | 5) Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | Вовк Е.А. | 16.01 | 11.01 | 16.01 | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  | Вовк Е.А. | 20.01 | 18.01 | 20.01 | Заключен договор с ООО «СтройпрофильДВ» об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации на сумму 54 600 руб. |  |  |  |  |
|  | 7) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 26.03 | 18.02 | 26.03 | Подписаны акты приемки работ |  |  |  |  |
|  | 8) Оплата договора | Вовк Е.А. | 10.04 | 26.03 |  | Перечисление денежных средств исполнителю | 54,6 | 54,6 | 0 | 54,6 |
|  | 9) Подготовка документации для контракта по установке ограждения | Вовк Е.А. | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Размещение извещения о проведении закупки  | Вовк Е.А. | 26.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11) Заключение контракта с исполнителем  | Вовк Е.А. | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12) Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | Вовк Е.А. | 04.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Оплата контракта | Вовк Е.А. | 19.06 |  |  | Перечисление денежных средств исполнителю | 599,385 | 599,385 | 0 | 0 |
| 9.4 | Ограждение территории Ограждение территории ДК с. Каменушка | 1001,151 | 1001,151 | 38,0 | 95,2 |
|  | 1) Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | Вовк Е.А. | 16.01 | 11.01 | 16.01 | Подготовлены проекты договоров, собраны коммерческие предложения на разработку ПСД |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  | Вовк Е.А. | 20.01 | 16.01 | 20.01 | Заключен договор с ООО «ГеоМарк» на сумму 38 000 руб. по разработке инженерно-геодезических изысканий |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 20.01 | 18.02 | 20.01 | Подписаны акты приемки работ по проведению геодезических изысканий, выносу границ |  |  |  |  |
|  | 4. Оплата договора | Вовк Е.А. | 05.03 | 18.02 | 05.03 | Перечисление денежных средств исполнителю | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
|  | 5) Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | Вовк Е.А. | 16.01 | 11.01 | 16.01 | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 6) Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  | Вовк Е.А. | 20.01 | 16.01 | 20.01 | Заключен договор с ООО «СтройпрофильДВ» об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации на сумму 57 200 руб. |  |  |  |  |
|  | 7) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 26.03 | 20.01 | 26.03 | Подписаны акты приемки работ |  |  |  |  |
|  | 8) Оплата договора | Вовк Е.А. | 10.04 | 26.03 |  | Перечисление денежных средств исполнителю | 57,2 | 57,2 | 0 | 57,2 |
|  | 9) Подготовка документации для контрактапо установке ограждения | Вовк Е.А. | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) Размещение извещения о проведении закупки  | Вовк Е.А. | 26.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11) Заключение контракта с исполнителем  | Вовк Е.А. | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12) Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | Вовк Е.А. | 04.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13) Оплата контракта | Вовк Е.А. | 19.06 |  |  | Перечисление денежных средств исполнителю | 905,951 | 905,951 | 0 | 0 |
| 9.5 | Ограждение территории ДК «Колос» с. Степное | 734,157 | 734,157 | 40,0 | 106,0 |
|  | 1) Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | Вовк Е.А. | 16.01 | 11.01 | 16.01 | Подготовлены проекты договоров, собраны коммерческие предложения на разработку ПСД |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  | Вовк Е.А. | 20.01 | 16.01 | 20.01 | Заключен договор с ООО «ГеоМарк» на сумму 40 000 руб. по разработке инженерно-геодезических изысканий |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 18.02 | 20.01 | 18.02 | Подписаны акты приемки работ по проведению геодезических изысканий, выносу границ |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Вовк Е.А. | 05.03 | 18.02 | 05.03 | Перечисление денежных средств исполнителю | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | 5) Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | Вовк Е.А. | 16.01. | 11.01 | 16.01. | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 6) Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  | Вовк Е.А. | 20.01 | 16.01 | 20.01 | Заключен договор с ООО «СтройпрофильДВ» об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации на сумму 66 000 руб. |  |  |  |  |
|  | 7) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 26.03 | 20.01 | 26.03 | Подписаны акты приемки работ |  |  |  |  |
|  | 8) Оплата договора | Вовк Е.А. | 10.04 | 26.03 |  | Перечисление денежных средств исполнителю | 66,0 | 66,0 | 0 | 66,0 |
|  | 9) Подготовка документации для контрактапо установке ограждения | Вовк Е.А. | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) Размещение извещения о проведении закупки  | Вовк Е.А. | 26.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11) Заключение контракта с исполнителем  | Вовк Е.А. | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12) Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | Вовк Е.А. | 04.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13) Оплата контракта | Вовк Е.А. | 19.06 |  |  | Перечисление денежных средств исполнителю | 628,157 | 628,157 | 0 | 0 |
| 9.6 | Ограждение территории клуба с. Глуховка | 657,327 | 657,327 | 0 | 0 |
|  | 1) Подготовка документации для заключения договора на демонтажи установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Вовк Е.А. | 06.08 |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по демонтажу установке сетчатого ограждения клуба с. Глуховка | Вовк Е.А. | 13.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | Вовк Е.А. | 06.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Вовк Е.А. | 15.09 |  |  | Перечисление денежных средств исполнителю | 657,327 | 657,327 | 0 | 0 |
| 9.7 | Ограждение территории клуба с. Богатырка | 569,944 | 569,944 | 0 | 0 |
|  | 1) Подготовка документации для заключения договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Вовк Е.А. | 06.08 |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по демонтажу и установке сетчатого ограждения клуба с. Богатырка | Вовк Е.А. | 13.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | Вовк Е.А. | 06.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Вовк Е.А. | 15.09 |  |  | Перечисление денежных средств исполнителю | 569,944 | 569,944 | 0 | 0 |
| 9.8 | Ограждение территории клуба с. Улитовка | 569,228 | 569,288 | 0 | 0 |
|  | 1) Подготовка документации для заключения договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Вовк Е.А. | 06.08 |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по демонтажу и установке сетчатого ограждения клуба с. Улитовка | Вовк Е.А. | 13.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | Вовк Е.А. | 06.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Вовк Е.А. | 15.09 |  |  | Перечисление денежных средств исполнителю | 569,228 | 569,228 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче 1** | **7044,0** | **7044,0** | **313,105** | **1013,18** |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создание условий для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа» |
| 10. | Проведение конкурсов «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа» и «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа» | 189,0 | 189,00 | 0 | 0 |
|  | 1) Подготовка документации для контракта на поставку цветов | Яровой В.В. | 30.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Размещение извещения о проведении закупки  | Яровой В.В. | 05.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Заключение контракта с исполнителем  | Яровой В.В. | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Исполнение контракта исполнителем (приемка цветов) | Яровой В.В. | 10.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) Оплата контракта | Яровой В.В. | 25.11 |  |  |  | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 |
|  | 6) Подготовка документации для заключения договора приобретения фоторамок, дипломов и благодарственныхписем для награждения победителей конкурса  | Яровой В.В. | 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7) Заключение договорас исполнителем  | Яровой В.В. | 20.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8) Исполнение договора исполнителем (приемка товара) | Яровой В.В. | 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9) Оплата договора | Яровой В.В. | 15.10 |  |  |  | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 |
|  | 10) Размещениена официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, приемка заявок для участия в конкурсах | Яровой В.В. | 04.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11) Организация проведения заседания конкурсной комиссии | Яровой В.В. | 20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Размещение информации о победителях конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Яровой В.В. | 27.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Сбор докумен-тов для выплаты премий победителям конкурсов | Яровой В.В. | 05.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14) Организация награждения победителей конкурсов на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел | Яровой В.В. | 12.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15) Перечисление премий победителям конкурсов | Яровой В.В. | 19.11 |  |  |  | 174,5 | 174,5 | 0 | 0 |
| 11. | Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника | 6,1 | 6,1 | 0 | 6,0 |
|  | 1) Подготовка документации для договора на изготовление жилетовнародного дружинника | Бабенко О.А. | 15.05 | 01.03 | 15.03 | Подготовлен и согласован договор на изготовление экипировки народного дружинника |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договора на изготовление жилетов народного дружинника | Бабенко О.А. | 30.03 | 16.03 | 30.03 | Заключен договор с ОАО Приморская швейная фирма «Восток» об изготовлении жилетов народного дружинника |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договора | Бабенко О.А. | 30.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Бабенко О.А. | 15.05 |  |  | Перечисление денежных средств исполнителю | 6,1 | 6,1 | 0 | 6,0 |
| 12. | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  | 1) Подготовка документации для договора на оказание услуги по изготовлениюи размещению на рекламных конструкциях баннеров по привлечению граждан к охране общественного порядка | Бабенко О.А. | 12.05 |  |  | Подготовлен и согласован договор на изготовление экипировки народного дружинника |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договора на оказание услуги  | Бабенко О.А. | 25.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договора | Бабенко О.А. | 05.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Бабенко О.А. | 20.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 2** | 215,1 | 215,1 | **0** | **6,0** |
| Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Повышение правосознания и уровня правовой культуры граждан, профилактика правонарушений(в том числе наркомании) на территории Уссурийского городского округа» |
| 14 | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ «Скажи жизни – да!», «Веселый светофор») | без финан- сирования |  |  |  |
|  | 1) Подготовка плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений | Вовк Е.А. | 31.01 | 11.01 | 31.01 | 1). Подготовлен план проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений |  |  |  |  |
|  | 2) Проведение мероприятий в соответствии с планом | Вовк Е.А | 15.01 по 25.12 | 15.01 по 31.03 | 15.01 по 25.12 | В первом квартале 2021 года проведено 28 мероприятий, охват составил 720 чел. |  |  |  |  |
| 14. | Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | без финан- сирования |  |  |  |
|  | 1) Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовер-шеннолетних | Новокрещен-ных А.Г.Агапова В.Н. | 25.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Проведение мероприятий в рамках месячника в библиотеках, клубных формированиях¸ образовательных организациях | Новокрещен-ных А.Г.Агапова В.Н. | 26.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску | без финан- сирования |  |  |  |
|  | 1) Составление плана проведения лекций  | Геладзе О.З. | 30.01 | 21.01 | 30.01 | 1). Подготовлен план проведения лекционных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений |  |  |  |  |
|  | 2) Проведение лекционных мероприятий с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску в соответствии с планом | Геладзе О.З. | 25.12 | 31.03 | 25.12 | В первом квартале 2021 года проведено 6 мероприятий, охват составил 280 чел. |  |  |  |  |
| 16 | Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску | 57,0 | 57,0 | 0 | 0 |
|  | 1) Подготовка документации для договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений | Довгалева И.Ю. | 12.03 | 01.03 | 12.03 | Подготовлен и договор на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений | Довгалева И.Ю. | 24.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договора | Довгалева И.Ю. | 25.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Довгалева И.Ю. | 29.06 |  |  |  | 42,0 | 42,0 | 0 | 0 |
|  | 5) Подготовка документации для договора на приобретение ГСМ для обеспечения работоспособности технических средствдля уничтожения наркосодержащих растений | Довгалева И.Ю. | 01.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) Заключение договора на приобретение ГСМ  | Довгалева И.Ю. | 15.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7) Приемка результатов исполнения договора | Довгалева И.Ю. | 20.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8) Оплата договора | Довгалева И.Ю. | 05.05 |  |  |  | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 |
|  | 9) Подготовка документации для договора на приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов) | Довгалева И.Ю. | 25.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) Заключение договора на приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов) | Довгалева И.Ю. | 01.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11) Приемка результатов исполнения договора | Довгалева И.Ю. | 10.04 |  |  |   |  |  |  |  |
|  | 12) Оплата договора | Довгалева И.Ю. | 25.04 |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |
| 16 | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений, в т.ч. по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск) | 40,00 | 40,00 | 0 | 0 |
|  | 1) Подготовка документации для контракта на изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)  | Бабенко О.А. | 30.03 | 01.03 | 30.03 | 1) Подготовлена документация для контракта на изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)  |  |  |  |  |
|  | 2. Размещение извещения о проведении закупки  | Бабенко О.А. | 10.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Заключение контракта с исполнителем  | Бабенко О.А. | 20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) | Бабенко О.А. | 30.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) Оплата контракта | Бабенко О.А. | 15.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю» | без финан- сирования |  |  |  |
|  | 1) Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) | Андреева Т.Н. | 01.02 | 28.01 | 01.02 | Подготовлен план проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом  | Андреева Т.Н | 31.12 | 31.03 | 31.12 | За 3 месяца 2021 года проведено 1 совместноес сотрудниками ГУФСИН рейдовое мероприятие |  |  |  |   |  |  |
| 19 | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю | без финан- сирования |  |  |  |
|  | 1) Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) | Андреева Т.Н | 01.02. | 01.02 | 01.02 | Подготовлен план совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю |  |  |  |  |
|  | 2) Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом  | Андреева Т.Н | 31.12 | 31.03 | 31.12 | Проведено 2 межведомственных рейда с участием сотрудников ОМВД России пог. Уссурийску, психолога ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю, проверено 19 семей. |   |  |  |  |
| 20 | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов по профилактике правонарушений | без финан- сирования |  |  |  |
|  | 1) Организация размещения информационных материалов в сфере профилактики правонарушений в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, ежеквартально  | Тесленко О.А. | 31.0330.0630.0930.12 | 31.03 | 31.0330.0630.0930.12 | На официальном сайте администрации УГО размещено 12 пресс-релизов, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 16 материалов,в ИА «Уссурмедиа» - 15 материалов.На LED-панели на центральной площади города выходит по 100 видеороликов ежедневно по профилактике правонарушений на территории УГО с 01.01.2021 г. по настоящее время. |  |  |  |  |
| 21 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа | 90,0 | 90,0 | 59,955 | 90,0 |
|  | 1) Подготовка документации для договоров на приобретение световозвращаю-щих приспособлений | Маслова Г.С. | 01.02 | 15.01 | 01.02 | Запрошены коммерческие предложения на приобретение световозвращающих приспособлений |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договоров | Маслова Г.С. | 31.03 | 01.02 | 31.03 | 75-ти образовательными учреждениями УГО заключены договора на приобретение световозвращающих приспособлений |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договоров | Маслова Г.С. | 31.03 | 01.02 | 31.03 | Подписаны акты приемки световозвращающих приспособлений |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договоров | Маслова Г.С. | 15.06 | 08.02 | 15.06 | Произведены перечисления на расчетные счета исполнителей | 90,0 | 90,0 | 59,955 | 90,0 |
| 22 | Организация и проведение декады правовых знаний для обучающихся в образовательных организациях Уссурийского городского округа с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | без финан- сирования |  |  |  |
|  | 1) Подготовка планов проведения декады правовых знаний в образовательных организациях Уссурийского городского округа | Новокрещен-ных А.Г.Агапова В.Н. | 05.10. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Проведение мероприятий в рамках декады правовых знаний | Новокрещен-ных А.Г.Агапова В.Н. | 22.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 3** | 187,0 | 187,0 | **59,955** | **90,0** |
| **Всего по программе:** | 7446,1 | 7446,1 | **373,06** | **1109,18** |