Приложение №2

**к Положению о проведении**

**конкурса семейных пар**

**«Моя счастливая семья»**

Организационный план подготовки

 и проведения конкурса семейных пар

 **«Моя счастливая семья» в 2016 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | Дата, место | Ответственный исполнитель |
| 1 | Прием и оформление заявок на участие в конкурсе | до 20.04.2016 г.Управление ЗАГС | Управление ЗАГС администрации(Сердюк М.Г.) |
| 2 | Проведение собеседований при участии представителей общественных и творческих организаций, формирование списка участников | до 20.04.2016 г. | Управление ЗАГС администрации(Сердюк М.Г.) |
| 3 | Разработка и утверждение сценарного плана конкурса | до 30.03.2016 г. | Управление ЗАГС(М.Г.Сердюк) |
| 4 | Разработка, согласование и утверждение медиаплана конкурса | до 20.02.2016 г. | Отдел пресс-службы администрации (Тесленко О.А.);Каталог «Свадьба» ООО «Бизнес-Стиль» (Полежаева Е.В.) |
| 5 | Формирование призового фонда, привлечение спонсоров для проведения конкурса | с 25.02.2016 г. по 05.07.2016 г. | Каталог «Свадьба» ООО «Бизнес-Стиль» (Полежаева Е.В.) |
| 6 | Подбор и согласование ведущих конкурса | до 22.04.2016 г. | Управление ЗАГС(М.Г.Сердюк);Управление культуры (Ким Е.С.) |
| 7 | Разработка и утверждение сценария конкурса | до 20.04.2016 г. | Управление ЗАГС(М.Г.Сердюк) |
| 8 | Подготовка предложений и согласование оформления сцены для проведения конкурса | до 20.04.2016 г. | Управление ЗАГС(М.Г.Сердюк);Управление культуры (Ким Е.С.) |
| 9 | Оформление сцены | до 08.07.2016 г. | Каталог «Свадьба» ООО «Бизнес-Стиль» (Полежаева Е.В.) |
| 10 | Подготовка и согласование графика репетиций конкурса | до 10.04.2016 г. | Управление ЗАГС(М.Г.Сердюк);Управление культуры (Ким Е.С.) |
| 11 | Подготовка зала для репетиций и проведения конкурса, световое и звуковое оформление  | с 20.04.2016 г.по 09.07.2016 г. | Управление культуры (Ким Е.С.);МАУК МЦКД «Горизонт» (Геладзе О.З.) |
| 12 | Подготовка пар-участниц конкурса (подготовка конкурсных заданий, танцевальных номеров, вокальных номеров по мере необходимости)  | с 20.04.2016 г.по 09.07.2016 г. | Управление ЗАГС(М.Г.Сердюк);Управление культуры (Ким Е.С.);Руководители учреждений культуры Уссурийского городского округа (по согласованию по отдельному плану) |
| 13 | Формирование состава жюри, согласование и приглашение их к работе | до 25.05.2016 г. | Управление ЗАГС(М.Г.Сердюк);Управление культуры (Ким Е.С.) |
| 14 | Подготовка концертных номеров и выступлений для показа до начала конкурса и между конкурсными заданиями для создания праздничной атмосферы в день проведения конкурса | с 25.04.2016 г.по 09.07.2016 г. | Управление культуры (Ким Е.С.); |
| 15 | Подготовка дипломов для победителей и участников конкурса, разработка и изготовление приглашений для почетных гостей | до 20.05.2016 г. | Управление ЗАГС (Сердюк М.Г.);Отдел протокольного обеспечения администрации (Галевич Н.В.);Каталог «Свадьба» ООО «Бизнес-Стиль» (Полежаева Е.В.) |
| 16 | Освещение в СМИ подготовки и проведения конкурса | с 20.04.2016 г. по 09.07.2016 г. | Отдел пресс-службы администрации (Тесленко О.А.) |
| 17 | Проведение конкурса семейных пар «Моя счастливая семья» | 09.07.2016 годаМАУК МЦКД «Горизонт» | Управление ЗАГС(Сердюк М.Г.);Управление культуры (Ким Е.С.);Каталог «Свадьба» (Полежаева Е.В.) |