ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2023 ГОДЫ

ЗА 2 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1: Осуществление мероприятий по строительству сетей уличного освещения | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, ул. Выгонная, в границах от д. № 104 по ул. Чичерина до дома № 3 по ул. Выгонная | МУП «Уссурийск-Электросеть» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | | | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по адресу: г. Уссурийск, ул. Выгонная, в границах от д. № 104 по ул. Чичерина до дома № 3 по ул. Выгонная | МУП «Уссурийск-Электросеть»  Байдюк А.И.  Нач. ПТО | 01.02.2021 | 30.11.2021 | 01.02.2021 | 01.11.2021 | 1.Проектно-изыскательские работы  2. Разработка проектно-сметной документации  3. Приобретение материалов | Выполнена топографическая съемка, подготовлены схемы границ для разрешения на размещение, завершены работы по оформлению земельных участков,  заключен договор на приобретение материалов (ожидается материал) |
| 1.2 | | | Строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, ул. Выгонная, в границах от д. № 104 по ул. Чичерина до дома № 3 по ул. Выгонная | МУП «Уссурийск-Электросеть»  А.В. Голубков  гл. инженер | 01.09.2021 | 01.12.2021 |  |  | 1. Подготовительные работы  2. Строительство объекта  3. Подготовка технического плана  4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть» |  |
| 2 | | | Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, тротуар по ул. Александра Францева, в границах от ул. Выгонная до ул. Ушакова | МУП «Уссурийск-Электросеть» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | | | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по адресу: г. Уссурийск, тротуар по ул. Александра Францева, в границах от ул. Выгонная до ул. Ушакова | МУП «Уссурийск-Электросеть»  Байдюк А.И.  Нач. ПТО | 01.02.2021 | 30.08.2021 | 01.02.2021 | 30.08.2021 | 1.Проектно-изыскательские работы  2. Разработка проектно-сметной документации  3. Приобретение материалов | Выполнена топографическая съемка, подготовлены схемы границ для разрешения на размещение, завершены работы по оформлению земельных участков,  заключен договор на приобретение материалов (ожидается материал) |
| 2.2 | | | Строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, тротуар по ул. Александра Францева, в границах от ул. Выгонная до ул. Ушакова | МУП «Уссурийск-Электросеть»  А.В. Голубков  гл. инженер | 30.08.2021 | 01.11.2020 | 30.08.2021 | 01.11.2020 | 1. Подготовительные работы  2. Строительство объекта  3. Подготовка технического плана  4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-  Электросеть» | ожидается поставка парковых светильников) |
| 3 | | | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения «НЛЭП» 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 402 (ул. Александра Францева 15 Б) ул. Александра Францева (от ул. Выгонной), проезд от ул. Александра Францева 15 до ул. Кушнира, спортивная площадка, дворы ж/д по ул. Александра Францева № 13,15,17,21,23, проезд к гаражам (инв. 888367), с устройством участка линии от ул. Александра Францева до дома №3 по ул. Выгонная. | МУП «Уссурийск-Электросеть» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | | | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по адресу: «НЛЭП» 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 402 (ул. Александра Францева 15 Б) ул. Александра Францева (от ул. Выгонной), проезд от ул. Александра Францева 15 до ул. Кушнира, спортивная площадка, дворы ж/д по ул. Александра Францева № 13,15,17,21,23, проезд к гаражам (инв. 888367), с устройством участка линии от ул. Александра Францева до дома №3 по ул. Выгонная. | МУП «Уссурийск-Электросеть»  Байдюк А.И.  Нач. ПТО | 01.04.2021 | 31.07.2021 | 01.04.2021 | 01.06.2021 | 1.Проектно-изыскательские работы  2. Разработка проектно-сметной документации  3. Приобретение материалов | 1.Проектно-изыскательские работы  2. Разработка проектно-сметной документации  3. Приобретение материалов |
| 3.2 | | | Реконструкция сети уличного освещения: «НЛЭП» 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 402 (ул. Александра Францева 15 Б) ул. Александра Францева (от ул. Выгонной), проезд от ул. Александра Францева 15 до ул. Кушнира, спортивная площадка, дворы ж/д по ул. Александра Францева № 13,15,17,21,23, проезд к гаражам (инв. 888367), с устройством участка линии от ул. Александра Францева до дома №3 по ул. Выгонная. | МУП «Уссурийск-Электросеть»  А.В. Голубков  гл. инженер | 01.04.2021 | 31.07.2021 | 01.04.2021 | 01.06.2021 | 1. Подготовительные работы  2. Строительство объекта  3. Подготовка технического плана  4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»  5. технологическое подсоединение к электросетям | 1. Подготовительные работы  2. Строительство объекта  3. Подготовка технического плана  4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»  Выполнено технологическое подсоединение к электросетям в июне 2021 года |
| 4 | | | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения : «НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 717 ул. Воровского 103 А ул.Воровского ( от ул. Слободской до ул. Русской) ул. Слободская от ул. Воровского до ул. Полушкина» инвентарный № 888317, с устройством участка линии освещения по ул. Ломоносова в границах от проспекта Блюхера до ул. Воровского в г. Уссурийске. | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.04.20 | 31.07.2021 | 01.04.2021 | 01.06.2021 |  |  |
| 4.1 | | | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по адресу: «НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 717 ул. Воровского 103 А ул.Воровского ( от ул. Слободской до ул. Русской) ул. Слободская от ул. Воровского до ул. Полушкина» инвентарный № 888317, с устройством участка линии освещения по ул. Ломоносова в границах от проспекта Блюхера до ул. Воровского в г. Уссурийске. | МУП «Уссурийск-Электросеть»  А.В. Голубков  гл. инженер | 01.06.2021 | 25.11.2021 | 01.06.2021 | 01.07.2021 | 1.Подготовительные работы  2.Приобретение материалов  3.Размещение светильников  на существующих  опорах | 1.Подготовительные работы  2.Приобретение материалов  3.Размещение светильников  на существующих  опорах |
| 4.2 | | | Реконструкция сети уличного освещения «НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 717 ул. Воровского 103 А ул.Воровского ( от ул. Слободской до ул. Русской) ул. Слободская от ул. Воровского до ул. Полушкина» инвентарный № 888317, с устройством участка линии освещения по ул. Ломоносова в границах от проспекта Блюхера до ул. Воровского в г. Уссурийске. | МУП «Уссурийск-Электросеть»  А.В. Голубков  гл. инженер | 01.06.2021 | 25.12.2021 | 01.06.2021 | 01.07.2021 | 1. Подготовительные работы  2. Строительство объекта  3. Подготовка технического плана  4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»  5. технологическое подсоединение к электросетям | 1. Подготовительные работы  2. Строительство объекта  3. Подготовка технического плана  4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»  5.Выполнено технологическое подсоединение к электросетям в июне 2021 года |
| 5 | | | Проектирование и размещение наружного освещения на опорах АО «ДРСК» по адресу: с. Корсаковка, ул. Кирова от перекрестка с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Ленина, по ул. Ленина от перекрестка с ул. Кирова до перекрестка с ул. Школьной, ул. Комсомольская | МУП «Уссурийск-Электросеть» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | | | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по адресу: с. Корсаковка, ул. Кирова от перекрестка с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Ленина, по ул. Ленина от перекрестка с ул. Кирова до перекрестка с ул. Школьной, ул. Комсомольская | МУП «Уссурийск-Электросеть»  А.В. Голубков  гл. инженер | 01.06.2021 | 25.11.2021 | 01.06.202 | 01.08.2021 | 1.Подготовительные работы  2.Приобретение материалов  3.Размещение светильников  на существующих  опорах | 1.Подготовительные работы  2.Приобретение материалов  3.Размещение светильников  на существующих  опорах |
| 5.2 | | | Размещение сети уличного освещения на опорах АО «ДРСК» по адресу: с. Корсаковка, ул. Кирова от перекрестка с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Ленина, по ул. Ленина от перекрестка с ул. Кирова до перекрестка с ул. Школьной, ул. Комсомольская | МУП «Уссурийск-Электросеть»  А.В. Голубков  гл. инженер | 01.07.2020 | 25.11.2020 | 01.07.2021 | 01.10.2021 | 1. Подготовительные работы  2. Строительство объекта  3. Подготовка технического плана  4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»  5. технологическое подсоединение к электросетям | 1. Подготовительные работы  2. Строительство объекта  3. Подготовка технического плана  4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»  5. Ожидаем разрешение на технологическое подсоединение к опорам АО «ДРСК» |
| 6. | | | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО г. Уссурийск, по ул. Ленина, в границах от ул. Комсомольская до ул. Амурская | МУП «Уссурийск-Электросеть» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | | | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по адресу: ВЛ УО г. Уссурийск, по ул. Ленина, в границах от ул. Комсомольская до ул. Амурская | МУП «Уссурийск-Электросеть»  А.В. Голубков  гл. инженер | 01.08.2021 | 25.11.2021 | 01.08.2021 | 25.11.2021 | 1.Подготовительные работы  2.Приобретение материалов  3.Размещение светильников  на существующих  опорах | 1.Подготовительные работы  2.Приобретение материалов |
| 6.2 | | | Реконструкция сети уличного освещения: : ВЛ УО г. Уссурийск, по ул. Ленина, в границах от ул. Комсомольская до ул. Амурская | МУП «Уссурийск-Электросеть»  А.В. Голубков  гл. инженер | 01.08.2021 | 25.11.2021 |  |  | 1. Подготовительные работы  2. Строительство объекта  3. Подготовка технического плана  4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»  5. технологическое подсоединение к электросетям |  |
| 7. | | | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО г. Уссурийск, по ул. Амурская, в границах от ул. Кирова до ул. Ленина | МУП «Уссурийск-Электросеть» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | | | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО г. Уссурийск, по ул. Амурская, в границах от ул. Кирова до ул. Ленина | МУП «Уссурийск-Электросеть»  А.В. Голубков  гл. инженер | 01.08.2021 | 25.11.2021 | 01.08.2021 | 25.11.2021 | 1.Подготовительные работы  2.Приобретение материалов  3.Размещение светильников  на существующих  опорах | 1.Подготовительные работы  2.Приобретение материалов |
| 7.2 | | | Реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО г. Уссурийск, по ул. Амурская, в границах от ул. Кирова до ул. Ленина | МУП «Уссурийск-Электросеть»  А.В. Голубков  гл. инженер | 01.10.2021 | 25.11.2021 |  |  | 1. Подготовительные работы  2. Строительство объекта  3. Подготовка технического плана  4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»  5. технологическое подсоединение к электросетям |  |
| 8. | | | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения :УО от ТП – 783 г. Уссурийск, по ул. Топоркова, в границах от ул. Блюхера до ул. Полушкина | МУП «Уссурийск-Электросеть» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | | | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: УО от ТП – 783 г. Уссурийск, по ул. Топоркова, в границах от ул. Блюхера до ул. Полушкина | МУП «Уссурийск-Электросеть»  А.В. Голубков  гл. инженер | 01.08.2021 | 25.11.2021 | 01.08.2021 | 25.11.2021 | 1.Подготовительные работы  2.Приобретение материалов  3.Размещение светильников  на существующих  опорах | 1.Подготовительные работы  2.Приобретение материалов |
| 8.2 | | | Реконструкция сети уличного освещения: УО от ТП – 783 г. Уссурийск, по ул. Топоркова, в границах от ул. Блюхера до ул. Полушкина | МУП «Уссурийск-Электросеть»  А.В. Голубков  гл. инженер | 01.10.2021 | 25.11.2021 |  |  | 1. Подготовительные работы  2. Строительство объекта  3. Подготовка технического плана  4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»  5. технологическое подсоединение к электросетям |  |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | |
| 4 | | Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения | | Ю.А. Ветютнев  инженер отдела капитального строительства  МКУ УГО «СЕЗЗ»,  Лиманская Т.П., главный специалист  отдела договорной  и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ», А.В. Токарская  начальник отдела капитального строительства  МКУ УГО «СЕЗЗ»,  Ю.А. Ветютнев  инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», Ю.С. Губина  главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ» | 09.12.2019 | 25.12.2020 | 25.12.2019 |  | 1. Разработка тех.задания.  2. Подготовка и заключение договора (закупкау единственного поставщика).  3. Контроль за исполнением договора  и подготовка документов на оплату  по результатам выполненных работ по договору.  4. Оплата по договору. | Заключен договор № 6676 от 20.01.2020 г. с Уссурийское отделение филиала ПАО "ДЭК"-"Дальэнергосбыт"  на сумму 30 030,8 тыс. руб. Оплачено 15 298,7 тыс. руб. |
| 5 | | Субсидии на возмещение затрат, связанных тех. обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения | | ведущий специалист отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения,  начальник управления жизнеобеспечения  администрации,  МУП «Уссурийск-Электросеть» | 09.01.2021 | 25.12.2021 | 27.02.2021 |  | 1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидии  2. Заключение соглашения на техническое обслуживание, эксплуатацию объектов уличного освещения УГО  3. Контроль  за исполнением соглашения  и подготовка.  4. Оплата выполненных работ  по соглашению. | исполнено, соглашение о предоставлении субсидии с МУП «Уссурийск-Электросеть» от 27.02.2020 года № 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | Всего | 294054,15 | 150 053,38 | 51,02 | всего | 68 260,39 | 22 908,2 | 33,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,0 | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,000 | 0,0 | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 281585,80 | 138 669,58 | 57,38 | Местный бюджет | 59 573,54 | 22 908,2 | 38,4 |
|  | Внебюджетные источники | 11200,93 | 3781,50 | 0,0 | Внебюджетные источники | 8686,85 | 0 | 0 |