**Аналитическая справка**

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Доступная среда на территории Уссурийского городского округа»

на 2021 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14.12.2020 № 2691-НПА,   
за 2021 год

Целью реализациимуниципальной программы «Доступная среда   
на территории Уссурийского городского округа» на 2021 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14.12.2020 № 2691-НПА (далее – программа), является повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения Уссурийского городского округа

В 2021 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 3 097, 15 тыс. рублей (средства местного бюджета).

Освоено денежных средств в размере 3 097, 15 тыс. руб. (что составляет 100 %).

Средства краевого и федерального бюджетов в 2021 году   
на реализацию мероприятий программы не предусмотрены.

Распоряжением администрации Уссурийского городского округа   
от 25.02.2021 № 40 утвержден план-график реализации программы   
на 2021 год (в редакции распоряжений № 163 от 23.06.2021, № 233   
от 22.09.2021).

Все мероприятия, предусмотренные программой на 2021 год, были выполнены.

В 2021 году в рамках программы выполнено 26 мероприятий   
в муниципальных учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа, а также, в целях удовлетворения информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха, осуществлялось мероприятие по титрованию выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире.

Программные мероприятия исполнялись в сроки установленные

планом-графиком.

Вместе с тем, МБУК «Централизованная библиотечная система»   
не был в установленный планом-графиком срок (до 18.03.2021) заключен контракт на выполнение следующих мероприятий: установка системы вызова   
и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного   
для библиотеки № 1, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 7, библиотеки № 11; приобретение и установка опорных поручней, крючка   
для костылей для туалетной комнаты для библиотеки № 1, библиотеки № 3, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 9; приобретение перекатного пандуса для библиотеки № 6; приобретение телескопического пандуса (запасной выход) для библиотеки № 9; приобретениетифлофлешплееров для библиотеки № 10; приобретение и установка противоскользящего покрытия для библиотеки № 1 (в зоне целевого назначения); приобретение информационных предупреждающих знаков   
для библиотеки №1, библиотеки № 3, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 7, библиотеки № 9, библиотеки № 11. Согласно информации МБУК «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «ЦБС»), учреждением планировалось провести единый электронный аукцион   
на исполнение данных мероприятий, запланированных программой на 2021 год для объектов МБУК «ЦБС». Провести единый электронный аукцион   
не представилось возможным, в виду различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013   
№ 44-ФЗ «О контрактной система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с чем,   
23 марта 2021 года был заключен договор с единственным поставщиком. Договор был исполнен и оплачен в сроки установленные планом-графиком.

В срок до 28 июля 2021 было запланировано выполнение работ   
по созданию специально выделенных мест для инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников, в филиале ДК «Дружба» МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО. В установленный срок мероприятие не было исполнено,   
в связи с форс-мажорными обстоятельствами, так как, согласно информации управления культуры администрации Уссурийского городского округа, доставка оборудования осуществлялась транспортной компанией   
из г. Москвы, в связи с обрушением моста на Транссибирской магистрали   
и временной приостановкой движения поездов в обоих направлениях, оборудование не было поставлено в установленный срок и работы не были выполнены в срок, установленный планом-графиком (до 22.07.2021).   
10 августа 2021 работы по договору были исполнены, в августе 2021 года работы приняты и оплачены (срок оплаты договора согласно плана-графика – 28.07.2021).

Также не в установленный планом-графиком срок (до 25.08.2021) был оплачен договор, заключенный между МАУ «Плавательный бассейн «Чайка» и ИП Гулиева, на выполнение работ по изменению уклона наружного пандуса на входе в здание МАУ «Плавательный бассейн «Чайка»   
в соответствии с требованиями для МГН с установкой поручней. Согласно информации управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа договор № 4-СК   
от 15.04.2021 с ИП Гулиева на сумму 40,00 тыс. руб. был оплачен в срок, установленный планом-графиком (25.08.2021), вместе с тем, договор был оплачен за счет средств МАУ «ПБ «Чайка», а не за счет средств программы. В октябре 2021 года данный вопрос был решен и договор был оплачен за счет средств программы. Мероприятие на выполнение работ   
по изменению уклона наружного пандуса на входе в здание МАУ «Плавательный бассейн «Чайка» в соответствии с требованиями для МГН   
с установкой поручней было исполнено в сроки установленные планом-графиком - 23.08.2021.

Существенного влияния на реализацию мероприятий программы данные события не оказали.

В 2021 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации Уссурийского городского округа   
от 01.06.2021 № 1230-НПА, от 15.12.2021 № 2769-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021 - 2023 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа   
от 14 декабря 2020 года № 2691-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021 - 2023 годы», в связи с необходимостью корректировки отдельных положений текстовой части программы в целях актуализации, изменением целевых показателей (индикаторов) программы, уточнением задач программы, программных мероприятий и объема финансирования   
по программным мероприятиям, а также с целью приведения в соответствие   
с действующим законодательством Российской Федерации.

**Выводы об эффективности реализации программы   
за отчетный год:**

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы:

СПМП=(1+1+1+1+1+1,12)/6=1,02;

Степень соответствия уровню расходов программы:

СРМП=3097,15/3097,15=1;

Эффективность использования средств бюджета на реализацию мероприятий программы:

ЭБС=1/1=1;

Степень реализации мероприятий программы:

СММП=26/26=1

Эффективность реализации программы:

ЭМП=1,02х1=1,02.

Оценка эффективности реализации программы:

эффективность реализации программы является высокой, так как Эмп составляет 1,02 (не менее 0,9).