Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа

от 31.03.2015 № 895-НПА

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы: «Об организации и проведении на территории Уссурийского городского округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 2016-2020 годах» (далее - Программа)

за 12 месяцев 2016 года.

Утверждена постановлением администрации: Уссурийского городского округа от 21.12.2015 г. № 3572-НПА

Разработчик: отдел трудовых и социальных отношений.

|  |
| --- |
| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |
| №п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель(Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения[<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%90%20%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%90.docx#Par506) | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия[<\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%90%20%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%90.docx#Par509) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| I.  | пункт 4.Приложения № 2 | Создание условий для трудоустройства граждан, испытывающих  | 1. Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации  | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А. | 11 января –2016 года –01 февраля2016 года | 15 февраля2016 года | исполнено в полном объёме | нет |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  | трудности в поиске работы | Уссурийского городского округа информации о порядке организации общественных работ и условиях участия в этих работах |  |  |  |  |  |
| 2. Предоставление заявок на участие в проведении общественных работ в отдел трудовых и социальных01тношений | директор МКУ «Архив УГО» Лиходедова Н.С.; начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. | 11января 2016 года –01 декабря2016 года | 12 февраля2016 года | исполнено в полном объёме | нет |
| 3. Прием и регистрация заявок на участие в проведении общественных работ | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А. | 11января 2016 года -01 декабря 2016 года | 12 февраля2016 года | исполнено в полном объёме | нет |
| 4. Разъяснение порядка проведения общественных работ организациям  | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А. | 11 января2016 года –01 декабря2016 года | 14 марта,16 марта 2016 года  | исполнено в полном объёме | нет |
| 5. Разработка формы срочного трудового договора | главный специалист1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | 11 января2016 года –01 февраля2016 года | 10 февраля 2016 года | исполнено в полном объёме | нет |
| 6. Разработка и подписание договора о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | в соответствии с постановлением  | договор № 04600001/1623 от 15.02.2016 года  | исполнено в полном объёме | нет |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  | администрации УГО от 12 февраля 2016 года № 390 -НПА «Об организации общественных работ и определении видов и объемов общественных работ в 2016 году» в течение 7 дней с момента регистрации заявки | договор № 04600002/1623 от 15.02.2016 года |  |  |
| 7. Трудоустройство граждан, испытывающихтрудности в поиске работы | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | 11 января2016 года –15 декабря2016 года |  | создано 203 рабочих места | нет |
| 8. Предоставление отчетов о выполнении программных мероприятий в отдел  | директор МКУ «Архив УГО» Лиходедова Н.С.; начальник отдела бухгалтерского учета,  | 11 января2016 года –31 декабря2016 года | Отчеты предоставлены задекабрь 2016 года | исполнено в полном объёме | нет |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  | трудовых и социальных отношений | главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. |  |  |  |  |
| II. | п. 7Приложения № 2 | Создание условий для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | 1. Размещение в средствах массовой информации объявления для работодателей о возможности создания временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул и в свободное от учебы время | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А. | 01 апреля 2016 года -01 мая 2016 года |  | исполнено в полном объёме |  |
| 2. Разработка памятки об особенностях регулирования труда работников возрасте от 14 до 18 лет | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | 01 апреля2016 –29 апреля2016 года |  | исполнено в полном объёме |  |
| 3. Разработка формы срочного трудового договора возрасте от 14 до 18 лет, заключаемых между администрацией Уссурийского городского округа, Центром занятостии Учреждением | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А. | 01 апреля2016 –29 апреля2016 года  |  | исполнено в полном объёме |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  | 4. Предоставление заявок о потребности в работниках для замещения созданных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в отдел трудовых отношений | руководители муниципальных учреждений; начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н., старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | 01 апреля2016 –01сентября2016 года |  | исполнено в полном объёме |  |
|  |  |  | 5. Прием и регистрация заявок от учреждений о потребности в работниках для замещения созданных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | 01 апреля2016 –01сентября2016 года |  | исполнено в полном объёме |  |
| 6. Разработка и подписание соглашения о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, заключаемых между  | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А. | в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского  |  | исполнено в полном объёме |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  | администрацией Уссурийскогогородского округа, Центром занятости и Учреждением |  | округа от 25 февраля2016 года № 495-НПА «Об утверждении порядка организации и финансирования временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Уссурийского городского округа» в течение 10 дней с момента регистрации заявки |  |  |  |
| 7. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | 01 апреля2016 –25 декабря2016 года |  | создано 1221 рабочее место |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  | 8. Предоставление отчетов о выполнении программныхмероприятий | руководители муниципальных учреждений; начальникотдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н., старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | ежеквартально до 15.04.2016 годадо 15.07.2016 годадо 15.10.2016 года  |  | отчеты предоставляются |  |

|  |
| --- |
| Раздел II. Финансовое обеспечение программы |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс. рублей) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. рублей) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. рублей) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. рублей) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. рублей) | Оценка исполнения с учетом контрактов |
| Всего: 58678,1 | 9277,4 | 15,8 | Всего: 9290,3 | 9277,4 | 99,8% | 9277,4 | 99,8% |
| федеральный | 0 | - | федеральный | 0 | - | - | - |
| краевой  | 0 | - | краевой | 0 | - | - | - |
| местный 58678,1 | 9277,4 | 15,3 | местный 9290,3 | 9277,4 | 99,8% | 9277,4 | 99,8% |
| внебюджет  | - | - | внебюджет | - | - | - |  |

|  |
| --- |
| Раздел III. Информация о внесенных измененияхв муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату |
| Наименование, дата нормативного-правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа № 3344-НПА от 01.11.2016 года | Изменение объемов финансирования |