Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского городского округа

Отчет

о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа»

на 2018 – 2027 годы, за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный испол-нитель | Плановый срок | Фактический результат реализации мероприятия | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Благоустройство общественных территорий Уссурийского городского округа |
| Контрольное событие |
| 1 | Благоустройство общественной территории, местоположение г.Уссурийск, ул. Володарского, 35 | Директор МКУ УГО «УБ» Директор МАУК «Городские парки» начальник управления культуры | 10.01. 2021 | 15.10.2021 |  |  | Общественная территория, благоустроенная в соответствии с современными требованиями | Перенесены сроки реализации мероприятия. |
| Контрольное событие: |
| 1.1. | Передача земельных участков в безвозмездное срочное пользование | МКУ УГО УБ Директор МАУК «Городские парки» | 03.02. 2021 | 03.02.2021 | 03.02.2021 | 03.02.2021 | Передача земельных участков МАУК «Городские парки» | Земельные участки переданы МАУК «Городские парки» |
| 1.2. | Выполнение работ по разработке эскизного проекта городского парка (ул. Володарского, 35) | директор МАУК «Городские парки» | 08.02. 2021 | 25.03. 2021 | 08.02.2021 | 25.03. 2021 | Разработан эскизный проект | Разработан эскизный проект на сумму 365,00 тыс. руб. |
| 1.3. | Выполнение работ по разработке Технического задания и определению стоимости проектно-сметной документации городского парка (ул. Володарского, 35) | Директор МАУК «Городские парки» | 02.04. 2021 | 01.08.2021 | 20.08.2021 | 08.12.2021 | Разработка технического задания и определение стоимости проектно-сметной документации | Разработан ПСД и получено заключение о достоверности определения сметной стоимости. |
| 1.4. | Прохождение экспертизы документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок по городскому парку (ул. Володарского, 35) | директор МАУК «Городские парки» | 02.07. 2021 | 16.08.2021 |  |  | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости |  |
| 1.5. | Заключение договоров на демонтаж нестационарных торговых объектов и атракционов городского парка (ул. Володарского, 35) | Директор МАУК «Городские парки» | 15.09. 2021 | 15.10.2021 |  |  | Заключение договоров и демонтаж нестационарных объектов и аттракционов городского парка. |  |
| 2. | Благоустройство общественной территории, местоположение: г. Уссурийск ул. Тимирязева (бульвар Старый центр). | Директор МКУ УГО «УБ» Директор МАУК «Городские парки» начальник управления культуры | 04.02. 2021 | 15.08. 2021 | 04.02. 2021 | 26.08.2021 | Общественная территория, благоустроенная в соответствии с современными требованиями | Работы выполнены в установленные сроки. |
| Контрольное событие: |
| 2.1. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сквера г. Уссурийск ул. Тимирязева (бульвар Старый центр). | Директор МАУК «Городские парки» | 04.02. 2021 | 19.02. 2021 | 04.02. 2021 | 19.02. 2021 | Разработка проектно-сметной документации | Разработана проектно-сметная документация. |
| 2.2. | Прохождение экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок сквера г. Уссурийск ул. Тимирязева (бульвар Старый центр). | директор МАУК «Городские парки» | 19.02. 2021 | 01.03.2021 | 19.02. 2021 | 26.02.2021 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости | Получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости |
| 2.3. | Организация конкурсных процедур, подписание контрактов с победителями конкурсов сквера г. Уссурийск ул. Тимирязева (бульвар Старый центр). | Директор МАУК «Городские парки» | 01.03. 2021 | 23.03. 2021 | 01.03. 2021 | 23.03. 2021 | Проведены конкурсные процедуры, определены подрядчики на выполнение работ по благоустройству | Проведены конкурсные процедуры, определены подрядчики на выполнение работ по благоустройству |
| 2.4. | Заключение контракта и выполнение работ по благоустройству сквера г. Уссурийск ул. Тимирязева (бульвар Старый центр). | Директор МАУК «Городские парки» | 23.03. 2021 | 15.08. 2021 | ? | 26.08.2021 | Заключение контракта и выполнение работ по благоустройству сквера | Заключен контракт с подрядной организации. Работы по благоустройству сквера выполнены в полном объеме. |
| 2.5 | Оплата выполненных работ по благоустройству сквера г. Уссурийска ул. Тимирязева (бульвар Старый центр) | Директор МАУК «Городские парки» | 23.03.2021 | 31.08.2021 | 23.03.2021 | 31.08.2021 | Произведена оплата выполненных работ по благоустройству сквера | Произведена оплата выполненных работ по благоустройству сквера в полном объеме |
| 2.6 | Общественная приемка | Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП) |  | До 01.09.2021 |  | 01.09.2021 | Эксплуатация благоустроенной территории представителями общественности | Эксплуатация благоустроенной территории представителями общественности |
| 3. | Благоустройство сквера, местоположение г. Уссурийск ул. Некрасова, 46. | Директор МКУ УГО «УБ» директор МАУК «Городские парки» начальник управления культуры | 04.02. 2021 | 15.08.2021 | 04.02. 2021 | 20.07.2021 | Общественная территория, благоустроенная в соответствии с современными требованиями | Общественная территория, благоустроенная в соответствии с современными требованиями. |
| Контрольное событие |
| 3.1. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сквера Уссурийск ул. Некрасова, 46. | Директор МАУК «Городские парки» | 04.02. 2021 | 19.02. 2021 | 04.02. 2021 | 19.02. 2021 | Разработана проектно-сметная документация | Разработана проектно-сметная документация |
| 3.2. | Прохождение экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок сквера г.Уссурийск ул. Некрасова, 46. | Директор МАУК «Городские парки» | 19.02. 2021 | 25.02. 2021 | 19.02. 2021 | 25.02. 2021 | Получено положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости | Получено положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости |
| 3.3 | Организация конкурсных процедур, подписание контрактов с победителями конкурсов сквера г. Уссурийск г.Уссурийск ул. Некрасова, 46. | Директор МАУК «Городские парки» | 26.02. 2021 | 22.03. 2021 | 26.02. 2021 | 22.03. 2021 | Проведены конкурсные процедуры, определены подрядные организации на выполнение работ по благоустройству | Проведены конкурсные процедуры, определены подрядные организации на выполнение работ по благоустройству |
| 3.4. | Заключение контракта и выполнение работ по благоустройству сквера г.Уссурийск ул. Некрасова, 46. | Директор МАУК «Городские парки» | 22.03. 2021 | 15.08. 2021 | 22.03. 2021 | 20.07.2021 | Заключение контракта и выполнение работ по благоустройству сквера | Заключен контракт с подрядной организацией, работы по благоустройству сквера выполнены в полном объеме |
| 3.5. | Оплата выполненных работ по благоустройству г.Уссурийск ул. Некрасова, 46. | Директор МАУК «Городские парки» | 01.06. 2021 | 31.08.2021 | 01.06. 2021 | 27.07.2021 | Оплата выполненных работ по благоустройству сквера | Оплата выполненных работ по благоустройству сквера произведена в полном объеме |
| 3.6 | Общественная приемка | Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП |  | До 01.09.2021 |  | 01.08.2021 | Эксплуатация благоустроенной территории представителями общественности | Эксплуатация благоустроенной территории представителями общественности |
| 4. | Определение общественных территорий для благоустройства в 2022 году | Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП | 15.12 2020 | 31.01.2021 | 15.12 2020 | 31.05.2021 | Определить перечень общественных территорий для благоустройства в 2022 году | Определен перечень общественных территорий для благоустройства в 2022 году |
| Контрольное событие |
| 4.1. | Прием предложений в целях отбора общественных территорий для рейтингового голосования, подлежащих благоустройству в 2022 году | Директор МКУ УГО «УБ» | 15.12. 2020 | 14.01. 2021 | 15.12. 2020 | 14.01. 2021 | Вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства городской среды | Вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства городской среды |
| 4.2. | Рассмотрение предложений по благоустройству общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году | Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП | 18.01. 2021 | 18.01. 2021 | 18.01.2021 | 18.01. 2021 | Определены общественные территории для проведения рейтингового голосования | Определены общественные территории для проведения рейтингового голосования |
| 4.3. | Подготовка дизайн -проектов для рейтингового голосования | Директор МКУ УГО «УБ» | 25.01. 2021 | 20.02. 2021 | 25.01. 2021 | 20.02. 2021 | Подготовить дизайн-проектов по 3 общественным территориям | Дизайн-проекты по 3 общественным территориям подготовлены |
| 4.4. | Общественное обсуждение дизайн -проектов 30 дней | Директор МКУ УГО «УБ» | 24.02. 2021 | 29.03. 2021 | 24.02. 2021 | 29.03. 2021 | Вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства городской среды | Проведена работа по вовлечению граждан в решение вопросов благоустройства городской среды |
| 4.5. | Утверждение дизайн -проектов благоустройства общественных территорий | Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП | 31.03. 2021 | 31.03. 2021 | 31.03. 2021 | 31.03. 2021 | Утвердить дизайн-проекты благоустройства общественных территорий | Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий утверждены |
| 4.6. | Организация и проведение процедуры рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году | Директор МКУ УГО «УБ» | 26.04. 2021 | 30.05. 2021 | 26.04. 2021 | 30.05. 2021 | Вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства городской среды путем проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории | Проведена работа по вовлечению граждан в решение вопросов благоустройства городской среды путем проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории |
| 4.7. | Утверждение итогов рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году | Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Сформировать план работ по благоустройству на 2022 год | Перечень объектов (общественные территории) для благоустройства в 2022 году утвержден |
| Подпрограмма «100 дворов Уссурийска» на 2021 год |
| Задача: «Улучшить состояние уровня благоустройства дворовых территорий: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа» |
| Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа» |
| 4 | Благоустройство дворовых территорий: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа | управление жилищной политики | до 01.09. 2021 | 31.08.2020 | до 01.09. 2021 | 31.08.2020 | Благоустройство 36 дворовых территорий запланированных на 2021 год выполнено в полном объеме | Благоустройство 36 дворовых территорий запланированных на 2021 год выполнено в полном объеме |
| 4.1 | Рассмотрение и утверждение перечня дворовых территорий для участия в благоустройстве дворовых территорий | Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП | до 20.12. 2020 | 20.12. 2020 | до 20.12. 2020 | 20.12. 2020 | Рассмотрен и утвержден перечень дворовых территорий для участия в благоустройстве дворовых территорий | Рассмотрен и утвержден перечень дворовых территорий для участия в благоустройстве дворовых территорий |
| 4.2 | Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД | Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП | до 01.03. 2021 | 01.03. 2021 | до 01.03. 2021 | 01.03. 2021 | Утверждены дизайн проекты благоустройства дворовых территорий МКД | Утверждены дизайн проекты благоустройства дворовых территорий МКД |
| 4.3 | Проведение обследования дворовых территорий МКД с целью составления актов технического обследования объектов (дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству | Претенденты на получение субсидии, подрядные организации, управление жилищной политики | до 01.02. 2021 | 01.02. 2021 | до 01.02. 2021 | 01.02. 2021 | Проведено обследование дворовых территорий МКД с целью составления актов технического обследования объектов (дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству | Проведено обследование дворовых территорий МКД с целью составления актов технического обследования объектов (дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству |
| 4.4 | Прохождение экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок | Претенденты на получение субсидии | до 25.02. 2021 | 25.02. 2021 | до 25.02. 2021 | 25.02. 2021 | Пройдены экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок | Пройдены экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок |
| 4.5 | Заключение с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа | Претенденты на получение субсидии | до 01.09. 2021 | 31.08.2020 | до 01.09. 2021 | 31.08.2020 | Благоустройство дворовых территорий запланированных на 2021 год выполнено в полном объеме | Благоустройство дворовых территорий запланированных на 2021 год выполнено в полном объеме |
| 4.6 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа | Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП |  | До 01.09.2021 |  | 31.08.2021 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа | Выполненные работы по благоустройству 36 дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа, приняты |
| 4.7 | Предоставление получателю субсидии субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа | Администрация Уссурийскогородского округа | 31.08.2021 | До 01.10.2021 | 31.08.2021 | 15.09.2021 | Предоставление получателю субсидии субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа | Предоставление получателю субсидии субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа на сумму 62624,04 тыс. рублей. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
|  | П. 1 Сроки выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы на достоверность стоимости по объекту (ул. Володарского, 35) перенесены, так как это требует длительных временных и финансовых затрат, а также по причине нерешенного вопроса с переносом зоопарка, находящимся на территории парка (местоположение: г. Уссурийск, ул. Володарского, 35). Бюджетные ассигнования в сумме 17917,35 тыс. руб. отозваны согласно письму от 09 декабря 2021 года № 21-01/24/1870. Бюджетные ассигнования в сумме 8345,96 тыс. руб. перенаправлены на изготовление домиков для использования на общественной территории согласно письму от 08 ноября.2021 года № 21-01/24/1692. |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |
|  | В пункте 2 «Благоустройство общественной территории, местоположение: г. Уссурийск, ул. Тимирязева (бульвар «Старый центр») изменена дата фактического выполнения работ по причине просрочки подрядчиком выполнения работ, по факту выполнения работ подрядчику начислена пеня за просрочку. В пункте 3 «Благоустройство сквера, местоположение: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 46» изменена дата фактического выполнения работ, по причине заключения дополнительного соглашения сроком выполнения работ до 20 июля 2021 года. |
| II. Финансовое обеспечение программы |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%), |
|  | всего | 1495639,63 | 1482620,95 | 99,13 | всего | 139388,96 | 132136,60 | 94,80 |
|  | Федеральный бюджет | 737441,64 | 737441,64 | 100 | Федеральный бюджет | 62408,61 | 62408,61 | 100 |
|  | Краевой бюджет | 684287,96 | 684287,96 | 100 | Краевой бюджет | 62018,97 | 62018,97 | 100 |
|  | Местный бюджет | 72245,93 | 59227,25 | 81,98 | Местный бюджет | 14961,38 | 7709,02 | 51,53 |
|  | Внебюджетные источники | 1664,10 | 1664,10 | 100 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 100 |