**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы**

**ЗА 2018 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение) | Наименование мероприятия | | Основные этапы реализации | | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | | Плановый срок исполнения | | | Фактический срок исполнения | | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | | | | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | | | 9 | |
| 1 | 1 | 1.Строительство сети уличного освещения:  с. Корсаковка,  ул. Кирова  в границах от  ул. Комсомольской  до ул. Ленина,  ул. Ленина  в границах  от ул. Кирова  до ул. Школьной,  ул. Школьная  в границах  от ул. Ленина до  ул. Комсомольской, центральная площадь по адресу: ул. Комсомольская, д. 12 (1,5 км) | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |
|  |  | 1.1. Проведение предпроектных  и проектных работ (подготовка проекта межевания, проекта планировки  и постановка на кадастровый учет земельного участка, инженерные изыскания, получение технических условий, проектирование,  государственная экспертиза проектной документации  и результатов инженерных изысканий) | | 1.1.1. Запрос ценовой информации в специализированных организациях, определение начальной максимальной цены контракта | | | А.К. Сетраков  инженер отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения УГО «Служба единого заказчика-застройщика»  (далее – МКУ УГО «СЕЗЗ») | | 11.12.2017 г. | | | 10.01.2018 г | | Выполнено | | | |  | |
|  |  |  | | 1.1.2. Подготовка технического задания  на разработку проектной  и рабочей документации,  выполнение инженерных изысканий, разработка  проекта планировки и проекта межевания | | | А.К. Сетраков  инженер отдела капитального строительства  МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 11.12.2017 г. | | | 10.01.2018 г | | Выполнено | | | |  | |
|  |  |  | | 1.1.3. Внесение  в план – график, план закупок  на разработку проектной  и рабочей документации,  выполнение инженерных изысканий, разработка  проекта планировки и проекта межевания | | | А.В. Шведова  начальник отдела договорной  и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 11.01.2018 г. | | | 22.01.2018 г. | | Выполнено | | | |  | |
|  |  |  | | 1.1.4. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем  на разработку проектной  и рабочей документации,  выполнение инженерных изысканий, разработка проекта планировки и проекта межевания | | | А.В. Шведова  начальник отдела договорной  и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 22.01.2018 г.  20.02.2018 г. | | | Размещено  16.02.2018 г | | Заключен контракт с ООО «ПРОЕКТПРОМСТРОЙ»  № 32/14 от 20.03.2018 г на сумму 1700 000,00 руб. | | | |  | |
|  |  |  | | 1.1.5. Оплата  по договору. | | | Ю.С. Губина  главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 21.03.2018 г. | | | 25.12.2018 г | | Выполнить, не представляется возможным по причине расположенных по обеим сторонам улиц линии электропередач | | | |  | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 6. | 1. Оплата за содержание,  техническое обслуживание и ремонт объектов уличного освещения | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | В данное время разработаны и отправлены на согласование следующие проекты Постановлений: 1.Методика расчета норматива затрат.  2. Норматив затрат.  3.Порядок предоставления субсидий юридическим лицам.  После согласования мероприятие №6 будет выполнено. | |
|  |  |  | | 1.1. Подготовка соглашения  о предоставлении субсидии на содержание, техническое обслуживание, эксплуатация объектов уличного освещения Уссурийского городского округа | | | ведущий специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и связи управления жизнеобеспечения  администрации УГО | | | 09.01.2018 г.  16.01.2018 г. | | |  | | | Не выполнено | |
|  |  |  | | 1.2. Заключение соглашения  на содержание, техническое обслуживание, эксплуатацию объектов  уличного освещения Уссурийского городского округа | | | Д.И. Трофимов  и.о. начальника управления жизнеобеспечения  администрации УГО | | |  | | |  | | | Не выполнено | |
|  |  |  | | 1.3. Контроль  за исполнением соглашения  и подготовка документов  на оплату  по результатам выполненных работ по соглашению. | | | И.С. Илясова  и.о. начальника отдела капитального строительства  МКУ УГО «СЕЗЗ»,  А.К. Сетраков  инженер отдела капитального строительства  МКУ УГО «СЕЗЗ» | | | 19.01.2018 г. -  25.12.2018 г. | | |  | | | Не выполнено | |
|  |  |  | | 1.4.  Оплата выполненных работ  по соглашению. | | | М.Е. Полещук  Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО | | | 01.02.2018 г. -  25.12.2018 г. | | |  | | | Не выполнено | |
| 3. | 7. | 1. Оплата  за потребляемую электроэнергию  на уличное освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на них | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | | 1.1. Разработка технического задания к договору (закупка  у единственного поставщика). | | | А.К. Сетраков  инженер отдела капитального строительства  МКУ УГО «СЕЗЗ» | | | 09.01.2018 г. | | | 16.01.2018 г | | | исполнено | |  | |
|  |  |  | | 1.2. Подготовка  и заключение договора  (закупка  у единственного поставщика). | | | А.В. Шведова  начальник отдела договорной  и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | | 22.01.2018 г. | | | 31.01.2018 г. | | | Заключены контракты с Уссурийское отделение филиала ПАО "ДЭК"-"Дальэнергосбыт"  На сумму  22 269 202,57 руб.,  7 775 391,89 руб. | |  | |
|  |  |  | | 1.3. Контроль  за исполнением договора  и подготовка документов  на оплату  по результатам выполненных работ по договору. | | | И.С. Илясова  и.о. начальника отдела капитального строительства  МКУ УГО «СЕЗЗ»,  А.К. Сетраков  инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», | | | 01.02.2018 г. | | | 25.12.2018 г | | | исполнено | |  | |
|  |  |  | | 1.4. Оплата  по договору. | | | Ю.С. Губина  главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ» | | | 01.02.2018 г. | | | 29.12.2018 г | | | исполнено, по состоянии на 01 января 2019 г оплачено: 26 319 876,39 руб. | |  | |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы  (тыс. руб.) | | | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | | Фактически освоено в текущем году на дату отчета,  (тыс. руб.) | | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | | | | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | | Оценка исполнения с учетом контрактов  (%) | |
| Всего: 177 491,60 | | | 26 319,88 | | 14,83 | Всего: 29 399,98 | | 26 319,88 | | | 89,52 | | | | 3 контракта на  30 044,59 | | 102 | |
| федеральный | | |  | |  | федеральный | |  | | |  | | | |  | |  | |
| краевой | | |  | |  | краевой | |  | | |  | | | |  | |  | |
| местный:  177 491,60 | | | 26 319,88 | | 14,83 | местный:  29 399,98 | | 26 319,88 | | | 89,52 | | | | 3 контракта на  30 044,59 | | 102 | |
| внебюджет | | |  | |  | внебюджет | |  | | |  | | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату | |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| постановление администрации Уссурийского городского округа от 11 декабря 2018 года № 2867-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2017 года № 3489-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы | уточнение объемов финансирования по мероприятиям и изменение содержания мероприятия муниципальной программы |