## Раздел 1
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы "Благоустройство территории Уссурийского городского округа" на 2017 - 2021 годы за I квартал 2017 года
Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий
№ п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий Программы (Прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответ-ственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок исполнения | Факти-ческий срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 1. | Содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 38000,00 тыс.руб.
факт - 4308,74 тыс.руб.
2. |  | 1.1. Содержание объектов благоустройства и озеленения на I квартал 2017 года | 1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2016 году. | директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 01.01.17г.- 31.03.17г. | 01.01.17г.- 31.03.17г. | В работе, контракт №0320300030316000028-0094142-01 от 30.12.16г., сумма контракта 5027,07 тыс.руб., оплачено 4124,37 тыс.руб. (проверка актов выпол-ненных работ)
|  |  | 2. Отчет об исполнении контракта. |  | 21.04.17г.
|  |  | 3. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на I квартал 2018 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.17г.-02.11.17г.
|  |  | 4. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 14.11.17- 13.12.17г.
3. |  | 1.2. Содержание территории ледового городка | 1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2016 году. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.01.17г.-08.01.17г. | 01.01.17г.-08.01.17г. | Выполнено, контракты №58 от 31.12.16г. на сумму 34,72 тыс.руб., №1 от 09.01.17г. на сумму 99,83 тыс.руб.
|  |  | 2. Заключение дополнительного контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 09.01.17г. | 09.01.17г.
|  |  | 3. Контроль за исполнением дополнительного контракта. |  | 09.01.17г.- 31.01.17г. | 09.01.17г.- 31.01.17г.
|  |  | 4. Отчет об исполнении контрактов. |  | 20.02.17г. | 20.02.17г.
|  |  | 5. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.17г.-03.11.17г.
|  |  | 6. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 15.11.17- 14.12.17г.
4. |  | 1.3. Уборка центральной площади во время проведения ярмарок и праздничных мероприятий | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 01.01.17г.- 27.01.17г. | 01.01.17г.- 27.01.17г. | В работе, контракт №0320300030316000035-0094142-01 от 30.12.16г. на сумму 565,83 тыс.руб., оплачено 49,82 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.02.17г.- 15.12.17г. | 01.02.17г.- 31.03.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 25.12.17г.
|  |  | 4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.11.17г.-07.12.17г.
|  |  | 5. Проведение электронного аукциона. |  | 18.12.17- 31.12.17г.
5. |  | 1.4. Выполнение работ по посадке и уходу за цветниками | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. | 20.01.17г.- 03.03.17г. | 06.02.17г.- 13.03.17г. | В работе, контракт №0320300030317000002-0094142-01 от 13.03.17г. на сумму 12804,54 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.04.17г.- 15.11.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 15.12.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г.
6. |  | 1.5. Содержание объектов озеленения и благоустройства на II квартал 2017 года | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 10.02.17г.- 10.03.17г. | 10.02.17г.- 24.03.17г. | В работе, контракт №0320300030317000006-0094142-01 от 24.03.17г. на сумму 2903,25 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.04.17г.- 30.06.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 15.07.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на II квартал 2018 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г.
7. |  | 1.6. Содержание объектов озеленения и благоустройства на III квартал 2017 года | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 18.05.17г.- 16.06.17г.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.07.17г.- 30.09.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 20.10.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на III квартал 2018 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г.
8. |  | 1.7. Содержание объектов озеленения и благоустройства на IV квартал 2017 года | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 02.08.17г.- 31.08.17г.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.10.17г.- 31.12.17г.
|  |  | 3. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на IV квартал 2018 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г.
9. | 2. | Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа | 1. Разработка технических заданий к контрактам. | директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 03.04.17г.- 10.04.17г. |  | план - 0,00 тыс.руб. факт - 0,00 тыс.руб. | Финансирование перенесено на п.11 (постановление от 31.03.2017 №985-НПА)
|  |  | 2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 10.04.17г.- 14.04.17г.
|  |  | 3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика). |  | 25.04.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контрактов. |  | 25.04.17г.- 01.12.17г.
|  |  | 5. Отчеты об исполнении контрактов. |  | 29.12.17г.
10. | 3. | Содержание фонтанов на территории Уссурийского городского округа | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 02.03.17г.- 31.03.17г. | 02.03.17г.- 31.03.17г. | план - 3000,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 15.04.17г.- 15.11.17г. |  | факт - 0,00 тыс.руб. Проводится про-цедура аукциона (извещение №0320300030317000012)
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 30.11.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г.
11. | 4. | Ремонт фонтанов на территории Уссурийского городского округа | 1. Разработка технических заданий к контрактам. | директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 03.04.17г.- 10.04.17г. |  | план - 500,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 10.04.17г.- 14.04.17г. |  | факт - 0,00 тыс.руб.
|  |  | 3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика). |  | 25.04.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контрактов. |  | 25.04.17г.- 01.12.17г.
|  |  | 5. Отчеты об исполнении контрактов. |  | 29.12.17г.
12. | 5. | Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа (двухмесячники, месячники, декадники, акции) |  |  |  |  | план - 400,00 тыс.руб.
факт - 0,00 тыс.руб.
13. |  | 5.1. Уборка и вывоз твердых бытовых отходов после проведения общественных мероприятий | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 03.04.17г.- 10.04.17г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 10.04.17г.- 14.04.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 25.04.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 25.04.17г.- 01.12.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г.
14. |  | 5.2. Уборка и вывоз твердых бытовых отходов после проведения общественных мероприятий | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 07.02.17г.- 10.03.17г. | 07.02.17г.- 13.03.17г. | В работе, контракт №0320300030317000005-0094142-01 от 13.03.17г. на сумму 167,13 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 10.03.17г.- 15.12.17г. | 13.03.17г.- 31.12.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г.
15. | 6. | Организация и проведение весенне-осенних посадок, в том числе приобретение посадочного материала и полив, а также уход за посадками деревьев, высаженных при проведении ежегодных двухмесячников по благоустройству и санитарной очистке территории Уссурийского городского округа | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. | 10.03.17г.- 08.04.17г. | 10.03.17г.- 31.03.17г. | план - 1500,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 08.04.17г.- 15.12.17г. |  | факт - 0,00 тыс.руб. Проводится про-цедура аукциона (извещение №0320300030317000013)
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.10.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г.
16. | 7. | Содержание зеленых насаждений на территории Уссурийского городского округа | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. | 14.02.17г.- 15.03.17г. | 17.02.17г.- 27.03.17г. | план - 8000,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 15.03.17г.- 15.12.17г. | 27.03.17г.- 31.03.17г. | факт - 0,00 тыс.руб. В работе, контракт №0320300030317000008-0094142-01 от 27.03.17г. на сумму 4635,36 тыс.руб.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г.
17. | 8. | Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм (за исключением фонтанов) |  |  |  |  | план - 700,00 тыс.руб.
факт - 0,00 тыс.руб.
18. |  | 8.1. Приобретение и установка скамеек и урн | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 17.03.17г.- 15.04.17г. | 17.03.17г.- 31.03.17г. | Проводится про-цедура аукциона (извещение №0320300030317000015)
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 15.04.17г.- 15.12.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г.
19. |  | 8.2. Ремонт скамеек и урн | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 03.04.17г.- 10.04.17г.
|  |  | 2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 10.04.17г.- 14.04.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 25.04.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 25.04.17г.- 01.12.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г.
20. | 9. | Демонтаж пришедших в негодность, изготовление (приобретение) и установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А. | 10.05.17г.- 08.06.17г. |  | план - 1200,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 08.06.17г.- 30.11.17г. |  | факт - 0,00 тыс.руб.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 15.12.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г.
21. | 10. | Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность |  |  |  |  | план - 10700,00 тыс.руб.
факт - 0,00 тыс.руб.
22. |  | 10.1. на территории города Уссурийска: |  |  |  |  | план - 9200,00 тыс.руб.
факт - 0,00 тыс.руб.
23. |  | 10.1.1. Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.01.17г.- 28.01.17г. | 01.01.17г.- 30.01.17г. | В работе, контракт №0320300030316000034-0094142-01 от 30.01.17г. на сумму 1763,02 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 28.01.17г.- 15.12.17г. | 30.01.17г.- 31.03.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г.
|  |  | 4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.11.17г.- 08.12.17г.
|  |  | 5. Проведение электронного аукциона. |  | 20.12.17г.- 31.12.17г.
24. |  | 10.1.2. Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность (выкашивание зеленых зон) | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С. | 14.03.17г.- 12.04.17г. | 14.03.17г.- 31.03.17г. | Проводится про-цедура аукциона (извещение №0320300030317000014)
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 12.04.17г.- 15.11.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г.
|  |  | 4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г.
25. |  | 10.1.3. Содержание зеленых зон территорий общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, не переданных в аренду или пользование, или территорий, собственность на которые не разграничена | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С. | 07.04.17г.- 05.05.17г.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 05.05.17г.- 15.11.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г.
|  |  | 4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г.
26. |  | 10.2. в сельских населенных пунктах: |  |  |  |  | план - 1500,00 тыс.руб.
факт - 0,00 тыс.руб.
27. |  | 10.2.1. Уборка крупного мусора, скашивание травы вручную территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в населенных пунктах | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 16.01.17г.- 10.02.17г. | 16.01.17г.- 10.02.17г. | В работе | Возникла необходимость проведения повторного обоснования Н(М)Цк
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 13.02.17г.- 28.02.17г. | 13.02.17г.- 31.03.17г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 01.03.17г.- 31.03.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 03.04.17г.- 31.10.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г.
28. |  | 10.2.2. Приобретение топлива для заправки газонокосилок | 1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела бух-галтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. | 13.02.17г.- 20.02.17г. | 13.02.17г.- 20.02.17г. | В работе | Возникла необходимость проведения повторного обоснования Н(М)Цк
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 20.02.17г.- 03.03.17г. | 20.02.17г.- 31.03.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 15.03.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 15.03.17г.- 31.10.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 15.11.17г.
29. |  | 10.2.4. Ремонт малых садово-парковых механизмов | 1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела бух-галтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. | 20.03.17г.- 27.03.17г. | 20.03.17г.- 27.03.17г. | В работе
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 27.03.17г.- 06.04.17г. | 27.03.17г.- 31.03.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 17.04.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 17.04.17г.- 29.09.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 16.10.17г.
30. |  | 10.2.5. Приобретение хозяйственных материалов и инвентаря | 1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела бух-галтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. | 29.05.17г.- 01.06.17г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.06.17г.- 08.06.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 19.06.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 19.06.17г.- 31.07.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 11.08.17г.
31. | 11. | Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования в рамках формирования современной городской среды | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С. | 01.05.17г.- 15.05.17г. |  | план - 20847,82 тыс.руб. | Мероприятие дополнено в соответствии с постановлением от 31.03.2017 №985-НПА
|  |  | 2. Экспертиза сметной стоимости, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 01.05.17г.- 20.05.17г. |  | факт - 0,00 тыс.руб.
|  |  | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 01.06.17г.- 01.07.17г.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.07.17г.- 01.09.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 01.11.17г.
|  | Итого по Программе: |  | план - 84 487,82 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 65 000,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 3 312,32 тыс.руб.
средства федерального бюджета 16 175,50 тыс.руб.
факт - 4 308,75 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 4 308,75 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
средства федерального бюджета 0,00 тыс.руб.

## Раздел 2
Раздел II. Финансовое обеспечение Программы
Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб. |  | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб. | Оценка исполнения на дату отчета, % | Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб. | Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Всего: | 348387.82 | 4308.7481 | 1.237% | Всего: | 84487.82 | 4308.7481 | 5.1% | 9 / | 33.14%
28000.743
федеральный | 16175.5 | 0 | 0% | федеральный | 16175.5 | 0 | 0% | _ | _
краевой | 3312.32 | 0 | 0% | краевой | 3312.32 | 0 | 0% | _ | _
местный | 328900 | 4308.7481 | 1.31% | местный | 65000 | 4308.7481 | 6.629% | 9 / | 43.08%
28000.743
внебюджет | _ | _ | _ | внебюджет | _ | _ | _ | _ | _

## Раздел 3
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2017 году
Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2017 года № 985-НПА "О внесении изенений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» (далее – Программа) внесены с целью включения в перечень основных мероприятий Программы мероприятий по формированию современной городской среды в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечения доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па. В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы увеличивается на 19 487,82 тыс. рублей за счет прогнозируемого привлечения в 2017 году дополнительных источников финансирования: средства краевого бюджета – 3 312,32 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 16 175,50 тыс. рублей. Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета не меняется. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы будут скорректированы дополнительно по результатам проведения общественного обсуждения объектов, вносимых в муниципальную программу.