## Лист 1
Оценка
эффективности реализации мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Уссурийского городского округа" на 2017 - 2021 годы
за 2017 год и за весь период реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | [14 empty] | Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели)
|  |  | Ожидаемые значения показателей |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2017 год | откло-нение | 2018 год | откло-нение | 2019 год | откло-нение | 2020 год | откло-нение | 2021 год | откло-нение
Ожидаемые результаты
1. | Обеспечение содержания существующих объектов благоустройства и озеленения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | [8 empty] | Эффективность в 2017 году 100%, за период реализации 20%
2. | Обеспечение функционирования фонтанов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | [8 empty] | Эффективность в 2017 году 100%, за период реализации 20%
Целевые индикаторы
1. | Площадь объектов благоустройства и озеленения, на которых выполняются работы по содержанию | га | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 0 | [8 empty] | Эффективность в 2017 году 100%, за период реализации 20%
2. | Количество находящихся на содержании фонтанов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | [8 empty] | Эффективность в 2017 году 100%, за период реализации 20%
3. | Объем отходов, убранных в ходе проведения общественных мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке (субботников, акций) | куб.м. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | [8 empty] | Эффективность в 2017 году 100%, за период реализации 20%
4. | Количество саженцев зеленых насаждений, посаженных в текущем году и подлежащих уходу с учетом посадок прошлых лет | ед. | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 545 | -105 | [8 empty] | Эффективность в 2017 году 83,8%, за период реализации 16,8%
5. | Количество зеленых насаждений, подлежащих уходу (обрезка, снос) | ед. | 7500 | 7000 | 7300 | 7500 | 7500 | 4858 | -2642 | [8 empty] | Эффективность в 2017 году 64,8%, за период реализации 13,0%
6. | Количество установленных (приведенных в надлежащее состояние) малых архитектурных форм | ед. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 57 | -73 | [8 empty] | Эффективность в 2017 году 43,8%, за период реализации 8,8%
7. | Площадь территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность, на которых выполняются работы по содержанию | га | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 226.6 | -23.4 | [8 empty] | Эффективность в 2017 году 90,6%, за период реализации 18,1%
Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год: Эффективность реализации Программы за отчетный 2017 год = (100 + 100) / 2 = 100%, то есть эффективна.
Предложения по дальнейшей реализации программы. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.
Вывод за весь период реализации. Эффективность за весь период реализации Программы = (20 + 20) / 2 = 20%, то есть эффективна.