## Раздел 1
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2016 - 2018 годы" за I полугодие 2016 года
Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий
№ п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий Программы (Прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответ-ственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок исполнения | Факти-ческий срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | I. Ограничение и предупреждение негативного воздействия отходов на окружающую среду |  | план - 1 870,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 1 870,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 0,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 0,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
1. | 1. | Обезвреживание бесхозяйных отходов | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | ведущий специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Пономарчук А.И. | 01.09.16г.- 09.09.16г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 09.09.16г.- 28.09.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 10.10.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 10.10.16г.- 16.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г.
2. | 2. | Установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов в жилых домах с низкой степенью благоустройства | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | ведущий специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Пономарчук А.И. | 10.03.16г.- 25.03.16г. | 10.03.16г.- 20.03.16г. | В работе, контракт №0320300030316000012-0094142-01 от 24.06.16г. Цена контракта 558,60 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 25.03.16г.- 07.04.16г. | 20.03.16г.- 31.03.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 18.04.16г.- 17.05.16г. | 22.04.16г.- 24.06.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 17.05.16г.- 16.12.16г. | 24.06.16г.- 30.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г.
3. | 3. | Уборка несанкционированных свалок твердых бытовых отходов
4. |  | 3.1. на территории города Уссурийска | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | ведущий специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Пономарчук А.И. | 08.02.16г.- 22.02.16г. | 08.02.16г.- 22.02.16г. | В работе, контракт №0320300030316000008-0094142-01 от 11.04.16г. Цена контракта 437,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 22.02.16г.- 04.03.16г. | 22.02.16г.- 04.03.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 17.03.16г.- 18.04.16г. | 16.03.16г.- 11.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 18.04.16г.- 16.12.16г. | 11.04.16г.- 30.06.216г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г.
5. |  | 3.2. в сельских населенных пунктах | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 01.02.16г.- 12.02.16г. | 01.02.16г.- 12.02.16г. | В работе, контракт №0120300006516000061-0149125-01 от 14.04.16г. Цена контракта 260,19 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 12.02.16г.- 29.02.16г. | 12.02.16г.- 02.03.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 01.03.16г.- 31.03.16г. | 17.03.16г.- 14.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 01.04.16г.- 23.12.16г. | 14.04.16г.- 30.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г.
6. | 4. | Ликвидация несанкционированных свалок на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в жилом фонде, оставшемся без управления (в случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на несанкционированных свалках) | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | ведущий специалист 1 разряда отдела по работе с жилищным фондом управления жилищной политики Заспа Г.В. | 01.04.16г.- 04.05.16г. | 04.05.16г.- 10.05.16г. | В работе, договор № 1 от 31.05.16г. Цена договора 94,98 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 04.05.16г.- 01.06.16г. | 10.05.16г.- 20.05.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 01.07.16г. | 31.05.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 01.07.16г.- 20.09.16г. | 31.05.16г.- 30.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 01.10.16г.
7. | 5. | Приобретение и монтаж в местах несанкциони-рованного размещения твердых бытовых отходов камер наружного видеонаблюдения и их муляжей | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | ведущий специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Пономарчук А.И. | 01.09.16г.- 12.09.16г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 12.09.16г.- 22.09.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 03.10.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 03.10.16г.- 16.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г.
8. |  | II. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов |  | план - 2 364,95 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 2 364,95 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 1 158,12 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 1 158,12 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
9. | 1. | Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | ведущий специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Пономарчук А.И. | 11.01.16г.- 15.01.16г. | 11.01.16г.- 15.01.16г. | В работе, контракт №0320300030316000002-0094142-01 от 29.02.16г. Цена контракта 475,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 15.12.16г.- 25.01.16г. | 15.12.16г.- 25.01.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 05.02.16г.- 28.02.16г. | 05.02.16г.- 29.02.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 02.02.16г.- 31.12.16г. | 29.02.16г.- 30.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 17.01.17г.
10. | 2. | Проведение лабораторных анализов сточных, природных и питьевых вод | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 01.09.16г.- 12.09.16г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 12.09.16г.- 22.09.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 03.10.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 03.10.16г.- 16.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г.
11. | 3. | Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев
12. |  | 3.1. на территории города Уссурийска | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. | 01.09.16г.- 12.09.16г. | 01.06.16г.- 06.06.16г. | В работе, договор №7 от 26.06.16г. Цена договора 3,85 тыс.руб., оплачено 2,31 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 12.09.16г.- 22.09.16г. | 06.06.16г.- 14.06.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 03.10.16г. | 26.06.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 03.10.16г.- 16.12.16г. | 26.06.16г.- 30.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г.
13. |  | 3.2. в сельских населенных пунктах | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 01.02.16г.- 12.02.16г. | 15.02.16г.- 01.03.16г. | В работе, контракт №10/2016 от 12.04.16г. Цена контракта 169,54 тыс.руб., оплачено 50,86 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 12.02.16г.- 29.02.16г. | 01.03.16г.- 14.03.16г.
|  |  | 3. Проведение запроса котировок. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 01.03.16г.- 31.03.16г. | 24.03.16г.- 12.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 01.04.16г.- 23.12.16г. | 12.04.16г.- 30.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.2016г.
13.1 | 4. | Строительство объекта «Очистные сооружения в с. Корсаковка производи-тельностью 300 куб. м/сут.» | Оплата оставшейся суммы по контракту от 08.04.13г. №66-12 за разработку проектной документации по объекту |  |  |  | Выполнено, 1104,95 тыс.руб.
14. |  | III. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты |  | план - 7 058,11 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 7 058,11 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 0,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 0,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
15. | 1. | Проведение инженерных изысканий, оформление земельного участка под объект «Защита от наводнений города Уссурийска, села Покровка и прилегающих сельхозугодий в долине реки Раздольной (регулирование стока и русла реки Раковка)»
16. |  | 1.1. Обследование объекта, определение объема и стоимости выполнения проектно-сметной документации и инженерных изысканий | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 01.02.16г.- 15.02.16г. | 01.02.16г.- 20.02.16г. | В работе, контракты от 30.04.16г. № 415 (85,00 тыс.руб.), № 416 (91,00 тыс.руб.) № 417 (88,50 тыс.руб.), № 418 (86,00 тыс.руб.), № 419 (84,00 тыс.руб.), № 420 (86,27 тыс.руб.), № 421 (85,00 тыс.руб.), № 422 (83,00 тыс.руб.), № 423 (84,00 тыс.руб.)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 15.02.16г.- 02.03.16г. | 20.02.16г.- 31.03.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 14.03.16г. | 30.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 14.03.16г.- 10.06.16г. | 30.04.16г.- 30.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 20.06.16г.
17. |  | 1.2. Разработка технического задания к муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 20.06.16г.- 01.07.16г. | 20.06.16г.- 30.06.16г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 01.07.16г.- 05.07.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем |  | 05.07.16г.- 30.07.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 30.07.16г.- 01.08.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 01.08.16г.
18. |  | 1.3. Выполнение работ по подготовке схемы, межевого плана, постановке на кадастровый учет земельного участка | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 25.04.16г.- 10.05.16г. |  |  | В связи с увеличением срока выполнения мероприятия №1.1 сроки выполнения пункта 1.3 переносятся на III квартал 2016 года
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 10.05.16г.- 20.05.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем |  | 01.06.16г.- 10.07.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 10.07.16г.- 01.08.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 01.08.16г.
19. |  | 1.4. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 20.07.16г.- 01.08.16г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 01.08.16г.- 20.08.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем |  | 20.08.16г.- 20.09.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 20.09.16г.- 31.12.16г.
20. | 2. | Инвентаризация гидротехнических сооружений | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела фор-мирования и учета муници-пального имущества управления имущест-венных отношений Василькова О.В. | 19.09.16г.- 26.09.16г. |  | Финансирование по данному пункту отсутствует в связи с внесением изменений в программу (постановление администрации Уссурийского городского округа от 29.06.16г. №1903-НПА)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 26.09.16г.- 06.10.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 17.10.16г.- 18.11.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 18.11.16г.- 16.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 28.12.16г.
21. | 3. | Проектирование, ремонт, капитальный ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |  | Финансирование по данному пункту отсутствует в связи с внесением изменений в программу (постановление администрации Уссурийского городского округа от 29.06.16г. №1903-НПА)
28. | 4. | Паспортизация, кадастрирование и постановка на учет как бесхозяйное имущество гидротехнических сооружений, в том числе: регулирующий шлюз на водном объекте – озеро Солдатское в городе Уссурийске; гидротехническое сооружение водоема культурного пастбища «Красный Яр» на реке Оленевка в Уссурийском районе; гидротехническое сооружение водоема осушительно-оросительная система «Баневуровская» на реке Осиновый ключ в Уссурийском районе; гидротехническое сооружение водоема культурного пастбища «Воздвиженское» на реке Репьевка в Уссурийском районе | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | ведущий специалист 1 разряда отдела фор-мирования и учета муници-пального имущества управления имущест-венных отношений Хегай Г.М. | 11.01.16г.- 29.04.16г. |  |  | Реализация мероприятия перенесена на III квартал 2016 года
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 04.05.16г.- 17.05.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 18.05.16г.- 14.06.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 15.06.16г.- 15.09.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 23.09.16г.
29. | 5. | Подготовка деклараций безопасности гидротехни-ческих сооружений и страхование гражданской ответственности | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела фор-мирования и учета муници-пального имущества управления имущест-венных отношений Василькова О.В. | 11.01.16г.- 08.06.16г. |  |  | Реализация мероприятия перенесена на III квартал 2016 года
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 09.06.16г.- 20.06.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 21.06.16г.- 18.07.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 19.07.16г.- 30.11.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 09.12.16г.
30. |  | IV. Обеспечение мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов |  | план - 0,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 0,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 0,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 0,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
31. | 1. | Организация мероприятий по содержанию городских лесов |  |  |  |  | Финансирование по данному пункту отсутствует в связи с внесением изменений в программу (постановление администрации Уссурийского городского округа от 29.06.16г. №1903-НПА)
34. |  | V. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского окру |  | план - 770,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 770,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 28,49 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 28,49 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
35. | 1. | Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения
36. |  | 1.1. Изготовление рекламных баннеров экологического содержания | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С. | 01.03.16г.- 07.03.16г. |  |  | Мероприятие переносится на III квартал 2016 года
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 07.03.16г.- 21.03.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 01.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 01.04.16г.- 29.04.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 16.05.16г.
37. |  | 1.2. Изготовление и прокат видеороликов с социальной рекламой | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С. | 16.05.16г.- 23.05.16г. |  |  | Мероприятие переносится на III квартал 2016 года
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 23.05.16г.- 03.06.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 14.06.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 10.06.16г.- 16.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г.
38. | 2. | Организация и проведение различных конкурсов экологической направленности
39. |  | 2.1. Среди школьников и воспитанников дошкольных учреждений
40. |  | 2.1.1. Экологическая акция «Поможем птицам зимой» | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В. | 20.01.16г.- 22.01.16г. | 20.01.16г.- 22.01.16г. | Выполнено, договора №21 от 10.02.16г.; №20 от 10.02.16г.; №01 от 10.02.16г.; №а00041368 от 17.03.16г. 12,49 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 22.01.16г.- 26.01.16г. | 22.01.16г.- 26.01.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 09.02.16г. | 10.02.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 10.02.16г.- 15.02.16г. | 10.02.16г.- 15.02.16г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия |  | 17.02.16г.- 23.02.16г. | 17.02.16г.- 23.02.16г.
|  |  | 6. Вручение призов |  | 24.02.16г. | 24.02.16г.
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 26.02.16г. | 26.02.16г.
41. |  | 2.1.2. Экологическая конференция «Красота земная» | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В. | 01.03.16г.- 02.03.16г. | 01.02.16г.- 15.02.16г. | Выполнено, договора №32 от 09.03.16г.; №33 от 09.03.16г.; №04 от 09.03.16г. 9,0 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 02.03.16г.- 10.03.16г. | 15.02.16г.- 26.02.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 11.03.16г. | 09.03.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 11.03.16г.- 20.03.16г. | 09.03.16г.- 20.03.16г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, вручение призов |  | 23.03.16г. | 23.03.16г.
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 25.03.16г. | 25.03.16г.
42. |  | 2.1.3. Экологическая игра для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях «Зеленая карусель» | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В. | 23.05.16г.- 24.05.16г. | 23.05.16г.- 13.05.16г. | Выполнено, договора №26 от 01.06.16г. (3,96 тыс.руб.); №89 от 01.06.16г. (3,04 тыс.руб.)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 24.05.16г.- 27.05.16г. | 13.05.16г.- 20.05.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 06.06.16г. | 01.06.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 06.06.16г.- 13.06.16г. | 01.06.16г.- 13.06.16г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, вручение призов |  | 16.06.16г. | 16.06.16г.
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 20.06.16г. | 20.06.16г.
43. |  | 2.1.4. Экологический фестиваль «День тигра» | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В. | 22.08.16г.- 24.08.16г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 24.08.16г.- 01.09.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 12.09.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 12.09.16г.- 20.09.16г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, вручение призов |  | 21.09.16г.
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 23.09.16г.
44. |  | 2.1.5. Экологический конкурс творческих работ «Волшебная осень» | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В. | 19.09.16г.- 20.09.16г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 20.09.16г.- 22.09.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 04.10.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 04.10.16г.- 10.10.16г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, вручение призов |  | 12.10.16г.
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 14.10.16г.
45. |  | 2.1.6. Экологический конкурс видеороликов «Человек и природа» | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В. | 19.09.16г.- 20.09.16г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 20.09.16г.- 22.09.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 04.10.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 04.10.16г.- 12.10.16г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия |  | 15.10.16г.- 25.10.16г.
|  |  | 6. Вручение призов |  | 26.10.16г.
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 28.10.16г.
46. |  | 2.1.7. Экологический фестиваль «Золотые россыпи находок» | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В. | 01.11.16г.-02.11.16г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 02.11.16г.- 03.11.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 14.11.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 14.11.16г.- 21.11.16г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, вручение призов |  | 23.11.16г.
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 25.11.16г.
47. |  | 2.1.8. Экологическая игра «Экологический калейдоскоп» | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В. | 14.11.16г.- 15.11.16г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 15.11.16г.- 17.11.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 28.11.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 28.11.16г.- 05.12.16г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, вручение призов |  | 07.12.16г.
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 09.12.16г.
48. |  | 2.2. Среди учащихся средних и высших учебных заведений | 1. Разработка и согласование положения о проведении конкурса экологической направленности | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокре-щенных А.Г. | 11.01.16г.-22.02.16г. | 11.01.16г.- 30.06.16г. |  | Проект постановления об утверждении положения о проведении конкурса находится в стадии согласования
|  |  | 2. Размещение информации о проведении конкурса в средствах массовой информации |  | 24.02.16г.- 29.02.16г.
|  |  | 3. Прием заявок и проектов от желающих принять участие в конкурсе |  | 01.03.16г.-28.03.16г.
|  |  | 4. Проведение конкурса |  | 12.04.16г.
|  |  | 5. Подготовка и согласование распоряжения о награждении победителей конкурса |  | 12.04.16г.- 18.04.16г.
|  |  | 6. Подготовка и согласование соглашения о выдаче субсидии победителю конкурса |  | 19.04.16г.- 16.05.16г.
|  |  | 7. Предоставление отчета о реализации проекта и об использовании средств субсидии |  | 28.11.16г.
49. | 3. | Проведение смотра-конкурса по благоустройству «Любимый город» | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С. | 25.04.16г.- 06.05.16г. |  |  | Мероприятие перенесено на III квартал 2016 года
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 06.05.16г.- 20.05.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 01.06.16г.- 04.07.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 04.07.16г.- 12.09.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.09.16г.
|  | Итого по Программе: |  | план - 12 063,06 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 12 063,06 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 1 186,61 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 1 186,61 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.

## Раздел 2
Раздел II. Финансовое обеспечение Программы
Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб. |  | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб. | Оценка исполнения на дату отчета, % | Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб. | Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Всего: | 548012.86 | 1186.6107 | 0.2165% | Всего: | 12063.06 | 1186.6107 | 9.837% | 25 | 32.37%
3905.36
федеральный | _ | _ | _ | федеральный | _ | _ | _ | _ | _
краевой | 272000 | _ | _ | краевой | _ | _ | _ | _ | _
местный | 276012.86 | 1186.6107 | 0.4299% | местный | 12063.06 | 1186.6107 | 9.837% | 25 | 32.37%
3905.36
внебюджет | _ | _ | _ | внебюджет | _ | _ | _ | _ | _

## Раздел 3
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2016 году
Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 29.06.2016 №1903-НПА "О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА "Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2016 - 2018 годы" | Внесение изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года №3595-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы» (далее – Программа) вызвано необходимостью уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий Программы, а именно: 1. Финансирование пункта 3 «Уборка несанкционированных свалок твердых бытовых отходов» раздела I «Ограничение и предупреждение негативного воздействия отходов на окружающую среду» в 2016 году увеличивается на 341,44 тыс.руб. путем переноса средств в размере 41,44 тыс.руб. с пункта 2 «Установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов в жилых домах с низкой степенью благоустройства» за счет экономии, сложившейся в результате проведения закупки, и 300,00 тыс.руб. с пункта 1 «Организация мероприятий по содержанию городских лесов» раздела IV «Обеспечение мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов», так как средства по указанному мероприятию в 2016 году не будут освоены в связи с тем, что не утвержден лесохозяйственный регламент. 2. В 2016 году увеличено финансирование пункта 4 «Строительство объекта «Очистные сооружения в с. Корсаковка производительностью 300 куб. м/сут.» раздела II «Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов» на сумму 1104,95 тыс.руб. путем переноса финансовых средств с пункта 1 «Проведение инженерных изысканий, оформление земельного участка под объект «Защита от наводнений города Уссурийска, села Покровка и прилегающих сельхозугодий в долине реки Раздольной (регулирование стока и русла реки Раковка)» раздела III «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» для оплаты оставшейся суммы ООО ИЭЦ «Удмуртпроект» по муниципальному контракту от 08.04.2013 № 66-12 за разработку проектной документации на строительство очистных сооружений. 3. Общий объем финансирования Программы на 2016 год уменьшается на 41146,38 тыс.руб.в связи с направлением указанных средств в резервный фонд администрации Уссурийского городского округа для обеспечения проведения аварийно-восстановительных работ по устранению последствий чрезвычайной ситуации, вызванной паводками, путем снижения объемов финансирования пунктов вышеуказанного раздела III Программы: п.1 - 19036,94 тыс.руб., п.2 - 500,00 тыс.руб., п. 3 - 9309,44 тыс.руб., п. 4 - 400,00 тыс.руб., п. 5 - 11900 тыс.руб. 4. В подпунктах 3.3, 3.4 пункта 3 раздела III Программы наименования объектов гидротехнических сооружений приводятся в соответствие с распоряжением управления имущественных отношений от 11.03.2016 № 174-р «О внесении изменений в Реестр муниципального имущества Уссурийского городского округа в сведения об объектах учета муниципальной казны».
5. Раздел III дополняется пунктом 6 с объемом финансирования в размере 24,00 тыс. рублей в связи с возникшей необходимостью страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта «Сооружение – противопаводковое водохранилище на р. Казачка». Средства переносятся с пункта 1 раздела III Программы. 6. В пункте 4 раздела III исключается объект «гидротехнические сооружения (дамбы) в районе протоки реки Славянки (ориентир ул. Ивасика, 2Б)», так как постановка данного объекта yа кадастровый учет будет проведена в ходе исполнения муниципального контракта, заключенного в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа на период 2015 – 2017 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 11.11.2014 № 4302-НПА. 7. В пункте 5 раздела III часть запланированного на 2016 год финансирования переносится на 2017 – 2018 годы (16200,00 и 15700,00 тыс. рублей соответственно), а также добавляются подпункты 5.1 – 5.3, уточняющие мероприятия данного пункта и объемы их финансирования. 8. В приложении № 3 «Перечень ожидаемых результатов и целевых индикаторов муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы» в связи со снижением объема финансирования раздела III Программы показатель «4» целевого индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта и строительства, реконструкции гидротехнических сооружений» не может быть достигнут и переносится с 2016 года на 2018 год. Таким образом, общий объем финансирования Программы меняется следующим образом: - 2016 год – снижается на 41146,38 тыс. рублей; - 2017 год – увеличивается на 6200,00 тыс. рублей; - 2018 год – увеличивается на 5700,00 тыс. рублей.