*Приложение № 8*

Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем

молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06.09.2012 года № 3038-НПА

за 1 полугодие 2016 года

| **Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий** |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответствен-ный исполнитель(Ф.И.О.) | Дата начала исполнения мероприятия | Дата окончания исполнения мероприятия | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей, задач Программы и условиях участия в ней молодых семей  | 1. Освещение в средствах массовой информации целей, задач и условий участия в Программе  | начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа Середа Н.А. | 12 января 2016 года | 31 декабря 2016 года | Информацион-ные материалы в СМИ публиковались 2 раза |  |
| 2. | Организация работы по признанию молодых семей, имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты  | 1. Прием документов от молодых семей через муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»для признания молодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году.2. Подготовка проекта постановления администрации Уссурийского городского округа о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году либо уведомления об отказе в признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году.3. Передача молодой семье через муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»постановления администрации Уссурийского городского округа о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году либо уведомления об отказе в признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа Качан А.Г.заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа Качан А.Г.заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа Качан А.Г. | 09 февраля2016 годав течение одного рабочего дня с даты получения заявления от молодой семьи о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году в течение одного рабочего дня с даты получения постановления «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году либо уведомления об отказе в признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году. | 28 августа2016 годав течение десяти рабочих дней с даты получения заявления от молодой семьи о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году в течение одного рабочего дня с даты получения постановления «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году либо уведомления об отказе в признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году. | принято 28 пакетов документов подготовлено 28 постановленийпередано 28 постановлений |  |
| 3. | Формирование списков молодых семей – участниц Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году  | 1. Прием документов от молодых семей в целях принятия участия в Программе на 2017 год.2. Формирование списка молодых семей – участников Программы на 2017 год. 3. Направление сформированного списка в департамент по делам молодежи Приморского края. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа Качан А.Г. | 16 февраля 2016 года06 августа 2016 года31 августа 2016 года | 31 августа 2016 года31 августа 2016 года01 сентября2016 года | приняты документы от 25 молодых семей |  |
| 4. | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 1. Оповещение молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2016 году о необходимости предоставления документов для получения свидетельства. 2. Выдача молодым семьям свидетельств. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа Качан А.Г. | в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Приморского края | в течение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Приморского края | оповещение молодых семей проведено 24 июня 2016 года в 18-30 выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома не производилась  |  |
| 5. | Предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья  | 1. На основании заявки банка, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Программы производится проверка на соответствие данным о выданных свидетельствах.2. Перечисление бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет.  | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа Качан А.Г.начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа, главный бухгалтер Полещук М.Е. | дата получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | В течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | проверка на соответствие данным о выданных свидетельствах производилась по 14 семьям, участникам программы 2015 годаперечислены средства 14 молодым семьям, участникам программы 2015 года  |  |
| 6. | Проведение мониторинга реализации Программы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов  | 1. Сбор информации о ходе реализации Программы.2. Проведение мониторинга реализации Программы | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа Качан А.Г. | 10 апреля2016 года;10 июля2016 года;10 октября2016 года.15 апреля2016 года;15 июля2016 года;15 октября2016 года. | 15 апреля2016 года;15 июля2016 года;15 октября2016 года.20 апреля2016 года;20 июля2016 года;20 октября2016 года | информация о реализации программы ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным направлялась в Департамент по делам молодежи Приморского края  |  |

|  |
| --- |
| Раздел II. Финансовое обеспечение Программы |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Фактическое освоение за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета,(%) | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 322272,57 | 124715,52 | 38,70 | Всего:38460,39 | 14656,85 | 38,11 | - | - |
| Федеральный 94474,91 | 48330,16 | 51,16 | Федеральный19468,46 | 5837,80 | 29,99 | - | - |
| Краевой 138767,44 | 46108,45 | 33,23 | Краевой5991,93 | 5991,93 | 100 | - | - |
| Местный 89030,22 | 30276,91 | 34,01 | Местный 13000,00 | 2827,12 | 21,75 | - | - |
| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в программу на отчетную дату |
| Наименование, дата нормативно – правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 26 февраля 2013 года № 631-НПА «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА | Внесены изменения в связи с утратой силы краевой целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07 декабря 2011 года № 320-па» и вступлением в силу Государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па». |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 августа 2013 года № 3039-НПА «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА | Программа приведена в соответствие с федеральной программой «Жилище» в части включения в списки в первую очередь молодые семьи – участники Программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 19 сентября 2013 года № 3374-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы»  | В наименовании программы слова «долгосрочная целевая» заменены на «муниципальная» |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 февраля 2014 года № 380-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА | Изменения внесены с учетом средств краевого и федерального бюджетов, полученных на реализацию программы в 2013 году; приведения в соответствие с федеральной программой «Жилище» в части сроков предоставления документов; исключением Приложения № 3 к программе «Порядок признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты» в связи с принятием административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году» утвержденный постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 декабря 2013 года № 4260-НПА». |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 18 апреля 2014 года № 1406-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА | Изменения внесены в связи с уточнением средств бюджета, предусмотренных на реализацию программы в 2014 году, а также в связи с уточнением целевых индикаторов и показателей программы, ожидаемых конечных результатов реализации программы, механизма реализации программы. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 11 августа 2014 года № 3099-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА. | Изменения внесены в части уточнения целевых индикаторов и показателей программы в соответствии с решением суда о включении одной молодой семьи в список участников программы, и уточнения порядка выдачи свидетельства молодым семьям. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 12 ноября 2014 года № 4346-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА. | Изменения внесены в части уточнения объемом средств краевого и федерального бюджетов в соответствии с предоставленными объемами финансирования на обеспечение участников программы. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 09 апреля 2015 года № 956-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы» | Изменения внесены в части продления срока реализации программы до 2017 года. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 20 июля 2015 года № 1833-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА» | Изменения внесены в связи с доведением средств федерального и краевого бюджетов предусмотренных на финансовое обеспечение участников программы 2014 года |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2015 года № 3497-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА» | Изменения внесены в связи с доведением средств федерального и краевого бюджетов предусмотренных на финансовое обеспечение участников программы 2015 года и приведением муниципальной программы в соответствие с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», продленной до 2020 года. |
| Пояснительная записка |
| В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013 - 2017 годы за 1 полугодие 2016 год управлением выполнены следующие мероприятия:- подготовлено 28 постановлений администрации Уссурийского городского округа о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году.- приняты документы от 25 молодых семей в целях принятия участия в Программе на 2017 год;- перечислены средства субсидии 14 молодым семьям – участникам программы 2015 года. |