**Информация об исполнении перечня мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2020 годы,**

**за 12 месяцев 2017 года**

| №  п/п | Мероприятие | 2017 | Информация об исполнении мероприятия | В том числе по кодам | Сроки проведения  меропр. | Краткие итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей, задач программы и условиях участия в ней молодых семей | без финан-сирова- ния | Информацион-  ные материалы в СМИ публиковались 1 раз | - | с 16.01.2017 г. по 29.12.2017 г | - |
| 2. | Организация работы по признанию молодых семей, имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты | без финан-сирова- ния | Передано молодым семьям через МБУ УГО «МФЦ» 45 постановления | - | с 01.03.2017г. по 29.08.2017г. | - |
| 3. | Формирование списков молодых семей - участниц Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | без финан-сирова- ния | Принято 39 пакетов документов от молодых семей в целях принятия участия в Программе на 2018 год.+10 пакетов документов от семей перешедших с предыдущего года | - | до 01.09.2017 г. | Сформирован список молодых семей – участниц Программы на 2018 год и передан в управление по делам молодежи Приморского края (количество семей в списке 49, из них 10 семей с предыдущего года, которые не были включены в список претендентов на получение социальной выплаты в 2017 году) |
| 4. | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | без финан-сирова- ния | Выдано свидетельств в количестве 24 шт. | - | май-июнь 2017 года | 1.Оповещение молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2017 году, о порядке, условиях получения и использования социальной выплаты, по средствам рабочей встречи  2. Выдача свидетельств (24 шт.) |
| 5. | Предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строитель ства) жилья | местный бюджет 8000,00 - план 7468,87-факт;  краевой бюд-т 11666,62-план  10892,06-факт;  фед-ный бюд-т 3667,63- план  3424,13-факт. | перечислены средства 22 молодым семьям, участницам Программы 2016 года | - | до 25.12.2017г. | - |
| 6. | Проведение мониторинга реализации Программы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов | без финан-сирова- ния | информация о реализации программы ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным предоставляется в Департамент по делам молодежи Приморского края. | - | до 05 числа каждого месяца | - |

Начальник управления по делам молодежи,

физической культуре и спорту П.М. Пригородов

В.Г. Корниевская,31-54-84