Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2017-2021 годы за 2018 год

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| --- |
| № п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий муници-пальной програм- мы (подпрог-раммы) (прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации <*> | Ответ- ственный исполни-тель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполне-ния | Факти-ческий срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <**> | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1. | Формирование и эффективное использование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | 1.1 Проведение первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва (далее – кадровый резерв), результатом которого является формирование списка кандидатов, допущенных к участию во втором этапе (далее – список кандидатов 1.2 Размещение информации (списка кандидатов) о результатах первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва в официальных средствах массовой информации 1.3 Проведение второго этапа конкурса по формированию кадрового резерва (тестирование кандидатов) 1.4 Подготовка и утверждение распоряжения администрации Уссурийского городского округа о включении кандидатов в кадровый резерв 1.5 Эффективное использование кадрового резерва | Т.Л. Чудная Т.Л. Чудная Т.Л. Чудная Т.Л. Чудная Е.Б. Курилко | до 01.11.2018 | 30.12.2017 | В IV квартале 2018 года проведен конкурс на зачисление в кадровый резерв администрации Уссурийского городского округа. По результатам конкурса в резерв включено 70 кандидатов (распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 21 декабря 2018 года № 1421-л). По состоянию на 01 января 2019 года резерв составляют 190 кандидатов. В 2018 году на должности муниципальной службы их кадрового резерва было назначено 15 человек (в 2017 году 14 человек). | - |
| 2. | 2. | Проведение конкурсных процедур для замещения вакантных должностей муниципальной службы | 2.1 Размещение в официальных средствах массовой информации информации о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы 2.2 Организация и проведение заседаний конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Е.В. Каюмова Е.В. Каюмова | с 09.01 2018 по 31.12.2018 | с 09.01 2018 по 31.12.2018 | В 2018 году было проведено 9 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, по результатам которых на должности муниципальной службы назначено 7 человек (в 2017 году 10 человек) | - |
| 3. | 3. | Проведение аттестации муниципальных служащих | Подготовка и утверждение графика проведения аттестации муниципальных служащих Организация и проведение заседаний аттестационной комиссии в соответствии с утвержденным графиком | Е.В. Каюмова Е.В. Каюмова | до 02.04.2018 | 03.04.2018 | В соответствии с графиком проведения аттестации муниципальных служащих в 2018 году проведено 8 заседаний аттестационной комиссии (в 2017 году 10 заседаний). По результатам работы аттестационной комиссии в 2018 году аттестовано 33 муниципальных служащих (в 2017 году 54 муниципальных служащих). В 2018 году не аттестовано 1муниципальный служащий (в 2017 году 4 муниципальных служащих). | - |
| 4. | 4. | Мониторинг кадрового состава муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа | мероприятие проводится в один этап | Т.Л. Чудная | 09.01. 2018 по 31.12. 2018 | 09.01. 2018 по 31.12. 2018 | Мониторинг кадрового состава администрации Уссурийского городского округа проводится ежеквартально. По результатам за 2018 год: а) на должности муниципальной службы было принято 32 сотрудника (в 2017 году – 26 сотрудника). Из них: - на высшие должности – 2 человека; - на главные должности – 4 человека; - на ведущие должности – 20 человек; - на старшие должности – 6 человек; б) в части возрастного состава сотрудников: до 30 лет – 18,3 % сотрудников (в 2017 году –15,0 %); от 30 до 39 лет – 41,7 % сотрудников (в 2017 году –25,7%); от 40 до 49 лет – 25,5 % сотрудников (в 2017 году –34,1%); от 50 до 65 лет – 14,5 % сотрудников (в 2017 году –25,2%). На 31.12.2018 штатная численность органов администрации Уссурийского городского округа составляла 331 штатные единицы (на начало 2017 года – 341 единицы). Кроме того, в 2018 году на должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы назначено 4 человек. Аналогичный показатель в 2017 году составил 10 человек. | - |
| 5. | 5. | Информирование населения городского округа по вопросам назначения на должности муниципальной службы, и ее прохождения по средствам размещения информации на официальном сайте в сети «Интернет», официальных печатных изданиях, интервью на телеканале «Телемикс», проведения личных консультаций | 5.1 Подготовка информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения 5.2 Организация размещения информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа 5.3 Организация размещения информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения в официальном печатном издании администрации Уссурийского городского округа 5.4 Проведение интервью по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения 5.5 Проведения личных консультаций по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | Е.Б. Курилко А,Е, Панченко О.А. Тесленко Е.Б. Курилко Е.Б. Курилко Е.В. Каюмова Т.Л. Чудная | 09.01. 2018 по 31ё.12. 2018 | 09.01. 2018 по 31ё.12. 2018 | Информация, связанная с приемом на муниципальную службу, наличием вакантных должностей муниципальной службы, порядке замещения указанных должностей, порядке прохождения муниципальной службы размещается на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Муниципальная служба». Кроме того, указанная информация размещается в официальном печатном издании, а также на телеканале «Телемикс». | - |
| 6. | 6. | Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы | мероприятие проводится в один этап | Е.Б. Курилко О.А. Чеботкова А.В. Халтурин О.Н. Минашкина Е.С. Ким Л.В. Чаус | 09.01. 2018 по 31.12. 2018 | 09.01. 2018 по 31.12. 2018 | В 2018 году проведено 3 занятия с муниципальными служащими по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 2 занятия по вопросам представления муниципальными служащими сведений об общедоступной информации, размещенной ими с сети «Интернет». | - |
| 7. | 7. | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | 7.1 Заключение договоров с образовательными учреждениями на проведение переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих 7.2 Организация процесса обучения муниципальных служащих | Е.Б. Курилко Е.Б. Курилко | 09.01. 2018 по 31.12. 2018 | 09.01. 2018 по 31.12. 2018 | В 2018 году в рамках заключенных договоров повышение квалификации и переподготовку прошли 56муниципальных служащих (в 2017 году –25 муниципальных служащих) Финансирование данного мероприятия на 2018 год – 350 000 руб. Освоено – 348 250 руб. | - |
| 8. | 8. | Организация подписки на периодические печатные издания | 8.1 Формирование перечня периодических изданий на основании заявок из отраслевых (функциональных) органов администрации 8.2 Подготовка, согласование и заключение договоров на оказание услуги на подписку на периодические издания | С.В. Курилко С.В. Курилко | с 02.04.2018 по 22.04.2018; с 01.08.2018 по 18.08.2018; с 01.11.2018 по 17.11.2018 с 23.04.2018 по 26.05.2018; с 20.08.2018 по 15.09.2018; с 19.11.2018 по 08.12.2018 | с 02.04.2018 по 22.04.2018; с 01.08.2018 по 18.08.2018; с 01.11.2018 по 17.11.2018 с 23.04.2018 по 26.05.2018; с 20.08.2018 по 15.09.2018; с 19.11.2018 по 08.12.2018 | Отраслевые (функциональные) органы администрации обеспечены периодическими печатными изданиями в полном объеме. Согласно заключенным договорам подписка осуществлена на 18 печатных издания Финансирование данного мероприятия на 2017 год – 200 000 руб. Освоено – 199 070 руб. | - |
| 9. | 9. | Диспансеризация муниципальных служащих | Подготовка пакета документов для организации электронного аукциона на проведение диспансеризации муниципальных служащих Подготовка списков муниципальных служащих, направляемых для прохождения диспансеризации Осуществление закупки для нужд администрации Уссурийского городского округа (проведение диспансеризации муниципальных служащих) Организация прохождения диспансеризации муниципальными служащими | Т.Л. Чудная Т.Л. Чудная Е.Б. Курилко Е.Б. Курилко | с 01.10.2018 по 01.11.2018 с 01.10.2018 по 01.11.2018 с 01.10.2018 по 01.11.2018 до 22.12.2018 | с 01.10.2018 по 01.11.2018 с 01.10.2018 по 01.11.2018 с 01.10.2018 по 01.11.2018 14.12.2018 | Медицинский осмотр прошли все муниципальные служащие – 232 человека. Финансирование данного мероприятия на 2017 год – 1 617 000руб. Освоено – 1 393 000 руб. Экономия в результате конкурса – 224 000 руб. | - |
| <*> - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом-графиком; <**> - указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации; <***> - заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. |

| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| --- |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 11137,00 | 3843,95 | 34,52 | Всего: 2167,00 | 1941,11 | 89,58 | 0,00 | - |
| федеральный | 0,00 | - | федеральный | 0,00 | - | 0,00 | - |
| краевой | 0,00 | - | краевой | 0,00 | - | 0,00 | - |
| местный: 11137,00 | 3843,16 | 34,51 | местный: 2167,00 | 1940,32 | 89,54 | 0,00 | - |
| внебюджет | 0,00 | - | внебюджет | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| постановление администрации Уссурийского городского округа от 10 ноября 2017 года № 3061-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 13 сентября 2016 года № 2779-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2017-2019 годы | скорректированы бюджетные ассигнования в целях уточнения расходов, необходимых для реализации запланированных мероприятий |
| постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 октября 2018 года № 2460-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 13 сентября 2016 года № 2779-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2017-2019 годы | настоящая муниципальная программа продлена до 2021 года включительно |
| Пояснительная записка Общая экономия средств, выделенных на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы составила 226,68 тыс. руб., из них экономия денежных средств в размере 224,00 тыс. руб. достигнута по результатам проведения конкурсных процедур на проведение диспансеризации муниципальных служащих и ввиду уменьшения фактического количества муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию. |

________________________________