Мониторинг реализации муниципальной программы«Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2017-2021 годы за III квартал 2021 года

Ответственный исполнитель: Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | | | Фактический результат реализации мероприятия | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | | Фактическая | Ожидаемая | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| Задача №1. Наименование задачи: Использование современных и эффективных методов кадровой работы, позволяющих привлечь на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие. Формирование и эффективное использование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Проведение первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва (далее – кадровый резерв), результатом которого является формирование списка кандидатов, допущенных к участию во втором этапе (далее – список кандидатов) | Косач А.В. | до 01.11.2021 | | - | до 01.11.2021 | Согласно плану-графику проведение конкурса по формированию кадрового резерва запланировано на IV квартал 2021 года. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.1.2 | Размещение информации (списка кандидатов) о результатах первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва в официальных средствах массовой информации | Косач А.В. | 02.12.2021 | | - | 01.12.2021 | Согласно плану-графику | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.1.3 | Проведение второго этапа конкурса по формированию кадрового резерва (тестирование кандидатов) | Косач А.В. | До 21.12.2021 | | - | До 21.12.2021 | Согласно плану-графику | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.1.4 | Подготовка и утверждение распоряжения администрации Уссурийского городского округа о включении кандидатов в кадровый резерв | Косач А.В. | До 31.12.2020 | | - | До 31.12.2020 | Согласно плану-графику | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.1.5 | Эффективное использование кадрового резерва | Звездина Л.С. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | До 31.12.2021 | В III квартале 2021 года из кадрового резерва назначено на должности муниципальной службы 3 человека), в том числе по главной группе должностей 1 человек, по ведущей группе должностей 2 человека (с нарастающим итогом с начала 2021 года 11 человек). За аналогичный период прошлого года из кадрового резерва назначено 1 муниципальный служащий. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Проведение конкурсных процедур для замещения вакантных должностей муниципальной службы | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Размещение в официальных средствах массовой информации о информации о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Апанасенко Е.А. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | До 31.12.2021 | В отчетном периоде в официальных средствах массовой информации было размещено 16 объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, в том числе 1 объявление управления имущественных отношений, 3 объявления финансового управления, 5 объявлений управления по работе с территориями. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.2.2 | Организация и проведение заседаний конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Апанасенко Е.А. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | До 31.12.2021 | В отчетном периоде организовано 16 конкурсов на замещение должностей муниципальной службы, состоялось 9 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, в том числе 3 конкурса в администрации Уссурийского городского округа, 3 конкурса в финансовом управлении администрации Уссурийского городского округа, 2 конкурса в управлении по работе с территориями, 1 конкурс в управлении имущественных отношений. Конкурсы на замещение вакантных должностей проведены по ведущей группе должностей. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие. Проведение аттестации муниципальных служащих | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Подготовка и утверждение графика проведения аттестации муниципальных служащих | Шевченко Т.В. | До 30.04.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | До 30.04.2021 | График проведения аттестации муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа утвержден распоряжением от 12 мая 2021 года № 581-л. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.3.2 | Организация и проведение заседаний аттестационной комиссии | Т.В. Шевченко | с 30.04.2021 по 31.12.2021 | | 01.07.2021 по 30.09.2021 | с 30.04.2021 по 31.12.2021 | В отчетном периоде проведено 2 заседания аттестационной комиссии администрации Уссурийского городского округа, на которых было аттестовано 20 муниципальных служащих, в том числе главной группы должностей 9 муниципальных служащих, ведущей группы должностей 11 муниципальных служащих. За аналогичный период 2020 года проведено 4 заседания аттестационных комиссий на которых аттестовано 13 муниципальных служащих. На основании решения аттестационной комиссии муниципальные служащие соответствуют замещаемой должности муниципальной службы. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.4. | Основное мероприятие. Мониторинг кадрового состава муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Мероприятие проводится в один этап | Косач А.В. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | | 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | Мониторинг кадрового состава администрации Уссурийского городского округа проводится ежеквартально. По результатам III квартала 2021 года на должности муниципальной службы назначено 28 человек (c начала года 57 человек). | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.5. | Основное мероприятие. Информирование населения городского округа по вопросам назначения на должности муниципальной службы, и ее прохождения по средством размещения информации на официальном сайте в сети «Интернет», официальных печатных изданиях, интервью на телеканале «Телемикс», проведения личных консультаций | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.5.1 . | Подготовка информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | Апанасенко Е.А. | С 09.01.2021 по 31.03.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | Информация, связанная с наличием вакантных должностей муниципальной службы и порядке замещения указанных должностей размещается на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Муниципальная служба», а также в официальном печатном издании. В отчетном периоде подготовлено и размещено 16 объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и их результатах (7 объявлений отделом муниципальной службы и кадров аппарата администрации, 1 объявление управления имущественных отношений, 3 объявления финансового управления, 5 объявлений управления по работе с территориями. В августе 2021 года на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещено постановление администрации Уссурийского городского округа от 25 августа 2021 года № 1963-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 13 сентября 2016 года № 2779-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2017-2021 годы», в сентябре 2021 года на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещено решение Думы Уссурийского городского округа от 2 сентября 2008 года № 856-НПА (с изменениями от 14 апреля 2021 года № 391-НПА) «О положении о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы Уссурийского городского округа». Еженедельно на сайте администрации Уссурийского городского округа, в газете «Коммунар плюс», в социальных сетях размещается актуальная информация о наличии вакантных должностей. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.5.2. | Организация размещения информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Апанасенко Е.А.,  Панченко А.Е. | С 09.01.2021 по 31.03.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.5.3 | Организация размещения информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения в официальном печатном издании администрации Уссурийского городского округа | Апанасенко Е.А., Тесленко О.А. | С 09.01.2021 по 31.03.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.5.4 . | Проведение интервью по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | Звездина Л.С., Тесленко О.А. | С 09.01.2021 по 30.09.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | В отчетном периоде интервью по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения не проводились | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.5.5 . | Проведение личных консультаций по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | Звездина Л.С., Шевченко Т.В., Апанасенко Е.А., Косач А.В. | С 09.01.2021 по 30.09.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | В отчетном периоде проведено не менее 40 индивидуальных консультаций муниципальных служащих и лиц, поступающих на работу по вопросам оформления приема на работу, прохождения медицинского осмотра, представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Задача № 2. Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | 449, 586 | | 449,586 | | 404, 063 | 413,563 |
| 2 | Организация мероприятий, направленных на повышение профессионализма муниципальных служащих. | | | | | | | | | 449, 586 | | 449,586 | | 404, 063 | 413,563 |
| 2.1. | Основное мероприятие. Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
|  | Мероприятие проводится в один этап | Звездина Л.С., Степанова Т.Ю.,  Зимаева О.В.,  Гончарова Е.Г.,  Пучков А.В., Чаус Л.В.,  Шиндина Е.А. | | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | В отчетном периоде занятия с муниципальными служащими не проводились. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2. | Основное мероприятие. Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | | | | | | | | | 354, 273 | | 354, 273 | | 308,750 | 318,250 |
| 2.2.1 | Заключение договоров с образовательными учреждениями на проведение переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | Звездина Л.С. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | В 3 квартале 2021 года с образовательными организациями заключено 2 договора на обучение 10 сотрудников на сумму 43250 руб., оплачено 69600 руб.  С начала года заключено 12 договоров на общую сумму 318 250,00 рублей , оплачено 308 750,00 руб. | | 354, 273 | | 354, 273 | | 308,750 | | 318,250 |
| 2.2.2. | Организация процесса обучения муниципальных служащих | Звездина Л.С. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | Обучено с начала года 55 муниципальных служащих за счет средств бюджета Уссурийского городского округа. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3. | Основное мероприятие. Организация подписки на периодические печатные издания | | | | | | | | | 95,313 | | 95,313 | | 95,313 | 95,313 |
| 2.3.1 | Формирование перечня периодических изданий на основании заявок из отраслевых (функциональных) органов администрации | Курилко С.В. | с 01.04.2021 по  24.04.2021;  с 03.08.2021 по 24.08.2021;  с 02.11.2021 по 23.11.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | 23.11.2021 | В отчетном периоде проводится работа по заключению договора на доставку периодических изданий на первое полугодие 2022 года на основании заявок отраслевых (функциональных) органов администрации. | | 95,313 | | 95,313 | | 95,313 | | 95,313 |
| 2.3.2. | Подготовка, согласование и заключение договоров на оказание услуги на подписку на периодические издания | С.В. Курилко | с 27.04.2021 по  22.05.2021;  с 26.08.2021 по 14.09.2021;  с 05.11.2021 по 07.12.2021 | | с 27.04.2021 по  22.05.2021; | 03.06.2021 | 03 июня заключен договор с УФПС Приморского края филиала ФГУП «Почта России» на доставку 11 периодических изданий на второе полугодие 2021 года на основании заявок отраслевых (функциональных) органов администрации. В отчетном периоде осуществляется доставка 8 периодических изданий в рамках муниципального контракта, заключенного в декабре 2020 года на сумму 99 726,72 рубля | | 95,313 | | 95,313 | | 95,313 | | 95,313 |
| Задача №3. Профилактика заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, с целью уменьшения потерь, связанных с временной нетрудоспособностью муниципальных служащих | | | | | | | | | | 1860,413 | | 1860,413 | | 0 | 1860,413 |
| 3 | Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | | | | | | | | | 1860,413 | | 1860,413 | | 0 | 1860,413 |
| 3.1. | Основное мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | | | | | | | | |  | |  | |  |  |
| 3.1.1. | Подготовка пакета документов для организации электронного аукциона на проведение диспансеризации муниципальных служащих | Косач А.В. | С 15.07.2021 по 01.10.2021 | | - | С 15.07.2021 по 01.10.2021 | Во 2 квартале 2021 года в 5 медицинских учреждений направлены запросы стоимости медицинских услуг, Получены ответы от трех медицинских учреждений. Готовится проект договора на оказание услуги. | |  | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.1.2. | Подготовка списков муниципальных служащих, направляемых для прохождения диспансеризации | Косач А.В. | С 02.09.2021 по 01.10.2021 | | 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 02.09.2021 по 01.10.2021 | Список муниципальных служащих для прохождения периодического медицинского осмотра сформирован в 3 квартале 2021 года | |  | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.1.3 . | Осуществление закупки для нужд администрации Уссурийского городского округа (проведение диспансеризации муниципальных служащих) | Звездина Л.С. | 01.10.2021 по 01.11.2021 | | 01.07.2021 по 30.09.2021 | 01.10.2021 по 01.11.2021 | По результатам электронного аукциона 26 августа заключен договор на оказание услуги по проведению диспансеризации муниципальных служащих с ООО «МедФарм» на сумму 1860,413 тыс. руб. Срок выполнения работ до 30 ноября 2021 года | | 1860,413 | | 1860,413 | | 0 | | 1860,413 |
| 3.1.4 . | Организация прохождения диспансеризации муниципальными служащими | Звездина Л.С. | До 30.11.2021 | | - | До 30.11.2021 | согласно плану-графику мероприятие запланировано на IV квартал 2021 года | |  | |  | |  | |  |
|  | ИТОГО |  |  | |  |  |  | | 2310,0 | | 2310,0 | | 404,063 | | 2264,477 |