Мониторинг реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы за IV квартал 2021 года

Ответственный исполнитель: Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | | | Фактический результат реализации мероприятия | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | | Фактическая | Ожидаемая | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| Задача №1. Наименование задачи: Использование современных и эффективных методов кадровой работы, позволяющих привлечь на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие. Формирование и эффективное использование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Проведение первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва (далее – кадровый резерв), результатом которого является формирование списка кандидатов, допущенных к участию во втором этапе (далее – список кандидатов) | Косач А.В. | до 01.11.2021 | | - | до 01.11.2021 | На основании распоряжения администрации Уссурийского городского округа от 05.10.2021 г. №1479-л «О проведении конкурса для формирования кадрового резерва администрации Уссурийского городского округа» стартовал 1 этап конкурса по формированию кадрового резерва. Информация о проведении конкурса была размещена 15.10.2021 г. на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, в социальных сетях, в СМИ. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.1.2 | Размещение информации (списка кандидатов) о результатах первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва в официальных средствах массовой информации | Косач А.В. | 02.12.2021 | | - | 01.12.2021 | К участию во 2 этапе конкурса было допущено 63 кандидата, информация размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, в социальных сетях, в СМИ. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.1.3 | Проведение второго этапа конкурса по формированию кадрового резерва (тестирование кандидатов) | Косач А.В. | До 21.12.2021 | | - | До 21.12.2021 | 16.12.2021 г. состоялся 2 этап конкурса. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.1.4 | Подготовка и утверждение распоряжения администрации Уссурийского городского округа о включении кандидатов в кадровый резерв | Косач А.В. | До 31.12.2020 | | - | До 31.12.2020 | В соответствии с распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 23.11.2021 г. № 1883-л «О кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации Уссурийского городского округа» в кадровый резерв по результатам конкурса включен 41 человек, по результатам аттестации – 9 человек. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.1.5 | Эффективное использование кадрового резерва | Звездина Л.С. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | До 31.12.2021 | В IV квартале 2021 года из кадрового резерва назначено на должности муниципальной службы назначено 2 человека, в том числе по главной группе должностей 1 человек, по ведущей группе должностей 1 человек (с нарастающим итогом с начала 2021 года из кадрового резерва назначено 13 человек). За аналогичный период прошлого года из кадрового резерва назначен 1 муниципальный служащий. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Проведение конкурсных процедур для замещения вакантных должностей муниципальной службы | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Размещение в официальных средствах массовой информации информации о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Апанасенко Е.А. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | До 31.12.2021 | В отчетном периоде в официальных средствах массовой информации было размещено 6 объявления о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, в том числе 3 объявления финансового управления, 3 объявления администрации Уссурийского городского округа. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.2.2 | Организация и проведение заседаний конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Апанасенко Е.А. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | До 31.12.2021 | В отчетном периоде организовано 6 конкурсов на замещение должностей муниципальной службы, состоялось 3 конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, в том числе 1 конкурс в администрации Уссурийского городского округа, 2 конкурса в финансовом управлении администрации Уссурийского городского округа. Конкурсы на замещение вакантных должностей проведены по ведущей и главной группе должностей. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие. Проведение аттестации муниципальных служащих | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Подготовка и утверждение графика проведения аттестации муниципальных служащих | Шевченко Т.В. | До 30.04.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | До 30.04.2021 | График проведения аттестации муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа утвержден распоряжением от 12 мая 2021 года № 581-л. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.3.2 | Организация и проведение заседаний аттестационной комиссии | Т.В. Шевченко | с 30.04.2021 по 31.12.2021 | | 01.07.2021 по 30.09.2021 | с 30.04.2021 по 31.12.2021 | В отчетном периоде проведено 3 заседания аттестационной комиссии администрации Уссурийского городского округа, на которых было аттестовано 14 муниципальных служащих, в том числе высшей группы должностей 6 муниципальных служащих, главной группы должностей 3 муниципальных служащих, ведущей группы должностей 5 муниципальных служащих. За аналогичный период 2020 года аттестовано 10 муниципальных служащих. Также в отчетном периоде проведена аттестация 3 муниципальных служащих в управлении по опеке и попечительству. На основании решения аттестационной комиссии муниципальные служащие соответствуют замещаемой должности муниципальной службы, 9 человек включены в кадровый резерв администрации Уссурийского городского округа. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.4. | Основное мероприятие. Мониторинг кадрового состава муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Мероприятие проводится в один этап | Косач А.В. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | | 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | Мониторинг кадрового состава администрации Уссурийского городского округа проводится ежеквартально. По результатам IV квартала 2021 года на должности муниципальной службы назначено 9 человек (c начала года 46 человек). | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.5. | Основное мероприятие. Информирование населения городского округа по вопросам назначения на должности муниципальной службы, и ее прохождения по средством размещения информации на официальном сайте в сети «Интернет», официальных печатных изданиях, интервью на телеканале «Телемикс», проведения личных консультаций | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.5.1 . | Подготовка информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | Апанасенко Е.А. | С 09.01.2021 по 31.03.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | Информация, связанная с наличием вакантных должностей муниципальной службы и порядке замещения указанных должностей размещается на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Муниципальная служба», а также в официальном печатном издании. В отчетном периоде подготовлено и размещено 6 объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и их результатах (3 объявления отделом муниципальной службы и кадров аппарата администрации, 1 объявление управления имущественных отношений, 3 объявления финансового управления). В декабре 2021 года на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещено постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2771-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 13 сентября 2016 года № 2779-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы».  В отчетном периоде обновлена информация о порядке поступления граждан на муниципальную службу, утверждённую решением Думы Уссурийского городского округа от 02.09.2008 г. № 856-НПА. Еженедельно на сайте администрации Уссурийского городского округа, в газете «Коммунар плюс», в социальных сетях размещается актуальная информация о наличии вакантных должностей. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.5.2. | Организация размещения информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Апанасенко Е.А.,  Панченко А.Е. | С 09.01.2021 по 31.03.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.5.3 | Организация размещения информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения в официальном печатном издании администрации Уссурийского городского округа | Апанасенко Е.А., Тесленко О.А. | С 09.01.2021 по 31.03.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.5.4 . | Проведение интервью по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | Звездина Л.С., Тесленко О.А. | С 09.01.2021 по 30.09.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | В отчетном периоде интервью по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения не проводились | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.5.5 . | Проведение личных консультаций по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | Звездина Л.С., Шевченко Т.В., Апанасенко Е.А., Косач А.В. | С 09.01.2021 по 30.09.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | В отчетном периоде проведено 15 индивидуальных консультаций муниципальных служащих и лиц, поступающих на работу по вопросам оформления приема на работу, прохождения медицинского осмотра, представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Задача № 2. Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | 657,65 | | 657,65 | | 654,87 | 654,87 |
| 2 | Организация мероприятий, направленных на повышение профессионализма муниципальных служащих. | | | | | | | | | 657,65 | | 657,65 | | 654,87 | 654,87 |
| 2.1. | Основное мероприятие. Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
|  | Мероприятие проводится в один этап | Звездина Л.С., Степанова Т.Ю.,  Пригородов П.М..,  Реуцкая О.С.,  Пучков А.В., Чаус Л.В.,  Шиндина Е.А. | | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | В отчетном периоде отделом муниципальной службы и кадров проведено занятие с должностными лицами, ответственными за ведение кадрового делопроизводства по представлению Уссурийской городской прокуратуры от 15.12.2021, о разъяснении муниципальным служащим, увольняющимся с муниципальной службы, соблюдать в течение 2 лет ограничения. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2. | Основное мероприятие. Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | | | | | | | | | 462,63 | | 462,63 | | 459,85 | 459,85 |
| 2.2.1 | Заключение договоров с образовательными учреждениями на проведение переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | Звездина Л.С. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | В IV квартале 2021 года с образовательными организациями заключено 4 договора на обучение 11 сотрудников на сумму 132906 руб., договоры исполнены, услуги оплачены. | | 462,63 | | 462,63 | | 459,85 | | 459,85 |
| 2.2.2. | Организация процесса обучения муниципальных служащих | Звездина Л.С. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | С начала года обучено 69 муниципальных служащих за счет средств бюджета Уссурийского городского округа. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3. | Основное мероприятие. Организация подписки на периодические печатные издания | | | | | | | | | 195,02 | | 195,02 | | 195,02 | 195,02 |
| 2.3.1 | Формирование перечня периодических изданий на основании заявок из отраслевых (функциональных) органов администрации | Курилко С.В. | с 01.04.2021 по  24.04.2021;  с 03.08.2021 по 24.08.2021;  с 02.11.2021 по 23.11.2021 | | С 01.07.2021 по 30.09.2021 | 23.11.2021 | В отчетном периоде проведена работа по заключению договора на доставку периодических изданий на первое полугодие 2022 года на основании заявок отраслевых (функциональных) органов администрации. | | 195,02 | | 195,02 | | 195,02 | | 195,02 |
| 2.3.2. | Подготовка, согласование и заключение договоров на оказание услуги на подписку на периодические издания | С.В. Курилко | с 27.04.2021 по  22.05.2021;  с 26.08.2021 по 14.09.2021;  с 05.11.2021 по 07.12.2021 | | с 27.04.2021 по  22.05.2021; | 03.06.2021 | 09 декабря 2021 года заключен договор с УФПС Приморского края филиала ФГУП «Почта России» на доставку 11 периодических изданий на первое полугодие 2022 года на основании заявок отраслевых (функциональных) органов администрации. В отчетном периоде осуществляется доставка 11 периодических изданий в рамках муниципального контракта, заключенного в 03 июня 2021 года на сумму 95 313,78 рублей. Всего в 2021 году израсходовано 195,02 рублей. | | 195,02 | | 195,02 | | 195,02 | | 195,02 |
| Задача №3. Профилактика заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, с целью уменьшения потерь, связанных с временной нетрудоспособностью муниципальных служащих | | | | | | | | | | 1772,35 | | 1772,35 | | 1772,35 | 1772,35 |
| 3 | Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | | | | | | | | | 1772,35 | | 1772,35 | | 1772,35 | 1772,35 |
| 3.1. | Основное мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | | | | | | | | |  | |  | |  |  |
| 3.1.1. | Подготовка пакета документов для организации электронного аукциона на проведение диспансеризации муниципальных служащих | Косач А.В. | С 15.07.2021 по 01.10.2021 | | - | С 15.07.2021 по 01.10.2021 | Во II квартале 2021 года в 5 медицинских учреждений направлены запросы стоимости медицинских услуг, Получены ответы от трех медицинских учреждений, подготовлен проект договора на оказание услуги. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.1.2. | Подготовка списков муниципальных служащих, направляемых для прохождения диспансеризации | Косач А.В. | С 02.09.2021 по 01.10.2021 | | 01.07.2021 по 30.09.2021 | С 02.09.2021 по 01.10.2021 | Список муниципальных служащих для прохождения периодического медицинского осмотра сформирован в III квартале 2021 года | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.1.3 . | Осуществление закупки для нужд администрации Уссурийского городского округа (проведение диспансеризации муниципальных служащих) | Звездина Л.С. | 01.10.2021 по 01.11.2021 | | 01.07.2021 по 30.09.2021 | 01.10.2021 по 01.11.2021 | По результатам электронного аукциона 26 августа заключен договор на оказание услуги по проведению диспансеризации муниципальных служащих с ООО «МедФарм» на сумму 1860,413 тыс. руб. Срок выполнения работ до 30 ноября 2021 года | | 1772,35 | | 1772,35 | | 1772,35 | | 1772,35 |
| 3.1.4 . | Организация прохождения диспансеризации муниципальными служащими | Звездина Л.С. | До 30.11.2021 | | - | До 30.11.2021 | В IV квартале 2021 года диспансеризацию прошли 229 муниципальных служащих, муниципальный контракт расторгнут, произведена оплата оказанных услуг на сумму 1772,35 тыс. руб. | | 1772,35 | | 1772,35 | | 1772,35 | | 1772,35 |
|  | ИТОГО |  |  | |  |  |  | | 2430,0 | | 2430,0 | | 2427,22 | | 2427,22 |