МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы - «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы

Отчетный период – 1 квартал 2022 год

Ответственный исполнитель - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы |
| Всего по муниципальной программе: | **6879,25** | **6879,25** | **1003,65** | **1025,41** |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов культуры Уссурийского городского округа» |
| 1 | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | 89,0 | 89,0 | **0** | **0** |
| 1.1 | Изготовление (приобретение) памяток антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | 33,0 | 33,0 | **0** | **0** |
|  | 1). Подготовка аукционной документации для заключения контракта | Тимаков С.А. | 21.03 |  | 04.06 | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки |
|  | 2). Размещение извещения о проведении закупки  | Тимаков С.А. | 18.04 |  | 18.07 |  |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение контракта с исполнителем  | Тимаков С.А. | 20.05 |  | 15.08 |  |  |  |  |  |
|  | 4). Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) | Тимаков С.А. | 04.06 |  | 12.09 |  |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата контракта | Миронова Т.А. | 06.06 |  | 10.10 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности | 22,0 | 22,0 | **0** | **21,76** |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора, определение исполнителя  | Тимаков С.А. | 01.04 | 29.03 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договорас исполнителем  | Тимаков С.А. | 05.04. | 31.03 |  | Заключен договор с ИП Карпенко А.Ю. на оказание услуг на сумму 21760,00 руб. |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка баннеров) | Тимаков С.А. | 27.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Миронова Т.А. | 06.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Оказание информационных услуг на телевизионном канале по размещению видеопродукции антитеррористической направленности | 34,0 | 34,0 | **0** | **0** |
|  | 1). Сбор коммерческих предложений, формирование НМЦК | Тесленко О.А. | 10.03 | 10.03 |  | Собраны коммерческие предложения, НМЦК сформирована |  |  |  |  |
|  | 2). Подготовка проекта контракта, согласование со структурными подразделениями  | Тесленко О.А. | 18.03 | 18.03 |  | Согласован проект контракта |  |  |  |  |
|  | 3). Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем  | Тесленко О.А. | 31.03 | 31.03 |  | Направлен пакет документов для проведения электронного аукциона |  |  |  |  |
|  | 4). Подписание контракта | Тесленко О.А. | 20.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5). Оказание услуги | Тесленко О.А. | 21.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата услуги | Миронова Т.А. | 22.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | без финанси-рования |  |  |  |
|  | 1). Включение в план работы общеобразователь-ных организаций проведения классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов | Лещенко Е.А. | 30.01 | 30.01 |  | В план работы общеобразовательных организаций включено проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение классных часов в общеобразователь-ных организациях1 раз в полугодие | Лещенко Е.А. | 30.06.-25.12 |  |  | Проведено 75 классных часов в образовательных организациях Уссурийского городского округа |  |  |  |  |
| 3 | Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | без финанси-рования |  |  |  |
|  | 1). Включение в план работы общеобразователь-ных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношенияк противоправной и антисоциальной деятельности | Лещенко Е.А. | 30.01 | 30.01 |  | В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение встреч в общеобра-зовательных организациях 1 раз в полугодие | Лещенко Е.А. | 30.06.-25.12 |  |  | В первом квартале 2022 года проведено 106 встреч |  |  |  |  |
| 4 | Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | без финанси-рования |  |  |  |
|  | 1). Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | Кадетова А.Б. | 15.02 | 15.02 |  | Утверждены планы проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом | Кадетова А.Б. | 11.01-25.12 |  |  | Проведено 9 мероприятий в учрежденияхкультуры |  |  |  |  |
| 5 | Организация и проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования | без финанси-рования |  |  |  |
|  | 1). Информирова-ние руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности» | Новокрещен-ных А.Г. | 06.11. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение «Недели толерантности» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях | Новокрещен-ных А.Г. | 12.11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Размещение информации о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в средствах массовой информации Уссурийского городского округа | без финанси-рования |  |  |  |
|  | Подготовка и опубликование материалов по итогам заседаний антитеррористической комиссии, размещение информации в рамках работы антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально | Тесленко О.А. | 01.03.01.06.01.09.01.12. | 31.03. |  | На официальном сайте администрации УГО размещено 6 пресс-релизов, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 8 материалов,в ИА «Уссурмедиа» - 8 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 3 материала. |  |  |  |  |
| 7 | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | 895,0 | 895,0 | **645,0** | **645,0** |
| 7.1 | Размещение системы видеонаблюдения в клубе с. Кроуновка | 313,0 | 313,0 | **313,0** | **313,0** |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Зинченко О.А. | 31.01. | 31.01. |  | Подготовлен проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в клубе с. Кроуновка | Зинченко О.А. | 05.02 | 04.02 |  | Заключен договор № 41/22 от 04.02.2022 с ООО «Фотон» Срок выполнения с 07.02.2002 по 09.03.2022 года |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | Зинченко О.А. | 10.03 | 25.02 |  | Акт выполненных работ №000037 от 25.02.2022, КС-2, КС-3 № 1 от 25.02.2022 года |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Зинченко О.А. | 10.03 | 14.03 |  | Договор оплачен 14.03.2022 года | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 |
| 7.2 | Приобретение и установка камер видеонаблюдения на территории парка им. Чумака | 250,0 | 250,0 | **0** | **0** |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Самойленко А.Э. | 23.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в ДК «Колос» с. Степное | Самойленко А.Э. | 25.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | Самойленко А.Э. | 25.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Самойленко А.Э. | 10.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Размещение системы видеонаблюдения в библиотеках № 7, 11 Уссурийского городского округа | 98,9 | 98,9 | **98,9** | **98,9** |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципа-льного договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Абраменко Т.С. | 25.01 | 24.01 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договорас исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюденияв библиотеках № 7, 11 Уссурийского городского округа | Абраменко Т.С. | 31.01 | 09.02 |  | Заключен договор с ИП Мельников АА №33/2022 от 09.02.22 |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | Абраменко Т.С. | 28.02 | 16.02 |  | Работы выполнены и оплачены на основании акта выполненных работ КС-2 №2 16.02.20022 |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Абраменко Т.С. | 15.03 | 21.03 |  | Работы оплачены 21.03.2022 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| 7.4 | Модернизация (увеличение объема памяти видеорегистратора) системы видеонаблюдения в библиотеках ЦГБ, ЦДБ  | 233,1 | 233,1 | **233,1** | **233,1** |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на модернизацию системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Абраменко Т.С. | 15.02. | 04.02 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договорас исполнителем об модернизации (увеличение объема памяти видеорегис-тратора) системы в библиотеках ЦГБ, ЦДБ  | Абраменко Т.С. | 20.02. | 09.02 |  | Заключен договор с ИП Мельников АА №33/2022 от 09.02.22 |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | Абраменко Т.С. | 21.03. | 16.02 |  | Работы выполнены и оплачены на основании акта выполненных работ КС-2 №2 16.02.20022 |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Абраменко Т.С. | 05.04. | 21.03 |  | Работы оплачены 21.03.2022 | 233,1 | 233,1 | 233,1 | 233,1 |
| 8. | Ограждение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж сетчатого ограждения) учреждений культуры Уссурийского городского округа | 5350,00 | 5350,00 | **335,0** | **335,0** |
| 8.1 | Ограждение территории ДК с. Корсаковка | 2764,0 | 2764,0 | **99,0** | **99,0** |
|  | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | Зинченко О.А. | 16.01. | 16.01. |  | Подготовлен пакет необходимой документации 16.01.2022 года |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  | Зинченко О.А. | 20.01. | 20.01. |  | Заключен договор № 13/22 от 20.01.2022 с ООО «ГеоМарк», срок оказания с 20.01 по 15.03 года |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результата оказанной услуги | Зинченко О.А. | 18.02 | 03.03 |  | Подписан Акта приемки результата оказанных услуг (Акт № 12 от 03.03.2022) |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Зинченко О.А. | 05.03 | 17.03 |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 17.03.2022 года | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
|  | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | Зинченко О.А. | 16.01. | 16.01. |  | Подготовлен пакет необходимой документации 16.01.2022 года |  |  |  |  |
|  | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  | Зинченко О.А. | 20.01. | 20.01. |  | Заключен договор № 14/22 от 20.01.2022г с ООО «Стройпрофиль ДВ» срок оказания с 20.01 по 04.03 года |  |  |  |  |
|  | 7.) Приемка результата оказанной услуги | Зинченко О.А. | 14.03 | 15.02 |  | Работы выполнены подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ № 14/22 от 15.02.2022 года |  |  |  |  |
|  | 8). Оплата договора | Зинченко О.А. | 14.03 | 01.03 |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 01.03.2022 года | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | 9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения | Зинченко О.А. | 20.04 | 14.03 |  | Пакет документации для контракта по установке ограждения подготовлен и отправлен в Управление закупок 14.03.2022 года |  |  |  |  |
|  | 10). Размещение извещения о проведении закупки  | Зинченко О.А. | 26.04 | 31.03 |  | Извещение о проведении электронного аукциона № 0120300006522000074 опубликовано 31.03.2022 года |  |  |  |  |
|  | 11). Заключение контракта исполнителем  | Зинченко О.А. | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | Зинченко О.А. | 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13). Оплата контракта | Зинченко О.А. | 30.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Ограждение территории ДК с. Кроуновка | 982,0 | 982,0 | **85,0** | **85,0** |
|  | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | Зинченко О.А. | 16.01. | 16.01. |  | Подготовлен пакет необходимой документации 16.01.2022 года |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  | Зинченко О.А. | 20.01. | 20.01. |  | Заключен договор № 13/22 от 20.01.2022 с ООО «ГеоМарк», срок оказания с 20.01 по 15.03 года |  |  |  |  |
|  | 3.) Приемка результата оказанной услуги | Зинченко О.А. | 18.02 | 03.03 |  | Подписан Акта приемки результата оказанных услуг (Акт № 12 от 03.03.2022) |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Зинченко О.А. | 07.03 | 17.03 |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 17.03.2022 года | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | Зинченко О.А. | 16.01. | 16.01. |  | Подготовлен пакет необходимой документации 16.01.2022 года |  |  |  |  |
|  | 6).Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  | Зинченко О.А. | 20.01. | 20.01. |  | Заключен договор № 14/22 от 20.01.2021г с ООО «Стройпрофиль ДВ» срок оказания с 20.01 по 04.03 года | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | 7.) Приемка результата оказанной услуги | Зинченко О.А. | 14.03 | 15.02 |  | Работы выполнены подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ № 14/22 от 15.02.2022 года |  |  |  |  |
|  | 8). Оплата договора | Зинченко О.А. | 14.03 | 01.03 |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 01.03.2022 года |  |  |  |  |
|  | 9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения | Зинченко О.А. | 15.04 | 14.03 |  | Пакет документации для контракта по установке ограждения подготовлен и отправлен в Управление закупок 14.03.2022 |  |  |  |  |
|  | 10). Размещение извещения о проведении закупки  | Зинченко О.А. | 26.04 | 31.03 |  | Извещение о проведении электронного аукциона № 0120300006522000074 опубликовано 31.03.2022 года |  |  |  |  |
|  | 11). Заключение контракта с исполнителем  | Зинченко О.А. | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | Зинченко О.А. | 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13). Оплата контракта | Зинченко О.А. | 02.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Ограждение территории клуба с. Алексее-Никольское | 1032,0 | 1032,0 | **80,0** | **80,0** |
|  | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | Зинченко О.А. | 16.01. | 16.01. |  | Подготовлен пакет необходимой документации 16.01.2022 года |  |  |  |  |
|  | 2).Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  | Зинченко О.А. | 20.01. | 20.01. |  | Заключен договор № 13/22 от 20.01.2022 с ООО «ГеоМарк», срок оказания с 20.01.22 по 15.03.22 года |  |  |  |  |
|  | 3.) Приемка результата оказанной услуги | Зинченко О.А. | 03.03 | 18.02 |  | Подписан Акта приемки результата оказанных услуг (Акт № 12 от 03.03.2022) |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Зинченко О.А. | 17.03 | 09.03 |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 17.03.2022 года | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | Зинченко О.А. | 16.01 | 16.01. |  | Подготовлен пакет необходимой документации 16.01.2022 года |  |  |  |  |
|  | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  | Зинченко О.А. | 20.01. | 20.01. |  | Заключен договор № 14/22 от 20.01.2021г с ООО «Стройпрофиль ДВ» срок оказания с 20.01.22 по 04.03.22 |  |  |  |  |
|  | 7.) Приемка результата оказанной услуги | Зинченко О.А. | 14.03 | 15.02 |  | Работы выполнены подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ № 14/22 от 15.02.2022 года |  |  |  |  |
|  | 8). Оплата договора | Зинченко О.А. | 29.03 | 01.03 |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 01.03.2022 года | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
|  | 9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения | Зинченко О.А. | 20.04 | 14.03 |  | Пакет документации для контракта по установке ограждения подготовлен и отправлен в Управление закупок 14.03.2022 года |  |  |  |  |
|  | 10). Размещение извещения о проведении закупки  | Зинченко О.А. | 26.04 | 31.03 |  | Извещение о проведении электронного аукциона № 0120300006522000074 опубликовано 31.03.2022 года |  |  |  |  |
|  | 11). Заключение контракта с исполнителем  | Зинченко О.А. | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | Зинченко О.А. | 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13). Оплата контракта | Зинченко О.А. | 02.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Ограждение территории ДК с. Дубовый ключ | 452,0 | 452,0 | **71,0** | **71,0** |
|  | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | Зинченко О.А. | 16.01. | 16.01. |  | Подготовлен пакет необходимой документации 16.01.2022 года |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  | Зинченко О.А. | 20.01. | 20.01. |  | Заключен договор № 13/22 от 20.01.2022 с ООО «ГеоМарк», срок оказания с 20.01.22 по 15.03.22 года |  |  |  |  |
|  | 3.) Приемка результата оказанной услуги | Зинченко О.А. | 18.02 | 03.03 |  | Подписан Акта приемки результата оказанных услуг (Акт № 12 от 03.03.2022) |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Зинченко О.А. | 05.03 | 17.03 |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 17.03.2022 года | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | Зинченко О.А. | 16.01. | 16.01. |  | Подготовлен пакет необходимой документации 16.01.2022 года |  |  |  |  |
|  | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  | Зинченко О.А. | 20.01. | 20.01. |  | Заключен договор № 14/22 от 20.01.2021г с ООО «Стройпрофиль ДВ» срок оказания с 20.01,22 по 04.03.22 |  |  |  |  |
|  | 7.) Приемка результата оказанной услуги | Зинченко О.А. | 14.03 | 15.02 |  | Работы выполнены подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ № 14/22 от 15.02.2022 года |  |  |  |  |
|  | 8). Оплата договора | Зинченко О.А. | 14.03 | 01.03 |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика 01.03.2022 года | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | 9). Подготовка документации для контрактапо установке ограждения | Зинченко О.А. | 20.04 | 14.03 |  | Пакет документации для контракта по установке ограждения подготовлен и отправлен в Управление закупок 14.03.2022 |  |  |  |  |
|  | 10). Размещение извещения о проведении закупки  | Зинченко О.А. | 26.04 | 31.03 |  | Извещение о проведении электронного аукциона № 0120300006522000074 опубликовано 31.03.2022 |  |  |  |  |
|  | 11). Заключение контракта с исполнителем  | Зинченко О.А. | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | Зинченко О.А. | 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13). Оплата контракта | Зинченко О.А. | 02.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Ограждение территории исторического здания по адресу: г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 100 | 120,0 | 120,0 | **0** | **0** |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и определения исполнителя | Дмитриенко О.К. | 13.06. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем  | Дмитриенко О.К. | 17.06. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение договора с исполнителем (приемка оказанной услуги) | Дмитриенко О.К. | 25.06. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Дмитриенко О.К. | 10.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 1** | **6334,0** | **6334,0** | **980,0** | **1001,76** |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создание условий для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа» |
| 9. | Проведение конкурсов «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа» и «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа» | 189,0 | 189,0 | **0** | **0** |
|  | 1). Подготовка документации для контракта на поставку цветов | Яровой В.В. | 30.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2). Размещение извещения о проведении закупки  | Яровой В.В. | 05.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение контракта с исполнителем  | Яровой В.В. | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4). Исполнение контракта исполнителем (приемка цветов) | Яровой В.В. | 10.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата контракта | Миронова Т.А. | 25.11 |  |  |  | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 |
|  | 6). Подготовка документации для заключения договора приобретения фоторамок, дипломов и благодарственныхписем для награждения победителей конкурса  | Яровой В.В. | 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7). Заключение договорас исполнителем  | Яровой В.В. | 20.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8). Исполнение договора исполнителем (приемка товара) | Яровой В.В. | 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9). Оплата договора | Миронова Т.А. | 15.10 |  |  |  | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 |
|  | 10). Размещениена официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, приемка заявок для участия в конкурсах | Яровой В.В. | 14.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11). Организация проведения заседания конкурсной комиссии | Яровой В.В. | 24.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12). Размещение информации о победителях конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Яровой В.В. | 01.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13). Сбор докумен-тов для выплаты премий победителям конкурсов | Яровой В.В. | 08.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14). Организация награждения победителей конкурсов на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел | Яровой В.В. | 25.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15). Перечисление премий победителям конкурсов | Миронова Т.А. | 24.11 |  |  |  | 174,5 | 174,5 | 0 | 0 |
| 10. | Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника | 7,1 | 7,1 | **0** | **0** |
|  | 1) Подготовка документации для договора на изготовление жилетовнародного дружинника | Бабенко О.А. | 25.03 | 25.03 |  | Подготовлен и согласован договор на изготовление экипировки народного дружинника |  |  |  |  |
|  | Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки |
|  | 2). Заключение договора на изготовление жилетов народного дружинника | Бабенко О.А. | 30.03 |  | 30.05 | Заключен договор  |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договора | Бабенко О.А. | 30.04 |  | 30.06 | Осуществлена приемка  |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Миронова Т.А. | 15.05 |  | 15.07 | Перечисление денежных средств исполнителю |  |  |  |  |
| 11. | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка | 12,0 | 12,0 | **0** | **0** |
|  | 1) Подготовка документации для договора на оказание услуги по изготовлениюи размещению на рекламных конструкциях баннеров по привлечению граждан к охране общественного порядка | Бабенко О.А. | 12.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора на оказание услуги  | Бабенко О.А. | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договора | Бабенко О.А. | 04.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Миронова Т.А. | 19.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 2** | 208,1 | 208,1 | **0** | **0** |
| Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды на территории Уссурийского городского округа» |
| 12 | Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | без финанси-рования |  |  |  |
|  | 1) Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовер-шеннолетних | Новокрещен-ных А.Г.Агапова В.Н. | 25.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Проведение мероприятий в рамках месячника в библиотеках, клубных формированиях¸ образовательных организациях | Новокрещен-ных А.Г.Агапова В.Н. | 30.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ «Скажи жизни – да!», «Веселый светофор») | без финанси-рования |  |  |  |
|  | 1). Подготовка плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений | Кадетова А.Б. Шакура З.В. | 30.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом | Кадетова А.Б. Шакура З.В. | 11.07-25.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Проведение циклов спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в учреждениях культуры и спорту Уссурийского городского округа  |  |  |  |  |
|  | 1). Подготовка плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений | Кадетова А.Б. Шакура З.В. | 30.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом | Кадетова А.Б. Шакура З.В. | 11.07-25.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Организация и проведение «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных на территории Уссурийского городского округа | без финанси-рования |  |  |  |
|  | 1). Информирование руководителей организаций высшего образования и среднего профес-сиониального образования, составление сводного плана проведения «Недели здоровья» | Шакура З.В. | 30.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение «Недели здоровья» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятий | Шакура З.В. | 30.07-25.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и токсикомании в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | 6,0 | 6,0 | **6,0** | **6,0** |
|  | 1). Подготовка плана проведения мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и токсикомании в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | Зинченко О.А. | 01.02 | 18.01 |  | Утвержден план проведения мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и токсикомании в учреждениях культуры Уссурийского городского округа |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом | Зинченко О.А. | 11.01-25.12 |  |  | Проведение мероприятий в соответствии с планом |  |  |  |  |
|  | 3). Подготовка документации для договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции | Зинченко О.А. | 21.03 | 10.02 |  | Подготовлен пакет документов 10.02.2022 года  |  |  |  |  |
|  | 4). Заключение договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции | Зинченко О.А. | 22.03 | 18.02 |  | Заключен муниципальный договор № 011-22/ИО от 18.02.2022 (срок выполнения 10 рабочих дней после оплаты по договору).  |  |  |  |  |
|  | 5). Приемка результатов договора | Зинченко О.А. | 22.04 | 14.03 |  | Акт выполненных работ № 427 от 14.03.2022 год |  |  |  |  |
|  | 6). Оплата договора  | Зинченко О.А. | 06.05 | 01.03 |  | Оплачено 01.03.2022 г. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 17. | Проведение просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступности | без финанси-рования |  |  |  |
|  | Составление плана проведение просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступности | Довгулева И.Ю. | 15.02 |  |  | Утвержден план проведения просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступности |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение мероприятий в соответствиис планом | Довгулева И.Ю. | 15.02-25.12 |  |  | Проведение мероприятий в соответствии с планом |  |  |  |  |
| 18. | Обеспечение работы «телефона доверия» с целью получения от жителей Уссурийского городского округа оперативно-значимой информации о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков | без финанси-рования |  |  |  |
|  | Прием обращений граждан, фиксирование оперативно-значимой информации о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков и передачи ее ежедневно в Отдел МВД России по г. Уссурийску | Тимаков С.А. | 11.01 |  |  | Оперативное реагирование и принятие мер по снижению преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков  |  |  |  |  |
| 19. | Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску | 46,5 | 46,5 | **0** | **0** |
|  | 1) Подготовка документации для договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений | Довгулева И.Ю. | 12.04 |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений | Довгулева И.Ю. | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договора | Довгулева И.Ю. | 20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Довгулева И.Ю. | 05.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки |
|  | 5) Подготовка документации для договора на приобретение ГСМ для обеспечения работоспособности технических средств для уничтожения наркосодержащих растений | Довгулева И.Ю. | 12.03 |  | 06.06 | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 6). Заключение договора на приобретение ГСМ  | Довгулева И.Ю. | 15.03 |  | 15.06 |  |  |  |  |  |
|  | 7) Приемка результатов исполнения договора | Довгулева И.Ю. | 20.04 |  | 20.07 |  |  |  |  |  |
|  | 8) Оплата договора | Довгулева И.Ю. | 05.05 |  | 05.08 |  |  |  |  |  |
| 20. | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов о проводимой профилактической антинаркотической работе и мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |  |
|  | Подготовка и опубликование материалов по итогам заседаний антинарко-тической комиссии, размещение информации в рамках работы антинаркотической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально | Тесленко О.А. | 01.03.01.06.01.09.01.12. | 31.03. |  | На официальном сайте администрации УГО размещено 6 пресс-релизов, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 6 материалов,в ИА «Уссурмедиа» - 9 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 4 материала. |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 3** | **71,5** | **71,5** | **6,0** | **6,0** |
| Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Профилактика правонарушений, асоциального и противоправного поведения, повышение уровня правовой культуры граждан |
| 21. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ) | 17,65 | 17,65 | **17,65** | **17,65** |
|  | 1). Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершен-нолетних и молодежи (акций, познавательных программ). (Развлекательная программа «Осторожно! Дорога!», Дискуссия «Будем знакомы», конкурсная программа «Пожарная безопасность», круглый стол «Законы, которые нас защищают», познавательная программа «Ради жизни на земле изучаем ПДД» | Зинченко О.А. | 25.03 | 02.02 |  | Утвержден план проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетнихи молодежи (акций, познавательных программ) |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом | Зинченко О.А. | 11.01 -25.12 |  |  | Проведение мероприятий в соответствии с планом |  |  |  |  |
|  | 3) Подготовка документации для договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции.  | Зинченко О.А. | 18.03 | 10.02 |  | Подготовлена документация для договора  |  |  |  |  |
|  | 4). Заключение договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции | Зинченко О.А. | 22.03 | 18.02 |  | Заключен договор № 011-22/ИО (срок выполнения 10 рабочих дней после оплаты по договору). Оплачено 01.03.2022 |  |  |  |  |
|  | 5) Приемка результатов исполнения договора | Зинченко О.А. | 22.04 | 14.03 |  | Акт выполненных работ № 427 от 14.03.2022 год | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 |
|  | 6) Оплата договора | Зинченко О.А. | 06.05 | 01.03 |  | Оплачено 01.03.2022 г. |  |  |  |  |
| 22. | Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску | без финанси-рования |  |  |  |
|  | 1). Составление плана проведения лекций  | Геладзе О.З. | 30.01 | 14.01 |  | Подготовлен план проведения лекционных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение лекционных мероприятий с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску в соответствии с планом | Геладзе О.З. | 11.01-25.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений, в т.ч. по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск) | 40,0 | 40,0 | **0** | **0** |
|  | 1). Подготовка документации для контракта на изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)  | Бабенко О.А. | 25.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2). Размещение извещения о проведении закупки  | Бабенко О.А. | 26.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение контракта с исполнителем  | Бабенко О.А. | 24.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4). Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) | Бабенко О.А. | 30.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата контракта | Миронова Т.А. | 15.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю» | без финанси-рования |  |  |  |
|  | 1). Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) | Андреева Т.Н. | 01.02 | 01.02 |  | Подготовлен план проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом  | Андреева Т.Н | 11.01-31.12 | 01.03 |  | Проведено 3 совместных рейдовых мероприятия в соответствии с планом |  |  |  |  |
| 25. | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю | без финанси-рования |  |  |  |
|  | 1). Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) | Андреева Т.Н | 01.02 | 01.02 |  | Подготовлен план совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом  | Андреева Т.Н | 11.01-31.12 | 01.03 |  | Проведено 3 совместных рейдовых мероприятия, в ходе которых проверено 6 условно-осужденных и 9 граждан, осужденных в соответствии со ст.82УК РФ |   |  |  |  |
| 26. | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов по профилактике правонарушений | без финанси-рования |  |  |  |
|  | 1). Организация размещения информационных материалов в сфере профилактики правонарушений в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, ежеквартально  | Тесленко О.А. | В течение3 дней после поступления информационных материалов в отдел пресс-службы | На официальном сайте администрации УГО размещено 10 пресс-релизов, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 12 материалов,в ИА «Уссурмедиа» - 14 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 7 материалов. |  |  |  |  |
| 27. | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа | 100,0 | 100,0 | **0** | **0** |
|  | 1) Подготовка документации для договоров на приобретение све- товозвращающих приспособлений | Лещенко Е.А. | 01.02 | 01.02 |  | Запрошены коммерческие предложения на приобретение световозвращающих приспособлений |  |  |  |  |
|  | Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки |
|  | 2). Заключение договоров  | Лещенко Е.А. | 31.03 |  | 20.04 |  |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договоров | Лещенко Е.А. | 31.05 |  | 20.06 |  |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договоров | Лещенко Е.А. | 15.06 |  | 05.07 |  |  |  |  |  |
| 28. | Проведение социологического исследования-мониторинга «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан Уссурийского городского округа» | 100,0 | 100,0 | **0** | **0** |
|  | 1). Сбор коммерческих предложений, формирование цены договора | Тесленко О.А. | 06.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2). Подготовка и согласование проекта договора | Тесленко О.А. | 17.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение договора  | Тесленко О.А. | 24.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4). Выполнение работ | Тесленко О.А. | 15.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата договора | Миронова Т.А. | 01.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Организация и проведение декады правовых знаний для обучающихся в образовательных организациях Уссурийского городского округа с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | без финанси-рования |  |  |  |
|  | 1). Подготовка планов проведения декады правовых знаний в образовательных организациях Уссурийского городского округа | Новокрещен-ных А.Г.Агапова В.Н. | 05.10. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение мероприятий в рамках декады правовых знаний | Новокрещен-ных А.Г.Агапова В.Н. | 22.10. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 4** | **257,65** | **257,65** | **17,65** | **17,65** |